Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2018 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п (в ред. от 31.10.2017 № 467-п) (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации городского поселения Пойковский 26.09.2016 № 408-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский», в 2018 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 13 муниципальных программ:

1.1.	«Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский

на 2017-2020 годы».

1.2.	«Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения 1.3.	«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2018-2022 годы».

1.4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2017-2020 годы».

1.5. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

1.6.	«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

1.7. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

1.8. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2017 – 2020 годы».

1.9.	«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

1.10.	«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

1.11.	«Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2017 - 2020 годы».

1.12. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

1.13. «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы».

В целом первоначальный план по программам за 2018 год составил 441 951,7880 тыс.руб., в течение действия программ вносились изменения и корректировки, уточненный план на конец реализации программ составил 447 803,94163 тыс.руб. Исполнение за 2018 год составило 396 913,20357 тыс.руб. или 88,6%.

Подробно о реализации программ:

- «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский

на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №449-п утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе на 2018 год составил 111 353,47100 тыс.руб., в том числе средства из бюджета автономного округа составили 14 866,66 тыс.руб., бюджет городского поселения 74 136,81100 тыс.руб., иные источники 22 350,00 тыс.руб. В течение года, в программу вносились изменения, были выделены средства из бюджета района. Уточненный план составил 106 736,25878 тыс.руб., в том числе бюджет района 2 000,00 тыс.руб. Исполнение составило 100 406,47116 тыс.руб., или 94,1%.

Программа направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский.

В 2018 году для повышения уровня комфортности, безопасности проживания населения, и приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем осуществления проектирования, ремонта, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения в целом по поселению проведены мероприятия:

Субсидии на возмещение убытков автотранспортного предприятия, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом внутрипоселковом сообщении, всего перевезено 169 944 чел.

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений:

-выполнены ремонтные работы по автомобильной дороги по улице №5,6,7- в объеме 683м;

-ремонт дорог местного значения автомобильных дорог улиц: №5, №6, №7 - 2206м²;

-выполнены работы по ямочному ремонту дорог в поселении- 1200 м²;

-оказаны услуги по разработке схем организации дорожного движения и корректировка проекта организации дорожного движения- 1 комплект;

-выполнены работы по ремонту тротуара по улице 7, общей площадью                                898,4 м², и устройство пешеходного перехода по улице Сибирская общей площадью 10 м²;

-искусственные дорожные неровности -3 комплекта;

-выполнены работы по установке дорожных знаков в количестве 59 шт., в том числе 17шт новых;

-выполнены работы по установке ограждений по улице Нефтянников,4 мкр.д.3 - 45 секций;

- выполнены работы по ремонту ливнеприемных колодцев: замена 3-х люков, установка 25 аншлагов, очищено от песка и ила 40 шт.                                                                                                     -выполнены работы по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов-            54 790 м²;

Содержание дорог:

-оказаны услуги по летнему содержанию объектов и дорог -630 515,31 м²;

- оказаны услуги по зимнему содержанию объектов и дорог общей площадью 687 563,010м²;

- оказаны услуги по проведению внешней экспертизы - в количестве 2шт;

- оказаны услуги по техническому обслуживанию светофорных   объектов в количестве 13шт;

-оказаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту уличного освещения, обслуживание электрооборудования   парк светильников – в количестве 2017 шт.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на достижении целевых показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

| № | Наименование | План, (человек) | Факт, (%) | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении | 179 287 | 95 |  |
| 2 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 50 | 48,7 | Отсутствие ПИР по улицам № 6 и Олимпийская, запланировано на 2019 год. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. % | 6 | 10,5 | Недофинансирование (ул. Бамовская, ул. Байкальская, пож. проезд 7 мкр.); ПИР по ул. Олимпийская, улица № 6 |

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта об обеспечении софинансирование мероприятий муниципальной программы.

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- недофинансирование мероприятий программы.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2018-2022 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 №469-п утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы». Первоначальный план по программе на 2018 год составил 44 589 тыс.руб. Уточненный план составил 56 217,00540 тыс.руб. Исполнение составило 56 102,41835 тыс.руб. или 99,8%.

Мероприятие 1 направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

В 2018 году обустроено 15 дворовых территорий: установлено 90 скамеек, 92 урн, выполнен ремонт 12 опор и заменено 63 светильников. Отремонтировано 10141 кв.м., в т.ч. 8517 кв.м проездной части и 1624 тротуара.

Мероприятие 2 направлена Повышение уровня общественных территорий.

Выполнено обустройство двух общественных территории:

- Инклюзивная спортивная площадка, работы по МК выполнил ИП Клеймук Т.В;

- Свадебная зона, работы по МК выполнило ООО "Универсал+".

Мероприятие 3 направлена на Реализацию проекта «Народный бюджет»

В 2018 в гп.Пойковском на конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» в результате решений собраний инициативных групп было подано 6 заявок:

- Инклюзивная детская площадка в 3 микрорайоне.

- Сквер «Участников боевых действий».

- ремонт фасада микрорайон 4 дом 4.

- Первое захоронение.

- Устройство парковки микрорайон 4 дом 1.

- Ремонт дороги ТОС «Строительная-2».

Все проекты прошли конкурсный отбор, работы выполнены в полном объеме.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

| № | Наименование | План, (человек) | Факт, (%) | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 19/88498 | 100% |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский включенных в программу | 34,8738601703932 | 100% |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | 47,78822365 | 100% |  |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула | 36/13965 | 100% |  |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального | 100 | 100% |  |
| 6 | Количество общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский | 9 | 100% |  |
| 7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/80740 | 100% |  |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 100% |  |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 3 | 100% |  |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение | 219 | 0% | отсутствие видов работ предполагаемых дополнительном перечнем работ, который предполагает финансовое участие граждан и организаций. |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ | 268/538 | 100% |  |
| 12 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 6 | 100% |  |

Планируемый объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский, не выполнен по причине отсутствия видов работ предполагаемых дополнительном перечнем работ, который предполагает финансовое участие граждан и организаций.

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №451-п утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 300,00 тыс.руб. Уточненный план составил 905,87982 тыс.руб. Исполнение составило 843,83325 тыс.руб. или 93,2%. Неисполнение связано с оплатой за фактически выполненные работы. Оплата по счетам за декабрь будет произведена в 2018 году.

Выполнены работы по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде:

- установка узлов учета ХВС, ГВС -22 штук;                                                                                                                                                 - замена узлов учета ХВС, ГВС - 44 штук;                                                                                                                                                        - замена узлов учета эл.эн. -18 штук;                                                                                                                                                          - установка учета узлов электроэнергии - 4 штук;                                                                 - выполнены работы по замена устаревших светильников   новые светодиодные - 80шт                                                                                                                                                   - отремонтировано вышедших из строя светодиодных светильников - 90штук.

Имеющиеся светильники уличного освещения и здания Администрации работают на 100%.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

| № | Наименование | План, | Факт, (%) | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц | 15 | 88 | Установка узлов учета в муниципальном жилом фонде по факту выполненных работ, обслуживание узлов учета по факту предоставленных документов |
| 2 | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 33 | 0 | Имеющиеся светильники уличного освещения и здания Администрации работают на 100% |

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетического обследования проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №450-п утверждена муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 35 970,00 тыс.руб. Уточненный план составил 20 032,08823 тыс.руб. Исполнение составило 17 722,44390 тыс.руб. или 88,5%.

Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения Пойковский, включая зоны отдыха и места проведения массовых и общественно значимых мероприятий, а также качественному предоставлению бытовых услуг, способствующих комфортному проживанию граждан на территории поселения.

В 2018 году на территории муниципального образования выполнен комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования городское поселение Пойковский, а именно:

Комплексное благоустройство:                                                                                                                                                                                                    - оказаны услуги   по содержанию объектов и дорог: общая площадь пешеходной части  -   6 817 м2; общая площадь газонов, подлежащих уборке - 112 109 м2; общее количество урн-110 штук;                                                                                                                                                                                           -  оказаны услуги  по аварийному обслуживанию детских площадок в количестве 32шт ;

- выполнены работы по монтажу и демонтажу информационного

- материала(баннера)-10 штук;                                                                                                                                                           - оказаны  услуги по проведению внешней экспертизы  3 штук;                                                                                                  -  выполнены работы по приобретению малых архитектурных форм для установки в 3 микрорайон  23 штук;                                                                                                                                              -  выполнены работы по устройству ледового городка;                                                                                                     - выполнены работы по ремонту детской качели  в 3мкр. -1штук;                                                                                                     -  оказаны  услуги по монтажу хвойных веток на ели в сквере;                                                                                                                 - оказаны  услуги по монтажу ели в сквере;                                                                                                                                                                                                                                                         -отремонтировано детских площадок -25 штук;                                                                                                                                        - покраска ограждения сквера " Нефтянник" 112м²;                                                                                                                  - поставка оргтехники и измерительного оборудования- 9 штук;

Содержание Парков, Скверов:                                                                                                                                                                                                                                           - выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту уличного освещения   парк светильников 2017 штук;

Обеспечение экологической безопасности:                                                                                                                        - выполнены работы по посадке цветов и выкашиванию газонов в объеме -          181,270 м2 - 58 894 штук;                                                                                                                                                - оказаны услуги  по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов в объеме 92,32 м3;                                                                                                                                                  - оказаны услуги по вывозу  отходов 4 и 5 классов опасности 369,28м3;                                                                                             - оказаны услуги по разработке проекта образ. отходов  - 5штук;                                                                                                                                       - оказаны услуги  по отлову безнадзорных животных -325 штук;                                                                                                                                        -предоставление субсидии в целях недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане;                                                                                                                                                                       -субсидия в целях реализации программ(проектов)" Социальная поддержка и защита граждан"                                                                                                                                        - оказанные услуги по погребению -5 человек.

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, поддержании мест и объектов проведения массовых и общественно значимых мероприятий в должном состоянии, сохранении природы на территориях городского поселения, повышении уровня культуры жителей посёлка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

| № | Наименование | План | Факт, (%) | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг (в % от числа опрошенных) | 36 | 41 |  |
| 2 | Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения, не менее (шт.) | 12000 | 58 894 |  |

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Нефтеюганский район и Администрации городского поселения Пойковский.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Концентрация средств на завершении ранее начатых объектов и вновь начинаемых объектов приведет к резкому уменьшению технологических заделов на строительстве объектов инфраструктуры района, существенному падению объемов ввода объектов в эксплуатацию в периоде реализации программы.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также дефицитом бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

- «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2017 – 2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №448-п утверждена муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2017 – 2020». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 4 183,50 тыс.руб. Уточненный план составил 3 454,55694 тыс.руб., исполнение составило 3 166,29312 тыс.руб., или 91,7%.

В течение 2018 года изменений в программу, повлиявших на результат исполнения не производился.

Уточненный план по муниципальной программе составил 3 454,55694 тыс.руб., исполнение 3 166,29312 тыс.руб., или 91,7%. Оплачено по договорам обслуживания программ АС Бюджет поселения, Консультант, 1С предприятие, КЭП для СМЭВ, АС УРМ, КЭП для Россреестра, Управление многоквартирным домом, также оплачено по договорам услуг связи (интернет), приобретена лицензия Госфинансы, Система Кадры, ПК Строительные технологии, приобретены картриджи.

Целевым показателем реализации мероприятий являются 2 показателя. Плановые значения достигнуты по всем показателям.

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения затрат.

- «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 5 523,948 тыс.руб. Уточненный план составил 3 585,80142 тыс.руб. Исполнение составило 3 565,59524 тыс.руб. или 92,4%.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Увеличение количества граждан, состоящих в народной дружине гп.Пойковский с 30 до 40 человек;

2. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ) с 2,5% до 2,7%;

3. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, с 19,8 % до 19,6%;

4. Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автоматическом режим, в общем количестве таких правонарушений, с 25% до 31%;

5. Количество участников, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности со 135 человек до 325 человек;

6. Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений до 100%

7. Количество участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский со 100 человек до 150 человек.

Задачами муниципальной программы являются:

- Создание условий для деятельности народных дружин. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием народной дружины городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения.

4. Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

5. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Уточненный план по муниципальной программе составил 3 858, 80142 тыс.руб., исполнение 3 565,59524 тыс.руб., что составляет 92,4%.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №443-п утверждена муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 124,0 тыс.руб. В течение года, в программу вносились изменения, уточненный план составил 124,0 тыс.руб. Исполнение составило 94,946 тыс.руб. или 76,6%.

За 2018 год исполнение по муниципальной программе составляет 76,6%. Приобретены призы на мероприятия дворовой педагогики (сувенирная продукция) на сумму 30 500 руб., приобретены 2 баннера на сумму 42 446 руб., приобретено 11 баннеров (Национальная кухня - путь к дружбе народов) на сумму 22 000 руб. Также был заключен договор №273 от 01.12.2018) с ИП Кравцова Н.С. (магазин «СОЛНЫШКО») для приобретения призов на спортивное мероприятие «Дружба народов». Договор не успели оплатить в 2018 году, будет оплачено после предоставления всех необходимых документов. Также согласно комплексного плана было запланировано приобретение буклетов на ноябрь 2018 года. ООО «Возрождение» прислали макет буклета (не доработанный до конца!) 18 декабря, в виду того, что разовые договоры (до 100 000 руб.) уже не заключались, приобретение буклетов перенесено на 2019 год.

На конец 2018 года достигнуты плановые значения по всем целевым показателям:

- Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и этнокультурное развитие народов России 210 человек, исполнение 100%.

- Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма 5 ед., исполнение 100%.

3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%.

4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан с 64%.

5. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан с 65%.

6. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 83%.

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

- ухудшение финансово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке.

- возникновение форс-мажорных обстоятельств.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2017 – 2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 7 753 тыс.руб. Уточненный план составил 1 038,60630 тыс.руб. Исполнение составило 735,58287 тыс.руб. или 70,8%.

Уточненный план по муниципальной программе составил 1 038, 60630 тыс.руб, исполнение 798,60374 тыс.руб, что составляет 76,89%. По муниципальной программе проведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский на сумму 474,6171 тыс.руб, мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сумму 175,98664 тыс.руб, мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности на сумму 148,00 тыс.руб.

Целевым показателем реализации мероприятий муниципальной программы являются 4 показателя, плановые значения достигнуты по всем показателям, кроме:

| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны, % | 40 % | 35 % | Недостаточное финансирование |

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

- «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №453-п утверждена муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 85 971,694 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 543,20 тыс.руб., бюджет городского поселения 84 028,494 тыс.руб. В течение года, в программу вносились изменения, уточненный план составил 96 506,38528 тыс.руб. Исполнение составило 92 816,72274 тыс.руб., или 96,2%.

Подпрограмма I. Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский направлена на обеспечение исполнения муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития городского поселения Пойковский, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий и функций Администрации городского поселения;

2) Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Подпрограмма II. Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский направлена на развитие и эффективное 
функционирование муниципальной службы и резерва управленческих кадров, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования, путем организации их обучения по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации): без отрыва от работы; с отрывом от работы; дистанционно с применением современных образовательных технологий, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования;

2) Проведение мониторинга о ходе реализации мероприятий в органах местного самоуправления городского поселения по противодействию коррупции, подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ.

В течение 2018 года принципиальным изменением, вносимым в программу стало увеличением с мая 2018 года МРОТ до уровня 24 816 руб., в связи с чем были выделены средства бюджета автономного округа на доплату до прожиточного минимума.

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.11.2017 № 465-п «Об увеличении фонда оплаты труда работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» были увеличены оклады работников технического обеспечения, муниципальных служащих, а также работников МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский». Кроме того, на основании приказа Департамента финансов ХМАО-Югры от 20.04.2018 №50-о был увеличен норматив на содержание органов местного самоуправления до 45 033,3 тыс. руб.

Уточненный план по муниципальной программе составил 96 506,38528 тыс.руб., исполнение 92 816,72274 тыс.руб., или 96,2%. В том числе по: подпрограмме I. «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план 96 406,38528 тыс.руб., исполнение 92 755,28774 тыс.руб. или 96,2%. Средства федерального бюджета на осуществление полномочий ЗАГС предусмотрены в размере 543,2 тыс.руб., исполнены 100%. Средства бюджета автономного округа на повышение МРОТ предусмотрены в размере 765,92682 тыс.руб., исполнение 100%. Средства бюджета поселения предусмотрены в размере 95 097,25845 тыс.руб., исполнение составило 91 446,16092 тыс.руб., или 96,2%. Произведены расходы по заработной плате работников Администрации и МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский". Оплачено по договору коллективного страхования, всего застраховано 35 муниципальных служащих, в том числе Глава поселения. Также оплачены представительские расходы, произведено награждение Главой поселений (юбилейные и праздничные даты). Оплачены услуги телевидения.  Выплачена пенсия за выслугу лет, всего 9 чел. Оплачена компенсация медицинских услуг при устройстве на работу. Оплачены услуги связи, в том числе услуги почты, конверты, марки, пересылка. Оплачено по договору транспортного обслуживания, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, охрана имущества, приобретены расходные материалы, баннерная продукция, ГСМ. Неисполнение в связи с оплатой счетов за декабрь 2018 года в 2019 году.

В рамках подпрограммы II «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский» уточненный план составил 100 тыс.руб., исполнение 61,435 тыс.руб., или 61,4%. Расходы предусмотрены за счёт средств бюджета поселения. В рамках подпрограммы прошли повышение квалификации 11 муниципальных служащих. Экономия образовалась в связи с тем, что 2 муниципальных служащих прошли повышение за счёт средств бюджета автономного округа.

Целевым показателем реализации мероприятий являются 7 показателей, в том числе по 1 подпрограмме 4 показателя, по второй подпрограмме – 3 показателя. Плановые значения достигнуты по всем показателям, кроме:

| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | 90% |  | Изучение мнения населения о качестве предоставления услуг запланировано в 1 квартале 2019 года (по итогам работы за 2018 год). |

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности. К примеру, установлены нормы расходов на отдельные виды закупаемых товаров, работ, услуг. Установлено ограничение на пользование услугами связи для отдельных должностей. Утверждены нормы по выплате в связи с награждением Главой поселения.

Результат оценки программы «низко результативная», а именно, при невыполнении целевого показателя количество баллов снижается на 1 балл. В связи с тем, что опрос о качестве предоставления услуг целесообразней проводить по итогам года, принято решение провести опрос в 1 квартале 2019 года.

- «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №444-п утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 50 683,075 тыс.руб. В течение года, в программу вносились изменения, уточненный план составил 52 141,30251 тыс.руб., исполнение составило 100%.

В течение 2018 года на основании решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 16.02.2018 года №363 "О внесении изменений в решение Совета депутатов гп.Пойковский от 22.09.2017 №323" в части п.8 По вопросу: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения передать полномочия в части: организации строительства пожарных водоемов на территории поселения в соответствии с подписанным регламентом» на уровень Нефтеюганского района передано соответствующее полномочие, а вместе с тем и средства на его реализацию.

Уточненный план по муниципальной программе составил 52 141,30251 тыс.руб., исполнение 52 131,78714 тыс.руб., или 100%. Заключены соглашения о передачи полномочий на уровень Нефтеюганского района Возвращены средства по следующим полномочиям:

1. "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения" в размере 4,79537 тыс.руб.;

2. "Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения" в размере 4,720 тыс.руб.

Целевым показателем реализации мероприятий являются 9 показателей. Плановые значения достигнуты по всем показателям.

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения затрат. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы 
является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета городского поселения Пойковский. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета городского поселения. Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы утвержден бюджетный прогноза городского поселения на долгосрочный период. При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского поселения Пойковский, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения. Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ городского поселения Пойковский (прежде всего, в сфере экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок). Следует также учитывать, что качество управления муниципальными 
финансами, в том числе эффективность расходования средств бюджета 
городского поселения Пойковский, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела экономики, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского поселения Пойковский. Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения. В целях проведения финансового контроля в штатное расписание включена должность главного специалиста сектора муниципального контроля, который осуществляет финансовый контроль.

- «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2017 - 2020 годы». Постановлением Администрации гп.Пойковский от 31.10.2016 №446-п утверждена муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 1 952 тыс.руб. Уточненный план составил 2 955,75884 тыс.руб. Исполнение составило 2 777,83366 тыс.руб. или 94,0%.

В течение 2018 года изменений в программу, повлиявших на результат исполнения не производился.

Уточненный план по муниципальной программе составил 2 955,75884 тыс.руб., исполнение 2 777,83366 тыс.руб., или 94,0%. Переводы заработной платы временно трудоустроенным подросткам 1 286,48082 тыс.руб., проводились мероприятий, направленные на физическое развитие и оздоровление молодежи, гражданско-, военно-патриотической направленности, социально-досуговые мероприятия после ввода в эксплуатацию комплекса, общее количество мероприятий 25, количество молодёжи принявшие участие: 1 495 человека.

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств соблюдается приоритет финансирования реализации проектов и отдельных мероприятий на конкурсной основе.

- «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2017- 2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 56 597,44 тыс.руб. Уточненный план составил 65 594,19811 тыс.руб. Исполнение составило 28 310,17614 тыс.руб. или 43,2%.

Подпрограмма I "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский":

В рамках подпрограммы I, проведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы на заключение с аукциона договора аренды следующих земельных участков:

три земельных участка под МКД (2 микрорайон пгт. Пойковский);

земельного участка под магазин (площадь Променад, 3 микрорайон, пгт. Пойковский);

земельного участка под МКД (3 микрорайон, участок 97; объекты придорожного сервиса (7 микрорайон, участок 120), магазин (ул. Бамовская, участок 6а);

объекты гаражного назначения 2 участка (2 микрорайон), магазин (7 микрорайон, участок 7а,).

Заключен контракт по образованию и постановке путем перераспределения на государственный кадастровый учет трех земельных участков под МКД в условном 3а микрорайоне (3-68; 3-70; 3-74).

В целях проведения контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, заключен договор с ООО «Уралгеотоп» на обследование земельных участков в части соответствия кадастровому плану и наличию или отсутствию объектов капитального строительства.

Подпрограмма II "Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский": Проведены работы по технической инвентаризации, первичной и вторичной паспортизации, поставки и снятие с государственного кадастрового учета объектов недвижимости, так два объекта приняты в собственность (2 кладбища) 1 объект поставлен как бесхозяйное имущество для дальнейшего принятия в муниципальную собственность (кладбище), сняты с кадастрового учета 16 (ранее снесенные), специализированными организациями на предмет их состояния обследовано 6 домов, которые в дальнейшем были признаны аварийными и подлежащими сносу. В рамках указанного основного мероприятия произведены расходы по содержанию подъемной вертикальной платформы для инвалидов «Мультилифт», произведена оценка 13 помещений, 100 контейнерных площадок, выполнены работы по ремонту 3 кабинетов, оплачены оказанные услуги по составлению сметной документации на ремонт муниципального имущества, на асфальтирование проездов, работы по ремонту сетей ТВС в детском парке "Югра".                                                                             Ремонт гаражей №4, №5, №6, №7.

Подпрограмма III "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский":

В рамках указанной подпрограммы выполнены работы по сносу расселенного многоквартирного дома по адресу 3мкр. д.84, оплачены расходы по оплате отопления, содержания по незаселенных жил.фонду, возмещены расходы по содержанию имущества, оплата содержания имущества по формированию фонда капитального ремонта. Оказаны транспортные услуги по вывозу имущества. Начислен сбор, и перевод за наем жилья. Произведены работы по перепланировки квартиры 7-6б-56, ремонту квартир 2-32 кв.1,2.

Возмещена стоимость за изымаемое жилое помещение за 2 жилых помещения.

Заключен договор с организацией "Союз судебных экспертов" (1-103) «Бюро экспертиз товаров и услуг» на выдачу строительно-технического заключения (1-17).

- «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Постановлением Администрации гп.Пойковский от 25.09.2017 №365-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы». Первоначальный план по программе за 2018 год составил 38 892,1 тыс.руб. Уточненный план составил 38 239,10 тыс.руб. Исполнение составило 100%.

Показателями социально-экономической эффективности являются:

- Обеспечение сохранности и развития культурного наследия

городского поселения Пойковский, как составной Нефтеюганского района.

-   сохранение и развитие культурного потенциала населения городского

поселения, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

Сохранение единого культурного пространства городского

поселения Пойковский и укрепление культурных связей между территориями Нефтеюганского района.

- развитие народного творчества и традиционной культуры, проведение государственных и календарных праздников, конкурсов и фестивалей, мероприятий по созданию условий для повышения уровня профессионального мастерства работников, вовлечение в культурную жизнь поселения независимого сектора, в целях повышения культурного разнообразия, создания новых культурных продуктов, услуг и рабочих мест.

Повышение культурного уровня населения городского поселения Пойковский, формирование эстетически развитой, заинтересованной аудитории слушателей, зрителей и участников культурных процессов.

- поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства, проведение мероприятий по совершенствованию системы выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения музыкальных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках. Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования в сфере культуры.

Обеспечение качества и безопасности, публичных культурно - досуговых услуг.

- организационное, материально-техническое и   информационное обеспечение реализации государственной и региональной культурной политики. обеспечение функций по организации деятельности учреждения культуры, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, обеспечение функций муниципального заказчика при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, реализация мероприятий по проведению аналитической работы, проведение конкурсов профессионального мастерства, а также информационному и методическому обеспечению, проведению мониторингов развития отрасли, в том числе организация проведения независимой оценки качества предоставления услуг.

Одним из важнейших компонентов реализации программных мероприятий является формирование единой структуры взаимодействия исполнителя, соисполнителя муниципальной программы и учреждений, общественных объединений, работающих на территории гп.Пойковский, участвующих в реализации мероприятий культурно-досугового характера

Исполнители муниципальной программы Муниципальное Бюджетное Учреждение гп.Пойковский Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ» (ПМБУ ЦКИД «РОДНИКИ»)

Соисполнитель муниципальной программы МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы:

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского поселения Пойковский. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры.

Задачи муниципальной программы:

- Сохранение и развитие культурного потенциала населения городского поселения, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.

- Поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства.

Создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования.

- Организационное, материально-техническое и   информационное обеспечение реализации государственной и региональной культурной политики.

Исполнение расходных обязательств муниципальной программы:

Всего по программе исполнено 84,8% из них бюджет автономного округа 100%, бюджет городского поселения 86,7%

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

| № | Наименование | План | Факт,(%) | Причина не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - Количество дипломов лауреатов и дипломантов (всего) | 47 | 63 |  |
| 2 | Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - Количество дипломов лауреатов и дипломантов из числа детей и молодежи | 20 | 30 |  |
| 3 | Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) - количество участников мероприятий | 5000 | 7850 |  |
| 4 | Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) -количество проведенных мероприятий | 25 | 26 |  |
| 5 | Мастер-классы - Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом | 82% | 82% |  |
| 6 | Мастер-классы- количество участников мероприятий | 50 | 31 |  |
| 7 | Мастер-классы- количество проведенных мероприятий | 3 | 3 |  |
| 8 | Число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (всего); | 335 | 331 |  |
| 9 | Число участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, из числа детей до 14 лет | 189 | 203 |  |
| 10 | Число клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет | 12 | 14 |  |
| 11 | Количество клубных формирований всего | 28 | 28 |  |
| 12 | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) - удовлетворенность качеством проведения культурно-массовых мероприятий | 77,5 % | 77,5% |  |
| 13 | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) - Количество участников мероприятий | 75400 | 75598 |  |
| 14 | Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) - Количество проведенных мероприятий | 415 | 439 |  |

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий «Бережливого производства» путем применения энергосберегающих технологий, повышения прозрачности и открытости деятельности муниципальных  учреждений, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, ликвидации дублирующих функций, внедрения инструментов «бережливого офиса», повышения квалификации работников учреждений культуры (обучающие семинары, курсы повышения квалификации) в соответствии с установленными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также посредством субсидий, предусмотренных муниципальным учреждениям на иные цели.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением ее задач, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

При реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте городского поселения в сети Интернет;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски.

Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики автономного округа и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь может быть связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.

Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования сферы культуры.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

в) привлечение внебюджетных источников финансирования и источников бюджетов иных уровней на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.

В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

в) совершенствование системы мониторинга реализации муниципальной программы;

г) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;

д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Предложения по корректировке муниципальной программы:

Привести в соответствие целевые показатели эффективности реализации программы с требованиями федеральных нормативно правовых актов, правовых актов Нефтеюганского района, гп.Пойковский.

По итогам проведенной оценки эффективности за 2018 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский реализация муниципальных программ будет продолжена в 2019 году.

- Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.

- В срок до 1 июня 2019 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

Глава городского поселения,

Председатель Координационного совета			А.А.Бочко

Секретарь Координационного совета				Титова Л.О.