**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2019 год**

1. Общие сведения

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2019 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п (в ред. от 31.10.2017 № 467-п) (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации гп.Пойковский от 17.10.2018 № 730-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.10.2017 № 440-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский», в 2019 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 14 муниципальных программ:

1. «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
2. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
3. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
5. «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы»;
6. «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
7. «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»;
8. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»;
10. «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
12. «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
13. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский.

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского поселения установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий и ожидаемых результатов.

Ежемесячный мониторинг реализации программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Доля расходов бюджета городского поселения Пойковский, формируемых на основе муниципальных программ в 2019 году составила 97,9 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

На реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в 2019 году было предусмотрено 467 220,39464 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 409,29000 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 63 983,31389 тыс. рублей;

- местный бюджет 402 827,79075 тыс. рублей.

Программно - целевым методом планирования охвачены следующие направления:

- социальная сфера (культура, молодежная политика);

- жилищно-коммунальный комплекс;

- развитие транспортной системы;

- комфортная городская среда и благоустройство

- сфера муниципального управления;

- улучшение жилищных условий.

Исполнение по муниципальным программам в 2019 году составило 431 660,40081 тыс. рублей или 92,4 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 409,29000 тыс. рублей или 100,0% к плану на 2019 год;

- бюджет автономного округа 54 067,66862 тыс. рублей или 84,5% к плану на 2019 год;

- местный бюджет 377 183,44219 тыс. рублей или 93,6% к плану на 2019 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | наименование муниципальной программы | план в соответствие с программой | исполнение | исполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 108 450,57759 | 100 012,80363 | 92,2 |
| 2 | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 137,99200 | 137,99200 | 100 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 2 661,77716 | 2 623,35964 | 98,6 |
| 4 | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 487,10539 | 2 809,86395 | 80,6 |
| 5 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | 22 069,16789 | 22 069,16789 | 100 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 102 726,51618 | 98 917,98146 | 96,3 |
| 7 | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | 1 869,73549 | 1 837,32985 | 98,3 |
| 8 | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 82 755,78528 | 66 702,98971 | 80,6 |
| 9 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года" | 1 173,87570 | 1 130,64864 | 96,3 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 62 361,72315 | 62 359,88982 | 100 |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 572,50925 | 232,33425 | 40,6 |
| 12 | "Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 37 405,19900 | 37 402,29900 | 100 |
| 13 | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы" и на период до 2030 года» | 37 398,30193 | 32 138,36275 | 85,9 |
| 14 | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 150,12863 | 3 285,37822 | 79,2 |
| **ИТОГО:** | | **467 220,39464** | **431 660,40081** | **92,4** |

1. **Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ**

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году было установлено 86 целевых показателей.

По результатам оценки отмечено выполнение целевых показателей на уровне 100% по 65 показателям.

1. **Оценка эффективности муниципальных программ**

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года осуществлялась на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год представлена следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 2. | «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 3. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 4. | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 5. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | Высоко результативная |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 7. | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 8. | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 9. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 10. | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Низко результативная |
| 12. | «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 13. | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 14. | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |

1. Результаты реализации муниципальных программ за 2019 год

**4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 15 043,73525 тыс.руб., 100% исполнение;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 84 969,06838 или 91%.

Программа направлена на развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

В муниципальной программе три основные цели:

1.Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км.

2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

3.Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении, чел.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог.

2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.

3.Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

В 2019 году для повышения уровня комфортности, безопасности проживания населения, и приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем осуществления проектирования, ремонта, капитального ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения в целом по поселению проведены мероприятия:

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», проводится оплата муниципального контракта (субсидирование) по внутрипоселковым перевозкам пассажиров автомобильным транспортом. Предоставлялись субсидии транспортному предприятию НРМУ «ТТП» на возмещение убытков автотранспортного предприятия, возникших в результате регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом внутрипоселковом сообщении на территории городского поселения Пойковский.

В течение 2019 года осуществлена перевозка 166 520 пассажиров, пассажирооборот составил 549 516 пасс/км. (166 520\*3,3), где 3,3 - средняя длина поездки одного пассажира. Количество выполненных рейсов за 2019 год составило 35 352 рейса.

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения", в рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

- выполнение работ: ремонт автодороги по ул.№7 и тротуара по улице №2 в гп.Пойковский в 2019 году, цена контракта 13 790 090,54 рублей (в т.ч.: средства округа 12 411 081,49 рублей), 3972 м², работы выполнены в полном объеме. В том числе за счет средств дорожного фонда 1 379 009,05 рублей.

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. №5 (от ПК 2+50 м. до ПК 5+85 м. и остановочной площадки от ПК 2+20 м. до ПК 2+35 м.) гп. Пойковский в 2019 году, цена контракта 2 925 170,85 рублей (в т.ч.: средства округа 2 632 653,76 рублей), 2448 м², работы выполнены в полном объеме. В том числе за счет средств дорожного фонда 292 517,09 рублей. Средства исполнены 100%.

За 2019 год выполнено:

- выполнение работ по ремонту дорог (ямочный), (3 530 м², в том числе за счет средств дорожного фонда 1 416 932,72 рублей;

- выполнение работ по ямочному ремонту дорог (2 230 м²), в том числе за счет средств дорожного фонда 259 910,82 рублей

- выполнение работ по ремонту автодороги улица №6, автомобильной дороги улица №5 (550,3м²);

- выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов в гп.Пойковский, (пешеходные переходы – 3 439,5 м², проезжая часть – 178 км);

- выполнение работ по ремонту системы отвода ливневых и дождевых вод, (120 м);

- выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт автодороги улица № 6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация);

- на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов и парковок 4 мкр. ж/д №2 и №3.

- выполнение работ по укреплению обочин в гп.Пойковский во 2 и 4 микрорайонах,

- выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков в гп.Пойковский, приобретены дорожные знаки - 38 шт.

- услуги по летнему содержанию объектов и дорог - 630 515 м², услуги по зимнему содержанию объектов и дорог общей площадью 687 563 м² на общую сумму 26 663 583,57 рублей;

- потребление электроэнергии уличного освещения на сумму 6 578 390,66 рублей (1056,952 тыс.кВт.ч.), в том числе за счет средств дорожного фонда 2 783 209,12 рублей;

- оказаны услуги по техническому обслуживанию светофорных объектов 16 шт. на сумму 612 117,75 рублей;

- выполнен ремонт уличного освещения на сумму 774 981,94 рублей;

- техническое обслуживание (замена светильников) искусственного освещения улично-дорожной сети на сумму 164 368,5 рублей.

Не исполнены обязательства по заключенным контрактам за декабрь 2019 года, оплата пройдет в 2020 году.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- недофинансирование мероприятий программы.

***Достижение целевых показателей муниципальной программы:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Результат реализации программы | | Абсолютное отклонение  (гр. 5 - гр. 4) | Оценка в баллах |
| плановый  показатель | фактически  исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | км | 32 | 32 | 0 | 1 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении \* | человек | 182873 | 166520 | -16353 | 1 |
| **Итого средний балл по всем показателям:** | | | | | | **1,0** |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 443-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 137,992 или 100%.

Исполнителями муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по правовой и организационной работе), МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» (отдел занятости подростков и молодежи), ПМБУ «ЦКиД «РОДНИКИ».

Целью реализации программы является укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории городского поселения Пойковский.

Задачи программы это:

1. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в городском поселении Пойковский.

2. Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.

3. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство городского поселения Пойковский.

За 2019 год исполнение по муниципальной программе составляет 100%. Заключены следующие договоры/ контракты:

1. Договор №273 от 14.12.2018 с ИП Кравцова Н.С. (призы на спортивное мероприятие "Дружба народов"). Оплата 05.03.2019 (сумма 13 992,00 рублей);

2. Муниципальный контракт № 23 от 24.05.2019 с ИП Кравцова Н.С. на сумму 19 265,56 рублей (призы на мероприятия "Пойковские вечера", "Я выбираю");

3. Договор №11 от 24.01.2019 с ООО "Типография Нефтеюганская" на сумму 10 000,00 рублей (на изготовление буклетов о ЦНК для мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства и Дня толерантности);

4. Контракт №59 от 21.10.2019 с ООО "Мир рекламы" на 45 800,00 рублей (приобретение флажков для мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства);

5. Контракт №66 от 18.11.2019 с ООО "Мир рекламы" на 48 934,44 рублей (приобретение баннера, пресс воллов (2шт), ролапов (2шт) для мероприятий Центра национальных культур.

На конец 2019 года достигнуты плановые значения по всем целевым показателям:

Увеличение количества участников тематических мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и этнокультурное развитие народов России, на уровне 125%.

Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма, на уровне 100%.

3. Сохранение стабильного процентного соотношения детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях поселения, социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих общеобразовательные учреждения, на уровне 100%.

4. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан, на уровне с 94%.

5. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан, на уровне 95%.

6. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, на уровне 113%.

В процессе реализации программы могли проявиться ряд внешних обстоятельств и рисков, которые могут влиять на целевые показатели реализации программы.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ее задач с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения.

ухудшение финансово-экономической ситуации на мировом финансовом рынке.

возникновение форс-мажорных обстоятельств.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности.

Результат оценки программы «высоко результативная».

* 1. **«Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 51,03448 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 2 572,32516 или 98,5%.

Муниципальная программа направлена на охрану общественного порядка и профилактику правонарушений, социальную профилактику правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский. Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Исполнителями муниципальной программы являются:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (сектор комплексной безопасности).

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» (отдел занятости подростков и молодежи)

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Увеличение количества граждан, состоящих в добровольной народной дружине гп.Пойковский с 30 до 41 чел.;

2. Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности со 100 до 155 чел.;

3. Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений 100 %;

4. Увеличение доли граждан - участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский со 100 до 155 чел.;

5. Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушений с 30 до 41 шт.;

6. Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушения в сфере ПДД, с 50 до 61шт.;

7. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу в сфере профилактики правонарушений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан с 50 до 61 %.

8. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения), ед.

Задачами муниципальной программы являются:

1.Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2.Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3.Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4.Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5. Повышение культуры дорожного движения.

4.4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №448-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 99,810 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 2 710,05395 или 80,0%.

Муниципальная программа направлена на поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды. Муниципальная программа не содержит подпрограммы.

Исполнителями муниципальной программы являются:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения. 100%

Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации, 100%

Задачами муниципальной программы являются:

Содержание и обслуживание программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.

Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных.

Уточненный план по муниципальной программе составил 3 587,10539 тыс.руб., исполнение 2 809,86395 тыс.руб., или 78,3%. Оплачено по договорам обслуживания программ АС Бюджет поселения, Консультант, 1С предприятие, КЭП для СМЭВ, АС УРМ, КЭП для Россреестра, Управление многоквартирным домом, также оплачено по договорам услуг связи (интернет), приобретена лицензия Госфинансы, Система Кадры, ПК Строительные технологии, приобретены картриджи, компьютеры и копировальная техника.

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

* 1. **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 №469-п. направлена на повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 10481,38140 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 5384,33399 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 6203,45250 или 100,0%.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация гп. Пойковский»;

Соисполнителем программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский.

Цели реализации муниципальной программы. - Повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Задачи муниципальной программы - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 1 направлено на повышение уровня благоустройства дворовых территорий:

в 2019 году обустроено 13 дворовых территорий: установлено 29 скамеек, 29 урн, выполнен ремонт 12 опор, замена 16 светильников и установка 7 счетчиков электроэнергии. Отремонтировано 3199,9 кв.м., в т.ч. 2906 кв.м проезжей части и 293,9 тротуара.

Приобретение и установка скамеек и урн:

аукцион на сумму 413,40802 тыс. руб. объявлен 14.03.2019г., 18.03.2019г. состоялся аукцион на сумму 284,91616 тыс.рублей, победитель ООО ""Уральские Металлоконструкции"«, подписан МК 01.04.2019, работы выполнены в полном объеме, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский в 2019 году:

аукцион на сумму 2098,25777 тыс. руб. объявлен 27.03.2019г., состоялся аукцион на сумму 1710,08004 тыс.рублей, победитель ООО ""ЗССК"", подписан МК № 26 от 25.04.2019 работы выполнены и оплачены в полном объеме. На экономию заключен разовый договор №80 от 05.07.2019 на сумму 293,34876 БП с ООО ЗССК, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Выполнение работ по ремонту освещения дворовых территорий:

аукцион на сумму 642,83639 тыс. руб. объявлен 27.03.2019г., 25.04.2019г. состоялся аукцион на сумму 642,83639 тыс.рублей, победитель ИП Силкин С.Н., подписан МК 06.05.2019, работы выполнены и оплачены в полном объеме

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский в 2019 году:

аукцион на сумму 2 157,12906 тыс. руб. объявлен 26.04.2019г., состоялся аукцион на сумму 1865,91651 тыс.рублей, победитель ООО ""ЗССК"", подписан МК №39 от 27.05.2019, работы выполнены и частично оплачены. На экономию заключен разовый договор №83 от 05.07.2019 на сумму 299,75734 с ООО ЗССК, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский в 2019 году:

аукцион на сумму 2 011 463,39 тыс. руб. объявлен 29.10.2019г., 08.11.2019 состоялся аукцион на сумму 2 011 463,39 (из них 861,06561 экономия с НБ) тыс.рублей, победитель ООО ""ЗССК"", подписан МК № 75 от 18.11.2019, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Всего по 1 мероприятию «повышение уровня благоустройства дворовых территорий» освоено 6 260,25298 тыс. рублей (из них БАО

1 617,97820 тыс. рублей, БР 404,49455 тыс. рублей, БП 4 237,78023 тыс. рублей).

Мероприятие 2 направлена Повышение уровня общественных территорий

- закуплено оборудование в рамках благоустройства общественной территории сквера в 5 мкр. гп.Пойковский (Парк "Сердце Югры"), перечень согласно приложению.

Приобретение оборудования в рамках благоустройства общественной территории сквера в 5 мкр. гп.Пойковский.:

аукцион на сумму 5 095 000,00 тыс. руб. объявлен 13.11.2019г., 26.11.2019 состоялся аукцион на сумму 5 095 000,00 тыс.рублей, победитель ООО ""ЗССК"«, подписан МК 06.12.2019, оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.

Приобретение оборудования в рамках благоустройства общественной территории сквера в 5 мкр. гп.Пойковский:

аукцион на сумму 2 400 000,00 тыс. руб. объявлен 15.11.2019г., 27.11.2019 состоялся аукцион на сумму 2400000,00 тыс.рублей, победитель ООО "ЗССК", подписан МК 09.12.2019, оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.

Приобретение оборудования в рамках благоустройства общественной территории сквера в 5 мкр. гп.Пойковский:

аукцион на сумму 3 584 000,00 тыс. руб. объявлен 22.11.2019г., подписан МК 12.12.2019, оборудование поставлено и оплачено в полном объеме.

Приобретение оборудования в рамках благоустройства общественной территории сквера в 5 мкр. гп.Пойковский:

подписан Контракт от 01.12.2019 на сумму 83,25339 тыс. рублей (из них БАО 0,20320, БР 0,05080, БП 82,99936, оборудование поставлено и оплачено в полном объеме"

Всего по мероприятию «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» освоено 11 162,25339 тыс. рублей (из них БАО 8 863,40320 тыс. рублей, БР 2 215,85080 тыс. рублей, БП 82,99939 тыс. рублей).

Мероприятие 3 направлено на Реализацию проекта «Народный бюджет»:

- в 2019 в гп.Пойковском конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» прошли 3 проекта:

Заключен МК №33 от 06.05.2019 «На выполнение работ по устройству парковки дворовой территории мкр. 3 дом 58,58/1», работы выполнены и оплачены в полном объеме. На экономию заключен Контракт №83 от 05.07.2019 «На выполнение работ по устройству тротуара к парковке в 3 микрорайоне дом 58 и дом 58/1», работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен МК №29 от 06.05.2019 «На выполнение работ по устройству парковки дворовой территории мкр. 6 дом 1», работы выполнены и оплачены в полном объеме. На экономию заключен Контракт №88 от 09.08.2019 «На выполнение работ по устройству парковки (устройство бордюрных камней) дворовой территории мкр. 6 дом 1, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен МК №34 от 06.05.2019 «На выполнение работ по устройству парковки дворовой территории мкр. 7 дом 36/37», работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Всего по мероприятию «Реализация проекта "Народный бюджет"» освоено 4 646,66152 тыс. рублей (из них БР 2 763,98864 тыс. рублей, БП 1 756,39311 тыс. рублей,).

Финансовое участие заинтересованных лиц составило 126,27977 тыс. рублей (из них средства граждан 111,00 тыс. рублей, средства юр. лиц 15,27977 тыс. рублей), а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

Увеличение количества общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский, не выполнено по причине обязательного проведения рейтингового голосования для выбора общественной территории согласно рекомендациям МинСтроя. В 2019 году проведено рейтинговое голосование по определению общественных территории для включения в муниципальную программу на 2020 и последующие годы.

Планируемый объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский, не выполнен по причине отсутствия видов работ, предполагаемых дополнительным перечнем работ, который предполагает финансовое участие граждан и организаций и составил 10,00 тыс.рублей (устройство парковки дворовой территории мкр. Дорожник, д.1,2)

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 31/122534 | 103,2/105,5% | +1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский включенных в программу | 48 | 106,3% | +1 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | 65 | 102% | +1 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула | 36/13965 | 100% | 0 |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального | 100 | 100% | 0 |
| 6 | Количество общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский | 11 | 81,8 | обязательное проведения рейтингового голосования для выбора общественной территории согласно рекомендациям МинСтроя  -1 |
| 7 | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/80740 | 100% | 0 |
| 8 | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 100% | 0 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 3 | 100% | 0 |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение | 390,8 | 0,02% | отсутствие видов работ предполагаемых дополнительном перечнем работ, который предполагает финансовое участие граждан и организаций.  -1 |
| 1 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ | 269/540 | 100% | 0 |
|  | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 3 | 100% | 0 |

Результат оценки программы «высоко результативная»

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 453-п. Программа направлена на повышение результативности деятельности Администрации поселения.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 409,290 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 187,38172 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 62,500 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 98258,80974 или 96,3%.

Программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма I Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский направлена на обеспечение исполнения муниципальных функций, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития городского поселения Пойковский, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий и функций Администрации городского поселения;

2) Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Подпрограмма II Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский направлена на развитие и эффективное   
функционирование муниципальной службы и резерва управленческих кадров, способствующих созданию условий для повышения уровня социально-экономического развития поселения, и предполагает реализацию мероприятий по следующим направлениям:

1) Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования, путем организации их обучения по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации): без отрыва от работы; с отрывом от работы; дистанционно с применением современных образовательных технологий, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования;

2) Проведение мониторинга о ходе реализации мероприятий в органах местного самоуправления городского поселения по противодействию коррупции, подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в местных печатных и электронных СМИ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский»

Соисполнителями муниципальной программы являются: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели муниципальной программы:

1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций Администрации городского поселения Пойковский

2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский.

3. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации городского поселения Пойковский
2. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования.

4. Обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский, в том числе предупреждение коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов.

5. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления.

Уточненный план на 2019 год по муниципальной программе составил 102 726,51618 тыс. руб., исполнение 98 917,98146 тыс. руб., или 96,3%.

В том числе по: ***подпрограмме I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский»*** уточненный план 102 537,51618 тыс. руб., исполнение 98 728,98146 тыс. руб. или 96,3%:

- средства федерального бюджета на осуществление полномочий ЗАГС предусмотрены в размере 409,290 тыс. руб., исполнены 100%.

- средства бюджета автономного округа на осуществление полномочий ЗАГС, а также на осуществление полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в общей сумме предусмотрены 173,760 тыс. руб., исполнение составило 100%.

- средства бюджета поселения предусмотрены в размере 101 940,84446 тыс. руб., исполнение составило 98 132,30974 тыс. руб., или 96,3%. Произведены расходы по заработной плате работников Администрации и МКУ "Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский", произведены расходы суточных при служебных командировках и проживание в гостиницах (11 чел.), выплаты на оздоровление 29 чел., выплаты юбилярам 3 чел., материальная помощь 4 чел., выплаты муниципальной пенсии 10 чел., оплачен проезд к месту отдыха и обратно для работников Администрации и МКУ и членам семьи (дети) всего 37 работников, возмещение расходов за прохождение обязательных медицинских осмотров при устройстве на работу 23 чел., оплачено по договору коллективного страхования, всего застраховано 33 муниципальных служащих, размещена рекламная продукция (объявления в бегущую строку на ТВ), услуги телевидения; услуги нотариуса; представительские расходы, награждения Главой поселения: ветеранов, юбилярам поселения, приобретение благодарностей и грамот, кроме того, приобретены цветы для награждения, также оплата услуг связи, почтовые расходы, транспортные услуги для нужд работников Администрации и МКУ, оплата коммунальных услуг здания Администрации, аренда складского помещения, в котором временно размещаются приобретенные крупногабаритное имущество (детские площадки, контейнеры и прочее), оплачены услуги охраны здания Администрации, приобретены основные средства и материальные запасы (мебель, жалюзи, канц. товары, бутилированная вода, баннерная продукция, ГСМ и прочее). Неисполнение в связи с оплатой счетов за декабрь 2019 года в 2020 году. Кроме того, неисполненные назначения по исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, остаток средств по начислениям на выплаты по оплате труда МКУ в связи с поступлением возврата средств за счет средств ФСС, остаток средств по обучению работники МКУ.

**В рамках подпрограммы II** «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский» уточненный план составил 189,0 тыс. руб., исполнение 189,0 тыс. руб., или 100,0%. Расходы предусмотрены за счёт средств бюджета Нефтеюганского района в размере 62,5 тыс. руб., а также за счёт средств поселения в размере 126,5 тыс. руб. В рамках подпрограммы прошли повышение квалификации 18 человек, из них 1 человека за счет средств Нефтеюганского района.

Исполнение целевых показателей реализации мероприятий программы являются:

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение обеспечения деятельности Администрации городского поселения ежегодно не ниже 95 % | 95 | 101,3 | +1 |
| Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год, единиц | 719 | 108,6 | +1 |
| Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, %. | 100 | 100 | 0 |
| Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, % | 100 | 100 | 0 |
| Недопущение увеличения количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе (≤), единиц | 5 | 0,0 | Данных фактов выявлено не было |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг, минут | 15 | 100,0 | 0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %. | 90 | 102,2 | +1 |

Результат оценки программы «высоко результативная»

* 1. **«Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №446-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 150,83449 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 1686,49446 или 98,1%.

Ответственный исполнитель:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Задачами муниципальной программы являются:

1. Главной особенностью Программы является предложенный механизм перевода молодежи из ресурса в активный субъект социально-экономических отношений, максимального использования инновационного потенциала молодого поколения в интересах городского поселения и обеспечения должного уровня конкурентоспособности молодых граждан.
2. При проведении мероприятий Программы приоритетным принципом является признание интересов и потребностей молодежи, как особой социальной группы и сбалансированности ее законных интересов и прав с интересами и правами других социальных групп и общества в целом.

Уточненный план по муниципальной программе составил 1 869,73549 тыс.руб., исполнение 1 837,32895 тыс.руб., или 98,3%.

Выплата заработной платы временно трудоустроенным подросткам составила 972,42885 тыс.руб., в том числе за счет бюджета автономного округа 150,83449 тыс.руб, за счет местного бюджета 821,59436 тыс.руб.

В 2019 году с февраля по декабрь ежемесячно проводилось временное трудоустройство несовершеннолетних детей, в муниципальной программе участвовало 10 организаций городского поселения Пойковский и молодежный трудовой отряд Нефтеюганского района:

- МКУ «Служба ЖКХ и Благоустройства гп.Пойковский» - 82 чел.;

- ПМБУ гп.Пойковский ЦКиД «РОДНИКИ» - 25 чел.;

- МОБУ «СОШ №1» - 2 чел.;

- МОБУ «СОШ № 4» - 6 чел.;

- НРМ ДОБУ Д/с «Лесовичок» - 4 чел.;

- НРМ ДОБУ «Д/с комбинированного вида «Капелька» - 4 чел.;

- ООО «Содел» - 12 чел.;

- ООО «ПОЙКОВ-ТОРГ» - 3 чел.;

- НР МБУ ДО «ДМШ» - 2 чел.;

- ИП Бичун В.П. - 62 чел.;

- МТО – 64 чел.

Всего за 2019 год на территории городского поселения Пойковский было трудоустроено **266** несовершеннолетних подростков.

В 2019 году проводились мероприятия, направленные на:

1. Социально активная деятельность:

* авто квест «Ёлки-моталки» - 15 чел.;
* «Будущее начинается сегодня» - 16 чел.;
* «Спасти и сохранить» - 50 чел.;
* день молодёжи «Алые- паруса» - 317 чел.;
* «Под семейным абажуром» - 23 чел.;
* Церемония закрытия летних лагерей - 120 чел.;
* «Праздник детства» - 80 чел.;
* «Сильные духом» - 15 чел.;
* приобретение материала для проведения тематических мастер классов - 35 чел.;
* «Влюбленные сердца» - 23 чел.;
* «В ожидании новогоднего чуда» -21 чел.

Так же в рамках программы приобретены:

* Футболки, жилетки, ветровки для молодёжной делегации гп. Пойковский.

1. Физическое развитие и оздоровление молодежи:

* «Помогая другим помогаешь себе» - 15 чел.;
* «Молодежь - это мы» - 32 чел.;
* «Служите достойно» - 40 чел.

1. Гражданской военно-патриотической направленности:

* "Счастливая удочка" - 6 чел.;
* Дворовая педагогика "А у нас во дворе" - 114 чел.

1. Социально-досуговых мероприятий:

* «Велопробег» - 117 чел.;
* «Пейнтбол» - 30 чел.;
* «Палитра Югры» - 11 чел.;
* «Природа в объективе» - 15 чел.;
* «Есть такая профессия - Родину защищать» - 4 чел.;
* «Мисс Осень 2019» - 57 чел.;
* «Мы выбираем ЗОЖ» - 15 чел.;
* школьный турнир по-спортивному лазертагу - 15 чел.;
* «Праздник детства» - 80 чел.;
* «В здоровом теле здоровый дух» - 39 чел.;
* «Ночь злой тыквы» - 31 чел.;
* «Мокрое побоище» - 32 чел.;
* «Новогодняя вечеринка» - 70 чел.;
* турнир по игре «Крокодил» - 15 чел.;
* фотоконкурс «Весна, подснежники, любовь» - 10 чел.

Так же в рамках программы приобретены:

* тюбинги и командные аттракционы (ЦМИ);
* приобретение рабочего инвентаря для подсобных рабочих.

После ввода в эксплуатацию комплекса, общее количество мероприятий 31, количество молодёжи принявшие участие: 1 360 человек.

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств соблюдается приоритет финансирования реализации проектов и отдельных мероприятий на конкурсной основе.

| Наименование показателя | План | Факт % | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудоустроено молодежи в возрасте 14 - 17 (чел.) | 87 | 123 |  |
| Количество молодежи вовлеченных в социальную активную деятельность(чел.) | 300 | 192,3 |  |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на физическое развитие и оздоровление молодежи (чел.) | 320 | 27,1 | Не исполнение мероприятий обусловлено с не заполняемостью аудитории, отсутствием заявлений. |
| Количество молодежи, участвующей в мероприятиях гражданской, военно-патриотической направленности (чел.) | 600 | 20 | Не исполнение мероприятий обусловлено с не заполняемостью аудитории, отсутствием заявлений. |
| Количество социально-досуговых мероприятий после ввода в эксплуатацию комплекса | 140 | 411,4 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Муниципальная программа разработана по основным направлениям бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике, Указу Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Уставу муниципального образования городское поселение Пойковский.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 23475,59741 тыс.руб., исполнение 70,9%;

- районный бюджет 29039,56192 тыс.руб., исполнение 91%

- бюджет поселения 14187,83038 или 79,9%.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель муниципальной  программы | МУ «Администрация городского поселения Пойковский» |
| Соисполнители  муниципальной  программы | МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства. |

Цели муниципальной программы:

1. Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.

2. Улучшение жилищных условий жителей городского поселения Пойковский.

3. Создание условий для увеличения доступности жилья в городском поселении Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

3. Создание условий для рационального использования земель в границах городского поселения Пойковский.

4. Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами муниципальной власти.

5. Учет и контроль использования имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.

6. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.

7. Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания (балков).

8. Своевременное перечисление средств кассовыми агентами за использование муниципального имущества.

9. Содержание муниципального жилищного фонда.

10. Учет и контроль использования муниципального жилищного фонда.

11. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

12. Обеспечение сохранности жилого фонда.

Первоначальный план по программе на 2019 год составил 83 059,87920 руб. (в иных источниках 78 934,87920 руб.). В связи с увеличением расходов на выплату возмещения стоимости за изымаемые жилые помещения, на ликвидацию временных строений. Уточненный план составил 82 803,28528 руб. (в иных источниках о руб.). Исполнение составило 66 875,22710 руб. или 80,8 %.

Неисполнение связано с оплатой за фактически выполненные работы. Оплата по счетам за декабрь произведена в 2019 году. Сложившейся экономией по результатам проведенных аукционов. А также большая часть средств на снос приспособленных для проживания строений не была реализована по причине наличия судебных споров по не сдаче строений гражданами получившим субсидию в администрацию поселения, либо граждане еще не воспользовались правом на получение субсидии, часть строений, включенных в контракт граждане узаконили в судебном порядке и сносу уже не подлежат. Кроме этого, в связи с нахождением в Нефтеюганском районном суде судебного спора по выплате возмещения за жилое помещение, часть средств также не была реализована. Все средства планируются к реализации в 2020 году.

Подпрограмма I "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский":

В рамках подпрограммы I, Заключен договор на выполнение работ по топографической съемке СУ-905, подготовлены межевые планы земельных участков для постановки на гос.кадастровый учет.

Заключен контракт на внесение изменений в местные градостроительные нормативы.

В целях проведения контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, Заключен договор с ООО Уралгеотоп на обследование земельных участков в части соответствия кадастровому плану и наличию или отсутствию объектов капитального строительства.

Для достижения целей подпрограммы заключены следующие договоры:

ООО ЗСК "Уралгеотоп" на сумму 99 800,00 руб. на проведение инженерно-геодезических изысканий, по дог.N 02Ю/19 от 25.01.19г.

ООО ЗСК "Уралгеотоп" на сумму 47 500, 00 руб. на обследование земельного участка, по дог.N 33/15Ю от 13.03.19г. Для проведения плановой проверки муниципального земельного контроля ГСК «Дорожник» выполнены работы по обследованию земельного участка на соответствие кадастрового плана и фактическому использованию объектов капитального строительства.

ООО ЗСК "Уралгеотоп" 98 500,00 руб. по обновлению топографической съемки микрорайона Мушкино (СУ-905), по контракту N 34 от 13.03.19г.

ООО "Аршин" на сумму 25 471,86 руб. по подготовке межевого плана постановки на государственный кадастровый учет земельного участка 7 мкр, № 8/9 по контракту N 28 от 17.06.2019г.

ООО "Аршин" на сумму 85 132,20 руб. по подготовке межевого плана постановки на государственный кадастровый учет двух земельных участков по адресу микрорайон Северный, по контракту N36 от 20.08.2019

ООО ЗСК "Уралгеотоп" на сумму 57 085,00 руб. по подготовке межевого плана земельного участка 4 мкр. дом 7, по договору N45Ю/19/51 от 24.06.19г.

ИП Кочетов заключен контракт №36 от 12.11.2019 на сумму 13 000 руб. на внесение изменений в местные градостроительные нормативы. Оплата предполагается в 2020 году.

Подпрограмма II "Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский":

Проведены работы по технической инвентаризации, первичной и вторичной паспортизации, поставки и снятие с государственного кадастрового учета объектов недвижимости, сняты с кадастрового учета 5 МКД (ранее снесенные 1-17,1-110, 1-51, 3-51, 1-83), поставлены на кадастровый учет 54 объекта (квартиры), паспортизированы 7 объектов (инженерные сети), специализированными организациями на предмет их состояния обследовано 6 домов, которые в дальнейшем были признаны аварийными и подлежащими сносу. В рамках указанного основного мероприятия произведены расходы по содержанию подъемной вертикальной платформы для инвалидов «Мультилифт», произведена оценка стоимости 36 жилых помещений для заключения соглашений о возмещении за жилые помещения находящихся в МКД признанные аварийными (1-17, 3-36, 3-86, СУБР 17/3, 3-29), выполнены работы по ремонту крыши здания ЦМИ, 4 кабинетов, крыши и вытяжной вентиляции здания Администрации.

Оценка рыночной стоимости и 70 объектов электрохозяйства, оценка муниципального имущества для дальнейшей приватизации (буран и контейнеры для ртутосодержащих ламп), 3 единицы автотранспорта для сдачи в аренду.

Для достижения целей подпрограммы заключены следующие договоры:

ИП Пудов Антон Владимирович на сумму 69 918,70 руб. оказание услуг по технической инвентаризации и постановки на кадастровый учет 52 жилых помещений, по контракту N 39 от 11.11.19;

ИП Любчик Анатолий Васильевич на сумму 4 641,67 руб. подготовка актов обследования жилых зданий 5 снесенных многоквартирных домов и снятию с кадастрового учета, по контракту N 44 от 28.10.19;

ООО "Аршин" на сумму 105 648,12 руб. техническая инвентаризация, паспортизация, изготовление технических планов, технических паспортов на бесхозяйные объекты недвижимого им-ва 7 сетей тепловодоснабжения, по контракту N 27 от 14.06.19;

ПМУП "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ" на сумму 97 748,42 руб. расходы по содержанию нежилого помещения 3а-10/11, по контракту N 21-Т от 24.01.19;

ООО "ЛИФТКОМПЛЕКТ" на сумму 57530 руб. комплекс технического обслуживания и ремонт подъемной платформы за 01.19г. по дог.N 12/19ТО/1 от 01.01.19;

ООО "Сибирь" на сумму 98934,91 руб. сод.и ремонт нежилого помещения дома 3а-10/11 за 01 по дог.N 03/ЮЛ-29/УО от 01.07.17,доп.согл.№2 от 01.01.19;

ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОАЛЬЯНС" на сумму 20 000,00 руб. обмерные и обслед.работы жил.домов на предмет их состояния обследован дом 1-8, который в дальнейшем был признан аварийным и подлежащим сносу, по дог.N 44 от 14.05.19;

ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР "ТЕХНОАЛЬЯНС" на сумму 50 000,00 руб. обмерные и обслед.работы жил.домов на предмет их состояния обследованы дома 1-14, 1-78, 3-107, СУ-905-70, которые в дальнейшем были признаны аварийными и подлежащим сносу, по дог.N ЭЦ-01/19/25 от 28.01.19;

ООО "ЭЦ ""ТЕХНОАЛЬЯНС" на сумму 15 000,00 руб. обслед.жилых домов на предмет их состояния обследован дом 2-35, который в дальнейшем был признан аварийным и подлежащим сносу, по контракту N 63 от 02.12.19;

ООО "ОПОРА" на сумму 42 815,95 руб. обслед.жилых домов на предмет их состояния обследован дом 3-53, по которому установленно о невозможности выполнения капитального ремонта после произошедшего пожара, по контракту N 45 от 11.11.19;

ИП Маметьев Руслан Ивановична сумму 44 200,00 руб. оценка выкупной стоимости жилых помещений собственникам в многоквартирных жилых помещениях признаными аварийными по договору N 111 от 14.12.18;

ИП Петайкин Евгений Николаевич на сумму 43 765,53 руб. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 194 сети ТВС и 89 сети канализации, с целью сдачи муниципального имущества в аренду, по контракту N 35 от 13.08.19;

ИП Маметьев Руслан Иванович на сумму 10 500,00 руб. оценка рыночной стоимости объектов буран и 4 контейнер для ртутосодержащих ламп для дальнейшей приватизации, а также оценка права аренды нежилого помещения (гараж), по договору N 26 от 14.02.19;

ИП Маметьев Руслан Иванович на сумму 66 500,00 руб. оценка рыночной стоимости 70 объектов электрохозяйства с целью дальнейшей сдачи в аренду, по договору N 30 от 26.02.19;

ИП Маметьев Руслан Иванович на сумму 5 000,00 руб. оценка рыночной стоимости объектов 2 нежилых объектов на право аренды, по договору N 39 от 18.04.19;

ИП Маметьев Руслан Иванович на сумму 9 900,00 руб. оценка рыночной стоимости 15 объектов электрохозяйства с целью дальнейшей сдачи в аренду, по договору N 55 от 23.09.19;

ИП Пудов Антон Владимирович на сумму 99 760,00 руб. паспортизация 54 жилых помещений и постановка на кадастровый учет, по контракту N 38 от 09.04.19;

ООО "А-4" на сумму 13 249,15 руб. подготовка актов обследования 7 жилых зданий и снятия с кадастрового учета в связи со сносом, по контракту N 30 от 03.07.19;

ООО "ЗССК" на сумму 1 794 668,00 руб. приобретение арочного склада по контракту N 46 от 18.11.19;

ИП Пономарев Евгений Алексеевич на сумму 3 000,00 руб. проведение внешней экспертизы (снос балков С № 33 от 11.03.19), по контракту №32 от 20.02.19;

ИП Климук Таисия Владимировна на сумму 293 141,78 руб. ремонт крыши здания ЦМИ, по контракту N 37 от 27.05.19;

ИП Климук Таисия Владимировна на сумму 3 140 810,00 руб. ремонт крыши здания Администрации, по контракту N 59 от 12.08.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 614 044,01 руб. ремонт помещений в здании Администрации, по контракту N 72 от 05.11.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 35 000,00 руб. ремонт помещений в здании Администрации по договору N 108 от 03.12.19;

ИП Силкин Сергей Николаевич на сумму 75 000,00 руб. ремонт системы вытяжной вентиляции пищеблока по договору N 112 от 09.12.19.

Подпрограмма III "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский":

В части ликвидации строений приспособленных для проживания:

В 2019 году финансирование выделено всего 16 877 197,06 рублей, в т.ч.: из окружного бюджета на сумму 12 542 654,99 руб., Бюджет Нефтеюганского района 4 334 542,07 рублей, из них софинансирование 1 550 215,78 руб.

Исполнение на отчетную дату составило 6 380 658,66 рублей, в том числе:

окружной бюджет - 3 231 210,03 рублей

софинансирование - 777 254,94 рублей

бюджет района - 2 372 193,69 рублей

На отчетную дату в рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты на общую сумму 16 465 064,46 рублей:

1) ИП Сайдулаева Е.В. "Выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений" от 29.12.2018 № 0187300000918000121-0445218-01 на сумму 2 559 807,69 рублей, срок выполнения работ до 31.03.2019. Всего по контракту приспособленных для проживания строений (балков), подлежащих к сносу 60 шт. Контракт расторгнут, доп.соглашение от 20.05.2019г. № 1 на сумму фактического исполнения 1 953 372,16 рублей в связи с тем, что подлежащих к сносу балков фактически составило 46 шт. Остаток 14 шт. Средства районного бюджета.

2) ООО "ВТОР РЕСУРС" "Выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений"" от 25.01.2019 № 0187300000918000144-0445218-01 на сумму 14 092 870,77 рублей, срок выполнения работ до 30.11.2019; Всего по контракту приспособленных для проживания строений (балков), подлежащих к сносу 361. На отчетную дату исполнение по контракту составило 4 008 464,97 рублей, в связи с тем, что подлежащих к сносу балков фактически составило 181 шт. Средства окружного бюджета + софинансирование.

3) ООО "Сибирь" "Выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений (балков) - Коржавино 137 А; Су-11 105; Медвежатник 24"" от 10.12.2018 № 0187300000918000116-0445218-01 на сумму 224 518,60 рублей, Всего по контракту приспособленных для проживания строений (балков), подлежащих к сносу 3 строения. В связи с тем, что подлежащих к сносу балков фактически составило 2 строения (снесены в 2018 году), контракт расторгнут, фактическая сумма контракта составила 88 879,19 рублей. Средства районного бюджета.

4) ООО ""НАШ ДОМ"" ""Выполнение работ по сносу приспособленных для проживания строений"" от 25.11.2019 № 80 на сумму 383 705,89 рублей, срок выполнения работ до 31.12.2019; Всего по контракту приспособленных для проживания строений (балков), подлежащих к сносу 14 строений. На отчетную дату исполнение по контракту на 12 строений в сумме 329 942,34 рублей. Средства районного бюджета.

Всего в 2019 году снесено 239 строений.

Средства бюджета Нефтеюганского района в размере 1 185 093,44 рублей возвращены в бюджет района, заявки на возврат от 25.12.2019 №№ 9, 10, 12.

В части выплаты гражданам возмещения за жилые помещения:

Выделены средства на заключение 13-ти соглашений о возмещении собственникам стоимости за изымаемое жилое помещение (выкупная стоимость) по жилому дому 1-17 в размере 25 029 375 рублей.

На отчетную дату заключено и оплачено 12 соглашений на общую сумму 23 387 998 руб., 656,7 кв.м.,

На остаток средств в размере 1 641 377,00 рублей, был подготовлен проект соглашения, однако собственники отказались от подписания в связи с несогласием с суммой возмещения, поэтому подан иск в Нефтеюганский районный суд о прекращении права собственности на жилое помещение путем выкупа, выселении без предоставления другого жилого помещения и изьятие земельного участка. Так как на отчетную дату судебные разбирательства не завершены, средства возвращены в бюджет Нефтеюганского района (заявка на возврат от 10.12.2019 №4). Потребность средств будет подтверждена в 2020 году.

Выделены средства в рамках адресной программы, в целях устойчивого сокращения непригодного жилого фонда на заключение 20-ти соглашений о возмещении собственникам стоимости за изымаемое жилое помещение (выкупная стоимость) в размере 23 099 204 рублей, в том числе:

Средства Фонда - 8 017 733,58 рублей

окружной бюджет - 12 540 557,98 рублей

софинансирование - 2 540 557,98 рублей

На отчетную дату заключено и оплачено 20 соглашений по жилым домам 3 мкр. 36 дом, 3 мкр. 86 дом, СУБР 17/3, 3 мкр. 29 дом. на общую сумму 23 099 204 руб., 636,1 кв.м.,

Исполнение на отчетную дату:

Средства Фонда - 7 895 310,95 рублей

окружной бюджет - 12 349 076,43 рублей

софинансирование - 2 502 115,29 рублей, неисполнены остаток средств в размере 352 701,33 рублей, в связи с неправильно предоставленными реквизитами (БАНК ""Открытие"") собственника жилого помещения (платежные поручения вернулись на восстановление кассовых расходов). Будут повторно направлены на расчетный счет собственника в 2020 году. Потребность средств подтверждена на 2020 год подтверждена.

Также, в рамках указанной подпрограммы выполнены работы по сносу расселенного многоквартирного дома по адресу 1 мкр. д.113, СУ-905 д.84, в связи с несогласием собственника (1-17) с суммой возмещения за жилое помещение и рассмотрения искового заявления о изъятии земельного участка и выплаты указанного возмещения собственнику Нефтеюганским районным судом, муниципальный контракт в части сноса многоквартирного дома 1-17 был расторгнут. Снос дома планируется в 2020 году.

Оплачены расходы по оплате отопления, содержания по незаселенных жил.фонду, возмещены расходы по содержанию имущества, оплата содержания имущества по формированию фонда капитального ремонта. Оказаны транспортные услуги по вывозу имущества. Начислен сбор, и перевод за наем жилья.

Произведен ремонт в 13 жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

Заключен договор на выдачу строительно-технического заключения (1-78).

Также для достижения целей подпрограммы заключены следующие договоры:

ООО "Бюро экспертиз товаров и услуг" на сумму 32 200,00 руб. на выполнение работ по строительно – технической экспертизы выборочного капитального ремонта многоквартирного дома 178, по дог.№8 от 05.02.19;

ООО "Союз Судебных Экспертов" на сумму 30 000,00 руб. строительное техническое заключение 1-78 по контракту N 46 от 17.06.19;

ИП Бобоев Эгам Бердиевич на сумму 166 313,00 руб. вывоз имущества по контракту N 33 от 31.07.19;

ПМУП "УТВС" на сумму 617 658,54 возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 25 от 27.06.19;

ПМУП "УТВС" на сумму 612 924,54 возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 12 от 28.01.19;

ПМУП "УТВС" на сумму 432 078,16 возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 26 от 31.07.19;

ПМУП "УТВС" на сумму 805 795,05 возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту №13 от 06.03.19;

ТСЖ "Жилье" на сумму 10 642,5 руб. взносы на капитальный ремонт, по контракту N 85 от 27.11.19;

ООО "Сибирь" на сумму 53 468,76 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 14 от 01.02.19;

ООО "УКС " на сумму 176 134,08 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 15 от 24.01.19;

ООО "УКС " на сумму 95 442,32 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 32 от 05.08.19 С-ф N 494 от 31.07.19;

ООО "УКС " на сумму 31 536,45 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 41 от 29.11.19;

ООО "Сибирь" на сумму 146 682,38 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 31 от 05.08.19;

ООО "УКС " на сумму 27 397,10 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 4 от 25.01.19;

ООО "Сибирь" на сумму 13 401,93 возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 100 от 23.10.18;

ООО "Сибирь" на сумму 41 229,04 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 40 от 29.11.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 99 264,30 руб. ремонт жилого помещения 1-25-6, по договору N 67 от 27.05.19;

ТСЖ "Комфорт" на сумму 38 503,55 руб. возмещение расходов по незаселенному жилищному фонду, по контракту N 1/2019/32 от 01.01.19;

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов на сумму 1025725,04 руб. формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по договору N 131/МС/136 от 01.09.14;

ООО "Сибирь" на сумму 25 095,33 руб. плата по начислению, сбору и переводу за наем жилья, по аг.дог.N 12 от 01.01.19;

ООО "УКС " на сумму 32 882,03 руб. плата по начислению, сбору и переводу за наем жилья, по аг.договору N 13 от 01.01.19;

ТСЖ "Жилье" на сумму 155,15 руб. плата по начислению, сбору и переводу за наем жилья, по аг.договору N 23 от 01.01.18;

ООО "Сибирь" на сумму 3 201,10 руб. плата по начислению, сбору и переводу за наем жилья, по аг.договору N 26 от 01.01.18;

ООО "УКС " на сумму 4 186,10 руб. плата по начислению, сбору и переводу за наем жилья, по аг.договору N 31 от 01.01.18;

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 9 399,60 руб. расчетно-кассовое обслуживание (плата по начислению, сбору и переводу за наем жилья), по договору N ГЭТ-34/19/У-8 от 01.10.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 99 023,08 руб. ремонт квартиры 1-18-12, по контракту N 38 от 01.03.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 72 387,12 руб. ремонт квартиры 1-18-12 по контракту N 37от 01.03.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 98 759,29 руб. ремонт пола квартиры 1-18-12, по контракту N 24 от 01.02.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 99 976,73 руб. ремонт квартиры 1-25-6, по контракту N 64 от 23.05.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 57 118,00 руб. ремонт квартиры 1-32-16, по контракту N 70 от 24.05.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 90 283,95 руб. ремонт квартиры 1-25-6, по контракту N 61 от 20.05.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 83 643,00 руб. ремонт квартиры 1-25-16, по контракту N 74 от 29.05.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 99 264,30 руб. ремонт.работы 1-25-6, по контракту N 67 от 27.05.19;

ИП Шаманаева Валерия Павловна на сумму 395 064,03 руб., снос расселенного многоквартирного дома в 1 -113, по контракту N 50 от 22.07.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 288 889,20 руб. ремонт жилого фонда 3-110, по контракту N 90 от 02.09.20;

ИП Бичун Виктор Павлович на сумму 130 412,27 руб. снос расселенного многоквартирного дома СУ-905, д.84, по контракту N 66 от 23.09.19;

ИП Герасимчук Виктория Владимировна на сумму 552 568,01 руб. ремонт квартир 1-25-1, 1-47-3, 3-109-4 по контракту N 81 от 25.11.19;

ООО ПКФ "Фрам" на сумму 480 000,00 руб. ремонт муниципальной квартиры по адресу 1-61-8, по контракту N 74 от 11.11.19.

Целевые показатели по всем подпрограммам исполнены 100%.

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 198,81082 тыс.руб., исполнение 98,3%

- бюджет поселения 931,83782 тыс.руб. или 95,9%.

Муниципальная программа направлена на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защиту населения и территории городского поселения Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

Исполнителем муниципальной программы является:

МУ «Администрация городского поселения Пойковский», сектор комплексной безопасности.

Основными целевыми показателями муниципальной программы являются:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения.
2. Обеспечения информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны.
4. Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием людей.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание условий для укрепление пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиту жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Уточненный план по муниципальной программе составил 1 173, 87570 тыс.рублей, исполнение (на 31.12.2019) 1 130,64864 тыс.рублей, что составляет 96,3% (счета за декабрь 2019 года будут оплачены в январе 2020 года). По муниципальной программе проведены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский на сумму 871,41303 тыс.рублей, мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на сумму 127,29073 тыс.рублей, мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности на сумму 131,94488 тыс.рублей.

Целевым показателем реализации мероприятий муниципальной программы являются 4 показателя, плановые значения достигнуты по всем показателям 100%.

При реализации муниципальной программы используются бережливые технологии в целях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких направлениях деятельности.

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 444-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 62359,88982 или 100%.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызвана необходимостью осуществления принципов и механизмов функционирования органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, государственном и муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном и региональном уровнях, и необходимостью совершенствования текущей бюджетной и налоговой политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления. Муниципальная программа не содержит подпрограммы.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Основная цель муниципальной программы — это обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Пойковский.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в городском поселении Пойковский.

Уточненный план по муниципальной программе составил 62 361,72315 тыс. руб., исполнение 62 359,88982 тыс. руб., или 100%. Заключены соглашения о передачи полномочий на уровень Нефтеюганского района.

Целевыми показателями реализации мероприятий являются 9 показателей.

| Наименование показателя | План | Факт | Причина неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 97% | 101 |  |
| Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 93% | 100 |  |
| Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | 100% | 100 |  |
| Размер резервного фонда Администрации городского поселения Пойковский от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 100 |  |
| Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100 |  |
| Количество посетителей портала «Бюджет для граждан» действующего на официальном сайте городского поселения Пойковский | 1300 | 100 |  |
| Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в бюджете городского поселения Пойковский | 0 | 0 |  |
| Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98,0% | 100 |  |
| Соблюдение значении индикаторов при осуществлении бюджетного процесса в поселении (сводная оценка качества выше среднего значения, сложившегося по итогам отчетного года) | выше среднего значения | выше среднего значения |  |

При реализации муниципальной программы в целях повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств применяются бережливые технологии для снижения затрат. Основным финансовым риском реализации муниципальной программы   
является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета городского поселения Пойковский. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета городского поселения. Для минимизации финансовых рисков реализации муниципальной программы утвержден бюджетный прогноза городского поселения на долгосрочный период. При этом достоверность долгосрочного прогноза бюджетных параметров и оценки влияния на них внешних условий определяется надежностью долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского поселения Пойковский, а кроме того, конкретными подходами к обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения. Наряду с финансовыми рисками, имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ городского поселения Пойковский (прежде всего, в сфере экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок).

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходования средств бюджета   
городского поселения Пойковский, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только отдела экономики, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского поселения Пойковский. Для повышения эффективности бюджетных расходов необходимо повысить роль муниципального внутреннего и внешнего финансового контроля, который позволит выявить и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения. В целях проведения финансового контроля в штатное расписание включена должность главного специалиста сектора муниципального контроля, который осуществляет финансовый контроль.

В течение 2019 года на основании письма администрации Нефтеюганского района от 21.06.2019 № 02-исх-1662 о расторжении соглашения по переданному полномочию по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории поселения средства межбюджетных трансфертов были уменьшены на 3 488, 89475 тыс. руб. Кроме того, уменьшение средств на 2 069,38010 тыс. руб**.,** а именно по полномочию обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» организация строительства пожарного водовода, в связи с экономий по итогам электронного аукциона.

Результат оценки программы «высоко результативной».

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №451-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 232,33425 тыс.руб. или 40,6%.

Программа направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

В муниципальной программе две основные цели:

1. Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов.

2. Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы до 100 %. в поселении.

Задачами муниципальной программы являются:

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

1) ИП "Бичун В.П." на выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде, цена контракта 250,0тыс. рублей от 29.12.2018 № 266.

- установлено ГВС и ХВС - 48 штук; - установлено эл.энергии- 77 штук. Общее количество 125 штук.

Работы выполнены в полном объеме.

2) ИП "Бичун В.П." на выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС, ГВС и электрической энергии в муниципальном жилом фонде, цена контракта 50,0 тыс. рублей от 25.11.2019 №77.Работы выполнены в полном объеме.

- установлено эл.энергии - 25 штук. 3) ООО "Енисей Свет" на поставку светодиодных светильников в ЦКиД "РОДНИКИ, цена контракта 164,175 тыс. руб. от 16.09.2019 №64 «. Неисполнение обязательств по муниципальному контракту. Расторжение контракта. 4) Монтаж циркуляционной трубы в здании Администрации в гп.Пойковский. Работы перенесены на 2020 год. Имеющиеся светильники уличного освещения и здания Администрации работают на 100%.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц | 5 | 100 % | Установка узлов учета в муниципальном жилом фонде по факту выполненных работ, обслуживание узлов учета по факту предоставленных документов |
| 2 | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 99,4 | 99,4 | Имеющиеся светильники уличного освещения и здания Администрации работают на 100% |

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетического обследования проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Результат оценки программы «низко результативной».

* 1. **«Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением Администрации гп.Пойковский от 29.12.2018 №933-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Первоначальный план по программе на 2019 год составил 37 609,1 тыс.руб. в том числе субсидии на муниципальное задание составил 36 809,1 тыс.руб. На отчетную дату субсидия на муниципальное задание составляет 37209,1 тыс.руб.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 37402,299 или 100%.

На основании распоряжения Администрации городского поселения Пойковский от 30.11.2018 №779–р «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Муниципальным Бюджетным Учреждением городского поселения Пойковский Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» утверждено муниципальное задание, в котором предусмотрено оказание услуг и работ для юридических и физических лиц. В 2019 году предусмотрено оказание таких муниципальных услуг как, организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проведение творческих фестивалей, выставок, конкурсов, смотров, проведение мастер-классов). Кроме того, предусмотрены следующие работы организация деятельности клубных формирований, проведение культурно-массовых и иных мероприятий. В целях выполнения муниципального задания заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от 28.12.2018 №1 (в ред. доп.соглашения от 01.07.2019 №1).

**За 2019 год** проведено **421** культурно-массовое мероприятие (концерты, вечера отдыха, мастер-классы, торжественные мероприятия, игровые и развлекательные программы для детей и подростков, тематические программы, познавательные и тематические беседы, народные гуляния, спектакли, дискотеки, утренники, радиогазеты) и **31** творческое мероприятие, такие как:

- выставки рисунков и ДПИ,

- фотовыставки,

- "Чудо сани-2019" - конкурс креативных саней;

- "Минута славы" - творческий конкурс «Звездные дети» - конкурсная программа для дошкольников;

- «Веснушка» - районный фестиваль-конкурс детского творчества;

- "Серебряный звон" - творческий фестиваль-конкурс для пожилых людей;

- «Спасибо деду за Победу» - конкурс на лучшее украшение авто;

- «Мы открываем таланты» - фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов;

- «Звезда Югры» - районный конкурс детско-юношеский конкурс;

- "Парад колясок" - конкурс тематически украшенных детских колясок и транспортных средств;

- "Маленькая принцесса-2019" - конкурс красоты и творчества дошкольниц;

- "Моя Россия" - фестиваль национальных культур;

- «Осенний шансон» - фестиваль самодеятельных исполнителей уличного городского романса;

- «Димитриевская суббота» - 1-ый Отборочный тур Межрегионального молодёжного фестиваля военно-патриотической песни;

В творческих мероприятиях приняли участие **7.120** человек, в культурно-массовых **72.545** человек.

Проведено **124** киносеанса по программе «Социальное кино», то есть бесплатно, которые посетили **12.350**  человек.

За 2019 год творческие коллективы учреждения учувствовали в **22-х** конкурсах: (**завоевано 114 дипломов**):

- Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества "Art-Созвездие" на котором завоеваны 20 дипломов,

- Районный фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе, Россия!», на котором завоеван 1 диплом,

- Открытый городской конкурс джазовой музыки "Jazz time", на котором завоевано 2 диплома,

- Творческий общепоселковый конкурс "Моя библиотека", на котором завоевано 2 диплома,

- «Мы праздники делаем сами» смотр-конкурс профессионального мастерства работников культуры, на котором завоеваны 6 дипломов

- Районный фестиваль-конкурс детского творчества «Веснушка» на котором завоевано 11 дипломов;

- Всероссийский многожанровый конкурс детского и юношеского творчества "Энергия звёзд" на котором завоеван 1 диплом;

- Районный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества "Звезда Югры" на котором завоевано 10 дипломов;

- Всероссийский фестиваль фестивалей "Крымская звезда - 2019". Фестиваль-конкурс "Достояние народов России в Крыму" - на котором завоевано 9 дипломов;

- III региональный фестиваль забытых ремесел "Возвращение к истокам" - на котором завоевано 2 диплома;

- Районный фотоконкурс "Моя большая семья" в рамках проекта "Старшее поколение" - на котором завоеван 1 диплом;

- Районный конкурс профессионального мастерства работников культуры «Салют, игра! - на котором завоевано 2 диплома;

- Всероссийский конкурс хореографического искусства "ГРАНД ПА" в рамках международного фестивального движения "Vivat, таланты!" - на котором завоевано 6 дипломов;

- Всероссийский конкурс вокального искусства "SOLOVEY" в рамках международного фестивального движения "Vivat, таланты!" - на котором завоевано 19 дипломов;

- Всероссийский конкурс театрального искусства и художественного слова «Премьера» в рамках международного фестивального движения "Vivat, таланты!" - на котором завоеван 1 диплом;

- Окружной молодёжный фестиваль военно-патриотической песни "Димитриевская суббота в Югре" 1 отборочный этап - на котором завоевано 2 диплома

Районный фестиваль – конкурс художественного творчества людей старшего поколения «Струны сердца» - на котором завоевано 8 дипломов;

Окружной молодёжный фестиваль военно-патриотической песни "Димитриевская суббота в Югре" 2 отборочный этап - на котором завоеван 1 диплом;

"Дружба народов - дружба литератур" - фестиваль-конкурс национальной литературы - на котором завоевано 2 диплома

«Содружество. Мы вместе» - Районный фестиваль национальных культур - на котором завоеван 1 диплом;

"Россия: этнический комфорт" - региональный этап Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов, посвященного Международному году языков коренных народов - на котором завоеван 1 диплом;

"Югорский берег" - Районный фестиваль – конкурс исполнителей эстрадной и народной песни - на котором завоевано 6 дипломов;

Так же организована деятельность клубных формирований по таким направлениям как вокал, хореография, театральные кружки, кружок декоративно-прикладного искусства, изостудии, кружок прозы и поэзии, всего **28** клубных формирований, а именно:

в том числе для детей до 14 лет всего **15:** танцевальные коллективы «Топотушки», «Югорочка», «Улыбка», «Радуга», «Лучики», «Мозаика», «Одуванчики»; вокальные коллективы: «Бусинки», «Бисеринки», «Адажио», «Созвездие», кружок декоративно - прикладного искусства «Чародеи», подростково-молодёжный клуб «Росток», арт-студия «Мармелад», театральная студия «Вспышка»;

Для молодежи от 15 до 24 лет: Образцовый художественный танцевальный коллектив «Калинка», Образцовый художественный коллектив вокальная группа «БИС», театральная студия «Конферанс».

Для взрослых: Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Вдохновение», Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Второе дыхание», Почетный коллектив народного творчества вокальный ансамбль «Золотая пора», вокальный коллектив «Пойковчанка», кружок прозы и поэзии «Наследие», кавер-группа «ПАЮщие», вокальный татаро-башкирский коллектив «Чишма», татаро-башкирский танцевальный коллектив «Йолдыз», украинская вокальная группа «Водограй».

Разновозрастной коллектив - кружок ИЗО «Фантазия».

Кружки посещают не только дети, но и взрослые, всего **331** человек, из них детей до 14 лет - **208** человек.

Согласно плану денежных расходов мероприятий на 2019 год в рамках муниципальной программы "Развития культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2021 гг.", было проведено **56**  мероприятий:

1. "Рождественские посиделки" - День национальной культуры "Славянское наследие";

2. "Рождественские огни" - мастер класс;

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана 30-летие;

4. Праздничная программа ко Дню защитника Отечества;

5. Мероприятие, посвященное Международному женскому Дню "Для вас, женщины"

6. Мастер-класс обрядовой куклы "Масленица"

7. Народное уличное гуляние "Масленица", "Проводы зимы";

8. День национальной культуры Татаро-башкирская общ.орг. "Идель"

9. "День работника культуры РФ" - Торжественное мероприятие

10. Мероприятия подросткового клуба "Росток"

11. Торжественное мероприятие воссоединение Крыма с Россией

12. Мероприятия для детей младшего школьного возраста "Олимпиада творчества"

13. День воинской славы России;

14. День национальной культуры "Хазар" общественной организации азербайджанского общества;

15. "Серебряный звон" - конкурс для пожилых людей;

16. "Минута славы" - фестиваль таланта и творчества;

17. "Вороний день" - мастер класс хантыйского праздника;

18. "День местного самоуправления";

19. "Писанки" - мастер класс по декору к Пасхе;

20. Пасхальный театрализованный концерт;

21. День нац. культуры Чувашии "Родник";

22. Торжественное мероприятие, посвященное аварии на ЧАЭС;

23. Праздничный парад "Праздник весны и труда";

24. Мероприятия, посвященные празднованию 74-ой годовщине Победы ВОВ;

25. Фестиваль творчества Трудовых коллективов;

26. "Аллея дружбы" - акция посадки деревьев ЦНК;

27. День национальной культуры межрегиональной общественной организации Марий Ушем;

28. Торжественное мероприятие "Последний звонок - 2019";

29.Праздничное мероприятие День защиты детей;

30. Мастер-класс изготовление броши канзаши (триколор);

31. Фестиваль национальных культур "Моя Россия" в рамках празднования Дня России;

32. Торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника;

33. Торжественное мероприятие День памяти и скорби;

34. Мероприятия ПМК "Росток" Площадка кратковременного пребывания;

35. Праздничная программа "День молодежи"

36.. «День Государственного флага Российской Федерации»

37. "День семьи, любви и верности" с участием прихода Храма Святой Троицы - мастер класс;

38. Мероприятие в рамках закрытия детских игровых площадок;

39. Праздничное мероприятие, посвященное Дню образования гп. Пойковский

40. "Оберег**"** мастер-класс

41. День рождения ЦНК

42. День национальной культуры "Лезгинских народов"

43. "Краски осени" – праздничная программа к Дню пожилого человека

44. Осенний вокальный фестиваль

45. Юбилей татаро-башкирского вокального коллектива "Чишма"

46. Торжественное мероприятие День народного единства

47. "Рукопожатие - мероприятие посвященное Международному дню толерантности 48. "Звездные дети" - Фестиваль художественного творчества

49. День национальной культуры общественной организации народов Северного Кавказа "Терек"

50. Мероприятие, посвященное Дню матери

51. Развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья

52. Вечер отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья

53. "Многонациональный Пойковский" - фотовыставка в рамках Дня образования ХМАО-Югры

54. «День Конституции РФ» - торжественное мероприятие

55. "С Новым годом!" - вечер отдыха для пожилых людей (Совет ветеранов)

56. "Ёлка Главы поселка" - открытие новогодних утренников

А также проведено **396** мероприятий без использования денежных средств на организацию данных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | "Исполнение |
| Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий, (%, по отношению к предыдущему году) | 2,5 | -4 |
|
| Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи (количество соответствующих дипломов) | 23 | 321,7 |
| Увеличение доли к базовому уровню 2015 г. деятелей культуры и искусства, молодых талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (гранты, премии, стипендии, звания и прочее) | 1,34 | 0 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры | 84,3 | 100 |
| Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры | 81,5 | 114 |
| Увеличение доли средств бюджета городского поселения Пойковский, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета городского поселения, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче | 10 | 0 |

Результат оценки программы «результативной».

* 1. **«Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский 2019-2024годы и на период до 2030 года» утверждена Постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №450-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 3937,75746 тыс.руб., исполнение 79,3%;

- районный бюджет 3529,000 тыс.руб., исполнение 66,5%

- бюджет поселения 19020,22127 или 70,1%.

Программа направлена - на совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения, комфортного проживания:

- обеспечение экологической безопасности в городском поселении;

-создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство территории поселения;

- создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых и общественно значимых мероприятий;

- создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

В муниципальной программе семь основных целей:

1.Увеличение площади фактически благоустроенной территории многоквартирных жилых домов.

2.Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения.

3.Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием и качеством предоставления бытовых услуг на территории поселения.

4.Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский.

5.Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский.

6.Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, %

7.Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого- образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения, %.

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Программы.

Задачами муниципальной программы являются:

- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения г.п. Пойковский;

- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении;

-обеспечение ценовой доступности бытовых услуг;

-формирование комфортной городской среды.

Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территории городского поселения Пойковский, включая зоны отдыха и места проведения массовых и общественно значимых мероприятий, а также качественному предоставлению бытовых услуг, способствующих комфортному проживанию граждан на территории поселения.

В 2019 году на территории муниципального образования выполнен комплекс мероприятий, направленный на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования городское поселение Пойковский, а именно:

В рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

Основное мероприятие «Комплексное благоустройство»:

1) ИП " Глухова О.С. на выполнение работ по ремонту тротуара (НРМДОБУ " ЦРР-детский сад " Родничок", цена контракта 2 354 084,17 рублей ( в т.ч. средства автономного округа 1 000 000,00 рублей), от 22.07.2019 №49.Работы выполнены в полном объеме. 2) ИП " Глухова О.С." на выполнение работ по ремонту тротуара (НРМДОБУ " ЦРР-детский сад " Родничок" в гп.Пойковский в 2019 году., цена контракта 248 262,41 рублей. Работы выполнены в полном объеме. 3) ИП " Глухова О.С. на выполнение работ по обустройству парковки (НРМБДУ " ДС " Жемчужинка"), цена контракта 1 386 626,94 рублей (средства автономного округа). Работы выполнены в полном объеме. 4) ИП " Лукиенко С.В." на выполнение работ по обустройству проезда мкр. Коржавино", цена контракта 1 432 926,37 рублей ( в т.ч. 613 373,06 средства автономного округа). Работы выполнены в полном объеме

( песок 443,19м³, щебень 351,03 м³) 5) ИП " Глухова О.С." на выполнение работ по ремонту детской площадки в 7 мкр., цена контракта 689 230,76 рублей ( средства автономного округа) Фактический объем выполненных работ на 651 807,86 рублей. Расторжение на 37 422,14 рублей.

6) ИП " Бичун В.П. на выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский", цена контракта 6 116 231,37 рублей. общая площадь пешеходной части - 6 817 м2; общая площадь газонов, подлежащих уборке - 112 109 м2; общее количество урн-110 штук. Оказаны услуги по аварийному обслуживанию и ремонту детских площадок в количестве 32шт ; 7) Премирование по конкурсу " Лучшее наименование сквера в 5 микрорайоне в сумме 5 000,00 рублей

( в т.ч. удержание с награждения 0,650 руб.) 8) ИП " Исаев К.А." на выполнение работ по разработке эскизного проекта " Благоустройство территорий в пгт.Пойковский, сквер 5 микрорайона", цена контракта 99 000,00 рублей, от 27.06.2019 № 78. Работы выполнены в полном объеме.

9) ИП " Пономарев Е.А." на выполнение работ по проведению внешней экспертизы" , цена контракта 3 000,00 рублей. от 20.02.2019 №32.Работы выполнены в полном объеме. 10) ООО " Югорский экспертный центр" проведение негосударственной экспертизы сметной документации на (благоустройство дворовой территории 7мкр. д.21/22 3мкр. 9д.) , цена контракта 4 200,00 рублей, от 04.03.2019 №73. Работы выполнены в полном объеме. 11) ООО " Югорский экспертный центр" на проведение негосударственной экспертизы сметной документации на (3мкр.д.9,7мкр. д.1/2, д21/22,д.34/35.), цена контракта 12 000,00 рублей от 04.03.2019 №44. Работы выполнены в полном объеме.

12) ООО " Возрождение" на изготовление и монтаж баннерной продукции цена контракта 21 740,00 рублей, от 20.08.2019 №51. Работы выполнены в полном объеме (1шт) 13) ИП " Стрелин М.В." на выполнение работ по разработке эскизов, возведению. техническому обеспечению функционирования и демонтажу новогоднего ледового городка, цена контракта 2 010 000,00 рублей, от 02.12.2019 №82. Работы выполнены не в полном объеме (Оплачено 1 910000,00 рублей) т.к. демонтаж городка ориентировочно 03.2020г (композиций 13 шт). 14) ИП " Бичун В.П." на выполнение работ по монтажу и демонтажу снежной горки ЦМИ, цена контракта 497 500,00 рублей. от 09.12.2019 №86. Работы выполнены частично (230 298,00 рублей), т.к. демонтаж снежной горки ориентировочно 03.2020г.

15) ИП " Листкова В.М." на выполнение работ по монтажу и демонтажу елок ( сквер мкр.4, Детский парк" Югра"), цена контракта 445 000,00 рублей, от 10.12.2019 №85. Работы выполнены не в полном объеме (Оплачено 320 867,61 рублей, 178 879,74 ( демонтаж елок 2018г). т.к. демонтаж елок ориентировочно 03.2020г. 16) ООО " ТРАСТ" на выполнение работ по вывозу гаражей. Дополнительное соглашение о расторжение муниципального контракта, цена контракта 242 818,56 рублей. 17) ООО ТД " Сима-Лэнд" на поставку товара, цена контракта 71 584,62 рублей от 28.03.2019 №3 782/43. (кол-во наименований 34 штук)

18) ООО ТД " Сима-Лэнд" на поставку товара, цена контракта 97 376,41 рублей от 16.04.2019 №47 (кол-во наименований 18 штук)

19) ООО ТД " Сима-Лэнд" на поставку товара, цена контракта 49 157,55 рублей от 16.04.2019. (кол-во наименований 4 штук)

20) ООО "Возрождение" на выполнение работ по изготовлению баннерной продукции, цена контракта 98 776,00 рублей от 16.05.2019 (55шт.) 21) ООО " Возрождение" на выполнение работ по демонтажу и монтажц крыши в сквере " Центральный" цена контракта 42 000,00 рублей от 27.08.2019 №58.Работы выполнены в полном объеме. 22) ООО " СТРОНЭКСС" на выполнение работ по установке пластикового модульного понтона в ЦМИ городского поселения Пойковский, цена контракта 350 647,46 рублей, от 01.07.2019 №42. Работы выполнены в полном объеме (кол-во наименований 42 шт.)

23) ИП "Махинько И.В." на выполнение работ по установке малых архитектурных форм, цена контракта 70 258,55 рублей, от 01.06.2019 №71.Работы выполнены в полном объеме.(4 штук) 24) ИП "Махинько И.В." на выполнение работ по установке малых архитектурных форм, цена контракта 60 764,43 рублей от 17.06.2019. (5шт) 25) ИП " Файзуллаев Б.Б." на выполнение работ по ремонту подвесных площадок, подвесных мостиков в ЦМИ, цена контракта 146 510,00 рублей от 23.07.2019 №86. Работы выполнены в полном объеме. 26) ИП " Лукиенко С.В." на выполнение работ по восстановлению тротуара и срезка труб в гп.Пойковский, цена контракта 84 680,48 рублей от 15.07.2019 №82. Работы выполнены в полном объеме. 27) ООО " ЕРМАК" на выполнение работ по укреплению обочин в гп.Пойковский во 2 и 4 микрорайонах., цена контракта 2 410 907,00 рублей. от 09.08.2019 №55. Работы выполнены в полном объеме (устройство бортовых камней 195 шт)

28) "ГЭС" на переоформление( восстановление) документов о технологическом присоединении. Работы выполнены в полном объеме. Оплата в 2020 году. 29) ИП " Лукиенко С.В. на выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, цена контракта 922 856,78 рублей, от 25.11.2019г № 79. Работы выполнены в полном объеме( № 1/9 в 1 мкр. проезд мкр.Коржавино), (песок 233,31 м³, щебень 264,6 м³) 30)ООО " КСИЛ-ЮГРА" на приобретение малых архитектурных форм цена контракта 687 820,80 рублей. от 08.11.2019 №73. (10 штук)

31) ИП " Бичун В.П." на выполнение работ по вывозу снега с общественных территорий в городском поселении Пойковский, цена контрактов 500 000,00 рублей, от 20.12.2029 № 113, №114. Работы выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Содержание Парков, Скверов»:

1) энергоснабжение для государственных и муниципальных нужд по контракту 266/5 от 21.01.2019;

2) теплоснабжение по контракту № 30-Т/2 от 01.01.2019

3) услуги по охране детского парка "Югра"" по контракту № 1 от 29.12.18 4) ремонт искусственного освещения по МК № 68 от 26.09.19г. Оплата 147 381,08 руб.

5) Ремонт искусственного освещения парков, скверов. Обслуживаются -2017 шт. 6) ИП " Сайдуллаева Е.В. на выполнение работ по аварийному и периодическому обслуживанию системы ТВС и периодическое обслуживание узлов учета (здания Администрации, гаражи, вагон охраны и туалет в д/п " Югра" ( обслуживание узлов учета в парке " Югра") по МК № 0187300000918000145-044521802 от 01.01.2019г. 7) ИП " Лукиенко С.В. на выполнение работ по ремонту объектов ЦМИ (Ограждение Свадебной зоны), цена контракта 488 181,97 рублей от 23.04.2019 № 25.Работы выполнены в полном объеме. 8) ИП " Бичун В.П. на выполнение работ по содержанию общественных туалетов, цена контракта 30 135,34 руб. (парк " Победы", бардовская поляна, сквер " Центральный") от 11.06.2019 №65. Работы выполнены в полном объеме.

9) ИП " Бичун В.П. на выполнение работ по содержанию общественных туалетов, цена контракта 75 963,88 рублей (парк " Победы", бардовская поляна, сквер " Центральный") от 10.06.2019 №62. Работы выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности»:

В рамках выделенных средств заключены и оплачены муниципальные контракты:

Обеспечение экологической безопасности: 1) ИП " Климук Т.В." на выполнение работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, цена контракта 968 000,00 рублей. от 06.09.2019 №63. Фактически выполненный объем работ на 827 640,00 рублей. 2) АО " Югра-Экология" на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по МК: № 00-002095 от 10.07.2019, № 00-006128 от 21.05.2019, №00-007355 от 28.07.2019, № 00-006371 от 30.05.2019 цена контрактов 790 909,56 рублей.( 2 170м³) 3) ИП " Салимгареев" на выполнение работ по вырубке дикой поросли, цена контракта 100 000,00 рублей от 18.01.2019 № 13. Работы выполнены в полном объеме. 4) ИП " Тимофеев Л.М. на выполнение работ по посадке цветов и кустарников, уходу за ними и выкашиванию газонов на территории городского поселения Пойковский в 2019 году, цена контракта 5 970 000,00 рублей от 31.05.2019.№40.Работы выполнены в полном объеме ( уход за цветами и кустарниками, выкашивание газонов - 147 671 м², посажено саженцев- 55 штук, цветов 76 632 шт. ) 5) ООО " ЯНЭНЕРГО" на выполнение работ по разработке документации, направленно на решение комплекса работ по организации сбора и утилизации мусора с разработкой интерактивной карты данных на территории гп.Пойковский, цена контракта 829 000,00 рублей, от 03.04.2019г.Работы выполнены в полном объеме.

6) ИП " Кравцова Н.С." на приобретение конвертов для вручения уведомлений гражданам о регистрации(перерегистрации) домашних животных, цена контракта 11 000,00 руб. от 23.04.2019. Уведомлений- 440шт.

7) ООО " АТЮ" на выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский (вывоз снега). Работы выполнены в полном объеме. (0,55 м³) 8) ИП " Бичун В.П." на выполнение работ по санитарной очистке территорий в городском поселении Пойковский, цена контракта 300 000,00 рублей от 10.07.2019 №81. Работы выполнены в полном объеме (212м²)

9) ИП " Бичун В.П." на выполнение работ по санитарной очистке территорий в городском поселении Пойковский, цена контракта 200 000,00 руб. от 16.07.2019 №84. Работы выполнены в полном объеме (136,5м²) 10) ИП " Бобоев Э.Б. на выполнение работ по санитарной очистки территории городского поселения Пойковский (1 микрорайон), цена контракта 83 333,35 рублей от 17.06.2019 №73. Работы выполнены в полном объеме. 11) ИП " Бобоев Э.Б. на выполнение работ по санитарной очистки территории городского поселения Пойковский (4 микрорайон дом 23,24), цена контракта 100 000,00 руб. от 13.06.2019 №68. Работы выполнены в полном объеме. (120м²) 12) ИП " Бобоев Э.Б. на выполнение работ по санитарной очистки территории городского поселения Пойковский (Лыжная база), цена контракта 66 666,65 рублей от 11.06.2019 №63.Работы выполнены в полном объеме. (80м²) 13) ИП " Бобоев Э.Б. на выполнение работ по санитарной очистки территории городского поселения Пойковский, цена контракта 60 000,00 рублей от 06.05.2019 №59.Работы выполнены в полном объеме.(38,08м²)

14) ООО " Грин Форест плюс" на выполнение работ по оформлению проекта освоения лесов и прохождение государственной экспертизы", цена контракта 60 000,00 рублей от 05.07.2019 № 11/2019/77. Работы выполнены в полном объеме.

15) ООО " Грин Форест плюс" на выполнение работ по оформлению проекта освоения лесов и прохождение государственной экспертизы", цена контракта 90 000,00 рублей от 25.06.2019 №10/2019/73. Работы выполнены в полном объеме.

16) Оказание услуг по вывозу и утилизации строительного (и иного) мусора от сноса бесхозных объектов. Размещение в 2020 году (1 000 000,00 рублей). 17) по итогам проведения электронного аукциона на выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городское поселения Пойковский 14.01.2020 (извещение № 0187300000919000150) определен победитель ООО «С-ПРОЕКТ", (протокол ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА №0187300000919000150-3 от 14.01.2020)

По состоянию на 16.01.2020 закупка находится на стадии заключения муниципального контракта с победителем. С учетом норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ориентировочно муниципальный контракт будет заключен 27.01.2020 года.

Основное мероприятие «Доступная среда»

ИП " Воронцов А.Е." на оказание услуг по комплексному обследованию муниципальных объектов на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных групп населения, цена контракта 166 400,00 от 08.07.2019 №43. Работы выполнены в полном объеме. Перечень объектов: - " Ледовый дворец", " Спортивный зал " Сибиряк", Морской клуб " Югра", здание Администрации, здание встроенно-пристроенный блок библиотеки, административное здание " Родники", нежилое помещение (Общество инвалидов" Пойковский, микрорайон 4, дом 8, квартира 124 нежилое помещение (общество ветеранов).

Эффективность программы заключается в повышении уровня условий жизни населения, поддержании мест и объектов проведения массовых и общественно значимых мероприятий в должном состоянии, сохранении природы на территориях городского поселения, повышении уровня культуры жителей посёлка, приобщении подрастающего поколения к решению экологических проблем, бережному отношению к объектам благоустройства.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Увеличение площади фактически благоустроенной территории многоквартирных жилых домов, не менее (в м²) | 2000 | 2000 |  |
| 2 | Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения, не менее (шт) | 12000 | 76 632 |  |
| 3 | Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг (в % от числа опрошенных) | 39 | 97,5 |  |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский, Га | 16 | 16 |  |
| 5 | Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский, %. | 32 | 32 |  |
| 6 | Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, % | 50 | 50 |  |
| 7 | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения, % | 50 | 50 |  |

Механизм реализации Программы основан на взаимодействии органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального образования Нефтеюганский район и Администрации городского поселения Пойковский.

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и в целом на достижение результатов программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые риски.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий данной программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также дефицитом бюджета муниципального образования городское поселение Пойковский. Указанный фактор может отразиться на реализации ряда мероприятий программы и неисполнение целевых показателей муниципальной программы.

К правовым рискам реализации программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, законодательной инициативы.

Результат оценки программы «результативной».

**4.14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2018 № 753-п.

Исполнение программы за 2019 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 3285,378 или 79,9%.

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Исполнителем муниципальной программы является МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель муниципальной программы МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

2. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проведение массовых и общественно значимых мероприятий для жителей городского поселения Пойковский.

3. Предоставление гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.

Задачи муниципальной программы:

1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Обеспечение предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, в том числе путем организации их предоставления.

В ходе реализации:

- по основному мероприятию «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» осуществлялось предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский, в 2019 году с ООО «Лидер-Сервис» было заключено соглашение о предоставлении субсидии в сумме 1 250,0 тыс. руб., на протяжении 2019 года сумма субсидии была увеличена на 1 270,58125 тыс. руб. и составила 2 520,58125 тыс. руб., исполнение составило 2 335,242 тыс. руб. или 92,6 %. Неисполнение в связи с тем, что счет за декабрь 2019 года подлежит оплате в 2020 году.

1) по основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» путем предоставления на конкурсной основе субсидий в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации градского поселения Пойковский. В 2019 году было заключено 2 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии: Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов пгт. Пойковский, Местной общественной организации ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района».

Исполнение составило 57,6 %. Неисполнение связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение коммунальных услуг меньше, чем плановые назначения, а также счета по коммунальным услугам за декабрь 2019 год подлежат оплате в 2020 году.

Кроме того, по данному мероприятию были выплачены денежные поощрения за призовые места по результатам конкурса «Лучшее территориальное самоуправление» определены два призовых места ТОС «Строитель-2», ТОС «Бумер» по 50,0 соответственно. Исполнение 100,0%.

В целом услугами социально ориентированных некоммерческих организаций охвачено 800 человек.

2) по основному мероприятию «Организация похоронного дела» в 2019 году заключено:

- МК от 04.02.2019 № 01873000009190000020001-0445218-01.

Выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения» в размере 1 142,080 тыс. руб. исполнение 848,64288 тыс. руб. 74,3 %, по данному МК были выполнены следующие работы очистка снега, уборка мусора, дизинфекция и мойка туалетов исполнено 177,20061 тыс. руб., приобретение табличек исполнено 56,61165 тыс. руб., покос травы 264,91646 тыс. руб., ремонт ограждения 39,03078 тыс. руб., гарантированный перечень услуг по погребению 299,320 тыс. руб., перевозка безродных трупов 15,56338 тыс. руб.

- МК от 19.07.2019 № 48 «Проведение цифровой инвентаризации мест захоронений на территории гп. Пойковский» на сумму 179,61538 тыс. руб. исполнение 100,0 %. Были выполнены работы по цифровой инвентаризации мет захоронений (кладбище № 1 площадью 0,8 га, кладбище № 2 площадью 1,8 га, общественное кладбище № 3 площадью 2,3 га).

Исполнение составило 55,3 %, неисполнение в связи с тем, что 2019 году поступили средства из Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ханты-мансийскому автономному округу - Югре возмещение по гарантированному перечню погребения, а также счет за декабрь 2019 год подлежит оплате в 2020 году.

Уточненный план по муниципальной программе составил 4 150,12863 тыс. руб., исполнение 3 285,37822 тыс. руб. или 79,2 %.

Исполнение целевых показателей реализации мероприятий программы являются:

| Наименование показателя | План | Факт | Причины неисполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг | 62 | 144,8 | На основании проведенного опроса |
| Количество жителей городского поселения Пойковский, охваченных мероприятиями, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | 1 205 | 66 |  |
| Фактическое количество граждан, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, которым предоставлены услуги по погребению | 67 | 103 |  |

Результат оценки программы «результативная»

По итогам проведенной оценки эффективности за 2019 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский реализация муниципальных программ будет продолжена в 2020 году.

1. Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.
2. В срок до 1 июня 2020 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

Глава городского поселения,

Председатель Координационного совета А.А.Бочко

Секретарь Координационного совета Т.А.Сафина