**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2022 год**

1. ***Общие сведения***

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2022 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации гп. Пойковский от 17.10.2018 № 730-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.10.2017 № 440-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский», в 2022 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 16 муниципальных программ:

1. «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»;
3. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
5. «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы»;
6. «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
7. «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»;
8. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
9. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»;
10. «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
12. «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
13. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
15. «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»;
16. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2022 года и на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский.

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского поселения установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий и ожидаемых результатов.

Ежемесячный мониторинг реализации программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Доля расходов бюджета городского поселения Пойковский, формируемых на основе муниципальных программ в 2022 году составила 98,7 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

На реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в 2022 году было предусмотрено 746 338,09173 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 546,10000 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 253 635,08176 тыс. рублей;

- местный бюджет 492 156,90997 тыс. рублей.

Программно - целевым методом планирования охвачены следующие направления:

- социальная сфера (культура, молодежная политика);

- жилищно-коммунальный комплекс;

- развитие транспортной системы;

- комфортная городская среда и благоустройство

- сфера муниципального управления;

- улучшение жилищных условий.

Исполнение по муниципальным программам в 2022 году составило 736 788,60271 тыс. рублей или 98,7 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 546,10000 тыс. рублей или 100% к плану на 2022 год;

- бюджет автономного округа 253 629,68776 тыс. рублей или 99,9 % к плану на 2022 год;

- местный бюджет 482 612,81495 тыс. рублей или 98% к плану на 2022 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | наименование муниципальной программы | план в соответствие с программой | исполнение | исполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 132 506,77365 | 130 629,26059 | 98,6 |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 113,37151 | 4 000,97821 | 97,3 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 1 222,36194 | 1 111,29336 | 90,9 |
| 4 | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 3 999,60748 | 3 904,09794 | 97,6 |
| 5 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | 13 473,86690 | 13 473,86690 | 100 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 121 554,54370 | 119 800,69372 | 98,6 |
| 7 | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | 259,14275 | 259,14275 | 100 |
| 8 | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 299 702,45596 | 297 324,54345 | 99,2 |
| 9 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | 256,94813 | 249,48627 | 97,1 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 69 283,62800 | 68 956,10538 | 99,5 |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 1 058,35276 | 972,13956 | 91,9 |
| 12 | "Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года" | 44 226,01907 | 44 226,01907 | 100 |
| 13 | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы" и на период до 2030 года» | 35 668,23770 | 33 612,15545 | 94,2 |
| 14 | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | 4 638,68440 | 3 903,71228 | 84,2 |
| 15 | «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 1 058,36800 | 1 049,37800 | 99,2 |
| 16 | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» | 13 315,72978 | 13 315,72978 | 100 |
| **ИТОГО:** | | **746 338,09173** | **736 788,60271** | **98,7** |

1. ***Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ***

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году было установлено 77 целевых показателей.

По результатам оценки отмечено выполнение целевых показателей на уровне 100% по 60 показателям.

1. ***Оценка эффективности муниципальных программ***

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2022 года осуществлялась на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год представлена следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 2. | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 3. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 4. | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 5. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский на 2018-2022 годы» | Низко  результативная |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 7. | «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 8. | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 9. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года» | Низко результативная |
| 10. | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 11. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 12. | «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко результативная |
| 13. | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 14. | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» | Высоко  результативная |
| 15. | «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» | Результативная |
| 16. | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» | Результативная |

1. ***Результаты реализации муниципальных программ за 2022 год***

**4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.

- районный бюджет 8 518,50000 тыс. руб., исполнено 100%;

- бюджет поселения 122 110,76059 тыс. руб. или 98,5%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.
3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», уточненный план составил 45 482 177,45 рублей, исполнение 44 017 674,24 рублей, исполнение 96,8%. Невыполнение в размере 1 464 503,21 рублей оплата по муниципальному контракту №4 от 27.12.2021г. с ООО «АВТОТРАНСЮГРА» (счета-фактуры за декабрь 2022 года, оплата будет произведена в январе 2023 года.).

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения», уточненный план составил 87 024 596,20 рублей, исполнение 86 611 586,35 рублей, исполнение 99,5%. Невыполнение на сумму 378 732,97 рублей оплата по муниципальным контрактам (выполнение работ по техническое обслуживание светофорных объектов, выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, коммунальная услуга – энергосбережение) счет-фактуры за декабрь 2022 года, оплата будет произведена в январе 2023 года. Экономия в размере 10 908,90 рублей сложилась по факту выполненных работ, а также штраф в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 24 от 08.04.2022г. «Поставка и установка остановочных комплексов в гп.Пойковский» с ООО «ТМ-Ресурс» выставлено требование №40/01-Исх-440 от 07.07.2022г об уплате неустойки (пени) в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом на сумму 23 367,98 рублей.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1. МК №266 от 01.01.2021г. «Коммунальная услуга – энергосбережение» с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на сумму 642 324,71 руб.(14963,7 кВт);
2. МК №266 от 01.01.2022г. «Коммунальная услуга – энергосбережение» с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на сумму 6 961 224,35 руб. (938499,4 кВт);

3. МК 6 от 14.12.2020г. «Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в пгт.Пойковский» с ИП «Бриль Е.Г.» на сумму 35 347,89 руб. (16 светофорных объектов);

4. МК №1 от 30.10.2020г. «Выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский» с ООО «АГРО-ПЛЮС» на сумму 28 434 078,85 руб.(265,82 м2);

5. Контракт №6 от 01.01.2022г. «Выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков и скверов Административных зданий гп. Пойковский» с АО «Городские электрические сети» на сумму 300 000,00 руб. (Светильник 60Вт-5шт, светильник 100Вт-5шт.);

6. МК 5 от 03.12.2021г. «Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в пгт. Пойковский в 2022 году» с ИП «Бриль Е.Г.» на сумму 401 228,59 руб. (16 светофорных объектов).

7. Контракт №60 от 01.04.2022г. «Выполнение работ по вывозу снега в гп. Пойковский» с ИП «Бичун В.П.» на сумму 600 000,00 руб.; (3200 м3);

8. Контракт № 68 от 18.04.2022г. «Оказание услуг по изготовлению и поставке бланков» с ООО «ТН» на сумму 10 000,00 руб.; (200 шт.);

9. Договор №153-22/ЗП от 14.03.2022г. «Изготовление и поставка бланков» с ООО «ЗНАК» на сумму 45 000,00 руб.; (1000 шт.).

10. МК № 20 от 14.03.2022г. «Выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2022 году.» с ИП «Шевченко А.В.» на сумму 664 000,00 руб.; (90 шт.-знаки, 70 шт.-идн (средний элемент), 10 шт.-идн (концевой элемент);

11. МК №32 от 17.05.2022г. «Выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков, скверов, Административных зданий в гп. Пойковский» с ИП «Юферицин В.В.» на сумму 426 725,32 руб. (Лампы (Е27)-16шт.,лампы (Е40)-16шт.,светильник светодиодный-10шт.,фотоэлемент-2шт.,кабель силовой алюминевый-10шт.,пуско-регулирующая аппаратура-3шт.);

12. МК№19 от 09.03.2022г. «Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп. Пойковский в 2022 году.» с ООО «Городострой» на сумму 2 655,79882 руб. (1110 м2);

13. МК №29 от 26.04.2022г. «Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги улица №6 в гп. Пойковский» с ООО «Городострой» на сумму 2 114 049,63 руб. (800 м2);

14. МК № 18 от 09.03.2022г. «Выполнение работ по ремонту системы отвода ливневых и дождевых вод по улично-дорожной сети в гп. Пойковский» с ООО «Прайд» на сумму 150 000,00 руб.(38 ливнеприемных колодцев, 4 магистральных колодца);

15. МК № 24 от 08.04.2022г. «Поставка и установка остановочных комплексов в гп.Пойковский» с ООО «ТМ-Ресурс» на сумму 2 617 082,07 руб.(3шт);

16. МК № 21 от 18.04.2022г. «Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги улицы №1 (ул. Северная)» с ООО «Стройград» на сумму 7 360 957,75 руб. (3794,20 м2);

17. Штраф в связи с просрочкой исполнения обязательств по МК № 24 от 08.04.2022г «Поставка и установка остановочных комплексов в гп.Пойковский» с ООО «ТМ-Ресурс» на сумму 23 367,98 руб.;

18. МК № 42 от 14.06.2022г. «Выполнение работ по ремонту пешеходных ограждений» с ООО «Городострой» на сумму 415 117,92 руб. (18 м.п.; 6 м.п.; 25,2 м.п.; 12 м.п.);

19. МК № 43 от 14.06.2022г. «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог улиц №6, №7 (ул. Центральная) в гп. Пойковский» с ООО «Стройград» на сумму 12 639 955,41 руб. (1424 м2; 2790 м2; 1976 м2);

20. МК № 52 от 18.07.2022г. «Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2022г.» с ООО «Стройград» на сумму 2 379 549,00 руб. (1300 м2);

21. МК № 34 от 18.05.2022г. «Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2022г.» с ООО «Дорстрой» на сумму 1 933 197,69 руб. (1000 м2);

22. Штраф в связи с просрочкой исполнения обязательств по МК № 34 от 18.05.2022г. «Выполнение работ по ямочному ремонту дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский в 2022г.» с ООО «Дорстрой» на сумму 30 369,84 руб.;

23. МК № 56 от 16.08.2022г. «Выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги улица № 4 (ул. Олимпийская) в гп.Пойковский» с ООО «Стройград» на сумму 4 820 558,52 руб.(2520 м2);

24. МК № 22 от 04.04.2022г. «Выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов в гп.Пойковский в 2022г.» с ИП «Лещанкин В.М.» на сумму 2 377 741,42 руб.(1,891 км);

25. Контракт № 11-р-2022 от 24.08.2022г. «Выполнение работ по ремонту системы отвода ливневых и дождевых вод по улично-дорожной сети в гп.Пойковский» с ПМУП «УТВС» на сумму 280 503,60 руб.(33,6 м3);

26. Контракт № 107 от 31.08.2022г. «Выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков» с ИП «Шевченко А.В.» на сумму 299 250,00 руб.(24 шт.);

27. МК № 71 от 16.05.2022г. «Выполнение работ по разработке ПИР по объекту: "капитальный ремонт линии освещения автомобильной дороги №4 (ул.Олимпийская), автомобильной дорог улица №3 (ул.Сибирская), автомобильной дороги улица №13 (ул.Объездная, автомобильная дорога №2/1)» с АО «Россети Тюмень» на сумму 600 000,00 руб.(3 проекта);

28. МК № 60 от 12.09.2022г. «Выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистральной линии ливневой канализации» с ИП «Пивикова В.С.» на сумму 3 917 550,60 руб. (0,771 м2);

29. МК № 61 от 12.09.2022г. «Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по улице № 9/1 в гп.Пойковский в 2022г.» с ИП «Пивикова В.С.» на сумму 2 275 422,00 руб. (857 м2);

30. Контракт № 112 от 26.09.2022г. «Выполнение работ по ремонту уличного освещения участка улицы Олимпийская (участок №1)» с АО «Городские электрические сети» на сумму 475 201,20 руб. (6шт.);

31. Контракт № 114 от 26.09.2022г. «Выполнение работ по ремонту уличного освещения участка улицы Олимпийская (участок №2) с АО "Городские электрические сети» на сумму 400 772,40 руб. (5шт.);

32. Договор № 136 от 05.12.2022г. «Оказание услуг по изготовлению и поставке рамок и табличек с расписанием» с ИП «Шевченко А.В.» на сумму 184 210,00 руб.(рамка с расписанием-20шт., табличка-29 шт.).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1  1. | Увеличение количества пассажиров, пользующихся регулярными рейсами в поселении | 199773,4 | 104216 | Согласно заключенного контракта все обязательства были выполнены в полном объеме, пассажиропоток был по факту. |
| 2. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние. | 35,2112 | 35,8042 |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7,37 | 7,37 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа 4.2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 624-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 4 000,97821 или 97,3%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по правовой и организационной работе).

Соисполнители муниципальной программы:

- МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

- Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «РОДНИКИ» (ПМБУ ЦК и Д «РОДНИКИ»).

Целью муниципальной программы является профилактика терроризма и экстремизма, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.
2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан.
3. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в городском поселении Пойковский.
4. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство городского поселения Пойковский.

За 2022 год исполнение по муниципальной программе составляет 97,3%. Произведены расходы по перечислению субсидии на иные цели бюджетному учреждению ПМБУ ЦКиД РОДНИКИ на реализацию мероприятий программы.

Произведены расходы по перечислению субсидии на иные цели бюджетному учреждению ПМБУ ЦКиД РОДНИКИ на реализацию мероприятий программы (Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 30.12.2021 № 2).

В рамках программы бюджетным учреждением было проведено 18 мероприятий:

- Мероприятие, посвященное Международному женскому Дню «Для вас, женщины»;

- Круглый стол с представителями общественных организаций ко Дню защитника Отечества;

- Дни национальных культур общественных организаций «Идель» (татаро-башкирская организация), «Хазар», «Казачество», «Лезгинских народов», «Марий Ушем», «Родник», «Терек» (Северный Кавказ), «Славянское наследие» (8 мероприятий);

- Национальный фестиваль «В вихре танца»;

- Мастер-класс «Хантыйский сувенир»;

- Мероприятия клубного формирования «Истоки»;

- Мастер-класс «Национальный оберег»;

- Игровая программа ко дню семьи любви и верности Мастер класс по изготовлению ромашек «Для тебя, любимая»;

- Познавательно-игровая программа "День коренных народов севера"

- концертная программа «День рождения Центра национальных культур»;

- «Многонациональный Новый год».

В рамках проведенных мероприятий расходы направлены на:

- заключен договор от 03.03.2022 № 25 с ООО "Правдинка Плюс" на сумму 80 000 рублей на оказание услуг по организации питания (круглые столы) на мероприятия.

- заключен договор от 29.04.2022 № 35 с ИП Бакиева Г.Р. на сумму 94 000 рублей на оказание услуг по поставке товара (реквизит для мероприятий);

- заключен договор от 03.11.2022 № 59 с ИП Бакиева Г.Р. на сумму 17 400 рублей на оказание услуг по поставке товара (фотобумага в кол. 32 шт. в рамках мероприятия «Многонациональный Новый год»);

- заключен договор от 05.04.2022 № 31/22 с Нефтеюганское районное муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр компьютерных технологий» на сумму 34 000 рублей на оказание услуг по поставке сувенирной продукции (подставка для телефона 85 шт. в рамках мероприятий «В вихре танца»);

- заключен договор от 15.09.2022 № 51 ООО "РУБРАСЛЕТ" на сумму 49 900 рублей на оказание услуг по поставке сувенирной продукции (держатель для телефона 470 шт., холщовая сумка 50 шт., ручка 300 шт. в рамках мероприятий: познавательно-игровая программа «День коренных народов севера», многонациональный Новый год; день рождение Центра национальных культур).

А также проведено 327 мероприятий без использования денежных средств на организацию данных мероприятий (в их числе: информационные акции, викторины, развлекательные, тематические и игровые программы, киносеансы, челленджи).

Общее количество участников - 1280 человек.

А также:

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металлдетектор) в городском поселении Пойковский в 2022 году 129 647,70 рублей;

- оказание услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение пропускного режима в здании Администрации городского поселения Пойковский, охрана детского парка «Югра», «Центра молодежных инициатив» 3 693 423,81 рублей;

- оказание услуг по установке обогревателя для приводов шлагбаума в размере 15 000,00 рублей.

Неисполнение по оплате счетов за декабрь 2022 года по услугам охраны (110 397,33 рублей), услуги по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металл детектор) 1 995,97 рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение информированности населения в области профилактики терроризма и экстремизма (%). | 40 | 40 |  |
| 2. | Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием граждан (%) | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (ед.) | 10 | 10 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 68 | 68 |  |
| 5. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 69 | 69 |  |
| 6. | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | 87 | 87 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 54,86700 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 1 056,42636 или 90,5%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по правовой и организационной работе).

Соисполнители муниципальной программы:

- МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели муниципальной программы:

1. Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский.

2. Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

3. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3. Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5. Повышение культуры дорожного движения.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений», уточненный план составил 109 734,00 рублей, исполнение 100%, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 54 867,00 руб., исполнение 100%.

- произведены выплаты по социальной гарантии гражданам участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, материальное стимулирование народных дружинников 15 человек на общую сумму 100 335,00 руб., в том числе 50% средства окружного бюджета 50 167,50 рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 50 167,50 рублей;

- заключен договор от 24.03.2022 № 12-000026-03/22 с АО Группа страховых компаний Югория на «Страхование от несчастных случаев» на общую сумму 9 399,00 рублей, их них: 50% средства окружного бюджета 4 699,50 рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 4 699,50 рублей на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней народных дружинников.

Основное мероприятие "Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений", уточненный план составил 1 112 627,94 рублей, исполнение 1 001 559,36 рублей, или 90%.

- выплата социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 15 человек сумма 86 050,00 рублей, выплаты за счет средств местного бюджета социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения на сумму 596 918,15 рублей;

- оказание услуг по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации на сумму 7 863,04 рублей;

- предоставление линий доступа к интернету на сумму 86 993,50 рублей;

- установка медиаконвектора и коммутаторов на сумму 21 000,00 рублей;

- выполнение работ по переносу линии электропитания для системы видеонаблюдения на сумму 103 445,87 рублей;

- выполнение работ по регламентно-профилактическому ремонту системы видеонаблюдения на сумму 108 852,00 рублей;

- оказание услуг по охране объектов на сумму 42 778,88 рублей;

- техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности на сумму 7 920,00 рублей.

Невыполнение на сумму 60 262,08 рублей по оплате по муниципальных контрактов (выполнение работ по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения, оказание услуг по контролю за состоянием средств тревожной сигнализации, предоставление линий доступа к интернету, техническое обслуживание систем обеспечения пожарной безопасности, оказание услуг по охране объектов) счет-фактуры за декабрь 2022 года, оплата пройдет в январе 2023 года. Экономия в размере 50 806,50 рублей сложилась по факту выполненных работ.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение количества граждан состоящих в ДНД гп.Пойковский (чел.) | 33 | 33 |  |
| 2. | Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности (чел.) | 115 | 115 |  |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений (%) | 100 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан - участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский (чел.) | 115 | 115 |  |
| 5. | Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушений (шт.) | 33 | 33 |  |
| 6. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу в сфере профилактики правонарушений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 53 | 53 |  |
| 7. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) (ед.) | 349 | 349 |  |
| 8. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (ед.) | 141 | 141 |  |

Результат оценки программы «результативная».

**4.4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 448-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 3 904,09794 или 97,6%.

Исполнители муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы: Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники, компьютерных сетей.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Содержание и обслуживание программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.
2. Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных.

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», уточненный план по данной программе составляет 3 999 607,48 рублей, исполнение 3 904 097,94 рублей или 97,6%.

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды», Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления и поддержка средств массовой информации. Уточненный план составил 105 016,13 рублей, исполнение 54 016,13 рублей или 51,4%. Оплата счета за декабрь 2022 года пройдет в январе 2023 года (Содержание официального сайта – 51 000,00 рублей)

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды» уточненный план 3 894 591,35 рублей исполнение составило 3 850 081,81 рублей, или 98,9%. Неисполнение по счету за декабрь 2022 года (обслуживание 1С: Предприятие, 1С: Бюджетная отчетность; Консультант Плюс - 44 509,54 рублей;) оплата пройдет в январе 2023 года.

Запланированы средства на поддержание в рабочем состоянии программного обеспечения и развитие информационной среды:

- оказание услуг по информационному и техническому сопровождению, приобретению и продлению лицензий следующих систем и программ: Система «Госфинансы», программы «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и кадры», «1С: Бюджетная отчетность», БД «Система Кадры», ПО АС «УРМ», Антивирусная программа, «АС Бюджет поселения», программный модуль «ГеоКомплекс», , ПО «Консультант Плюс», «Контур.Закупки», «ТехноКад-Муниципалитет», ЭВМ «Диадок», «Консультационный центр строительных систем», «Программное обеспечение для планшетов», «Web-система СБИС», на общую сумму 1 945 318,35 рублей.

- услуги связи (доступ в сеть интернет) 286 740,00 рублей;

- приобретена компьютерная техника (твердый накопитель 22 шт., колонки 5 шт., веб-камера 2 шт., ноутбук 1 шт., монитор 6 шт., планшет 1 шт., мат. плата 3 шт., жесткий диск 6 шт., клавиатура+мышь 20 шт., корпус 4 шт.) на общую сумму 659 891,00 рублей; многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир – 1 шт.), на общую сумму 58 122,00 рублей;

- приобретены расходные материалы и комплектующие для компьютерной техники на общую сумму 944 520,00 рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения | 100 | 100 |  |
| 2. | Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации | 100 | 100 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 №469-п. направлена на повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.;

- окружной бюджет 2 574,70000 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 1 900,00000 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 8 999,16690 или 100%.

Исполнители: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы: Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы» уточненный план 13 473 866,90 рублей, исполнение 100%, в том числе: средства окружного бюджета 2 574 700 рублей, исполнение 100% (наказы избирателей депутатов Думы ХМАО-Югры), средства бюджета Нефтеюганского района 1 900 000,00 рублей, исполнение 100%.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы», Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий», уточненный план составил 6 069 466,80 рублей (из них 2 574 700,00 рублей наказы избирателей) исполнение 100%.

Дворовые территории, благоустроенные в 2022 году гп.Пойковский:

- 3 микрорайон, д.10/11;

- 3 микрорайон, д.13/14;

- 3 микрорайон, д.48, д.48а;

- 3 микрорайон, д.95, д.98, д.99, д.119.

Заключен муниципальный контракт:

1) с ООО Городострой от 21.06.2022 № 44 на «Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский» на общую сумму 6 069 466,80 рублей на дворовые территории по адресу: микрорайон 3, д. 10/11; микрорайон 3, д.13/14, микрорайон 1, д. д.95, д.98, д.99, д.119; (бюджет поселения 3 494 766,80 рублей, исполнение 100%, наказы избирателей в размере 2 574 700,00 рублей, исполнение 100%). Выполнены работы по планировке территорий, монтаж бордюрного камня, отсыпка песком, асфальтирование проездов и тротуаров, ремонт освещения, установка лавочек и урн. В 2022 году отремонтировано асфальтобетонного покрытия (проезды, тротуары) 1 532,5 м2, установлено 8 светильников, заменены люки колодцев и камер 4 шт., установлено 16 скамеек и 16 урн. Исполнение 100%.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы», Основное мероприятие Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов» уточненный план в размере 7 404 400,10 рублей, исполнение 100%, в том числе: средства бюджета Нефтеюганского района 1 900 000,00 рублей, исполнение 100%, средства бюджета поселения 4 902 472,44 рубля, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 601 927,66 рублей, а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

В 2022 году от гп. Пойковский конкурсный отбор проектов «Народный бюджет» прошли 6 проектов:

1. Проект «Устройство проезда, прилегающего к многоквартирному дому № 4 микрорайона № 4".

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия – 456 м2, установка бортовых камней – 157 шт.

2) Проект «Устройство тротуара, прилегающего к многоквартирному дому № 4 микрорайона № 4".

Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия – 314 м2, выполнены работы по установке бортовых камней – 131 шт., установка люка в колодце – 3 шт., устройство плит 100 шт.

3) Проект «Площадка для дрессировки и выгула собак».

В рамках контракта с ООО «Прайд» выполнены следующие виды работ:

- спланирован земельный участок площадью – 594м²;

- установлено ограждений 90 м.

- установлено 7 ед. оборудования для выгула и дрессировки собак

- установлена 1 лавка

- установлена 1 урна

- 1 информационный щит

4) Проект «Благоустройство общественного кладбища №2».

В рамках контракта с ООО «Прайд» выполнены следующие виды работ:

- установлен поклонный крест – 1 шт.

- укладка плитки тротуарной 8,16 м².

5) Проект «Устройство автомобильной стоянки, прилегающей к территории дома №1/2 микрорайона №7».

Выполнены работы по установке железобетонных плит – 14 шт., по установке бортовых камней – 38 шт.

6) Проект «Дорога к дому силами активистов ТОС Автомобилистов».

Выполнены следующие виды работ:

- планировка площадей бульдозером – 2632 м².

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня- 263 м³

В рамках реализации заключены муниципальные контракты:

1) от 25.08.2022 № 102 с ООО СК «Прайд» выполнение работ по благоустройству общественного кладбища №2 на сумму 52 500,00 рублей. Исполнение 100%.

2) от 12.09.2022 № 108 с ООО СК «Прайд» выполнение работ по устройству площадки для дрессировки и выгула собак на сумму 8 008,78 рублей. Исполнение 100%.

3) от 14.09.2022 № 105 с ИП Назарян Г.Н. выполнение работ по благоустройству в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования дорога к дому силами активистов ТОС Автомобилистов на сумму 353 685,08 рублей. Исполнение 100%.

4) от 14.06.2022 № 41 с ИП Назарян Г.Н. выполнение комплекса работ по благоустройству в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в гп. Пойковский в 2022 году на сумму 4 698 958,83 рублей. Исполнение 100%.

5) от 20.06.2022 № 45 с ИП Назарян Г.Н. выполнение работ по благоустройству общественного кладбища №2 на сумму 697 500,00 рублей. Исполнение 100%.

6) от 21.06.2022 № 47 с ИП Назарян Г.Н. Выполнение работ по устройству площадки для дрессировки и выгула собак на сумму 1 593 747,41 рублей. Исполнение 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 48/195932 | 48/195932 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ | 77 | 77 |  |
| 3. | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | 31/14106 | 0 | В 2022 году общественные территории не благоустраивались |
| 4. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования городского поселения Пойковский | 100 | 0 |
| 5. | Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) | 10 | 0 |
| 6. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 90/80675 | 0 |
| 7. | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 10/13520 | 0 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городкое поселение Пойковский | 3,1 | 0 | Проект «Народный бюджет» с конца 2021 года не реализуются |
| 9. | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский - 1% ОТ ОБЬЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | 244,7 | 0 |
| 10. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 2 ЧАСА | 261/522 | 0 | Проект «Народный бюджет» с конца 2021 года не реализуются |
| 11. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 6 | 0 |
| 12. | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество реализованных инициативных проектов | 4 | 6 |  |

Результат оценки программы «низко результативная»

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 453-п. Программа направлена на повышение результативности деятельности Администрации поселения.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 546,10000 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 167,80000 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 3 301,17177 тыс.руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 115 785,62195 или 98,5%.

Программа состоит из двух подпрограмм:

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский», Соисполнители   
муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели реализации муниципальной программы:

1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций Администрации городского поселения Пойковский

2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации городского поселения Пойковский
2. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» «Функционирование высшего должностного лица» штатная численность 1 штатная единица, уточненный план по подразделу на 2022 год составил 3 015 080,80 рублей, исполнение 2 993 318,52 рублей или 99,3%, в том числе расходы на фонд оплаты труда составили 2 342 465,98 рублей, в том числе: произведены расходы в размере 15 494,71 рублей на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 27.07.2022 № 1296-па «О распределении дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения», исполнены средства в размере 17 808,17 рублей, выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

Средняя заработная плата в 2022 году составила – 195 208,00 рублей, в сравнении с 2021 годом – 185 206,00 рублей, увеличение на 10 000 рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы к показателю 2021  
года обусловлено:

- увеличение окладов с 01.10.2022 на 4%;

- средняя зарплата в 2021 году меньше в связи с тем, что с 26.11.2021 года, должность была свободная на основании решения Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.10.2021 № 222 "О досрочном прекращении полномочий Главы городского поселения Пойковский" с 26.10.2021 должность не занята.

По подразделу произведена единовременная выплата на оздоровление в размере 99 000,00 рублей, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.09.2014 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на постоянной основе».

Произведена оплата командировочных расходов в г.Ханты-Мансийск на 2 дня (суточные 2000 рублей, проживание 4500,00 рублей).

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», «Функционирование местной администрации» уточненный план 52 447 736,39 рублей, исполнение в размере 52 443 583,81 рублей или 100%, в том числе: произведены расходы в размере 558 347,06 рублей на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением администрации Нефтеюганского района от 27.07.2022 № 1296-па «О распределении дотаций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения», на поощрение управленческих команд (поощрение выплачено 26 чел. муниципальные служащие, 10 чел. работники технического обеспечения), исполнены средства в размере 276 847,38 рублей, выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

По подразделу численность всего 38 шт.единиц, муниципальных служащих 31 шт. единица, работников технического обеспечения 7 шт. единиц, по сравнению с 2021 годом плановые показатели штатной численности изменились. Со 02.03.2022 уменьшение штатной численности на 2 ед. в связи с передачей полномочий по муниципальному контролю на уровень Нефтеюганского района, подраздел 0104 (соглашение от 21.02.2022 № 49), распоряжение администрации гп.Пойковский от 02.03.2022 № 110-р «О внесении изменений в штатное расписание», а также уменьшение шт.единиц на 1 ед. по 0203 (распоряжение Администрации гп.Пойковский от 31.01.2022 № 53-р на основании письма военного комиссара ХМАО-Югры от 12.11.2021 № 7/3/5737) переведена на подраздел 0104).

Отчетные данные по штатным единицам по подразделу составляют 38 шт.ед., вакансий нет.

Исполнение расходов на фонд оплаты труда (КВР 121) составили 37 375 110,85 рублей, исполнение 100%.

Среднемесячная заработная плата 85 343,00 рублей, что выше   
показателя 2021 года на 11 %, или на 8 759,00 рублей.

Рост среднемесячной заработной платы к показателю 2021  
года обусловлен:

- увеличение окладов с 01.10.2022 на 4%;

- доплата до МРОТ;

- выплата компенсации при увольнении за неиспользованные дни отпуска в размере 398,5 тыс.руб.;

- оплата работы в праздничные и выходные дни в размере 454,0 тыс.руб.;

2 731 000,00 рублей, в том числе:

- командировочные расходы 4-м сотрудникам: суточные 27 000,00 рублей;

- единовременные выплаты на оздоровление 39 сотрудника 2 704 000,00 рублей (34 муниципальных служащих в размере 70 000 рублей, 6 работников технического обеспечения в размере 54 000 рублей).

- проезд к месту отдыха и обратно 7 работников + иждивенцы 13 чел. 414 005,27 рублей;

49 151,08 рублей в том числе:

- командировочные расходы 4-м сотрудникам: проезд и проживание 63 874,51 рублей;

125 503,20 рублей в том числе:

- пособие по уходу за ребенком до 3х лет (по Указу Президента) 1 чел., всего 833,55 рублей;

-пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя 16 сотрудников 97 443,98 рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» уточненный план составил 746 000,00 руб., исполнение 746 000,00 руб. или 100%.

Заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети информационных сюжетов и специальных репортажей на территории г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района для МУ "Администрация городского поселения Пойковский" в 2022 году на сумму 580 000,00 рублей, всего отснято 30 информационных сюжетов и 10 шт. статичных заставок из 70 слов с озвучкой, а также итоговый фильм о работе Главы г.п. Пойковский.

Кроме этого по подразделу произведены расходы по оплате обязательств по контракту от 04.12.2020 № 4 за декабрь 2021 года в размере 166 000 рублей, итоговый фильм о работе за 2021 год.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 2 676 163,19 руб. исполнение 2 514 058,10 руб., или 93,9%. Неисполненные средства по оплате счетов-фактур за декабрь 2022 года.

Основные направления расходования средств по данной целевой статье:

- единовременная выплата к Почетной грамоте Главы городского поселения на общую сумму 162 000 рублей (81 человек награжденных Почетной грамотой Главы городского поселения Пойковский, с поощрение 2000 рублей каждому, 139 чел. награждены Благодарственным письмом Главы городского поселения Пойковский;

- приобретение цветов и букетов на общую сумму 482 800 рублей;

- приобретение сувенирной продукции для награждения с нанесением эмблемы - фирменный стиль Пойковского (подарочные пакеты с символикой 1500 шт., куверты 15 шт., подставка стакан для ручек 20 шт., пластиковый футляр 300 шт., брелок 300 шт., дорожный органайзер для путешествий 200 шт., холщевая сумка (шопер) 200 шт., подарочный набор посуды 330 шт., ручка канцелярская 300 шт., флажки с логотипом 300 шт. 15\*22 см, флаг двухсторонний с логотипом 3 шт. 100\*150 см, магнит акриловый 300 шт., набор «ручка+флешка+брелок» 30 шт.) на общую сумму 336 698,29 рублей;

- приобретение тематических открыток в кол-ве 140 шт. на сумму 38 200 рублей;

- оказание услуг по изготовлению и поставке бланочной продукции (бланк Почетная грамота 200 шт., бланк Благодарность 200 шт., вкладыш 200 шт., учетная карточка 1500 шт. на сумму 114 000 рублей;

- приобретение фоторамок для благодарственных писем 196 шт. на сумму 34 530,23 рублей;

- приобретение комплекта одежды для проведения мероприятий (с нанесением символики Нефтеюганского района и гп.Пойковский) на сумму 100 425,00 рублей (рубашка поло классическая 10 шт., толстовка с капюшоном 20 шт., жилет на синтепоне 10 шт., шапка вязаная 10 шт.)

- оказание услуг по происхождению диспансеризации муниципальными служащими на сумму 130 958,00 рублей;

- расходы по содержанию имущества (управляющая компания) и коммунальные услуги (теплоснабжение) по нежилым помещениям 3а-10/11 (противорадиационное убежище), 3-22-19 (нежилое помещение) в сумме 260 315,78 рублей;

- членские взносы в "Совет муниципальных образований ХМАО-Югры" в размере 25 000,00 рублей.

- оказание услуг на размещение информации в сети кабельного телевидения в размере 2 240,00 рублей;

- по договору страхования муниципальных служащих всего застраховано 31 человек, в том числе Глава поселения на общую сумму 83 055,00 рублей;

- проведение периодических медицинских осмотров на сумму 13 667,00 рублей;

- участие в конференции «Актуальные вопросы муниципального управления в условиях новой экономической ситуации и предстоящей реализации нового закона о местном самоуправлении» 5 чел. на сумму 8 800,00 рублей;

- оказание услуг фотографа на сумму 33 600,00 рублей;

- оказание услуг по изготовлению служебных удостоверений на сумму 12 500,00 рублей;

- выполнение работ по переносу информационного щита (6\*3м) на сумму 150 328,80 рублей;

- оказание услуг по изготовлению пригласительных 400 шт. на сумму 115 000,00 рублей;

- приобретение металлоконструкции (павильон) размерами 2500\*1400 мм в кол-ве 1 шт. на сумму 40 000,00 рублей;

- приобретение баннера «Важно быть вместе» размер 6\*3 м в кол-ве 1 шт. на сумму 34 700,00 рублей;

- оплата транспортного налога в размере 5 330,00 рублей;

- награждение победителей конкурса «Лучшее территориальное самоуправление в гп.Пойковский» в размере 50 000,00 рублей, 1 победитель: ТОС «Автомобилист»;

- оплата исполнительных листов физическим лицам по решениям суда возмещение судебных расходов в размере 244 910,00 рублей;

- оплата административного штрафа в размере 35 000,00 рублей.

Предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 30.09.2008 № 91-оз. уточненный план по подразделу составил 713 900,00 рублей, исполнение 713 900,00 рублей, или 100%, в том числе средства федерального и окружного бюджетов:

- федеральный бюджет, за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 546 100,00 рублей, исполнение 100%.

- окружной бюджет предусмотрено 167 800,00 рублей, исполнение 100%.

Всего за 2022 год количество зарегистрированных актов гражданского состояния 464 акта:

- свидетельство о рождении 190 шт.;

- свидетельство о смерти 51 шт.;

- свидетельство о заключении брака 89 шт.;

- свидетельство о расторжении брака 107 шт.;

- установление отцовства 27 шт.;

В сравнении с 2021 годом изменений нет.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 60 808 208,32 рублей, исполнение 59 256 913,29 рублей, или 97,4 %.

Исполнены средства в размере 2 432 674,45 рублей, выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию учреждения МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

План по штатному расписанию на 31.12.2022 составил 40,5 шт.ед., в течение 2022 года уменьшение по штатной численности на 5 единиц. (передача полномочий по молодежной политике на уровень Нефтеюганского района с 01.04.2022 (соглашение от 17.03.2022 № 60).

Фактически занятые ставки 37 ед., вакансии 3,5 ед., в т.ч.: 1 ед. главный специалист экономист, 1 ед. ведущий инженер-энергетик, 0,5 ед. главный специалист АСУ, 1 ед. подсобный рабочий.

Исполнение расходов на фонд оплаты труда (КВР 111) составили 25 749 725,77 рублей, исполнение 99,6%, по фактически начисленным расходам.

Средняя заработная плата за 2022 год составила 56 468,70 рублей, в сравнении с 2021 годом которая составила 50 239,00 рублей, увеличение на 6 229,70 рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы обусловлено в 2022 году выше чем в 2021 году, в связи с выплатой с повышением окладов с 01.01.2022 на 4% и с 01.06.2022 на 6%. На увеличение также повлияли выплаты за праздничные и выходные дни всего в размере 381 411,10 рублей.

По подразделу расходы направлены на:

- единовременные выплаты по случаю смерти близкого родственника на сумму 30 000 рублей (2 сотрудника);

- оплата проезда к месту отдыха и обратно (13 сотрудников + 9 иждивенцев) на сумму 576 095,13 рублей;

- компенсация медицинского лечения 5 сотрудников на общую сумму 40 093,00 рублей;

- компенсация расходов при трудоустройстве 69 423,00 рублей (17 человек);

- трансляция в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети на сумму 632 840, 00 рублей;

- оплата услуг связи и почтовые услуги на общую сумму 966 509,20 рублей;

- транспортные услуги для нужд работников Администрации и МКУ на сумму 9 125 217,86 рублей;

- оплата коммунальных услуг здания Администрации (отопление на сумму 1 588 472,31 руб., электроэнергия 115,263 тыс. кВт.ч. на сумму 486 347,23 рублей, водоснабжение и водоотведение на сумму 220 583,35 руб., услуги по утилизации твердых бытовых отходов на сумму 90 201,60 рублей);

- услуги по уборке помещений и территории на общую сумму 1 091 461,78 рубль;

- выполнение работ по ремонту освещения административных зданий на сумму 50 000,00 рублей;

- техническое обслуживание кассового аппарата 5 938,80 рублей;

- выполнение работ по замене светильников ДнАТ и ДРЛ на светодиодные в гп. Пойковский на сумму 446 064,00 рубля;

-на выполнение работ по ремонту и замене смесителей в здании Администрации на сумму 40 000,00 рублей;

- аварийное обслуживание систем тепловодоснабжения и узлов учета на сумму 310 000,00 руб.;

- выполнение работ по ремонту помещений в здании Администрации на сумму 5 106 049,30 рублей;

- оказание услуг по техническому контролю состояния автотранспортных средств на сумму 29 606,00 рублей;

- выполнение работ по ремонту кондиционера на сумму 15 000,00 рублей;

- оказание услуг по обследованию обзорной лазательной экспозиции, обзорной семейной экспозиции на сумму 25 000,00 рублей;

- оказание услуг по ремонту автотранспортных средств 89 968,39 рублей;

- оказание услуг замене блока СКЗИ на сумму 31 150,00 рублей;

- выполнение работ по ремонту гаражей и отмостки здания администрации в гп.Пойковский на сумму 506 294,49 рубля;

- выполнение работ по ремонту кровли здания «Центра молодежных инициатив» в 2022 году на сумму 835 256,30 рублей.

- карта водителя СКЗИ на сумму 7 900,00 рублей;

- оказание платных медицинских услуг (периодические медицинские осмотры) на сумму 20 863,00 рубля;

- диспансеризация муниципальных работников на сумму 130 958,00 руб.;

- выполнение работ по передаче оборудования, блоков, устройств, систем и средств для сбора, транспортирования, обработке, утилизации, обезвреживания на сумму 38 770,00 рублей;

- оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования на сумму 34 200,00 рублей;

- оказание услуг по обслуживанию и изготовлению карты водителя СКЗИ на сумму 8 320,00 рублей;

- предрейсовые и послерейсовые осмотры водителя на сумму 12 656,00 рублей;

- прохождение семинаров на сумму 50 900,00 руб. (2 чел.)

- обучение «охрана труда», «противодействие коррупции в организациях», профессиональная подготовка «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками», конференция, повышение квалификации по программе «Детские игровые и спортивные площадки" на сумму 210 900,00 руб.;

- приобретены основные средства на общую сумму 478 884,00 рубля (контрольно-кассовая техника, стул для посетителей, кресло офисное для руководителей);

- приобретены материальные запасы (горюче-смазочные материалы 119 929,90 рублей, канцелярские товары, хозяйственные товары, бумага офисная, замки врезные и другие товары) на общую сумму 1 078 361,00 рубль);

- приобретение питьевой бутилированной воды на общую сумму 233 640,00 рублей, а также поставка бланков на сумму 45 000,00 рублей.

Также по данной целевой статье производится оплата:

- транспортный налог 2 750,00 рублей;

- произведена оплата административных штрафов (13 административных дел) на общую сумму 850 000,00 рублей (правонарушение в области обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и проездах городского поселения;

- оплачен 1 исполнительный лист - исполнение судебных актов РФ по возмещению причиненного вреда (Дело N 2-38/2021 от 18.05.2021) на общую сумму 980 742,00 рублей;

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский», основное мероприятие «Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования» уточненный план составил 252 835,00 руб., исполнение 238 300,00 рублей или 94,3%. Не исполнены средства в размере 14 535,00 рублей, в связи с тем, что договор по образовательным услугам «Кадровое производство» (проф. переподготовка, 1 чел. Головина И.Н.) будет заключен в 2023 году.

Прошли повышение квалификации 23 работника, из них:

- 1 чел. - лицо, замещающее муниципальную должность (глава поселения);

- 17 чел. - муниципальные служащие;

- 1 чел. - лицо, занимающее должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления).

В процессе обучения работники освоили следующие темы:

1. «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной службы» 1 чел. 72 ч. (Бородина И.С.) 4 000,00 рублей;
2. «Обучение председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности учреждений, руководителей занятий в области гражданской обороны» 1 чел. 72 ч. (Бородина И.С.) 4 000,00 рублей;
3. «Профилактика терроризма и экстремизма» 1 чел. 72 ч. (Бородина И.С.) 4 000,00 рублей;
4. «Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма националистического экстремизма» 1 чел. 72 ч. (Бородина И.С.) 4 000,00 рублей;
5. «Кадровое делопроизводство» 252 ч., 1 чел. (Юсупова Т.В.) 22 000,00 рублей;
6. «Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе» 1 чел., 36 ак.ч. (Головина И.Н.) 9 500,00 рублей;
7. «Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной службы» 6 чел. 72 ч. (Зверева Г.Р., Сафина Т.А., Вдовкин В.А., Митюкляева А.В., Колеватова Е.Г., Юсупова Т.В.) 24 000,00 рублей;
8. «Основы противодействия коррупции в системе муниципальной службы» 7 чел. 72 ч. (Кителева О.В., Хмельницкая Т..А., Ткачева Е.А., Ливашова Л.Ф., Смирнова С.И., Нуртдинова Э.И., Хадыев Р.И.) 28 000 рублей;
9. «Основы противодействия коррупции в организациях, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг» 3 чел. 72 ч. (Караева О.Г., Цыпушкина Е.О., Мухина О.С.) 12 000,00 рублей;
10. «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 4 чел. 256 ак.ч. (Сафина Т.А., Караева О.Г., Цыпушкина Е.О., Мухина О.С.) 70 000,00 рублей;
11. «Повышение квалификации для руководителей организации, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» 2 чел. 72 ч. (Вдовкин В.А., Митюкляева А.В.) 12 800,00 рублей;
12. «Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма националистического экстремизма» 1 чел. 72 ч. (Митюкляева А.В.) 4 000,00 рублей;
13. «Антитеррористическая защищенность объектов и территорий» 1 чел. 72 ч. (Вдовкин В.А.) 4 000,00 рублей;
14. «Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 2 чел. 72 ч. (Вдовкин В.А., Хадыев Р.И.) 8 000,00 рублей;
15. «Устойчивость функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» 5 чел. 72 ч. (Сафина Т.А., Вдовкин В.А., Хадыев Р.И., Ливашова Л.Ф., Ткачева Е.А.,) 20 000,00 рублей;
16. «Реализация мероприятий в сфере государственной национальной политики и профилактики экстремизма» 1 чел. 72 ч. (Митюкляева А.В.) 4 000,00 руб.
17. «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов» 2 чел. 40 ч. (Вдовкин В.А., Митюкляева А.В.) 8 000,00 рублей;
18. «Устойчивость функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях» 72 ч. 1 чел. (Болтенко К.С.) 4 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» уточненный план составил 68 000,00 руб., исполнение 100%,

Прошли повышение квалификации 4 работника («МКУ Служба ЖКХ и благоустройства») по следующим темам:

Повышение квалификации:

1. «Вопросы корректного формирования документации на услуги по обращению с животными без владельцев и специфика приемки данных услуг» 40 ак.ч. 1 чел. (Зинчук В.А.) 4 900,00 рублей;
2. «Ценообразование и сметное нормирование с изучением программного комплекса «Гранд-Смета 2021» 260 ч., 2 чел. (Попугаев И.В., Алексеева Л.Н.) 46 000,00 рублей;
3. «Детские игровые и спортивные площадки: эксплуатация и требования безопасности» 16 ак. ч., 1 чел. (Пегов Д.А.) 17 100,00 рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период 2030 года», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский» от 22.04.2016 № 205 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», в бюджете поселения предусмотрены расходы на выплату муниципальной пенсии, пенсию получали всего 10 человек.

Уточненный план 826 620,00 рублей, исполнение 100%.

(9 чел. \* 5000 \* 12 мес.) + (1 чел. \* 23885 \* 12 мес.) = 826 620 рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение обеспечения деятельности Администрации городского поселения ежегодно не ниже 95 % | 95 | 98,7 |  |
| 2. | «Сохранение доли муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 90%» | 90 | 90 |  |
| 3. | «Сохранение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке резерве управленческих кадров муниципального образования 100%» | 100 | 100 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная»**.**

* 1. **«Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №446-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 259,14275 или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский», Пойковское муниципальное бюджетное учреждение центр культуры и досуга «РОДНИКИ», (ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ»)

Цели реализации муниципальной программы:

1. Развитие благоприятных условий для включения молодежи, как активного субъекта общественных отношений, в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития городского поселения.

2. Создание и развитие, в рамках поселения, социально – досуговых комплексов во внеурочное время, открытых для всех категорий детей, подростков и молодежи, а также организация условий развития современных сфер творческой, спортивной, социальной направленности для различных категорий населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для эффективной профориентационной работы с молодежью в возрасте 14 - 17 лет.
2. Вовлечение молодежи и молодых семей в социально активную деятельность, создание системы выявления и продвижения инициативной, и талантливой молодежи, взаимодействие и создание условий для развития детских и молодежных общественных организаций, и объединений, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
3. Содействие в физическом развитии и оздоровлении детей, подростков и молодежи.
4. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств детей, подростков и молодежи.

В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском поселении Пойковский на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социально-активную деятельность», уточненный план составил 259 142,75рублей, исполнение 100%.

Для проведения мероприятий молодежной политики используется территория Центра молодежных инициатив. Мероприятия проводились как в обычном формате, так и в режиме «онлайн» с трансляцией на официальных страницах в социальных сетях.

В целях организации детского досуга в свободное от учебы время на базе Центра для детей и подростков «Дружба» проведены мастер-классы различной направленности: творческие, а также организованны игровые и развлекательные программы.

Были приобретены товары: стулья для туриста, столы для туристов, пакеты, термокружки, термос, ключницы, казаны, гамак, набор разделочных досок, картон, цветы декорированные, ароматизаторы, блестки декоративные, кусачки, наборы шаров, глиттер, ель искусственная, холсты, карнавальные маски, альбомы, фломастеры, пеналы-футляры, ручки, браслеты, летающие тарелки, слаймы, стикеры, блокноты, фонарь-лазер товары, лизуны, маркеры, гудок для проведения мероприятий на общую сумму 200 006,75рублей.

Произведены расходы на выполнение работ (договор подряда) инструктору по спорту в Центре молодежных инициатив на сумму 59 136,00 рублей.

Число участников мероприятий за 2022 год всего 98 человек (мероприятия с финансированием).

Количество мероприятий всего за 2022 год 7 мероприятий с финансированием.

Направления деятельности:

- Организация мероприятий, направленных на формирование семьи и пропаганду семейных ценностей 12 чел., количество социально-досуговых всего 1 мероприятие.

- Организация мероприятий по молодежной политике в сфере эстетического творческого, физического и спортивного развития молодежи 58 чел., количество 2 мероприятия.

- Организация мероприятий по молодежной политике, в сфере развития волонтерского добровольческого движения, патриотического воспитания, а также воспитания толерантного отношения в молодежной среде 28 чел., количество 4 мероприятие.

Полномочия по молодежной политике с 01.04.2022 соглашением от 17.03.2022 № 60 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района в сумме финансирование 4 231 417,60 рублей: передано в части «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении».

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Трудоустроено молодежи в возрасте 14 - 17 (чел.) | 100 | 0 | Полномочия по молодежной политике с 01.04.2022 соглашением от 17.03.2022 № 60 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района. |
| 2. | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование семьи и пропаганду семейных ценностей.(чел.) | 660 | 660 |  |
| 3. | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по молодежной политике в сфере эстетического, творческого, физического, и спортивного развития молодежи. (чел.) | 350 | 350 |  |
| 4. | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере развития волонтерского добровольческого движения, патриотического воспитания, воспитания толерантного отношения в молодежной среде. (чел.) | 600 | 600 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Муниципальная программа разработана по основным направлениям бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике, Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Уставу муниципального образования городское поселение Пойковский.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.,

- окружной бюджет 250 115,62076 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 30 913,16664 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 16 295,75605 тыс.руб. или 87,3%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский.
2. Создание достоверного учета и контроля за использованием муниципального имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
3. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского поселения Пойковский.
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
3. Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления.
4. Учет и контроль использования имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
5. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
6. Ликвидация строений, признанных самовольными постройками.
7. Своевременное перечисление средств кассовыми агентами за использование муниципального имущества.
8. Содержание муниципального жилищного фонда.
9. Учет и контроль использования муниципального жилищного фонда.
10. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
11. Обеспечение сохранности жилого фонда.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма "Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский", Основное мероприятие "Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе на бесхозяйное имущество", уточненный план составил 300 000,00 рублей, исполнение 100%.

- выполнение работ по проведению технической инвентаризации (кадастровых работ) муниципальных объектов недвижимого имущества (акты обследования на снесенные многоквартирные дома - 10 домов, технические паспорта на автомобильные дороги улица «Магистральная», улица Шестая, Автодорога 7а, изготовление технических планов на объекты: нежилое здание «Лыжная база», 5 помещений по адресу 3-22-19, технический план на бытовое здание на кладбище № 2, изготовление технического плана на объект инженерной инфраструктуры «Магистральная трасса тепловодоснабжения», изготовление технического плана объекта инженерной инфраструктуры «Сети», «Инженерные сети», изготовление актов обследования, подтверждающие прекращение существования объектов недвижимости – 25 актов, изготовление технических планов на жилые помещения – 22 объекта) на общую сумму 300 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», уточненный план составил 2 816 488,36 рублей, исполнение 2 814 839,58 рублей, исполнение 99,9%. Сложившаяся экономия по фактически заключенным договорам и контрактам.

Заключены следующие договоры:

- приобретение нежилого здания площадью 93,8 кв.м., расположенное на территории городского поселения Пойковский по адресу 5 мкр, строение № 3 на сумму 799 980,30 рублей (бывшее здание автостанции);

- на оказание услуг по оценке жилых и нежилых помещений (по заявкам) 492 объектов, оценка права аренды муниципального движимого и недвижимого имущества 25 объектов на сумму 1 292 500,00 рублей;

- на оказание услуг по обследованию строительных и несущих конструкций жилого дома на предмет их технического состояния (15 домов обследовано и признано аварийными) на сумму 300 000,00 рублей;

- оказание услуг по обследованию строительных и несущих конструкций жилого дома на предмет их технического состояния (10 домов обследовано и признано аварийными) на сумму 200 000,00 рублей;

- оказание услуг по отбору проб воздуха, определение фенола, формальдегида, заключения по результам лабораторных исследований (всего 52 жилых помещения) на общую сумму 222 359,28 рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Ликвидация опасности проживания в строениях, приспособленных для проживания» уточненный план составил 620 898,45рублей, исполнение 100%.

На отчетную дату в рамках выделенных средств заключены и исполнены следующие муниципальные контракты, всего в 2022 году снесено **7 строений**:

- заключен муниципальный контракт от 23.05.2022 № 36 с ИП Шишкин Д.В. на общую сумму 620 898,45 рублей сносу строений, признанных самовольными постройками и многоквартирного дома (общежитие межвахтовых перевозок) по адресу г.п. Пойковский:

1) СУ-905-4;

2) СУ-905-34;

3) СУ-905-131;

4) Коржавина -95;

5) СУ-905-102;

6) Медвежатник строение 1 (б/н);

7) Медвежатник строение 2 (б/н).

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма "Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский", Основное мероприятие "Снос расселенных многоквартирных домов" уточненный план составил 7 435 665,14рублей, исполнение 100%, в том числе средства окружного бюджета в размере 6 304 690,72 рублей исполнение 100%; (*Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства*), средства бюджета Нефтеюганского района 779 231,44 рубль, исполнение 100%, средства бюджета поселения 351 742,98 рубля, исполнение 100%.

По соглашению выделены средства окружного бюджета 89% и 11% софинансирование из бюджета Нефтеюганского района на финансирование мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов.

В рамках реализации средств снесено всего 10 расселенных многоквартирных домови снесены бесхозные незаконные (самовольные) строения, заключены следующие муниципальные контракты:

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) с ООО «Опора» №45 от 01.03.2022 на сумму 45 000 рублей на "Оказание услуг по проектированию сноса дома в гп.Пойковский", по адресу ул. Бамовская д. 4а. Исполнение 100%.

2) с ООО «Строительная-производственное объединение «УРАЛ» №54 от 01.08.2022 на сумму 110 700 рублей на«Оказание услуг по проектированию сноса дома в гп.Пойковский» (6 проектов), по адресу 1-39, 1-5, 1-19, 1-60; 3-49, ПССУ д. №1. Исполнено 100%.

3) с ИП Кадабцов В.С. от 13.05.2022 № 31 на сумму 196 042,98 рубля «Оказание услуг по проектированию сноса МКД в гп.Пойковский» (24 проекта), по адресу 1-2, 1-15, 1-23, 1-29, 1-32, 1-35, 1-53, 1-56, 1-70; 2-11; 3-5, 3-37, 3-38, 3-39, 3-53, 3-54, 3-55; СУ-905 д.44; СУ-905 д.45; СУ-905 д.47; СУ-905 д.48; СУ-905 д.56; ПССУ д.2, ПССУ д.3; СУБР д.14/1. Исполнено 100%.

4) Договор с ИП Бичун В.П. от 29.11.2022 № 138 на общую сумму 522 420 рублей, в том числе: 464 953,80 рубля (89%), 57 466,20 рублей (11%) на «Выполнение работ по сносу строения» по адресу ул. Автомобилистов 16. Исполнено 100%.

5) Договор с ИП Шишкин Д.В. от 15.11.2022 №68 на общую сумму 6 561 502,16 рубля, в том числе: 5 839 736,92 рублей (89%), 721 765,24 рублей (11%) на «Выполнение работ по сносу расселенных многоквартирных домов в гп Пойковский», снесено 9 расселенных многоквартирных дома 1-84, 1-81, 1-53, 1-54, 1-70, 1-29, 1-68; 3-49, 3-53. Исполнено 100%.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие "Содержание муниципального жилого фонда", уточненный план составил 14 006 396,38 рублей, исполнено 11 630 132,65 рубля или 83%.

Не исполнены средства из-за оплаты счетов по договорам на содержание незаселенного жилого фонда (потребление теплоснабжения и услуги управляющих компаний), взносы по капитальному ремонту (Югорский фонд) будут оплачены в январе 2023 года.

Исполнение по следующим расходам:

- по договору транспортных услуг по вывозу имущества из высвобожденных муниципальных квартир 200 000,00 рублей;

- коммунальные услуги (теплоснабжение) по незаселенному жилому фонду на сумму 8 240 267,85 рублей;

- услуги управляющих компаний, содержание по незаселенному жилому фонду на сумму 3 135 099,90 рублей;

- оплачены взносы за капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям на сумму 1 504 060,01 рублей;

- оплачено по агентским договорам за муниципальные квартиры на сумму 164 845,60 рублей;

- оплачен договор на выполнение работ по дезодорации помещений на сумму 19 200 рублей;

- обследование помещений на сумму 11 208,22 рублей;

- изготовление и поставка табличек с логотипом «Национальные проекты России» в кол. 8 шт. на сумму 48 000 рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Возмещение за жилое помещение», уточненный план 273 944 865,24 рублей, исполнение 100%, из них: в рамках реализации мероприятий Национального проекта “Жилье и городская среда”:

* 89% (148 724 667,79 рублей средства окружного бюджета + 95 086 262,25 рубля средства Фонда содействия реформирования ЖКХ) – исполнение 143 861 780,87 рублей или 100%;
* 11% (30 133 935,20 рублей средства бюджета Нефтеюганского района на софинансирование мероприятий, исполнение 100%.

Заключено 108 соглашений с собственниками жилых помещений проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Проведение ремонта муниципального жилого фонда», уточненный план составил 578 142,39 рублей (средства поселения), исполнение 100%.

В целях приведения жилых муниципальных помещений в соответствии требованиям санитарно - технического состояния выполнен ремонт в 6 муниципальных квартирах (2-33-6, 2-33-30, 7-6б-78, 4-10-120, ул. Байкальская д.8, кв.3) на общую сумму 578 142,39 рубля.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) | 100 | 100 |  |
| 2. | Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества (%) | 100 | 110 |  |
| 3. | Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, единиц | 9 | 9 |  |
| 4. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселения Пойковский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем количестве объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в указанный перечень, % | 100 | 85,7 | Один объект находился в стадии заключения договора аренды |
| 5. | Доля поступивших средств по агентским договорам, не менее 95% от начисленных платежей населению | 95 | 88,25 | В связи с наличием граждан должников |
| 6. | Приведение уровня санитарно-технического состояния муниципальных жилых помещений в состояние соответствия требованиям норм и правил эксплуатации (%) | 10 | 50 |  |
| 8. | Информированность граждан о жилищной политики (предоставление жилых помещений гражданам по социальному найму, очередность сноса и расселение домов, признанных аварийными) % | 61 | 131 |  |
| 9. | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 2375 | 2375 |  |

Результат оценки программы «высоко результативная».

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 №454-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 249,48627 тыс.руб. или 97,1%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский», сектор комплексной безопасности

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защита населения и территории гп. Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уточненный план по подразделу составил 14 462,89 рублей, исполнение 14 462,89 рублей, или 100%.

Расходы направлены:

- коммунальные услуги теплоснабжение (противорадиационное убежище, нежилое помещение 3-22-19) в размере 9 246,11 рублей;

- услуги управляющей компании по содержанию имущества (противорадиационное убежище) в размере 5 216,78 рублей.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский» предусмотрено всего 242 485,24 рублей, исполнено 235 023,38 рублей, или 96,9%.

- оказание услуг подвижной связи юридическому лицу в сумме 9 945,00 рублей;

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в здании администрации, Центре молодежных инициатив в сумме 50 524,64 рублей;

- оказание услуг по ремонту и обслуживанию пожарных гидрантов в сумме 18 367,50 рублей,

- оказание услуг по предоставлению специализированной гидрологической информации в размере 2 880,36 рублей,

- оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности на сумму 7 920,00 рублей;

- поставка товаров (огнетушители 6 шт.) в сумме 8 400,00 рублей;

- дезинфекция мест общего пользования на сумму 134 447,74 рублей;

- оказание услуг по проверке 4 пожарных шкафов на сумму 10 000,00 рублей.

Невыполнение в размере 7 461,86 рублей по оплате по муниципальным контрактам (услуги по содержанию и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, оказание услуг по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности, оказание услуг по ремонту и обслуживанию пожарных гидрантов, оказание услуг подвижной связи юридическому лицу) счета-фактуры за декабрь 2022 года, оплата пройдет в январе 2023 года.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения | 100 | 100 |  |
| 2. | Обеспечения информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях | 100 | 100 |  |
| 3. | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны | 60 | 0 | Необходимости приобретения ГСМ на против паводковые мероприятия отсутствовали |
| 4. | Доля оборудованных мест проживания льготной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями, % | 30 | 0 | Заявлений на установку в адрес Администрации не поступало |

Результат оценки программы «низко результативная».

* 1. **«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 444-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 68 956,10538 или 99,5%.

Исполнители муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в городском поселении Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» предусмотрены расходы по передаче полномочий на уровень Нефтеюганского района.  Перечень передаваемых полномочий утвержден решением Совета депутатов от 10.09.2021 № 212 «О согласовании передачи части полномочий органам местного самоуправления Нефтеюганского района».

Уточненный план составил 69 121 528,00 рублей, в том числе 2 569 387,00 рублей (средства Нефтеюганского района на Реконструкцию спортивного объекта «Лыжная база» в г.п. Пойковский) исполнение 68 794 005,38 рублей, или 99,5%. Неисполненные средства возвращены в бюджет поселения в размере 327 522,62 рублей, в том числе по полномочию «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» в размере 7 842,94руб., а также по полномочиям «Осуществление муниципального контроля по вопросам местного значения» в сумме 319 679,68 рублей.

1) Соглашение от 06.12.2021 № 243 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района, межбюджетные трансферты составили 9 379 162,00 рублей.

в том числе:

передано в части - «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» финансирование составил  3 824 321,00 рублей исполнение 100%;

передано в части - «Организация содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» 5 554 841,00 рублей, исполнение 100%.

2) Соглашение от 09.11.2021 № 206 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год», межбюджетные трансферты в размере 514 944,00 рублей, уполномоченный орган Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, передано в части:

 – «Создание условий для жилищного строительства» исполнение 100%.

3) Соглашение от 09.11.2021 № 207 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022-2023 годы» уполномоченный орган Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, финансирование 49 125 561,00 рублей в том числе:

- передано в части - «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» план 9 393 495,00 рублей, исполнение 99,9%, возвращены средства в бюджет поселения в размере 7 842,94рубль по фактическим кассовым расходам.

- передано в части - «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» план 39 732 066,00 рублей, исполнение 100%.

4) Соглашение от 09.11.2021 № 204 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопроса местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган комитет градостроительства и землепользования финансирование 613 903,00 руб.

- передано в части - «Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории», с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района комитет градостроительства и землепользования, исполнение 100%.

5) Соглашение от 09.11.2021 № 205 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган Департамент финансов финансирование 488 371,00 руб.

передано в части - «Осуществление отдельных функций по исполнению бюджета поселения», исполнение 100%.

6) Соглашение от 21.02.2022 № 49 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган отдел муниципального контроля Администрации Нефтеюганского района в сумме финансирование 2 379 805,40 рублей:

- передано в части «осуществление муниципального жилищного контроля, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения», исполнено 86,6% возвращены средства в бюджет поселения в размере 319 679,68рублей по фактическим кассовым расходам.

7) Соглашение от 17.03.2022 № 60 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района в сумме финансирование 4 349 315,60 рублей: - передано в части «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», исполнено 100%.

8) Соглашение от 10.06.2022 №95 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2022 год» уполномоченный орган Контрольно-ревизионное управление Администрации Нефтеюганского района, финансирование 68 500,00 рублей.

- передано в части «осуществление контроля за исполнением бюджета поселения»

Заключено соглашение с Контрольно-Счетной палатой Нефтеюганского от 01.06.2022 № 1 о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии с данным соглашением в 2022 году проводилась внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, а также экспертиза проектов решений о бюджете поселения, экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы. Объем межбюджетных трансфертов 162 100,00 рублей. Исполнение 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 97% | 103% |  |
| 2. | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 93% | 98,7% |  |
| 3. | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | 100% | 99,5% | Были возвращены средства:  Департамент культуры и спорта по соглашению № 207 от 09.11.2021 по организации библиотечного обслуживания в сумме 7 842,94 рубля - социальные пособия за первые 3 дня больничного за счет работодателя.  Муниципальный контроль по соглашению № 49 от 21.02.2022 осуществление муниципального контроля по вопросам местного значения в сумме 319 679,68 рублей - заработная плата и начисления по заработной плате, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. |
| 4. | Размер резервного фонда Администрации городского поселения Пойковский от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 0,08% |  |
| 5. | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% |  |
| 6. | Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте городского поселения Пойковский | 1300 | 1300 |  |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в бюджете городского поселения Пойковский | 0 | 0 |  |
| 8. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98% | 98,7% |  |

Результат оценки программы «высоко результативной».

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 451-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 972,13956 тыс. руб. или 91,9%.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов», уточненный план составил 1 058 352,76 рублей, исполнение 972 139,56 рублей или 91,8%.

Не исполнены средства из-за расторжения договора с ИП Братерская О.А. оплаты счетов на «Выполнение работ по установке и замене узлов учета холодного и горячего водоснабжения» на сумму 86 213,20 рублей.

Выполнены работы по установке и замене узлов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде:

- установка и замена узлов учета энергоресурсов всего 354 шт. (в том числе: холодного и горячего водоснабжения - 354 шт.).

Восстановление (переоформление) документов, подтверждающих технологическое присоединение собственников или иных законных владельцев, ранее присоединенных энергопринимающих устройств на сумму 2 200,00 рублей.

Выполнение работ по ремонту светодиодных светильников уличного освещения на сумму 446 064,00 рублей - 100 шт.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) Договор № 77Ф41 192.21 от 18.11.2021 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» с АО «Городские электрические сети» на сумму 550,00 руб. (1объект 3мкр.на фасаде д.109);

2) Договор № 77Ф41 193. 21 от 18.11.2021 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» с АО «Городские электрические сети» на сумму 550,00 руб. (1 объект 3мкр. на фасаде д.111);

3) Договор № 77Ф41 194. 21 от 18.11.2021 «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» с АО «Городские электрические сети» на сумму 550,00 руб.(1 объект проезд БСБ);

4) МК №16 от 18.02.2022 «Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС и ГВС на объектах муниципальной собственности» с ИП «Братерская О.А.» на сумму 129 000,00 руб. (70шт.);

5) Контракт №49 от 14.03.2022г. «Выполнение работ по замене светильников ДнАТ и ДРЛ на светодиодные в гп. Пойковский» с ИП «Юферицин В.В.» на сумму 446 064,00 руб.(100шт.);

6) МК №38 от 24.05.2022г. «Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС и ГВС на объектах муниципальной собственности гп. Пойковский» с ИП «Братерская О.А.» на сумму 71 000,00руб.(25шт.);

7) МК № 46 от 20.06.2022г. «Выполнение работ по установке и замене узлов учета ХВС и ГВС на объектах муниципальной собственности гп. Пойковский» с ИП «Братерская О.А.» на сумму 323 875,56 руб.(159 шт.);

8) Договор №77Ф41050.22 от 26.04.2022г. «Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям» с АО «Городские электрические сети» на сумму 550 руб. (1 объект 3мкр. д.22 помещение 19).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 11. | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц | 65 | 254 |  |
| 22. | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 97,62 | 97,03 |  |

Результат оценки программы «результативная».

* 1. **«Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Постановлением Администрации гп.Пойковский от 29.12.2018 № 933-п утверждена муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 500,00000 тыс. руб., исполнено 100%;

- районный бюджет 3 253,40207 тыс. руб., исполнено 100%;

- бюджет поселения 40 472,61700 тыс. руб. или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель: Пойковское Муниципальное Бюджетное Учреждение Центр культуры и досуга «РОДНИКИ» (ПМБУ ЦК и Д «РОДНИКИ»).

Цели реализации муниципальной программы:

1. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала городского поселения Пойковский.

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры.

3. Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых массовых мероприятий.

4. Привлечение жителей городского поселения Пойковский к систематическим занятиям в творческих любительских объединениях.

Задачи муниципальной программы:

1. Сохранение и развитие культурного потенциала населения городского поселения, обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования
2. Поддержка творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства. Создание равных возможностей для художественного образования и эстетического воспитания, приобретения знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности
3. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной и региональной культурной политики
4. Обеспечение единого культурного пространства для представителей разных социальных групп в целях получения доступа к культурным ценностям
5. Достижение качественного уровня культурного обслуживания жителей городского поселения. Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения городского поселения

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». На отчетную дату уточненный план по субсидии на муниципальное задание КВР 611 составляет 43 726 019,07 рублей. Исполнено на 100%.

Из них 3 253 402,07 рубля – бюджет района, финансирование и исполнение 100%, выделены средства на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в целях недопущения снижения достигнутых соотношений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Расходы направлены на заработную плату в размере 2 498 686,32 рублей и начисления на выплаты по оплате труда в размере 754 715,75 рублей работников учреждения культуры ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ». Целевой показатель выполнен на 100%. Исполнение 100%.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». На отчетную дату уточненный план по субсидии на муниципальное задание КВР 612 составляет 500 000,00 рублей (наказы избирателей). Исполнено на 100%.

Заключены следующие контракты:

1. Поставка сценических костюмов для исполнения произведений на сумму 119 000,00 рублей (10 шт. платьев);
2. Приобретение ученического баяна на сумму 380 000,00 рублей (1 шт.);
3. Поставка сценических костюмов (головных уборов) для исполнения произведений на сумму 1 000,00 рублей (1 корона).

Штатных единиц на 31.12.2022 – 28 единиц, изменения штатной численности не было, на отчетную дату вакансия 0,5 ед. - менеджер. Среднесписочная численность за 2022 год составила 24,5 чел. (с внешними совместителями), без внешних совместителей 23,4 человека. Целевой показатель по заработной плате работников учреждения культуры (среднемесячная заработная плата) за 2022 год составил 76 640,31 рублей, 100% от планового целевого показателя. В сравнении с 2021 годом среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 12,8% (67 948,09 рублей).

В рамках выделенной субсидии на выполнение муниципального задания на повышение квалификации направлены средства в размере 7 000,00 рублей, в том числе прошли обучение:

2 чел. (Фазлеева Г.Ф., Клименко О.Н., Калинушкин П.В.)

* «Доступная среда в учреждениях культуры» 72 ак.ч. 2 чел. (Фазлеева Г.Ф., Клименко О.Н.) 7 000,00 рублей;

На основании распоряжения Администрации городского поселения Пойковский от 24.12.2021 № 1096–р «Об утверждении муниципального задания на выполнение работ Пойковским муниципальным бюджетным учреждением центр культуры и досуга «РОДНИКИ» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» утверждено муниципальное задание, в котором предусмотрено выполнение работ для юридических и физических лиц.

В целях выполнения муниципального задания заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между МУ «Администрация гп.Пойковский» и ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ» от 30.12.2021 № 1 (в ред. доп. согл. №1 от 30.05.2022, №2 от 20.09.2022, № 3 от 21.12.2022), соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели от 30.12.2021 №2 (в ред. доп. согл. №1 от 30.05.2022, в ред. доп. согл. №2 от 28.06.2022).

Неисполнение по статьям расходов по факту выставленных счетов и начисленных расходов, в том числе:

- расходы на выплаты персоналу казенных учреждений по фактически начисленным выплатам по выплатам на оплату труда 3 624,38 рубля;

- прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд) в размере 337,04 рубля;

- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 390,00 рублей;

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 40 233,38 рубля;

- услуги связи остаток в размере 5 135,35 рублей (счет декабря 2022 года);

- коммунальные услуги остаток в размере 523 122,14 рубль (счет декабря 2022 года);

- работы, услуги по содержанию имущества остаток в размере 119 064,57 рублей (счета декабря 2022 года);

- охранные услуги счет декабря 140 283,62 рубля;

- обслуживание официального сайта счет декабря 2022 года в размере 7 000 рублей;

- услуги по содержанию тревожной сигнализации счет декабря в размере 7 701,50 рублей;

- услуги по обслуживанию гардероба счет декабря 2022 года в размере 16 840,80 рублей;

- лицензионный договор (пушкинская карта) счет декабря 2021 года в размере 11 540 рублей;

Кроме того, образовалась экономия в результате проведенных аукционов и заключенных договоров.

За 2022 год проведено 311 культурно-массовых мероприятий(концерты, спектакли, народные гуляния, тематические, информационные, развлекательные и познавательные программы, акции, радиогазеты, челленджи, викторины) часть из которых проводилась в онлайн формате, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекцииCOVID-19, в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации. Мероприятия в «онлайн» формате проводились на странице ЦКиД «РОДНИКИ» в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм», «ЮТуб».

- 29 творческих мероприятий, такие как:

- 16 выставки рисунков и ДПИ;

- «Культурное наследие» - выставка масленичных кукол;

- «Мир моими глазами» - конкурс детских рисунков для лиц с ОВЗ;

- «Пойковские звезды» - фестиваль художественного творчества дошкольников;

- «Сударыня Масленица- 2022» - конкурс работ ДПИ на лучшую куклу Масленицы;

- «В вихре танца» - фестиваль национального танца;

- «Мисс Весна-2022» - конкурс красоты и творчества;

- «Спасибо деду за Победу» - конкурс на лучшее украшение авто;

- «Парад панамок» - конкурс креативного оформления детских головных уборов;

- «Единая Россия – единая семья» - открытый фестиваль национальных культур;

- «Я люблю Пойковский» - конкурс рисунков на асфальте;

- «Осенний шансон» - вокальный фестиваль;

- «Королева Осень» - конкурс для старшего поколения;

- «Звезда Югры» - отборочный турдетско-юношеского конкурса.

- 5 творческих встреч из цикла онлайн – программ «Творческие лица Пойковского» с местными мастерами – Пачаевой Ш.А. (мастер ковроткачества), Казариновой В.С. (художник-бутафор), Боредькиной С.В. (педагог-хореограф, заслуженный деятель культуры Нефтеюганского района), Калинушкиным А.А. (художником-декоратором) и артистами спектакля «Новогодние приключения Маши и Вити».

- 37 мастер-классов, такие как: «Коляда», «Зимний сундучок», «Широкая Масленица», «Домашняя Масленица», «Веснянка», «Ой, блиночки мои!», «Весенняя фантазия», «Волшебная шкатулка», «Хантыйский сувенир», «Казанское полотенце», «Птица счастья», «Ворона», «Ракета», «Светлый день Пасхи», «Ветка сирени», «Георгиевская лента», «Неразлучники», «Вазон», «Чувашская культура», «Хоровод дружбы», «Национальные обереги», «Культурная суббота. Танцы народов России детям», «Нефтеюганский район», «Хантыйский сувенир», «Сувенир», «Я люблю Пойковский», «Панно», «Олень», «Тухья», «Осенний коллаж», «Папа может», «Рябинка», «Осенний венок», «Объемная открытка»,«Кувшин», «Новогодний сувенир».

В творческих мероприятиях приняли участие 8 320 человек,

- в культурно-массовых – 71 455 человек.

- в мастер классах **–** 1 678 человек

- на творческих встречах **-** 500 человек

Организовано онлайн и офлайн кинопоказов – 84киносеансов, которые просмотрели 5 236человека.

За 2022 год творческие коллективы учреждения учувствовали в 24 конкурсах: (завоевано 128 дипломов):

- Международный фестиваль «Дружба народов» - 2 диплома;

- Международный фестиваль-конкурс «Дарование» - 1 диплом;

- Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «Созерцание» – 7 дипломов;

- Международный фестиваль-конкурс искусств «Возрождение» – 1 диплом;

- Международный фестиваль «Дружба народов» – 1 диплом;

- Всероссийский конкурс «Краеведы России» – 1 диплом;

- Всероссийский юбилейный конкурс хореографического искусства «ГРАНД ПА» - 8 дипломов;

- Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Сияй» - 1 диплом;

- Международный конкурс композиторов «Карусель мелодий» – 1 диплом;

- Всероссийский творческий конкурс «Рисуй с нами» - 3 диплома;

- II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Русская МАТРЁSHКА» – 6 дипломов;

- Международный фестиваль-конкурс «Казанские узоры» - 6 дипломов;

- Международный конкурс «Magic universe» – 11 дипломов;

- Окружной конкурс фотографий «Мой народ - моя гордость» - 1 диплом.

- Международный онлайн конкурс «Collecting talents» - 1 диплом

- Всероссийский фестиваль-конкурс народного творчества «Таланты России» - 1 диплом;

- Всероссийский конкурс вокального искусства «SOLOvey» в рамках международного фестивального движения «Vivat, таланты!» – 18 дипломов;

- Всероссийский конкурс хореографического искусства «ГРАНД ПА» в рамках международного фестивального движения «Vivat, таланты!» – 13 дипломов;

- III Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «Осенние контрасты» – 5 дипломов;

- Районный фестиваль национальных культур «Содружество. Мы вместе» – 1 диплом;

- "Струны сердца» - фестиваль-конкурс художественного творчества людей старшего поколения – 9 дипломов;

- Всероссийский онлайн фестиваль-конкурс национальных культур «Карусель дружбы» – 8 дипломов;

- Районный конкурс детского и юношеского творчества «Звезда Югры» – 20 дипломов;

- Международный онлайн фестиваль-конкурс искусств «Палитра» – 2 диплома.

Так же организована деятельность клубных формирований по таким направлениям как: вокал, хореография, театральная студия, кружок декоративно-прикладного искусства, арт-студия, всего **19** клубных формирований, а именно:

в том числе для детей до 14 лет всего **8:** хореографические коллективы «Югорочка», «Улыбка», «Радуга», «Одуванчики»; вокальный коллектив «Созвездие», кружок декоративно - прикладного искусства «Чародеи», любительское объединение «Истоки», арт-студия «Мармелад»;

Для молодежи от 15 до 24 лет - Образцовый художественный коллектив вокальная группа «БИС».

Для взрослых: Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Вдохновение», Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Второе дыхание», Почетный коллектив народного творчества вокальный ансамбль «Золотая пора», вокальный коллектив «Пойковчанка», кавер-группа «ПАЮщие», украинская вокальная группа «Водограй», хореографический чувашский коллектив «Родник».

Разновозрастные коллективы - «Терек» **-** национальное любительское объединение**;** Образцовый художественный хореографический коллектив «Калинка»; театральная студия «Конферанс».

Кружки посещают не только дети, но и взрослые, всего **318** человек, из них детей до 14 лет - **190** человек.

Согласно, плану денежных расходов мероприятий на 2022 год в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» было проведено **37** мероприятий:

- Торжественное мероприятие, посвященное выводу советских войск из Афганистана;

- Концертная программа ко Дню защитника Отечества;

- Мастер класс обрядовой куклы;

- Конкурс «Сударыня Масленица – 2022»;

- Круглый стол «Нет тебя прекрасней», посвященный Международному женскому дню 8 марта;

- Торжественное мероприятие в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией;

- Мероприятие для детей с ОВЗ «Мир моими глазами»;

- Фестиваль творчества для детей дошкольного творчества «Пойковские звёзды»;

- Конкурсная программа для подростков «Мисс Весна»;

- День местного самоуправления;

- Мастер класс «Светлый день Пасхи»;

- Торжественное мероприятие «Чернобыль»;

- Пасхальный концерт;

- Праздничное шествие «Мир, труд, май!»;

- Праздничная программа, посвященная 76-ой годовщине Победы в ВОВ;

- Праздничный концерт ко Дню семьи «Многонациональная семья»;

- «Последний звонок – 2022» - праздничное мероприятие;

- Мастер класс «Хоровод дружбы»;

- Праздничная программа, в рамках Дня защиты детей «Привет, лето»;

- Фестиваль национальных культур «Единая Россия – единая семья», в рамках Дня России;

- Торжественное мероприятие ко Дню медицинского работника;

- Торжественная программа «День памяти и скорби»;

- «День семьи, любви и верности»;

- Мероприятия в рамках закрытия детских игровых площадок;

- «Флаг моего государства» - мероприятие в рамках Дня государственного флага РФ;

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню образования гп Пойковский, 42 года Нефтеюганскому району;

- Праздничная программа ко дню пожилого человека «Осенняя палитра»;

- Вокальный фестиваль «Осенний шансон»;

- Конкурс для пожилых людей «Королева Осень»;

- Торжественное мероприятие, в рамках празднования Дня народного единства;

- Мероприятие, в рамках празднования Дня матери «Сердца тайный уголок»;

- Развлекательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Счастье внутри»;

- Вечер отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья;

- Выставка умельцев гп. Пойковский «Город мастеров», в рамках празднования «Дня образования ХМАО-Югры»;

- Торжественное мероприятие, в рамках празднования День Конституции;

- Открытие новогодних утренников «Ёлка Главы гп Пойковский»;

- Торжественное мероприятие «День памяти погибших в Чеченской кампании».

Согласно, плану денежных расходов мероприятий на 2022 год в рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, терроризма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и в период до 2030 года» было проведено 18мероприятий:

- Круглый стол с представителями общественных организаций ко Дню защитника Отечества;

- Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта «Для вас, женщины»;

- Национальный фестиваль «В вихре танца»;

- Мастер класс «Хантыйский сувенир»;

- День национальной культуры общественной организации «Казачество»;

- День национальной культуры Лезгинских народов;

- Мастер класс «Национальный оберег»;

- Игровая программа и мастер класс ко Дню семьи, любви и верности;

- Познавательно-игровая программа «День коренных народов Севера»;

- Познавательная программа «День рождения Центра национальных культур»

- День национальной культуры "Марий Ушем";

- День национальной культуры общественной организации «Родник»;

- День национальной культуры народов Северного Кавказа «Терек»;

- День национальной культуры Славянских народов «Славянское наследие»;

- День национальной культуры общественной организации «Идель»;

- День национальной культуры Общественной организации Азербайджанского общества «Хазар»;

- Мероприятия клубного формирования «Истоки»;

- Многонациональный Новый год.

А также проведено 330 мероприятий без использования денежных средств на организацию данных мероприятий.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Сохранение уровня численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий | 59 700 | 71 455 |  |
| 2. | Сохранение уровня численности количества клубных формирований и формирований самодеятельного творчества | 19 | 19 |  |
| 3. | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры | 81,5 | 81,5 |  |

Результат оценки программы «высоко результативной».

* 1. **«Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский 2019-2024годы и на период до 2030 года» утверждена Постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 450-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 216,70000 тыс. руб., исполнение 97,6%;

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 33 395,45545 тыс. руб., исполнение 94,2%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения, комфортного проживания

2. Обеспечение экологической безопасности в городском поселении

3. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство территории поселения

4. Создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых и общественно значимых мероприятиях

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения гп.Пойковский

2. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3. Обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении

4. Формирование комфортной городской среды

В рамках муниципальной программы «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основное мероприятие 1 «Комплексное благоустройство городского поселения» уточненный план составил 24 172 407,82 рублей, исполнение 22 809 525,21 рублей. Рублей или 94,4%. Не исполнены средства в размере 1 362 882,61 рублей оплата по муниципальным контрактам (выполнение работ по возведению, техническому обеспечению, функционированию и демонтажу новогоднего Ледового городка» 2 этап претензионная работа просрочка выполнения работ, в связи с этим оплата произведена по факту выполненных работ в январе 2023 года, оплата 3 этапа (демонтаж), аренда сети уличного освещения, выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский) счет-фактуры за декабрь 2022 года, оплата будет произведена в январе 2023 года.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) Контракт №157 от 22.11.2021г. «На выполнение работ по ремонту линии освещения лыжной трассы в гп. Пойковский» с АО "Городские электрические сети» на сумму 436 383,68 руб. (70 светильников);

2) МК №1 от 30.10.2020г. «На выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский» с ООО «Агро-Плюс» на сумму 4 570 359,41 руб. (S=454304,53м2 );

3) МК №59 от 20.09.2021г. «На выполнение работ по приобретению и установке скамеек и урн в гп. Пойковский» с ИП «Витковская Н.В.» на сумму 358 500,70 руб. (скамья - 17 шт., урна - 17 шт.);

4) Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по МК №59 от 20.09.2021г. «На выполнение работ по приобретению и установке скамеек и урн в гп. Пойковский» на сумму 13 272,30 руб.;

5) Контракт №26 от 02.02.2022г. «На выполнение работ по демонтажу новогодней иллюминации в сквере «Центральный» с ИП «Шевченко А.В.» на сумму 152 272,80 руб. («звездное небо» -1 шт., светодиодные гирлянды -17шт.);

6) Договор №2 от 27.01.2022г. «Аренда сети уличного освещения» с АО «Горэлектросеть» на сумму 72 827,70 руб. (протяженность 1300 м.);

7) Контракт №27 от 02.02.2022г. «Выполнение работ по демонтажу елок и композиций новогоднего ледового городка» с ИП «Бичун В.П.» на сумму 388 340,00 руб.; (большая ель -1 шт., ель в кадушке -1 шт., ель-10 шт., горка-1 шт.);

8) МК №15 от 14.02.2022г. «На выполнение работ по вывозу снега в гп. Пойковский» с ИП «Бичун В.П.» на сумму 3 651 675,00 руб. ( 18300 т. снега);

9) Контракт №41 от 01.03.2022г. «Выполнение работ по вывозу снега в гп. Пойковский» с ИП «Бичун В.П.» на сумму 500 000,00 руб. (2500 т. снега );

10) Контракт №42 от 01.03.2022г. «Выполнение работ по вывозу снега в гп. Пойковский» с ИП «Бичун В.П.» на сумму 500 000,00 руб. (2500 т. снега );

11) Контракт №52 от 14.03.2022г. «Выполнение работ по вывозу снега в гп. Пойковский» с ИП «Махинько И.В.» на сумму 600 000,00 руб. (3 200 м3);

12) Контракт №67 от 13.04.2022г. «На поставку флаговой продукции» с ИП «Баженов М.Н.» на сумму 412 400,00 руб. (Флаг Флекс 60\*225см - 150 шт.);

13) Договор №58/СИ от17.02.2022г. «Выполнение работ по отбору и количественному химическому анализу проб с площадки складирования снега гп.Пойковский Нефтеюганского района в 2022 году» с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» на сумму 98 705,33 руб. (кол-во проб-6 шт., 2 раза в год);

14) Контракт №78 от 06.05.2022г. «Выполнение комплекса работ по подготовке к празднованию 9 мая» с ИП «Махинько И.В.» на сумму 69 981,00 руб. (установка флаг держателей- 50 шт.);

15) Контракт №90 от 16.06.2022г. «Выполнение работ по ремонту чаши фонтанов сквере «Променад» в 2022 году» с ИП «Герасимчук В.В.» на сумму 234 566,00 руб.(S=27,09 м2);

16) Контракт №88 от 08.06.2022г. «Выполнение работ по установке скважины под воду для бытового обслуживания и содержания территории Центра молодежных инициатив» с ИП «Магомедов Р.А.» на сумму 249 000,00 руб. (скважина-1 шт., система очистки воды-1 шт., фильтры для очистки воды- 1 шт.);

17) МК №39 от 09.06.2022г. «Выполнение работ по ремонту освещения дворовых территорий в гп. Пойковский» с ИП «Долгодворова Р.Г.» на сумму 459 000,00 руб.; (светильник консольный светодиодный 60 ВТ-48 шт.);

18) Договор №79 от 19.05.2022г. «Выполнение работ по ремонту обзорной лазательной композиции, обзорной семейной композиции» с ИП «Муфтахутдинов М.А.» на сумму 361 778,00 руб.;

19) МК №33 от 17.05.2022г. «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов в гп. Пойковский» с ООО «ЗССК» на сумму 2 814 002,58 руб. (S=8200 м2);

20) МК №23 от 04.04.2022г. «Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов» с ООО «Стройград» на сумму 3 859 500,80 руб. (S=4006 м2);

21) Контракт №95 от 07.07.2022г. «Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости работ по объекту «Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский в 2022 году» с ООО «Югорский экспертный центр» на сумму 24 000,00 руб. (1 услуга);

22) Договор №П89 от 14.06.2022г. «Торт надувной герметичный» с ООО «КВАДРОГРУПП» на сумму 187 900,00 руб. (торт надувной герметичный -1 шт.);

23) Контракт №99 от 01.08.2022г. «Оказание услуг по бурению скважины под воду в детском парке Югра» с ИП «Гасангусенов К.З.» на сумму 113 300,00 руб. (скважина - 1 шт.);

24) МК №53 от 05.08.2022 г. «Выполнение работ по монтажу урн и скамеек в 4 мкр. пгт. Пойковский (д.6,10,11,12)» с ООО «Бетта» на сумму 90 733,20 руб. (установка 17 скамеек и 17 урн);

25) Контракт №82 от 20.05.2022г. «Выполнение работ по содержанию парка «Сердце Югры» с ИП «Гончаров С.В.» на сумму 79 200,00 руб. (S=14832м2);

26) Контракт №98 от 08.08.2022г. «Поставка товара» с ООО «Ксил-Югра» на сумму 288 152,00 руб. (Кольцо на канте - 6шт., заглушка для воркаута - 10шт., ремкомплект подножки - 4 шт., заглушка для тренажера - 4шт., ручка резиновая - 6 шт., заглушка для тренажера - 2шт., блок ступеней для ремкомплектов - 1шт., подвес гнезда - 6шт., заглушка квадратная - 20шт., доска от моста - 10шт., доска пола короткая - 10 шт., доска пола - 10шт., сетка для гандбольных ворот - 4шт.,

27) МК №55 от 09.08.2022г. «Выполнение работ по ремонту проезда к лыжной базе в гп. Пойковский» с ИП «Бобоев Э.Б.» на сумму 1 559 787,60 руб.(S=704м2);

28) МК №38 от 30.05.2022г. «Выполнение комплекса работ по вывозу гаражей в 2022 году» с ИП «Братерская О.А.» на сумму 212 169,50 руб.(вывоз гаражей - 9шт., взлом замков - 22шт.);

29) Контракт №124 от 20.10.2022г. «Выполнение работ по ремонту «Доски почета» с ООО «Возрождение» на сумму 109 130,00 руб.;

30) МК №67 от 31.10.2022г. «Выполнение работ по возведению, техническому обеспечению, функционированию и демонтажу новогоднего Ледового городка» ИП «Стрелин М.К.» на сумму 70 000,00 руб. (эскизное решение -1шт.,проект на электроснабжение -1 шт.);

31) Контракт №113 от 26.09.2022г. «Выполнение работ по ремонту освещения проезда к дому №8/9 в 7мкр.» с АО «Городские электрические сети» на сумму 216 235,20 руб. (светильник светодиодный 80 Вт-5 шт., кронштейн консольный двухрожковый -1 шт., кронштейн консольный трехрожковый -1 шт.);

32) Контракт №129 от 27.10.2022г. «Выполнение работ по ремонту системы тепловодоснабжения детского парка Югра и ремонт помещений муниципального жилого фонда» с ИП «Братерская О.А.» на сумму 56 352,41 руб. (радиаторы алюминиевые - 3 шт.);

Основное мероприятие 2 «Содержание парков, скверов» уточненный план составил 2 311 885,47 рублей, исполнение на 1 672 590,47 рублей или 72,3%. Не исполнены средства в размере 639 295,00 рублей оплата по муниципальным контрактам (выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков, скверов, Административных зданий в гп. Пойковский, теплоснабжение, энергоснабжение) счет-фактуры за декабрь 2022 года, оплата будет произведена в январе 2023 года.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) №266 от 01.01.2022г. «Контракт энергоснабжения для государственных и муниципальных служб» с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на сумму 818 530,34 руб. (39475,4 кВт);

2) №30-Т от 01.01.2021г. «МК Теплоснабжения» с ПМУП «УТВС» на сумму 7 318,37 руб. (2,55 Гкал);

3) №30-Т от 01.01.2022г. «МК Теплоснабжения» с ПМУП «УТВС» на сумму 43 773,21 руб. (14,920 Гкал);

4) Контракт №2 от 01.01.2021г. «На выполнение работ по аварийному обслуживанию систем ТВС и периодическое обслуживание узлов учета (здания Администрации, гаражи, вагон охраны и туалет в детском парке «Югра», ЦМИ) (обслуживание узлов учета в парке «Югра») на сумму 1 626,34 руб. (S=3962,2 м2);

5) Контракт №1 от 01.01.2021г. «На выполнение работ по аварийному обслуживанию систем ТВС и периодическое обслуживание узлов учета (здания Администрации, гаражи, вагон охраны и туалет в детском парке «Югра», Центр для детей и подростков «Дружба») с ИП «Братерская О.А.» на 23 333,32 руб.; (S=3962,2 м2);

6) Контракт № 6 от 01.01.2022г. «На выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков и скверов Административных зданий в гп. Пойковский» с АО «Городские электрические сети» на сумму 250 000,00 руб.; (светильник светодиодный 60 ВТ-5 шт., светильник светодиодный 100 ВТ-5 шт.);

7) МК №32 от 17.05.2022г. «На выполнение работ по ремонту освещения улично-дорожной сети, парков, скверов, Административных зданий в гп. Пойковский» с ИП «Юферицин В.В.» на 482 013,63 руб. (лампы Е27-30 шт., лампы Е40-10 шт., светильник консольный- 24 шт., фотоэлемент - 4 шт., кабель - 40 м., автоматы -5 шт.);

8) Договор №93 от 28.06.2022г. «Выполнение работ по аварийному обслуживанию систем ТВС и периодическое обслуживание узлов учета (здания Администрации, гаражи, ЦМИ, вагон охраны и туалет в детском парке Югра, объект 3 мкр.д.22, стр.19)» с ИП «Братерская О.А.» на сумму 46 666,64 руб.; (S=3963,5 м2);

Основное мероприятие 3 «Обеспечение экологической безопасности» уточненный план составил 9 183 944,41 рублей, исполнение на 9 130 039,77 рублей или 99,5%. Не исполнены средства на сумму 48 510,64 рублей оплата по муниципальным контрактам (оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп, выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп. Пойковский, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) счет-фактуры за декабрь 2022 года, оплата будет произведена в январе 2023 года, а также не исполнены средства в сумме 5 394,00 рублей в связи с заявкой на возврат окружных денежных средств №15 от 10.11.2022г.

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) МК №6 от 06.12.2021г. «На выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп. Пойковский» с ИП «Бобоев Э.Б.» на сумму 887 452,58 руб. (контейнерные площадки-22 шт.);

2) МК №8 от 25.12.2020г. «На выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп. Пойковский» с ИП «Бобоев Э.Б.» на сумму 47 000,76 руб. (контейнерные площадки-22 шт.);

3) Договор №00-030144 от 25.01.2021г. «Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» с АО «Югра-Экология» на сумму 19 661,07 руб. (объем=34,760 м3);

4) Договор №43-СО/УК от 29.12.2020г. «Оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп» с ООО «Эконадзор» на 12 180,00 руб. (3 контейнера);

5) Договор №08-СО/У2022 от 29.12.2021г. «Оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих ламп» с ООО «Эконадзор» на 140 070,00 руб. (3 контейнера);

6) Контракт №69 от 21.04.2022г. «На приобретение уборочного инвентаря для проведения экологических мероприятий» с ИП «Маркевич Н.П.» на сумму 14 675,00 руб. (мешки для мусора -25 рулонов, перчатки х/б латексным обливом- 50 пар, перчатки пятиниточные с напылением - 50шт.);

7) Контракт №30 от 01.02.2022г. «На оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в гп. Пойковский в 2022 году» с ИП «Салимгереев А.Ш.» на 216 700,00 руб. (21 голова);

8) Контракт №86 от 07.06.2022г. «На приобретение уборочного инвентаря для проведения экологических мероприятий» с ИП «Маркевич Н.П.» на 35 615,00 руб. (мешки для мусора 120л-45шт., перчатки х/б-120шт., перчатки 5-ниточные-120 шт., перчатки латексные-70шт.);

9) МК №37 от 24.05.2022г. «Выполнение работ по посадке цветов и кустарников, уходу за ними, выкашиванию газонов на территории городского поселения Пойковский в 2022 году» с ИП «Тимофеев Л.М.» на сумму 5 852 000,00 руб.(Рассада цветов- 52 649шт., цветники и цветочные фигуры - 1038,88 м2, кошение газонов 161244м2, саженцы - 12 шт.);

10) МК №51 от 12.07.2022г. «Оказание услуг по вывозу и утилизации строительных (и иных) отходов» с ИП «Шишкин Д.В.» на сумму 1 097 205,98 руб. (1883,33 м3);

11) Контракт №103 от 25.08.2022г. «Поставка комплекса догбокса» с ООО «Экофирма» на сумму 38 300,00 руб.(догбокс из стали с порошковой окраской с запасом биоразлагаемых бумажных пакетов для экскрементов собак - 2шт);

12) Договор №ЮЭ86КО3100000140 от 06.06.2022г. «Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией -собственником/владельцем помещения/объекта» с ООО «Югра-экология» на сумму 282 331,99 руб.(6 контейнерных площадок, объем=543,748 м3);

13) МК №58 от 23.08.2022г. «Выполнение работ по текущему ремонту мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» с ИП «Листков А.В.» на сумму 243 592,80 руб.(10 контейнерных площадок);

14) Контракт №126 от 26.10.2022г. «Выполнение работ по вырубке мелкой поросли на территории гп. Пойковский» с ИП «Тимофеев Л.М.» на сумму 155 612,00 руб.(S=300 м2);

15) Договор №Ю-22-515-1 от 21.09.2022г. «На оказание услуг» с ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре» на сумму 87 642,59 руб. (исследование воды поверхностного водоема -7 проб, исследование почвы-13 проб, исследование атмосферного воздуха -3 пробы);

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Увеличение площади фактически благоустроенной территории многоквартирных жилых домов, не менее | 3000 | 3000 |  |
| 2 | Увеличение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения, не менее | 12000 | 85127 |  |
| 3 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский, | 15,52 | 15,52 |  |
| 4 | Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, % | 54 | 54 |  |
| 5 | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения | 54 | 54 |  |

Результат оценки программы «высоко результативной».

**1.14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2018 № 753-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 3 903,71228 тыс. руб. или 84,2%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы:

1. Создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

2. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проведение массовых и общественно значимых мероприятий для жителей городского поселения Пойковский.

3. Предоставление гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.

4. Формирование благоприятного климата для устойчивой деятельности действующих и вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Обеспечение предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, в том числе путем организации их предоставления.
4. Стимулирование к созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления информационной, финансовой поддержки, проведение мероприятий, позволяющих повысить финансовую грамотность субъектов, а также повысить благоприятное общественное мнение о предпринимательской деятельности

В рамках муниципальной программы "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие "Организация похоронного дела", уточненный план составил 2 579 910,55 руб., исполнение 2 095 182,02 рублей, или 81,2%.

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- выполнение работ по содержанию мест захоронения (ремонт ограждения на кладбище № 3 на сумму 1 285 647,60 рублей;

-  выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения исполнение в размере 1 050 469,42 рублей, были выполнены следующие работы: очистка от снега, уборка мусора, дезинфекция и мойка туалетов, предоставлены услуги по гарантированному перечню.

Остаток неисполнения в размере 484 728,53 рублей сложился:

- в результате поступлений на восстановление кассовых расходов от Отделения Пенсионного Фонда России по ХМАО-Югре на возмещение расходов по гарантированному перечню в размере 240 925,00 рублей;

- остаток средств на сумму 243 803,53 рублей по контракту на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, счета-фактуры за декабрь 2022 года по фактически выполненным работам подлежат оплате в январе 2023 году.

В рамках муниципальной программы "Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства", уточненный план составил 120 000,00 руб., исполнение 100%.

В соответстствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 09.11.2021 № 576-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения Пойковский» субсидии предоставлены 2-м предпринимателям в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском поселении Пойковский:

- индивидуальному предпринимателю Мироновой А.А. (ИНН 861903423224) субсидию на возмещение части затрат по приобретению нового оборудования (основных средств) Электроэпилятор «Микротерм», универсальный аппарат для лица и тела ЭЛМИКС – общая сумма субсидии составляет 60 000,00 рублей;

- индивидуальному предпринимателю Алиева Е.И. (ИНН 861900041935) субсидию на возмещение части затрат по приобретению нового оборудования (основных средств) Тестомес спиральный ТМС-40НН-2Р, серия LIGHT – сумма субсидии составляет 60 000,00 рублей.

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», предусмотрено субсидирование общепоселковой бани, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский (постановление Администрации гп.Пойковский от 15.11.2013 № 270-п «Об утверждении положения о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский» (в редакции от 05.02.2016 № 43-п, от 16.05.2016 № 228-п, от 06.04.2018 № 224-п, от 24.08.2022 №539-п) уточненный план составил 1 753 425,00 рублей, исполнение составило 1 592 850,00 рублей или 90,8% по фактическим предъявленным справкам расчетам по факту помывок. Не оплачены услуги за декабрь 2022 года, которые будут оплачены в январе 2023 году.

Льготной помывкой в общественной бане воспользовались 3057 человек (предъявлены к оплате количество льготных талонов).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг | 65 | 90,8 |  |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в городском поселении Пойковский получивших финансовую поддержку | 2 | 2 |  |
| 3. | Фактическое количество граждан, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, которым предоставлены услуги по погребению | 67 | 75 |  |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку | 6 | 2 | Предоставление субсидии из бюджета городского поселения Пойковский в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (из 4 поступивших заявок на участие в отборе на предоставление субсидии, комиссия приняла решение о предоставлении субсидии 2 участникам отбора). Остальные не прошли по критериям отбора. |

Результат оценки программы «высоко результативная».

**1.15. «****Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 623-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 1 049,37800 тыс. руб. или 99,2%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский», ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ».

Цели муниципальной программы:

1. Повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам.
2. Создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной и культурной жизни.
3. Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года», Основное мероприятие "Обеспечение выполнения комплекса мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов", уточненный план составил 327 500,00 рублей, исполнение 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- поставка товара (Подъемник Easy WAY) 2 шт., 307 500 рублей;

- оказание услуг (техническое обследование подъемной платформы) 20 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы "Доступная среда городского поселения Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года", Основное мероприятие «Компенсационные мероприятия для обеспечения доступности здания для инвалидов и других лиц с ограничениями здоровья», уточненный план составил 730 868,00 рублей, исполнение 721 878,00 рублей, или 98,8%. Не исполнены средства в размере 8 990,00 рублей, счет за декабрь 2022 года по обслуживанию подъемной платформы, который будет оплачен в январе 2023 года.

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- техническое обслуживание и ремонт подъемной платформы на сумму 121 880,00 рублей;

- выполнение работ по установке пандуса стационарного с ограждением 599 998 рублей (установлен 1 пандус с поручнями)

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение доли объектов социальной и культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп, % | 36 | 36 |  |

Результат оценки программы «результативная».

**1.16. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы и на период до 2030 года»**

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 625-п.

Исполнение программы за 2022 год составило:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 12 921,42978 тыс. руб., исполнено 100%;

- бюджет поселения 394,30000 тыс. руб. или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели муниципальной программы:

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
2. Создание условий для рационального использования земель в границах городского поселения Пойковский.
3. Учет и контроль использования земель муниципального образования городское поселение Пойковский.
4. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
5. Повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами.

В рамках муниципальной программы "Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года", Основное мероприятие "Проведение работ по образованию земельных участков", уточненный план составил 394 300,00 рублей, исполнение 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры:

- выполнение работ по подготовке схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории с отображением актуальной топографической съемки на сумму 30 000,00 рублей;

- выполнение работ по образованию земельного участка (13 участков) на общую сумму 139 500,00 руб.;

- выполнение работ по образованию земельных участков на сумму 82 800,00 рублей, 9 земельных участков мкр.Северный для льготной категории граждан;

- оказание услуг по оценке имущества на общую сумму 142 000,00 руб, в том числе:

оценка 14-ти земельных участков:

земельный участок 8/1 площадь Променад,

земельный участок под служебные гаражи,

земельный участок по магазины микрорайон 5-й,

земельный участок 15 мкр.,

земельный участок под малоэтажную жилую застройку,

земельный участок под хранение автотранспорта,

земельный участок под магазин в 7 мкр.,

земельный участок под малоэтажная многоквартирная жилая застройка мкр.Дорожник, уч.8;

земельный участок под малоэтажная многоквартирная жилая застройка мкр.Дорожник, уч.12;

земельный участок под среднеэтажная жилая застройка, мкр. 7-й, земельный участок 132;

земельный участок под среднеэтажная жилая застройка, мкр. 7-й, земельный участок 133;

земельный участок под хранение автотранспорта, тер.Промзона, земельный участок 48;

земельный участок под магазины, площадь Променад, земельный участок 8/1

земельный участок под склад.

В рамках муниципальной программы «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский на 2021-2024 годы на период до 2030 года», Основное мероприятие «Планировка территории с целью отсыпки земельных участков для предоставления льготной категории граждан», уточненный план составил 12 921 429,78 рублей, исполнение 100%.

Средства выделены из бюджета Нефтеюганского района (соглашение от 30.09.2022 № 164, иные межбюджетные трансферты на проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан в рамках муниципальной программы Нефтеюганского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года», подпрограмма «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры», Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан».

Заключены следующие муниципальные контракты:

1) с ИП Пивикова В.С. от 29.08.2022 № 59 на «Выполнение работ по планировке территории с целью отсыпки земельных участков для предоставления льготной категории граждан» на сумму 9 027 033,14 рублей. Исполнение 100%.

2) с ИП Пивикова В.С. от 03.10.2022 № 64 на «Выполнение работ по планировке территории с целью отсыпки земельных участков для предоставления льготной категории граждан» на сумму 3 894 396,64 рублей. Исполнение 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Образование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан, единиц | 10 | 9 | Проектом планирования и проектом межевания территории к образованию определено 9 земельных участков |
| 2. | Образование земельных участков под жилищное строительство, МКД единиц | 3 | 7 |  |

Результат оценки программы «результативная».

По итогам проведенной оценки эффективности за 2022 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский, реализация муниципальных программ будет продолжена в 2023 году.

1. Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.
2. В срок до 1 июня 2023 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

Глава городского поселения,

Председатель Координационного совета И.С. Бородина

Секретарь Координационного совета Н.В. Ибрагимова