## 4 Квартал
Приложение
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от _____________ № _______
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 10.02.2021 № 76-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на "31" декабря 2024 г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2024 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9 = гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский |  | всего: | 34069.7069 | 34069.7069 | 34069.7069 | 0 | 100 | Оплата по контрактам проведена в след отчетном периоде |  |  |  |  | Гринина Н.Н. 215-880
ФБ
|  |  | БАО | 12207 | 12207 | 12207 | 0 | 100
|  |  | БР | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 100
|  |  | БП | 19562.7069 | 19562.7069 | 19562.7069 | 0 | 100
|  |  | ИИ |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | всего: | 4386.4883 | 4386.4883 | 4386.4883 | 0 | 100 |  | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 52/221480 | 0 | ООО "Городострой" согласно МК № 22 от 11.03.2024 г. на выполниле комплекс работ по благоустройству дворовых территорий в гп. Пойковский в 2024 году с ООО "Городострой" на сумму 4386,48834 тыс. руб. Место выполнения работ: гп. Пойковский мкр. 3, д. 50, мкр., БСБ, д. 17/1, д. 17/2. Работы выполнены в полном объеме. | Гринина Н.Н. 215-880
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ | 87
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 4386.4883 | 4386.4883 | 4386.4883 | 0 | 100
ИИ
3 | 2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | 31/14106 | 0 |  | Гринина Н.Н. 215-880
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования городское поселение Пойковский | 100 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский | 11 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/104515 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0
4 | 3 | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 4 | 0 |  | Гринина Н.Н. 215-880
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский- 1% ОТ ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | 24.13 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 2 ЧАСА | 261/522 | 0
|  |  | БР | [6 empty] | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/104515 | 0
|  |  | БП | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0
5 | 4 | Реализация инициативных проектов | всего: | 29683.2186 | 29683.2186 | 29683.2186 | 0 | 100 | Оплата по контрактам проведена в след отчетном периоде | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | 0 | 0 | 1-4 квартал. Заключен МК № 27 от 29.03.2024 г. на выполнение комплекса работ по реализации инициативных проектов в гп. Пойковский в 2024 году с ООО "Городострой" на сумму 10 867,21856 тыс. руб. Период выполнения работ: с даты подписания контракта не позднее 30.09.2024 года. Место выполнения работ: - «Благоустройство парковки в микрорайоне Коржавино» мкр. Коржавино (участок вблизи Коржавино 8); - «Комфортный двор» - мкр. 7, прилегающая территория к д. № 6б; - «Подари мне дом, Человек» мкр. СУ-10 Земельный участок Кадастровый номер: 86:08:0020303:1870; - «Благоустройство тротуара у дома 21/22 в 7 мкр.» - 7 мкр., д. 21/22; - «Наш дом» - мкр. Коржавино, д. 9а; - «Уютный двор 6а, 6б в 7 мкр.» 7 мкр., д. 6а, д 6б; - «Обустройство пожарного проезда между домами 7 мкр. 92 дом и 7 мкр. 91 дом» 7 мкр., д. 91, д. 92; - «Творим добро вместе» мкр. Коржавино, д. 9а. Оплачено на сумму 10 867,21856 тыс. руб. - ИП Зайцев Максим Сергеевич согласно МК от 11.06.2024 г № 43 от 11.06.2024 г. поставил"Сценического стационарного комплекса" в рамках реализации инициативного проекта "Перезагрузка" детского парка "Югра" в гп. Пойковский. Сумма контракта 1 615,00000 тыс. руб. Комплекс поставлен. Оплачено на сумму 1 615,00000 тыс. руб. (1 шт). - ООО "Самолет" согласнон МК № 46 от 25.06.2024 г. поставил ярморочные домики в рамках реализации инициативного проекта "Перезагрузка" детского парка "Югра" в г.п. Пойковский. Сумма контракта 650,23364 тыс. руб. Оплачено на сумму 650,23364 тыс. руб. (3 шт.) - АНО "Центр инициатив "Добрый дом" согласно договора №109 от 29.07.2024 организовало фестиваль семейного волонтерства. Сумма контракта 300,00000 тыс. руб. Оплачено на сумму 300,00000 тыс. руб. (1 усл.). - ООО "ЗССК" согласно договора № 86 от 13.06.2024 г. выполнила работы по монтажу Арт-объекта "Сценического стационарного комплекса" в рамках инициативного проекта "Перезагрузка" детского парка "Югра-парк" Сумма контракта 598,79028 тыс. руб. Оплачено на сумму 598,79028 тыс. руб. - ИП Цветкова Мария Валерьевна согласно договора № 95 от 01.07.2024 г. на поставил товар (Арт-объект "Телевизор) в рамках реализации инициативного проекта "Перезагрузка" детского парка "Югра" в г.п. Пойковский. Сумма договора составила 431,97608 тыс. руб.Оплачено на сумму 431,97608 тыс. руб. ( 1шт.) -ИП Пивикова В.С.Заключен МК № 41 от 10.06.2024 г. на выполнение комплекса работ по реализации инициативного проекта "Мемориал Славы участникам СВО" в гп. Пойковский. Сумма контракта 3 380,85179 тыс. руб., срок выполнения работ с момента подписания не позднее 30.09.2024 г. Оплачено на сумму 3 380,85179 тыс. руб. - ООО "ЛИТСИБ" согласно МК № 38 от 20.05.2024 г. установлен Арт-объект Монументальная скульптурная композиция "Мемориал Славы участникам СВО". Сумма контракта составила 8 955,00000 тыс. руб. Оплачено на сумму 8 955,00000 тыс. руб.(воин-1,буквы-1,арка-1,колокол-1,подиум-1). - ИП Ходзинский Сергей Владимирович согласно МК № 42 от 10.06.2024 г. на выполнение работ по устройству паркового освещения и архитектурной подсветки Монументальной скульптурной композиции "Мемориал Славы участникам СВО" выполнил работы по освещению. Сумма контракта составила 1606,36500 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Оплачено на сумму 1 606,36500 тыс.руб. ( светильник уличный парковый -10шт,фундаментная часть -10 шт,опора освещения -14 шт,фундаментная часть-14 шт,кронштейн-14 шт,прожектор -10 шт,прожектор-4,прожектор-6 шт,прожектор-8 шт,светильник грунтовый встраиваемый -14 шт.) - ООО "Форма" согласно контракту № 91 от 21.06.2024 г. поставил товар (скамейки, урны). Сумма контракта составила 492,88059 тыс. руб. Оплачено на сумму 492,88059 тыс.руб. Контракт выполнен вполном обьеме.( скамейка металлическая уличная -4 шт, скамейка металлическая уличная - 4 шт, урна уличная для мусора -4 шт.) - ООО "ЗССК" контракт № 83 от 07.06.2024 г. на выполнение комплекса работ по реализации инициативных проектов в гп. Пойковский в 2024 году "Мемориал Славы участникам СВО" на сумму 564,90262 тыс. руб. Оплачено на сумму 564,90262 тыс.руб. Работы выполнены в полном обьеме. -ООО "ЗиМ" контракта №108 от 16.07.2024 Арт-объект "Сердце" "Эффект крышечки-батарейки". Цена контракта 220,000 тыс. руб. Оплачено на сумму 220,000 тыс .руб. (1 арт-объект). | Гринина Н.Н. 215-880
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Количество реализованных инициативных проектов | 10 | 0
|  |  | БАО | 12207 | 12207 | 12207 | 0 | 100 |  | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/104515 | 0
|  |  | БР | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 100 |  | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0
|  |  | БП | 15176.2186 | 15176.2186 | 15176.2186 | 0 | 100
ИИ
Исполнитель: Гринина Н.Н.
тел: 215-880