## 4 квартал
Приложение
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от _____________ № _______
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 10.02.2021 № 76-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на "31" декабря 2024г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2024 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9= гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский |  | всего: | 5594.4928 | 5594.4928 | 5185.9884 | -408.5044 | 92.6981
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 5594.4928 | 5594.4928 | 5185.9884 | 408.5044 | 92.6981
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | "Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации" (показатель №1,2,3,4,5,6) | всего: | 5594.4928 | 5594.4928 | 5185.9884 | -408.5044 | 92.6981 |  | Обеспечение информированности населения в области профилактики терроризма и экстремизма % | 45 |  | Обязательства 2023 года: 1. МК № 1 от 16.12.2022 с ООО "НЗРРТА" (содержание и обслуживание ИТСБ (3 шлагбаума и 1 металлодетектор) Оплачено: 8,15523 тыс. рублей. 2. Договор № НЮ2/ОБ/400 от 27.06.2023 с ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре" (услуги охраны периметра 1 объект) Оплачено: 7,82688 тыс.рублей. 3. МК № 30 от 22.09.2023 с ООО ЧОО "Полюс"(оказание охранных услуг 4 объекта) Оплачено: 343,46300 тыс.рублей. Обязательства 2024 года: 1. МК № 1 от 20.11.2023 с ООО "ЮграЭнергоРесурс" (содержание и обслуживание ИТСБ (3 шлагбаума и 1 металлодетектор) Сумма контракта: 143,250000 тыс.рублей Оплачено: 131,31250 тыс.рублей. 2. МК № 5 от 27.11.2023 с ООО ЧОО "Полюс"(оказание охранных услуг 4 объекта) Сумма контракта 2 282,28000 тыс.рублей. Оплачено: 2 282,28000 тыс.рублей. 3. Договор № НЮ2/ОБ/400 от 01.01.2024 с ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре" (услуги охраны периметра 1 объект) Сумма договора: 92,40768 тыс.рублей. Оплачено: 84,58050 тыс.рублей. 4. Контракт № 27 от 13.05.2024 с ООО "Эклектика"(поставка сувенирной продукции) Сумма контракта: 148,75000 тыс.рублей. Оплачено: 148,75000 тыс.рублей. 5. МК № 16 от 17.06.2024 с ООО ЧОО "Полюс" (оказание охранных услуг 4 объекта) Сумма контракта 777,48000 тыс.рублей. Оплачено: 777,48000 тыс.рублей. 6. Контракт № 32 от 10.06.2024 с ООО "АЛТ ГРУПП" (изготовление информационного материала) Сумма контракта 25,00000 тыс.рублей. Опалачено: 25,00000 тыс.рублей 7. Контракт № 18 от 01.04.2024 с ИП Бакиева (материалы для проведения мастер-классов) Сумма контракта 56,00000 тыс.рублей. Опалачено: 56,00000 тыс.рублей 8. Договор № 26 от 02.05.2024 с ИП Саликова (оказание услуг по организации питания) Сумма договора: 87,00000 тыс.рублей. Оплачено: 87,00000 тыс.рублей. 9. Договор № 29 от 17.05.2024 с ООО "Правдинка плюс" (оказание услуг по организации питания) Сумма договора: 93,00000 тыс.рублей. Оплачено: 93,00000 тыс.рублей. 10. МК № 19 от 26.08.2024 с ООО ЧОО "Полюс"(оказание охранных услуг 4 объекта) Сумма контракта 1529,88000 тыс.рублей. Оплачено: 1141,14000 тыс.рублей. | Хадыев Р.И. 294-202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Счет за декабрь по котнтракту № 19 от 26.08.2024 с ООО ЧОО "Полюс" на сумму 388,74000 тыс.рублей Счет за декабрь по договору № НЮ2/ОБ/400 от 01.01.2024 с ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре" на сумму 7,82688 тыс. рублей Счет за декабрь по МК № 1 от 20.11.2023 с ООО "ЮграЭнергоРесурс" на сумму 11,93750 тыс. рублей | Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием граждан % | 100
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма ед. | 11
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан % | 69
|  |  | БП | 5594.4928 | 5594.4928 | 5185.9884 | 408.5044 | 92.6981 |  | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан % | 70
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности % | 88
Исполнитель: Хадыев Р.И.
№ телефона 294-202