## 4 Квартал
Приложение
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от _____________ № _______
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 08.02.2023г. № 127-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на " 31 " декабря 2024 г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2024 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9 = гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский» |  | ВСЕГО: | 477.9361 | 477.9361 | 477.9361 | 0 | 100 | [5 empty] | Платонова Ю.А. 255-566
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 477.9361 | 477.9361 | 477.9361 | 0 | 100
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов (показатель №1,№2) | ВСЕГО: | 477.9361 | 477.9361 | 477.9361 | 0 | 100 |  | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 96.45 |  | 1 -4 квартал: 1) МК № 4 от 18.12.23 с ИП "Братерская О.А." на выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВСи ГВС) на объектах муниципальной собственности гп.Пойковский в 2024 году" в размере 387,49952 тыс.руб. Оплачено на сумму 335,83291 тыс.руб. (117 штук). 2) Дог.№ 10666 от 21.05.24 с ООО ЭИК "ЭНЕРГОЛЮКС" услуги составления программы энергосбережения в размере 55,00000 тыс. руб. Оплачено на сумму 55,00000 тыс.руб.(1 паспорт) 3) Дог.№77П41169.24 от 30.07.24 с АО "Городские электрические сети" "ПЭС" услуги технолог.присоедин.энернгоприн.устройств к электр.сетям) в размере 43,55160 тыс.руб.Оплачено на сумму 43,55160 тыс.руб.(1 присоединение) 4) Дог.№77П41281.24 от 29.10.24 с АО "Городские электрические сети" "ПЭС" услуги технолог.присоедин.энернгоприн.устройств к электр.сетям) в размере 43,55160 тыс.руб.Оплачено на сумму 43,55160 тыс.руб.(1 присоединение)
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оснащение муниципального имущества (нежилой фонд, жилищный фонд) приборами учета энергоресурсов, единиц | 50 | 234%
|  |  | БП | 477.9361 | 477.9361 | 477.9361 | 0 | 100
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель |  | Платонова Ю.А.
№ телефона |  | 255-566
Note on M27: Автор: факт160*100/план60