## 4 Квартал
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 10.02.2021 № 76-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на " 31 " декабря 2024 г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2024 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9 = гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский" |  | Всего: | 363128.0938 | 363128.0938 | 349555.0731 | -13573.0207 | 96.2622
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 101818.8 | 101818.8 | 101467.4033 | -351.3967 | 99.6549
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 261309.2938 | 261309.2938 | 248087.6698 | -13221.624 | 94.9402
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом (показатель №3) | Всего: | 43050.7785 | 43050.7785 | 39332.1793 | -3718.5992 | 91.3623 | Счет декабря-3718,59924 ООО "АвтоТрансЮгра" | 9 | 216074.9 | 90.21 | Счет декабря 1) МК № 24 от 26.03.23г. c ООО "АвтоТрансЮгра" на "выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользованияпо регулируемым тарифам". Оплачено на сумму 3 416,52434 тыс. руб.(перевезено 11128 чел). 1-4 квартал: 1) МК № 6 от 15.12.23г. c ООО "АвтоТрансЮгра" на "выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользованияпо регулируемым тарифам" в размере 19 835,31438 рыс.руб. Оплачено на сумму 19 835,31437 тыс.руб.(перевезено 63 604 чел). 2) МК №15 от 17.06.2024г. на "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользованияпо регулируемым тарифам" с ООО "АвтоТрансЮгра" в размере 19 799,05604 тыс.руб. Оплачено на сумму 16 080,34056 тыс.руб. (перевезено 56 894 чел) | Сафина Т.А. 215-499
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 43050.7785 | 43050.7785 | 39332.1793 | -3718.5992 | 91.3623
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения (показатель №1 №2) | Всего: | 320077.3153 | 320077.3153 | 310222.8938 | -9854.4215 | 96.9212 | Счета декабря 8287,58826-ООО "ЗССК"; 26,89344-ИП "Юферицин В.В."; 64,22200-ИП"Ходзинский С.В." 1475,71779-АО "Газпромэнергосбыт Тюмень" | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 40 | 46.34 | Счет декабря 1) МК № 266 от 17.01.23 с АО "Газпромэнергосбыт Тюмень"контракт энергосбережения для государственных/муниципальных нужд в размере 7 156, 68500 тыс.руб.Оплачено на сумму 192, 68132 тыс.руб. 2) МК № 1 от 20.09.22 с ООО "ЗССК" на выполнение комлекса работ ,по содержанию дорог внутриквартальных проездов, тротуаров,автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в г.п. Пойковский" в размере 54 343,99172 тыс.руб. Оплачено на сумму 49 116,33428 тыс.руб. 3) МК № 10 от 19.12.22 с ИП "Юферицин" на "выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в г.п. Пойковский в 2023" г.в размере 567, 00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 26, 80730 тыс. руб. 1-4 квартал: 1) МК № 64 от 02.05.24 с ИП "Юферицин" на "выполнение работ по ремонту освещения улич-дорож.сети" в размере 432 340,58 тыс.руб. Оплачено на сумму 432,34058 тыс. руб.(Провод СИП-498,24м,зажим-16шт,кабель-96м) 2) МК № 53 от 05.04.24 с "Югорский экспертный центр" оказанние услуг по проведению проверки достоверной сметной стоимости работ по ремонту автом.дорог." в размере 116,23000 тыс.руб.Оплачено на сумму 116,23000 тыс. руб.(1экспертиза) 3) МК № 266 от 29.01.23 с АО "Газпромэнергосбыт Тюмень"контракт энергосбережения для государственных/муниципальных нужд в размере 11 200,00000 тыс.руб.Оплачено на сумму7 921,73902 тыс. руб.(1050743 кВт) 4) МК № 1 от 20.09.22 с ООО "ЗССК" на выполнение комлекса работ ,по содержанию дорог внутриквартальных проездов, тротуаров,автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в г.п. Пойковский" в размере 124 794, 96119 тыс. руб. Оплачено на сумму 32 889,51345 тыс.руб. (4928м3) 5) МК № 12 от 25.12.23 с ИП "Юферицин" выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в г.п. Пойковский в размере 477, 94970 тыс.руб.Оплачено на сумму 451,05626 тыс. руб. (16 светофорных объектов) 6) МК № 6 от 18.12.23 с ООО"СпецЭнергоМонтаж" на "выполнение работ по техническому обслуживаниюи ремонту сетей уличного освещения в г.п. Пойковский в 2024 г" в размере 897, 00000 тыс.руб.Оплачено на сумму 897,00000 тыс. руб.(светильник-71шт,светильник консольный-71шт, кабель-70м,кабель силовой-40м, зажим-30шт,фотореле-4шт, провод самонесущий-200м,зажим анкерный-12шт) 7) МК №25 от 25.05.2024г.на "Выполнение работ по ремонту участка дороги ул.Олимпийская (ПК 0+00 до ПК 12+30) с ИП "Пивикова В.С." в размере 23 793,35540 тыс.руб. Оплачено на сумму 23 793,35540 тыс.руб.(9931м2) 8) МК №30 от 05.04.2024г. на "Выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети и ремонту проезда №7/6а в гп. Пойковский" с ООО"Городострой" в размере 2 903,28840. Оплачено на сумму 2 903,28840 тыс.руб.(513м2) 9) МК №40 от 28.05.2024г. "на поставку и установку светофорных объектов" с ИП "Юферицин В.В." в размере 1 026,86513 тыс.руб. Оплачено на сумму 1 026,86513 тыс.руб.(2шт) 10) МК №20 от 01.03.2024г. на "Выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков и искусственных неровностей на улично-дорожной сети в гп.Пойковский" а рвзмере 500,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 500,00000 тыс.руб. (искусственная неровность-80шт, знаки-24шт) 11) Контракт №99 от 12.07.2024г. на "Выполнение работ по замене светильников в гп.Пойковский" с ИП Ходзинский С.В. в размере 599,43800 тыс.руб. Оплачено на сумму 599,43800 тыс.руб.(светильник-20шт, светильник консольный-20шт, кабель-10м, кабель силовой 10м, зажим-5шт) 12) МК №23 от 18.03.2024г. с ИП "Лобанов Е. В."на "Выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходых переходов в гп.Пойковский в 2024 году" в размере 4 618,18521 тыс.руб. Оплачено на сумму 4 618,18521 тыс.руб.(пластик-708,42м2, краска - 982,53 м2) 13) МК№37 от 17.05.2024г. на "Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский" с ООО "ЗССК" в размере 58 446,03256 тыс.руб. Оплачено нна сумму 57 743,06366 тыс.руб.(339м2) 14) Контракт №134 от 06.09.2024г. на "Приобретение запасных частей для светофорных объектов" с ИП "Юферицин В.В." в размере 59,95000 тыс.руб. Оплачено на сумму 59,95000 тыс.руб.(контролер дорожный-1шт) 15) Контракт №71 от 24.05.2024г. на "Выполнение работ по устройству системы водоотвода" с ИП "Назарян Л.Н." в размере 231,26505 тыс.руб. Оплачено на сумму 231,26505 тыс.руб.(3,2м3) 16) Контракт №70 от 24.05.2024г. на "Выполнение работ по устройству системы водоотвода" с ИП "Назарян Л.Н." в размере 492,52060 тыс.руб. Оплачено на сумму 492,52060 тыс.руб.(5,7м3) 17) Контракт №136 от 09.09.2024г. на "Оказание услуг по проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по ремонту объекта "Ремонт участка авдороги по улице №6 (ПК 0+00м ПК 5+70м)" с ООО "Югорский эксперементальный центр". в размере 90,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 90,00000 тыс. руб.(1 экспертиза) 18) Контракт №126 от 12.08.2024г. на "Выполнение работ по ремонту системы водоотвода с проезжей части на улично-дорожной сети" с ИП "Лукиенко С.В." в размере 570,59211 тыс.руб. Оплачено в сумме 570,59211 тыс.руб.(3м3) 19) Контракт №127 от 12.08.2024г. на "Выполнение работ по ремонту системы водоотвода с проезжей части на улично-дорожной сети" с ИП "Лукиенко С.В." в размере 524,81581 тыс.руб. Оплачено в сумме 327,18622 тыс.руб.(0,045км) 30) Контракт №94 от 28.06.2024г. на "Выполнение работ по ремонту электрического оборудования" с ИП "Ходзинский С.В." в размере 529,34600 тыс.руб. Оплачено на сумму 529,34600 тыс.руб.(5шт) 31) Контракт №65 от 06.05.2024г. на "Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте:"Капитальный ремонт автодороги улица №6(дорога, тротуар,освещение,ливневая канализация) в гп.Пойковский" с ООО "Сургутская Строительная Лаборатория" в размере 370,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 370,00000 тыс.руб. 32) Контракт №98 от 08.07.2024г. на "Приобретение светофорного объекта и запасных частей" с ИП "Юферицин В.В." в размере 287,88634 тыс.руб. Оплачено на сумму 287,88634 тыс.руб. (светофор-1шт, контролер-1шт, табло-6шт) 33) МК№54 от 16.09.2024г. на "Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения в гп.Пойковский в 2024 году" с ИП "Ходзинский С.В." в размере 1 099,56100 тыс.руб. Оплачено на сумму 1 035,33900 тыс.руб.(светильник-20шт,светильник консольный-59шт,кабель-15м,кабель силовой-65м,зажим-55шт,фотореле-4шт,провод-200м,зажим анкерный-12шт) 34) Контракт №132 от 28.08.2024г. на "Выполнение работ по замене светильников в рамках ремонтных работ в гп.Пойковский" с ИП "Ходзинский С.В." в размере 598,80600 тыс.руб. Оплачено на сумму 598,80600 тыс.руб.(светильник-12шт,светильник консольный-12шт,кабель -10м,кабель силовой-10м,зажим -8шт) 35) Контракт №19 от 01.01..2024г. на "Оказание услуг авторского надзора" с ООО "Стройуслуга" в размере 298,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 298,00000 тыс.руб. 36) МК №33 от 20.06.2023г. на "Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт автодороги улица №6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в гп.Пойковский" с АО "ГК Северавтодор" в размере 149 038,32686 тыс.руб. Оплачено на сумму 149 038,32686 тыс.руб.(8250,18м2) 37) Контракт № 171 от 28.10.2024г. на "Выполнение работ по ремонту системы водоотвода с проезжей части по улице №6 в районе 8 микрорайона" с ООО "ЗССК" в размере 239,20171 тыс.руб. Оплачено на сумму 239,20171 тыс.руб. (3м3) | Платонова Ю.А. 255-566
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 101818.8 | 101818.8 | 101467.4033 | -351.3967 | 99.6549
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. % | 7.73
|  |  | БП | 218258.5153 | 218258.5153 | 208755.4905 | -9503.0248 | 95.646
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Платонова Юлия Андреевна
Телефон: 255-566