**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2024 год**

1. ***Общие сведения***

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Пойковский за 2024 год (далее - Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 14.03.2022 № 181-п (далее - постановление).

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню муниципальных программ городского поселения Пойковский, утвержденного постановлением Администрации гп. Пойковский от 18.10.2023 № 840-п «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский» в 2024 году на территории городского поселения Пойковский осуществлялась реализация 14 муниципальных программ:

1. «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский»;
2. «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский»;
3. «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский»;
4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский»;
5. «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский»;
6. «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский»;
7. «Управление имуществом в городском поселении Пойковский»;
8. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский»;
9. «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский»;
10. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский»;
11. «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский»;
12. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский»;
13. «Доступная среда городского поселения Пойковский»;
14. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский».

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, Концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2024 года и на период до 2036 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2050 года, Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и другими документами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский.

Правовые основания для формирования муниципальных программ городского поселения установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями разработаны и утверждены комплексные планы реализации муниципальных программ, в которых предусмотрена детализация реализуемых мероприятий и ожидаемых результатов.

Ежемесячный мониторинг реализации программ позволил обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

Доля расходов бюджета городского поселения Пойковский, формируемых на основе муниципальных программ в 2024 году составила 98,1 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

На реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в 2024 году было предусмотрено 1 092 713,58740 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 593,26300 тыс. рублей;

- бюджет автономного округа 351 406,41258 тыс. рублей;

- местный бюджет 740 713,91182 тыс. рублей.

Программно - целевым методом планирования охвачены следующие направления:

- развитие транспортной системы;

- профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений;

- профилактика правонарушений;

- развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники;

- формирование современной городской среды;

- совершенствование муниципального управления;

- управление имуществом;

- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности;

- управление муниципальными финансами;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- комфортное проживание;

- реализация социально значимых проектов;

- доступная среда;

- управление земельными ресурсами.

Исполнение по муниципальным программам в 2024 году составило 1 071 680,73715 тыс. рублей или 98,1 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета 593,26300 тыс. рублей или 100 % к плану на 2024 год;

- бюджет автономного округа 351 055,01585 тыс. рублей или 99,9 % к плану на 2024 год;

- местный бюджет 720 032,45830 тыс. рублей или 97,2 % к плану на 2024 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию

муниципальных программ за 2024 год

тыс. руб.

| № п/п | наименование муниципальной программы | план в соответствие с программой | исполнение | исполнение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский» | 363 128,09378 | 349 555,07305 | 96,3 |
| 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском Пойковский» | 5 594,49279 | 5 185,98841 | 92,7 |
| 3 | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский» | 1 604,57013 | 1534,97513 | 95,7 |
| 4 | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский» | 4 044,80872 | 3 913,28823 | 96,7 |
| 5 | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский» | 34 069,70690 | 34 069,70690 | 100 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский» | 146 397,89447 | 143 489,16156 | 98 |
| 7 | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский» | 289 053,24037 | 288 688,96233 | 99,9 |
| 8 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский» | 279,31700 | 265,87950 | 95,2 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский» | 66 446,71184 | 66 446,71184 | 100 |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский» | 477,93611 | 477,93611 | 100 |
| 11 | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский» | 174 104,44941 | 170 772,50912 | 98,1 |
| 12 | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский» | 5 420,04982 | 5 199,60891 | 95,9 |
| 13 | «Доступная среда городского поселения Пойковский» | 735,01606 | 723,63606 | 98,5 |
| 14 | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский» | 1 357,30000 | 1 357,30000 | 100 |
| **ИТОГО:** | | **1 092 713,58740** | **1 071 680,73715** | **98,1** |

1. ***Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ***

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2024 году было установлено 73 целевых показателей.

По результатам оценки отмечено выполнение целевых показателей на уровне 100% по 67 показателям.

1. ***Оценка эффективности муниципальных программ***

Оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2024 года осуществлялась на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ на рассмотрение Координационного совета.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год представлена следующим образом:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский» | Низко  результативная |
| 2. | «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский» | Результативная |
| 3. | «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский» | Результативная |
| 4. | «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский» | Результативная |
| 5. | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городского поселения Пойковский» | Результативная |
| 6. | «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский» | Высоко результативная |
| 7. | «Управление имуществом в городском поселении Пойковский» | Высоко результативная |
| 8. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский» | Низко  результативная |
| 9. | «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский» | Результативная |
| 10. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский» | Высоко результативная |
| 11. | «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский» | Высоко  результативная |
| 12. | «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский» | Высоко  результативная |
| 13. | «Доступная среда городского поселения Пойковский» | Результативная |
| 14. | «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский» | Высоко  результативная |

1. ***Результаты реализации муниципальных программ за 2024 год***

**4.1. Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский»**

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 449-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 349 555,07305 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 101 467,40327 тыс.руб., исполнено 99,65%;

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 248 087,66978 тыс. руб. или 94,94%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности транспортных услуг для населения городского поселения Пойковский

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения, элементов обустройства автомобильных дорог. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
2. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом.
3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский». Основное мероприятие 1 «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», уточненный план составляет 43 050,77851 тыс. рублей исполнение 39 332,17927 тыс. рублей, или 91,4%, неисполнение в связи с оплатой счета декабря 2024 года, оплата пройдет в январе 2025 года.

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом», заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам, перевозчик ООО «АвтоТрансЮгра» по итогам электронного аукциона.

В течение 2024 года осуществлена перевозка 114168 пассажиров, пассажирооборот составил 259 894 пасс/км. (121 498\*2,3), где 2,3 км - средняя длина поездки одного пассажира. Количество выполненных рейсов за 2024 год составило 29 952 рейсов (2023 год 29 940 рейсов), увеличение на 12 рейсов.

Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения», уточненный план составил 320 077,31527 тыс. рублей, исполнение 310 222,89378 тыс. рублей или 95,5%. Не исполнены средства в размере 9 854,42149 тыс. рублей. (счета-фактуры за декабрь 2024 года, оплата будет произведена в январе 2025 года) в том числе:

- 8 287,58826 тыс. руб. - счет декабря ООО «ЗССК» «Выполнение комплекса работ, по содержанию дорог внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в г.п. Пойковский».

- 26,89344 тыс.руб. счет декабря ИП «Юферицин В.В.» «Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в г.п. Пойковский».

- 4,22200 тыс.руб. – ИП «Ходзинский С.В.» «Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения в гп.Пойковский»

- 1 475,71779 тыс.руб. - АО «Газпромэнергосбыт Тюмень» «Контракт энергосбережения для государственных/муниципальных нужд».

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

1) МК № 6 от 15.12.23г. c ООО «АвтоТрансЮгра» на «выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» в размере 19 835,31438 тыс.руб. (перевезено 63 604 чел.).

2) МК № 15 от 17.06.2024г. на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам» с ООО «АвтоТрансЮгра» в размере 19 799,05604 тыс.руб. (перевезено 38 599 чел.) (29 952 рейсов).

1) МК № 64 от 02.05.24 с ИП «Юферицин» на «выполнение работ по ремонту освещения улич-дорож.сети» в размере 432 340,58 тыс.руб. (Провод СИП-498,24 м, зажим-16шт, кабель-96м).

2) МК № 53 от 05.04.24 с «Югорский экспертный центр» «Оказание услуг по проведению проверки достоверной сметной стоимости работ по ремонту автом.дорог.» в размере 116,23000 тыс.руб.(1экспертиза).

3) МК № 266 от 29.01.23 с АО «Газпромэнергосбыт Тюмень» контракт энергосбережения для государственных/муниципальных нужд в размере 11 200,00000 тыс.руб. (1050743 кВт).

4) МК № 1 от 20.09.22 с ООО «ЗССК» на выполнение комплекса работ, по содержанию дорог внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в г.п. Пойковский" в размере 54 343,99172 тыс.руб. (4 928 м3).

5) МК № 12 от 25.12.23 с ИП «Юферицин» выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в г.п. Пойковский в размере 477,94970 тыс.руб. (16 светофорных объектов).

6) МК № 6 от 18.12.23 с ООО «СпецЭнергоМонтаж» на «выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения в г.п. Пойковский в 2024 г» в размере 897, 00000 тыс.руб.(светильник-71шт, светильник консольный-71 шт, кабель-70 м, кабель силовой-40 м, зажим-30 шт, фотореле-4 шт, провод самонесущий-200 м, зажим анкерный-12 шт).

7) МК № 25 от 25.05.2024г. на «Выполнение работ по ремонту участка дороги ул. Олимпийская» (ПК 0+00 до ПК 12+30) с ИП «Пивикова В.С.» в размере 23 793,35540 тыс.руб.(9 931 м2).

8) МК № 30 от 05.04.2024г. на «Выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети и ремонту проезда № 7/6а в гп. Пойковский» с ООО «Городострой» в размере 2 903,28840 (513 м2).

9) МК № 40 от 28.05.2024г. «На поставку и установку светофорных объектов» с ИП «Юферицин В.В.» в размере 1 026,86513 тыс.руб. (2шт).

10) МК № 20 от 01.03.2024г. на «Выполнение работ по приобретению и установке дорожных знаков и искусственных неровностей на улично-дорожной сети в гп.Пойковский» в размере 500,00000 тыс.руб.

11) Контракт № 99 от 12.07.2024г. на «Выполнение работ по замене светильников в гп.Пойковский» с ИП Ходзинский С.В. в размере 599,43800 тыс. руб. (светильник-20 шт, светильник консольный-20 шт, кабель-10 м, кабель силовой 10 м, зажим-5 шт).

12) МК № 23 от 18.03.2024г. с ИП «Лобанов Е. В.» на «Выполнение работ по нанесению разметки дорог, пешеходных переходов в гп.Пойковский в 2024 году» в размере 4 618,18521 тыс.руб.(пластик-708,42м2, краска - 982,53 м2).

13) МК № 37 от 17.05.2024г. на «Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог на улично-дорожной сети в гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 58 446,03256 тыс.руб.(339м2).

14) Контракт № 134 от 06.09.2024г. на «Приобретение запасных частей для светофорных объектов» с ИП «Юферицин В.В.» в размере 59,95000 тыс.руб. (контролер дорожный-1шт).

15) Контракт № 71 от 24.05.2024г. на «Выполнение работ по устройству системы водоотвода» с ИП «Назарян Л.Н.» в размере 231,26505 тыс.руб.(3,2 м3).

16) Контракт № 70 от 24.05.2024г. на «Выполнение работ по устройству системы водоотвода" с ИП "Назарян Л.Н.» в размере 492,52060 тыс.руб. (5,7м3).

17) Контракт № 136 от 09.09.2024г. на «Оказание услуг по проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по ремонту объекта» «Ремонт участка авдороги по улице № 6 (ПК 0+00м ПК 5+70м)» с ООО «Югорский экспериментальный центр» в размере 90,00000 тыс.руб. (1 экспертиза).

18) Контракт № 126 от 12.08.2024г. на «Выполнение работ по ремонту системы водоотвода с проезжей части на улично-дорожной сети» с ИП «Лукиенко С.В.» в размере 570,59211 тыс.руб.(3м3).

19) Контракт № 127 от 12.08.2024г. на «Выполнение работ по ремонту системы водоотвода с проезжей части на улично-дорожной сети» с ИП «Лукиенко С.В.» в размере 524,81581 тыс.руб.(0,045км).

30) Контракт № 94 от 28.06.2024г. на «Выполнение работ по ремонту электрического оборудования» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 529,34600 тыс.руб. (5 шт).

31) Контракт № 65 от 06.05.2024г. на «Оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ на объекте» «Капитальный ремонт автодороги улица №6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в гп.Пойковский» с ООО «Сургутская Строительная Лаборатория» в размере 370,00000 тыс.руб.

32) Контракт № 98 от 08.07.2024г. на «Приобретение светофорного объекта и запасных частей» с ИП «Юферицин В.В.» в размере 287,88634 тыс.руб.(светофор-1шт, контролер-1шт, табло-6 шт).

33) МК № 54 от 16.09.2024г. на «Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения в гп.Пойковский в 2024 году» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 1 099,56100 тыс.руб.(светильник-20шт, светильник консольный-59 штабель-15 м, кабель силовой-65 м, зажим-55 шт, фотореле-4 шт, провод-200 м, зажим анкерный-12 шт).

34) Контракт № 132 от 28.08.2024г. на «Выполнение работ по замене светильников в рамках ремонтных работ в гп. Пойковский» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 598,80600 тыс.руб.(светильник-12 шт, светильник консольный-12 шт, кабель -10 м, кабель силовой-10 м, зажим -8 шт).

35) Контракт № 19 от 01.01.2024г. на «Оказание услуг авторского надзора» с ООО «Стройуслуга» в размере 298,00000 тыс.руб.

36) МК № 33 от 20.06.2023г. на «Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автодороги улица №6 (дорога, тротуар, освещение, ливневая канализация) в гп.Пойковский» с АО «ГК Северавтодор» в размере 149 038,32686 тыс.руб.(8250,18 м2)

37) Контракт № 171 от 28.10.2024г. на «Выполнение работ по ремонту системы водоотвода с проезжей части по улице № 6 в районе 8 микрорайона» с ООО «ЗССК» в размере 239,20171 тыс.руб. (3м3).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | «Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 40,00 | 39,10 | Согласно заключенного контракта все обязательства были выполнены в полном объеме |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 7,73 | 1,72 |  |
| 3 | Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении, чел. | 216 074,0 | 114 168,0 | Согласно заключенного контракта все обязательства были выполнены в полном объеме, пассажиропоток был по факту. |

Результат оценки программы «Низко результативная».

* 1. **«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский»**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 624-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 5 185,98841 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 5 185,98841 или 92,7%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (сектор комплексной безопасности, сектор по организационной работе).

Цели муниципальной программы: Профилактика терроризма и экстремизма, укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма Предупреждение экстремистской деятельности, воспитание общероссийского гражданского самосознания.
2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан.
3. Поддержание межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия в городском поселении Пойковский.
4. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство городского поселения Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский», уточненный план составили 5 209,74279 тыс. рублей, исполнение 4 801,23841 тыс. рублей или 92,2%.

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металлдетектор) в городском поселении Пойковский в 2024 году 139,46773 тыс. рублей;

- оказание услуг по охране объекта и имущества, а также обеспечение пропускного режима в здании Администрации городского поселения Пойковский, охрана детского парка «Югра», «Центра молодежных инициатив», 5 мкр. строение 3 нежилое здание составило 4 544,36300 тыс. рублей;

- оказание услуг на поставку информационного материала (наклейки-175 шт., памятка- 1 041 шт., календарь -1 шт.) в размере 25,00000 тыс. рублей.

- оказание услуг охраны периметра 1 объект в размере 92 407,68 рублей.

Неисполнение по оплате счетов за декабрь 2024 года - 408 504,38 в том числе по услугам охраны (396,56688 тыс. рублей), услуги по содержанию и обслуживанию инженерно-технических средств безопасности (шлагбаумы, металлдетектор – 11,93750 тыс. рублей) оплата пройдет в январе 2025 года.

В рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский ", уточненный план составили 384,75000 тыс. рублей, исполнение 384,75000 тыс. рублей или 100%. Исполнение по программе 100%.

В рамках проведенных мероприятий средства направлены на:

- договор с ООО "Правдинка Плюс" на оказание услуг по организации питания (круглые столы) на мероприятия на общую сумму 180,00000 тыс. рублей.

- договор с ИП Бакиева Г.Р. на закупку товара для проведения мастер-классов на мероприятия (цветной картон, бусины, пластилин, бумага цветная, набор маркеров перманентных, тесьма декоративная, лента атласная) на общую сумму 56,00000 тыс. рублей.

- заключен договор с ООО «Эклектика» на сувенирную продукцию с нанесением эмблемы «Центр национальных культур» (брелок для ключей 70 шт., промо-набор: шариковая ручка, блокнот, кружка 70 шт.) на общую сумму 148,75000 тыс. рублей

В рамках программы было проведено 14 мероприятий:

1. круглый стол с представителями общественных национальных организаций (3 мероприятия).

- Дни национальных культур общественных организаций: Местная общественная организация Нефтеюганского района «Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник», Местная общественная организация народов Северного Кавказа «Терек» Нефтеюганского района, Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение **«Славянское наследие»,**Автономная некоммерческая организация « Центр татаро-башкирской культуры **«ИДЕЛЬ»,**Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа Нефтеюганского района «Хазар», Пойковский филиал межрегиональной общественной организации «Марий Ушем», Хуторское **казачье** общество «Пойковский», Некоммерческая организация межрегиональное движение «Всемирный конгресс лезгинских народов» (8 мероприятий)

- Многонациональный Новый год (1 мероприятие)

- Творческий конкурс рисунков «Мир без границ!» (1 мероприятие)

- Фестиваль народного творчества «Национальная мозаика (1 мероприятие)

Проведены мастер-классы:

- «Рождественский ангел»,

- Домашняя кукла «Масленица»,

- «Национальный оберег»,

- «Ярмарка народных игрушек»,

- «Ворона»,

- «Куватка»,

- «Национальный сувенир»

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение информированности населения в области профилактики терроризма и экстремизма (%). | 45 | 45 |  |
| 2. | Обеспеченность инженерно-техническими средствами безопасности объектов с массовым пребыванием граждан (%) | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение количества проведенных тематических мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма (ед.) | 11 | 11 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 69 | 69 |  |
| 5. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 70 | 70 |  |
| 6. | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | 88 | 88 |  |

Результат оценки программы «Результативная».

* 1. **«Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский»**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 454-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 1 534,97513 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 55,01818 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.

- бюджет поселения 1 479,95695 или 96 %.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский» (отдел по организационной работе, сектор комплексной безопасности).

Цели муниципальной программы:

1. Социальная профилактика правонарушений в обществе, снижение уровня совершения правонарушений в городском поселении Пойковский.

2. Создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

3. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.

2. Профилактика административных правонарушений, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

3. Профилактическая и разъяснительная работа среди населения.

4. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

5. Повышение культуры дорожного движения.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений», уточненный план составил 110,03636 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 55,01818 тыс. рублей, исполнение 100%.

- произведены выплаты по социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, материальное стимулирование народных дружинников 15 человек на общую сумму 95,03600 тыс. рублей, в том числе 50% средства окружного бюджета 47,51818 тыс. рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 47,51818 тыс. рублей;

- заключен договор от 28.03.2024 № 12-000027-03/24 с АО Группа страховых компаний Югория на «Страхование от несчастных случаев» на общую сумму 15,00000 тыс. рублей, их них: 50% средства окружного бюджета 7,50000 тыс. рублей, 50% софинансирование бюджет поселения 7,50000 тыс. рублей на оказание услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней народных дружинников.

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений», уточненный план составил 1 494,53377 тыс. рублей, исполнение 1 424,93877 тыс. рублей, или 95,3%.

- выплата социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 7 человек сумма 18,00000 тыс. рублей, выплаты за счет средств местного бюджета социальной гарантии гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

- выплата материального стимулирования участникам Народной дружины (18 человек) на сумму 76,96364 тыс. рублей, выплаты за счет средств местного бюджета.

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения на сумму 600,54500 тыс. рублей;

- предоставление линий доступа для передачи данных на сумму 180,00000 тыс. рублей;

- централизованная охрана объекта (5 мкр. нежилое здание строение 3) на сумму 3,00160 тыс. рублей;

- выполнение работ по установке камер видеонаблюдения на сумму 159,33797 тыс. рублей;

- Выполнение работ по установке камер видеонаблюдения (3 шт. по 6 улице) на сумму 267,09056 тыс. рублей;

- поставка товара (камер видеонаблюдения 7 шт., шкаф антивандальный 1 шт.) на сумму 120,00000 тыс. рублей;

Невыполнение на сумму 69,59500 тыс. рублей по оплате муниципальных контрактов выполнение работ по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения, предоставление линий доступа для передачи данных, счет-фактуры за декабрь 2024 года, оплата пройдет в январе 2025 года.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение количества граждан, состоящих в ДНД гп.Пойковский (чел.) | 34 | 34 |  |
| 2. | Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях (уроки, лекции), конкурсах, проектах, проведенных на тему правовой грамотности (чел.) | 120 | 120 |  |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации и на официальном информационном ресурсе для сведения граждан, вопросов профилактики правонарушений (%) | 100 | 100 |  |
| 4. | Увеличение доли граждан - участников акций, пропагандирующих законопослушное поведение и здоровый образ жизни, а также направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств, психоактивных веществ и пресечения их незаконного оборота на территории городского поселения Пойковский (чел.) | 120 | 120 |  |
| 5. | Увеличение количества составленных протоколов за совершение административных правонарушений (шт.) | 34 | 34 |  |
| 6. | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу в сфере профилактики правонарушений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан (%) | 54 | 54 |  |
| 7. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения) (ед.) | 347 | 347 |  |
| 8. | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) (ед.) | 139 | 139 |  |

Результат оценки программы «Результативная».

**4.4. «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский»**

Муниципальная программа «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 448-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 3 913,28823 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.;

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 3 913,28823 тыс. руб. или 96,7%.

Исполнители муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы: Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники, компьютерных сетей.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Содержание и обслуживание программного обеспечения, компьютерной и оргтехники.
2. Обеспечение необходимого уровня защиты информации и персональных данных.

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский», уточненный план по данной программе составляет 4 044,80872 тыс. руб., исполнение 3 913,28823 тыс. руб. или 96,7%.

В рамках муниципальной программы «Развитие информационной среды и поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники муниципальных учреждений городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Поддержание в рабочем состоянии средств вычислительной техники и развитие информационной среды» уточненный план 4 044,80872 тыс. руб. исполнение составило 3 913,28823 тыс. руб., или 96,7%. Неисполнение по счету за декабрь 2024 года, оплата пройдет в январе 2025 года.

Запланированы средства на поддержание в рабочем состоянии программного обеспечения и развитие информационной среды:

- оказание услуг по информационному и техническому сопровождению, приобретению и продлению лицензий следующих систем и программ: Система «Госфинансы», программы «1С: Предприятие», «1С: Бюджетная отчетность», БД «Система Кадры», ПО АС «УРМ», Антивирусная программа, «АС Бюджет поселения», программный модуль «ГеоКомплекс», ПО «Консультант Плюс», ПО VipNet Client», ПК «ВУС», «ТехноКад-Муниципалитет», ПО «Контур.Диадок», «Гранд-Смета», БД ЭС «Госзаказ», «Интеллектуальная транспортная геоинформационная система «ITSGIS», на общую сумму 2 374,97323 тыс. руб.;

- услуги связи (доступ в сеть интернет) 286,74000 тыс. руб.;

- приобретение копировально-множительной техники на сумму 342,75000 тыс. рублей (3 компьютера в сборе (системный блок, монитор, мышь), 2 шт. лазерный МФУ (принтер+скан+копир);

- приобретены расходные материалы и комплектующие для компьютерной техники на общую сумму 605,30500 тыс. руб. (картриджи 133 шт.) и на сумму 15,80000 тыс. руб. 1 монитор;

- приобретение комплектующих (запасных частей) на сумму 277,72000 тыс. руб. (жесткие диски - 18 шт. (8 шт.\* 22,50000 тыс. руб., 6 шт.\*4,82000 тыс. руб., 4 шт.\* 17,20000 тыс. руб.);

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Бесперебойное функционирование средств вычислительной техники и программного обеспечения | 100 | 100 |  |
| 2. | Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации | 100 | 100 |  |

Результат оценки программы «Результативная».

* 1. **«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский»**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2017 № 469-п. направлена на повышение качества и комфорта в городском поселении Пойковский

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 34 069,70690 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.;

- окружной бюджет 12 207,00000 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 2 300,00000 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 19 562,70690 тыс.руб. или 100%.

Исполнители: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский» отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы: Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский» уточненный план 34 069,70690 тыс.руб.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий», уточненный план составил 4 386,48834 тыс. рублей исполнение 100%.

Дворовые территории, благоустроенные в 2024 году гп. Пойковский:

- микрорайон № 3 дом 50;

- микрорайон БСБ дом 17/1, 17/2.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Городострой» от 11.03.2024 № 22 на «Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий» на общую сумму 4 386,48834 тыс. рублей на дворовые территории по адресу: микрорайон № 3 дом 50; микрорайон БСБ дом 17/1, 17/2. Выполнены работы по:

- устройству тротуара – 106 м2,

- устройству проезда – 1 069,9 м2;

- отремонтирован 1 колодец;

- установлено 4 урны и 2 скамьи бульварные;

- установлено 2 опоры освещения и 8 светильников.

Исполнение 100%.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», Основное мероприятие Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов» уточненный план в размере 29 383,21856 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе: средства окружного бюджета 12 207,00000 тыс. рублей, исполнение 100%, средства бюджета Нефтеюганского района 2 000,00000 тыс. рублей, исполнение 100%, средства бюджета поселения 13 886,94841   тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 1 289 270,15 рублей, а также трудовое участие (озеленение, уборка территории после выполнения работ).

В 2024 году в гп. Пойковский в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов» конкурсный отбор прошли 10 проектов:

1. Инициативный проект «Мемориал Славы участникам СВО» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 15 000,00000 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета 9 900,00000 тыс. рублей, средства бюджета поселения 4 276,00000 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 824,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Выполнено: выполнение работ по устройству паркового освещения и архитектурной подсветки Монументальной скульптурной композиции «Мемориал Славы участникам СВО», поставка и установка Арт-объектов воин - 1 шт., буквы - 1 шт., арка - 1 шт., колокол - 1 шт., подиум - 1 шт., установка: скамейка металлическая уличная   3 м. радиусная 4 шт., скамейка металлическая уличная 2м. прямая 4 шт., урна уличная 4 шт.

1. Инициативный проект «Перезагрузка» детского парка «Югра» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 3 516,00000 тыс. рублей, в том числе: средства окружного бюджета 2 307,00000 тыс. рублей, средства бюджета поселения 1 120,00000 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 89,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Выполнено: стационарный сценический комплекс 1 шт., выполнение комплекса работ по монтажу Арт-объекта «Сценический стационарный комплекс», поставка ярмарочных домиков в количестве 3 шт., поставка Арт-объекта уличный стенд со сменой информации «Телевизор» в количестве 1 шт., поставка арт-объекта «Сердце «Эффект крышечки/батарейки» в количестве 1 шт., оказание комплекса услуг по организации и проведению окружного фестиваля семейного волонтерства «Добрый дом».

1. Инициативный проект «Благоустройство парковки в мкр. Коржавино» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 1 986,89880 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Нефтеюганского района 841,20380 тыс. рублей, средства бюджета поселения 1 080,12733 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 65,56767 тыс. рублей, исполнение 100%.

Благоустройство парковки в микрорайоне Коржавино, вблизи «Святой Троицы» и Парк «Победы» путем асфальтирования существующего покрытия (щебенение - 6,84 м3 (песок - 7,52 м3, щебень - 8,62 м3), асфальтирование - 607 м2, установка бортовых камней - бортовые камни - 94 м).

1. Инициативный проект «Комфортный двор» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 1 768,35120 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Нефтеюганского района 748,67620 тыс. рублей, средства бюджета поселения 969,67500 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 50,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Использование неблагоустроенной площади земельного участка с торца дома под автомобильную парковку (щебенение - 57,6 м3 - (щебень-72,576 м3), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 61,2 м3 (песок - 67,32 м3), установка бортовых камней - камни бортовые - 104 шт.).

1. Инициативный проект «Подари мне дом, Человек» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 732,49436 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Нефтеюганского района 310,12000 тыс. рублей, средства бюджета поселения 407,37436 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 15,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Выполнены работы по изготовлению вольеров для приюта (материалы: трубы стальные квадратные - 225,4 м, трубы стальные прямоугольные - 105,6 м, доска обрезная толщина 40 мм - 3.204 м3, доска необрезная толщина 25 мм - 0,24 м3, плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3 -99,6 м2, профнастил оцинкованный - 44,88 м2).

1. Инициативный проект «Благоустройство тротуара у дома 21/22 в 7 мкр.» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 713,49863 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения 702,79616 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 10 702,48 рубля, исполнение 100%.

Благоустройство тротуара по маршруту существующей тропинки от дома 21/22 к дому 25/26 - 8,4 м3 (песок - 80,85 м3, плиты дорожные - 5 шт., трубы стальные - 5.02 м.,            освещение - опора не силовая фланцевая - 1 шт., провод – 50 м, кабель -6 м, светильник - 4 шт.)

1. Инициативный проект «Наш дом» г.п. Пойковский мкр. Коржавино, д. 9А. Уточненный план в размере 1 921,62918 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения 1 801,62918 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 120,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Установка ограждения территории мечети - установка ограждения (2x3 м) - 34 шт., ворота - 2 шт.

1. Инициативный проект «Уютный двор 6а, 6б в 7 мкр.» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 1 159,88400 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения 1 119,88400 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 40,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Создание дополнительных парковочных мест. Щебенение - 121,58 м3 (щебень 8,57 м3), установка бортовых камней бетонных - (камни бортовые – 33 шт.), устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 40,525 м3 (песок - 44,58 м3), асфальтирование - 68,8 м2.

1. Инициативный проект «Обустройство пожарного проезда между домами 7 мкр. 92 дом и 7 мкр. 91 дом» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 876,62000 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения 851,62000 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 25,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Благоустройство пожарного проезда в 7 микрорайоне между домами 91 и 92 путем планировки и отсыпки существующего проезда, а также монтаж системы водоотведения. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка - 20,58 м3 (песок - 22,638 м3), щебенение - 61,74 м3 (щебень - 77,79 м3), устройство ливневки - укладка стальных водопроводных труб - 65 м (трубы стальные - 65,26 м), монтаж колодцев стальных – колодец стальной - 2 шт.

1. Инициативный проект «Творим добро вместе» г.п. Пойковский. Уточненный план в размере 1 707,84239 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета поселения 1 657,84239 тыс. рублей, финансовое участие заинтересованных лиц средства граждан составило 50,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Благоустройство площадки для транспорта и ограждение территории мечети (трубы стальные 159 мм, толщина стенки 7 мм-114 м, трубы стальные бесшовные 108 мм, толщина стенки 4 мм-150 м, трубы диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм – 150 м, трубы стальные размером: 40х20 мм, толщина стенки 4 мм – 150 м, профнастил оцинкованный – 300 м).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий поселения (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) шт./кв.м | 56/221480 | 56/221480 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий к общей площади дворовых территорий муниципального образования городское поселение Пойковский ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ % | 87 | 87 |  |
| 3. | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) | 31/14106 | 31/14106 |  |
| 4. | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования городского поселения Пойковский | 100 | 100 |
| 5. | Количество общественных территорий поселения (парки, скверы, набережные и т.д.) | 11 | 11 |
| 6. | Доля и площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 100/104515 | 100/104515 |
| 7. | Доля и площадь общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 0 | 0 |
| 8. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский | 4 | 4 |  |
| 9 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования городское поселение Пойковский - 1% ОТ ОБЬЕМА БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ | 24,13 | 24,13 |  |
| 10. | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий городского поселения - 1% ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 2 ЧАСА | 261/522 | 261/522 |  |
| 11. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» | 0 | 0 |  |
| 12. | Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городском поселении Пойковский, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | 0 | 0 |  |
| 13. | Количество реализованных инициативных проектов | 10 | 10 |  |

Результат оценки программы «Результативная»

* 1. **«Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский»**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 453-п. Программа направлена на повышение результативности деятельности Администрации поселения.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 143 489,16156 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 593,26300 тыс.руб., исполнение 100%;

- окружной бюджет 571,48900 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 1 819,78900 тыс.руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 140 504,62056 тыс.руб., или 97,97%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский», Соисполнители   
муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский»

Цели реализации муниципальной программы:

1. Качественное и эффективное исполнение муниципальных функций Администрации городского поселения Пойковский

2. Повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности Администрации городского поселения Пойковский
2. Повышение качества и доступности предоставления населению и организациям государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.
3. Повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский» «Функционирование высшего должностного лица» штатная численность 1 штатная единица, уточненный план по подразделу на 2024 год составил 5 550,76005 тыс. рублей, исполнение 5 550,76005 тыс. рублей или 100%, в том числе:

Произведены расходы всего в размере 5 335,49491 тыс. рублей за счет средств местного бюджета городского поселения (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда и прочие расходы), исполнение 100%;

Произведены расходы в размере 13,55914 тыс. рублей за счет средств, выделенных из бюджета Нефтеюганского района на поощрение управленческих команд в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 № 377-рп «О порядке поощрения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре региональной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 2024 году», постановлением администрации Нефтеюганского района от 25.07.2024 № 1271-па «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды Нефтеюганского района в 2024 году», уведомление Департамента финансов Нефтеюганского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 30.07.2024 № 166/356, постановление Администрации городского поселения Пойковский от 06.08.2024 № 580-п «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды Администрации городского поселения Пойковский в 2024 году».

Исполнены средства в размере 201,70600 тыс. рублей, выделенные из бюджета Нефтеюганского района на единовременное поощрение за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По подразделу произведена единовременная выплата на оздоровление в размере 99,00000 тыс. рублей, в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 26.09.2014 № 76 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на постоянной основе».

Произведена оплата расходов по командировке (суточные) в размере 5,0000 тыс. рублей, проезд к месту командирования в размере 11,38500 тыс. рублей, а также оплата проживания в размере 23,40000 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский», «Функционирование местной администрации» уточненный план 64 357,77120 тыс. рублей, исполнение в размере 64 299,70606 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

Исполнение в размере 63 710,97120 тыс. рублей или 99,9%, остаток неисполненных средств в размере 58,06514 тыс. рублей по факту начисленных и выплаченных расходов по заработной плате, начисления на выплаты по заработной плате и пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя.

По подразделу штатная численность всего 38 шт. единиц, муниципальных служащих 31 шт. единица, работников технического обеспечения 7 шт. единиц, по сравнению с 2023 годом плановые показатели штатной численности не изменились.

Фактически занято на 31.12.2024 - 37 единиц; вакансии 1 ед.: 1 ед. специалист-эксперт отдела градостроительства и землепользования.

Исполнение расходов по фонду оплаты труда составили 46 338,54298 тыс. рублей, исполнение 99,9%, остаток средств по фактически начисленным расходам по заработной плате и начислениям на оплату труда.

Среднемесячная заработная плата 110,32900 тыс. рублей (2023 год 104,83000 тыс. рублей), что выше показателя 2023 года на 5 %, или на 5,49900 тыс. рублей. На увеличение среднемесячного денежного содержания за 2024 год к 2023 году повлияло:

- изменение порядка начисления денежного содержания муниципальных служащих, перераспределение дополнительных выплат в должностной оклад с 01.01.2024 года, в целях приведения в соответствие с Законом ХМАО-Югры от 20 июля 2007 года № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в редакции от 21.12.2022 № 153-оз), а также на увеличение повлияло внесение изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями в редакции от 29.12.2022), норматив увеличен и изменен расчет;

- в 2024 года произведена выплата единовременной выплаты к юбилейной дате 50 лет одному сотруднику в размере 74,92420 тыс. рублей;

- выплачена компенсация отпуска при увольнении в размере 696,61050 тыс. рублей.

По техническому обеспечению снижение в связи с выплатой единовременных выплат в 2023 году в большем размере, чем в 2024 году,

в том числе:

всего 2 430,00000 тыс. рублей, в том числе:

- командировочные расходы 7-ми сотрудникам: суточные 22,00000 тыс. рублей;

 - единовременные выплаты на оздоровление 35 сотрудника 2 408,00000 тыс. рублей (29 \* 70,00000 тыс. рублей муниципальных служащих, 7 \* 54,00000 тыс. рублей работники технического обеспечения),

в том числе:

всего 874,57472 тыс. рублей:

- проезд к месту использования отпуска и обратно 13 работников + иждивенцы 12 человек на общую сумму 874,57472 тыс. рублей,

в том числе:

всего 107,61570 тыс. рублей в том числе:

- командировочные расходы 7-ми сотрудникам: проезд на сумму 67,91570 тыс. рублей и проживание на сумму 39,70000 тыс. рублей,

в том числе:

- пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя 13-ти сотрудникам на общую сумму 102,41664 тыс. рублей.

Произведены расходы в размере 490,44086 тыс. рублей на поощрение управленческих команд в соответствии с постановление Правительства ХМАО-Югры от 18.07.2024 № 377-р «О порядке поощрения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре региональной управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в 2024 году», постановлением администрации Нефтеюганского района от 25.07.2024 № 1271-па «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды Нефтеюганского района в 2024 году», уведомление Департамента финансов Нефтеюганского района о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 30.07.2024 № 166/356, постановление Администрации городского поселения Пойковский от 06.08.2024 № 580-п «О порядке поощрения муниципальной управленческой команды Администрации городского поселения Пойковский в 2024 году». (поощрение выплачено 26 чел. муниципальные служащие, 6 чел. работники технического обеспечения).

Исполнены средства в размере 98,29400 тыс. рублей (единовременное поощрение 2-х специалистов), выделенные из бюджета Нефтеюганского района на единовременное поощрение за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский» уточненный план составил 494,07230 тыс. рублей, исполнение 275,83065 тыс. рублей или 55,8%, не исполнены средства в размере 218,24165 тыс. рублей счет за декабрь 2024 года.

Заключен контракт на оказание услуг по изготовлению и трансляции в телевизионном эфире и телевизионной кабельной сети информационных сюжетов и специальных репортажей на территории г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района для МУ «Администрация городского поселения Пойковский» с ООО ТРК «Сибирь» в 2024 году на сумму 275,83065 тыс. рублей, всего отснято 10 информационных сюжетов (хронометраж 2 мин.) и 3 шт. статичных заставок из 70 слов с озвучкой.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 2 952,37328 тыс. рублей исполнение 2 950,37328 тыс. рублей, или 99,9%. Неисполненные средства в связи с тем, что не заключился контракт «Услуги Эквайринга» на сумму 2,00000 тыс. рублей.

Основные направления расходования средств по данной целевой статье:

- оплата услуг холодного водоснабжения и водоотведения, потребление электроэнергии для государственных и муниципальных нужд на общую сумму 32,66922 тыс. рублей;

- оказание услуг по происхождению диспансеризации муниципальными служащими (25 человек) на сумму 127,14300 тыс. рублей;

- услуги нотариуса на сумму 7,00000 тыс. рублей;

- проведение специальной оценки условий труда рабочих мест сотрудников (11 рабочих мест) на сумму 25,30000 тыс. рублей;

- проведение периодических медицинских осмотров (3 человека) на сумму 14,51700 тыс. рублей;

- оказание услуг фотографа на сумму 74,86600 тыс. рублей (20 часов);

- поставка баннера «Пресс волл для конференций» (кол. - 1 шт.)  на сумму 21,11100 тыс. рублей;

-услуги по договору страхования муниципальных служащих всего застраховано 30 человек, в том числе Глава поселения на общую сумму 92,09500 тыс. рублей;

- награждение победителей конкурса «Лучшее территориальное самоуправление в гп. Пойковский» в размере 50,00000 тыс. рублей, 1 победитель: номинация «Организация благоустройства территории ТОС» победитель ТОС «Партнеры»;

- единовременная выплата к Почетной грамоте Главы городского поселения на общую сумму 167,00000 тыс. рублей (82 человек награжденных Почетной грамотой Главы городского поселения Пойковский, с поощрение каждому 82 \* 2,00000 тыс. рублей и 1 \* 3,00000 тыс. рублей награждается семья дипломом согласно пост. 325-п от 22.04.2024г. за многолетний добросовестный труд на благо г.п. Пойковский сохранение семейных традиций и в связи с празднованием 50-летия совместной жизни);

- оплата исполнительных листов физическим лицам по решениям суда возмещение судебных расходов в размере 424,38590 тыс. рублей;

-членские взносы в «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» в размере 27,50000 тыс. рублей;

- приобретение цветов (количество 2 640 шт.) на общую сумму 560,00000 тыс. рублей;

- приобретение фоторамок для благодарственных писем 200 шт. на сумму 48,00000 тыс. рублей;

- приобретение сувенирной продукции для награждения с нанесением эмблемы - фирменный стиль Пойковского на общую сумму 1 193,35816 тыс. рублей (упаковочная коробка 50 шт., кружка-50 шт., светоотражающий брелок – 200 шт., канцелярская ручка – 100 шт., эко–куб 50 шт., зонт-трость 5 шт. блокнот-70 шт., альбом для рисования – 50 шт. ручка канцелярская-300 шт., цветные карандаши – 50 шт., надувная подушка для путешествий-50 шт., бейсболка -100шт., бандана -50 шт.);

- приобретение тематических открыток 200 шт. на сумму 55,60000 тыс. рублей;

- оказание услуг по изготовлению и поставке бланочной продукции (бланк Памятный адрес 50 шт., Почетная грамота 50 шт., бланк Благодарность 40 шт.,) на общую сумму 21,64700 тыс. рублей;

- транспортный налог в размере 4,65000 тыс. рублей;

- госпошлина (за регистрацию самоходной машины МКСМ-800) в размере 2,00000 тыс. рублей;

- оплата НДС по договорам аренды имущества с самозанятыми в размере 1,53100 тыс. рублей.

Уточненный план составил 864,75200 тыс. рублей, исполнение 100%, в том числе средства федерального и окружного бюджетов: предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский», Подпрограмма I «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», осуществляются расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 30.09.2008 № 91-оз. (федеральный бюджет) за счёт средств федерального бюджета предусмотрено 593,26300 тыс. рублей, исполнение 100%. (окружной бюджет) предусмотрено 271,48900 тыс. рублей, исполнение 100%.

Показатели по штатным единицам и средней заработной плате по подразделу отражены, в связи с тем, что работник является сотрудником сектора муниципальной службы и кадров Администрации (отдел ЗАГС не создан), отдельные полномочия по ЗАГС исполняет по совмещению.

Всего за 2024 год количество зарегистрированных актов гражданского состояния 439 актов:

- свидетельство о рождении 166 шт.;

- свидетельство о смерти 79 шт.;

- свидетельство о заключении брака 61 шт.;

- свидетельство о расторжении брака 103 шт.;

- установление отцовства 30 шт.;

В сравнении с 2023 годом количество актов увеличилось на 51 шт.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» уточненный план составил 70 237,25064 тыс. рублей, исполнение 67 606,82452 тыс. рублей, или 96,3%. Исполнены средства в размере 1 315,78900 тыс. рублей, выделенные из бюджета Нефтеюганского района на индексацию фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации.

По данному подразделу предусмотрены расходы по содержанию учреждения МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп. Пойковский».

План по штатному расписанию на 31.12.2024 составил 40,5 шт. ед.

Фактически занятые ставки на отчетную дату 37 ед., вакансии 3,5 ед., в т.ч.:  0,5 ед. методист, 1 ед. инженер, 1 ед. инструктор по спорту, 1 ед. старший техник.

Исполнение расходов на фонд оплаты труда составили 32 306,37319 тыс. рублей, исполнение 99,7%, по фактически начисленным расходам.

Средняя заработная плата за 2023 год составила 79,18229 тыс. рублей, в сравнении с 2023 годом которая составила 69,53930 тыс. рублей, увеличение на 9,64299 тыс. рублей. Увеличение среднемесячной заработной платы обусловлено в 2024 году выше, чем в 2023 году, в связи с повышением окладов с 01.10.2024 на 4%. На увеличение повлияли выплаты за совмещение должностей, доплата за расширенный объем работы (за вакансии) всего в размере 688,58091 тыс. рублей.

По подразделу расходы направлены на:

- единовременные выплаты по случаю смерти близкого родственника на сумму 35,23992 тыс. рублей (1 сотрудник);

- оплата проезда к месту отдыха и обратно (10 сотрудников + 11 иждивенцев) на сумму 528,17752 тыс. рублей;

- компенсация медицинского лечения 4 сотрудника на общую сумму 53,60000 тыс. рублей;

- оплата услуг связи и почтовые услуги на общую сумму 718,02804 тыс. рублей;

- транспортные услуги для нужд работников Администрации и МКУ на сумму 13 956,54932 тыс. рублей;

- оплата коммунальных услуг здания Администрации: отопление на сумму 1 403,82545 тыс. рублей, электроэнергия на сумму 862,55041 тыс. рублей, водоснабжение и водоотведение на сумму 206,50171 тыс. рублей, услуги по утилизации твердых бытовых отходов на сумму 151,06529 тыс. рублей;

- услуги по уборке помещений и территории на общую сумму 2 099,02690 тыс. рублей;

- обслуживание кассового аппарата 30,27760 тыс. рублей;

- техническое обеспечение санитарно-технических систем, систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации 434,68650 тыс. рублей;

- ремонт входной группы здания Администрации, ремонт части здания: «Гаражи для администрации» помещение № 6, № 7, № 8, № 10 на сумму 2 588,63678 тыс. рублей;

- техническое обеспечение узлов учета тепловой энергии на сумму 66,00000 тыс. руб.;

- технический осмотр транспортных средств на сумму 2,13900 тыс. рублей;

- ремонт искусственного освещения объектов Администрации на сумму 57,02400 тыс. рубля;

- оказание услуг по обследованию обзорной лазательной экспозиции, обзорной семейной экспозиции на сумму 50,00000 тыс. рублей;

- оказание услуг по ремонту автотранспортных средств 162,55000 тыс. рублей;

- обслуживание биосептика и скважины Центра молодежных инициатив на сумму 120,00000 тыс. рублей;

- выполнение работ по ремонту систем кондиционирования воздуха на сумму 28,00000 тыс. рублей;

- оказание услуг по содержанию и обслуживанию кнопки тревожной сигнализации нежилого здания по адресу 5 мкр. 3 стр. на сумму 27,50000 тыс. рублей;

- оказание услуг по передаче оборудования, блоков, устройств, систем и средств для подготовки к обработке, утилизации, обезвреживанию на сумму 115,15000 тыс. рублей;

- оказание услуг по химчистке на сумму 36,50000 тыс. рублей;

- сервисное обслуживание транспортных средств на сумму 9,60000 тыс. рублей;

- прохождение предрейсовых медицинских осмотров водителя на сумму 13,32000 тыс. рублей;

- услуги о восстановлении (переоформлении) документов, подтверждающих технологическое присоединение собственников или иных законных владельцев, ранее присоединенных энергопринимающих устройств на сумму 1,00000 тыс. рублей;

- оказание платных образовательных услуг (2 чел.) на сумму 25,58000 тыс. рублей;

- проведение специальной оценки условий труда рабочих мест сотрудников (24 сотрудника) на сумму 48,00000 тыс. рублей;

- оказание платных медицинских услуг (периодические медицинские осмотры – 8 сотрудников) на сумму 37,86700 тыс. рублей;

- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 6,67764 тыс. рублей;

- приобретены основные средства на общую сумму 145,93000 тыс. рублей (флаги, телефонные аппараты, кресло офисное, стол офисный, тумба подкатная, ламинатор, шуруповёрт);

- приобретены материальные запасы (горюче-смазочные материалы 110,00000 тыс. рублей, хозяйственные товары, бумага офисная, расходные материалы для фиата (масло моторное, фильтр воздушный, фильтр масляный, топливный, антифриз, лампочка Н-7) и другие товары на общую сумму 711,04099 тыс. рублей);

- приобретение питьевой бутилированной воды на общую сумму 444,00000 тыс. рублей.

Также по данной целевой статье производится оплата:

- транспортный налог 2,75000 тыс. рублей;

- уплата государственной пошлины 18,00000 тыс. рублей;

-  оплачено 3 исполнительных листа - исполнение судебных актов РФ (Дело № А75-19821/20 от 25.05.2021, Дело № А75-14896/2023 от 19.01.2024, Дело № А75-14896/2023 от 22.04.2024) на сумму 171,18096 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском поселении Пойковский», основное мероприятие «Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования» уточненный план составил 21,44800 тыс. рублей, исполнение 21,44800 тыс. рублей или 100 %.

**Прошли повышение квалификации 3 работника, из них:**

- 3 чел. - муниципальные служащие;

В процессе обучения работники освоили следующие темы:

1. «Протокольная служба и организация протокольных мероприятий органов местного самоуправления» 1 чел. 36 ч. (Митюкляева А.В.) 11,44800 тыс. рублей;
2. «Работа со служебной информацией ограниченного распространения (ДСП – для служебного пользования)» 2 чел. 72 ч. (Вдовкин В.А., Хадыев Р.И.) 10,00000 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский» уточненный план составил 30,70000 тыс. рублей, исполнение 100%.

**Прошли повышение квалификации 2 работника («МКУ Служба ЖКХ и благоустройства») по следующим темам:**

Повышение квалификации:

1. «Ресурсно-индексный метод: практические вопросы ценообразование и сметного нормирования в строительстве» 16 ак.ч. 1 чел. (Алексеева Л.Н.) 24,70000 тыс. рублей;
2. «Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 72 ч., 1 чел. (Богатырев В.В.) 6,00000 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городском поселении Пойковский», Подпрограмма   «Качественное и эффективное исполнение полномочий Администрации городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий Администрации городского поселения Пойковский» в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский» от 17.02.2023 № 331 «О Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», в бюджете поселения предусмотрены расходы на выплату муниципальной пенсии, пенсию получали всего 10 человек.

Уточненный план 1 888,76700 тыс. рублей, исполнение 100%.

1 чел. = 192,38700 тыс. рублей 1 чел. = 20,47200 тыс. рублей 2 чел. = 120,00000 тыс. рублей, 6 чел. = 1 269,28800 тыс. рублей, 1 чел. = 286,62000 тыс. рублей. Итого: 1 888,76700 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение обеспечения деятельности Администрации городского поселения ежегодно не ниже 95 % | 95 | 98 |  |
| 2. | «Сохранение доли муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 90%» | 90 | 90 |  |
| 3. | «Сохранение доли должностей, по которым сформирован в установленном порядке резерве управленческих кадров муниципального образования 100%» | 100 | 100 |  |

Результат оценки программы «Высоко результативная»**.**

* 1. **«Управление имуществом в городском поселении Пойковский»**

Постановлением администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 447-п утверждена муниципальная программа «Управление имуществом в городском поселении Пойковский».

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 288 688,96233 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,00 тыс.руб.,

- окружной бюджет 236 754,10540 тыс.руб., исполнение 100%;

- районный бюджет 20 394,67439 тыс.руб., исполнение 100%

- бюджет поселения 31 540,18254 тыс.руб. или 98,9%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский.
2. Создание достоверного учета и контроля за использованием муниципального имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
3. Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом городского поселения Пойковский.
2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
3. Обеспечение оптимального состава имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления.
4. Учет и контроль использования имущества муниципального образования городское поселение Пойковский.
5. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
6. Ликвидация строений, признанных самовольными постройками.
7. Своевременное перечисление средств кассовыми агентами за использование муниципального имущества.
8. Содержание муниципального жилищного фонда.
9. Учет и контроль использования муниципального жилищного фонда.
10. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
11. Обеспечение сохранности жилого фонда.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Техническая инвентаризация, паспортизация, постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество, в том числе на бесхозяйное имущество», уточненный план составил 211,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

- Оказание услуг по изготовлению технических планов и актов обследования объектов недвижимого имущества на сумму 204,00000 тыс. рублей (изготовление тех. планов на объекты инженерно-коммунального комплекса, являющиеся бесхозяйными - 6 ед. – 81,00000 тыс. рублей, изготовление тех.плана на автодорогу № 13 - 1 ед. - 35,00000 тыс. рублей, изготовление тех планов на жилые помещения - 2 ед. – 7,00000 тыс. рублей, акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости - 18 ед. – 81,00000 тыс. рублей)

- оказание услуг по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет жилых помещений на сумму 7,00000 тыс. рублей (2 тех. плана на жилые помещения до 100 кв.м.)

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом муниципального образования городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности», уточненный план составил 2 111,55560 тыс. рублей, исполнение 2 111,55560 тыс. рублей, исполнение 100%.

Заключены следующие договоры:

- обследование строительных и несущих конструкций в размере 40,00000 тыс. рублей (2 дома); (2 мкр. дом 9 -1 дом; 2 мкр. дом 24-1 дом);

- оказание услуг по оценке имущества в размере 2 030,25000 тыс. рублей (691 объект жилых и нежилых помещений, 57 объектов электросетевого хозяйства);

 - оказание услуг по оценке жилых и нежилых помещений, зданий, строений, сооружений в размере 14,50000 тыс. рублей (29 объектов);

- оказание услуг по обследованию помещений (обследование, лабораторные исследования 3-110-1) на сумму 26,80560 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Снос расселенных многоквартирных домов» уточненный план составил 250,00000 тыс. рублей, исполнение 100%.

 В рамках выделенных средств заключен и оплачен следующий муниципальный контракт:

- ООО «ОПОРА» от 24.05.2024 № 72 «Оказание услуг по разработке проектов организации демонтажа» на сумму 250,00000 тыс. рублей (5 многоквартирных домов: 1 мкр. дом 7, 1 мкр. дом 38, 6 мкр. дом 36а, Русак 1).

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда», уточненный план составил 18 145,08848 тыс. рублей, исполнено 17 780,81044 тыс. рублей или 98,1%.

Не исполнены средства из-за оплаты счетов по договорам на содержание незаселенного жилого фонда (услуги управляющих компаний, оказание услуг расчетно-кассового обслуживания), взносы по капитальному ремонту (Югорский фонд) будут оплачены в январе 2025 года.

Исполнение по следующим расходам:

- по договору оказание транспортных услуг по вывозу имущества в гп. Пойковский в 2024 гуда на сумму 250,00000 тыс. рублей;

- коммунальные услуги (теплоснабжение) по незаселенному жилому фонду на сумму 11 096,06918 тыс. рублей;

- услуги управляющих компаний, содержание по незаселенному жилому фонду на сумму 4 735,85670 тыс. рублей;

- оплачены взносы за капитальный ремонт по муниципальным жилым помещениям на сумму 1 630,04767 тыс. рублей;

- оплачено по агентским договорам за муниципальные квартиры на сумму 6,86988 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Возмещение за жилое помещение», уточненный план 185 834,47800 тыс. рублей, исполнение 100%, из них:

- 165 011,45638 тыс. рублей средства окружного бюджета, исполнение 100%;

- 20 394,67439 тыс. рублей средства бюджета Нефтеюганского района, исполнение 100%;

- 428,34723 тыс. рублей средства бюджета поселения, исполнение 100%.

Заключено 52 соглашения с собственниками жилых помещений проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении Пойковский», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Проведение ремонта муниципального жилого фонда», уточненный план составил 1891,40029 тыс. рублей (средства поселения), исполнение 100%.

В целях приведения жилых муниципальных помещений в соответствии требованиям санитарно - технического состояния выполнен ремонт в 3 муниципальных жилых фондах (7 мкр. дом 6б кв. 121, 3 мкр. дом 110, 2 мкр. дом 24) на общую сумму 1 891,40029 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Управление имуществом в городском поселении», Подпрограмма «Управление муниципальным жилищным фондом в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Переселение участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», уточненный план 80 609,71800 тыс. рублей, исполнение 100%, из них:

- 71 742,64902 тыс. рублей средства окружного бюджета, исполнение 100%;

- 8 867,06898 тыс. рублей средства бюджета поселения, исполнение 100%.

В рамках данного мероприятия «Мероприятие по предоставлению субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» субсидия предоставлена 16 получателям.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Выполнение плана по поступлению дохода от приватизации муниципального имущества (%) | 100 | 100 |  |
| 2. | Выполнение плана по поступлению дохода от сдачи в аренду муниципального имущества (%) | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, единиц | 9 | 9 |  |
| 4. | Доля поступивших средств по агентским договорам, не менее 95% от начисленных платежей населению | 95 | 98 |  |
| 5. | Приведение уровня санитарно-технического состояния муниципальных жилых помещений в состояние соответствия требованиям норм и правил эксплуатации (%) | 10 | 10 |  |
| 6. | Информированность граждан о жилищной политики (предоставление жилых помещений гражданам по социальному найму, очередность сноса и расселение домов, признанных аварийными) % | 65 | 65 |  |
| 7. | Создание комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения | 9095 | 9095 |  |
| 8. | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в перечень муниципального имущества муниципального образования городское поселения Пойковский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и пользование субъектов малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в общем количестве объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), включенных в указанный перечень | 9 | 9 |  |
| 9. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, % | 1,3 | 1,3 |  |

Результат оценки программы «Высоко результативная».

* 1. **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский».**

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 454-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 265,87950 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс.руб.,

- бюджет поселения 265,87950 тыс.руб. или 95,2%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский», сектор комплексной безопасности

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, защита населения и территории городского поселения Пойковский от угроз природного и техногенного характера.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для укрепления пожарной и антитеррористической безопасности на территории городского поселения Пойковский, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров.
2. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Пойковский»:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории городского поселения Пойковский» уточненный план составил 279,31700 тыс. рублей, исполнение 265,87950 тыс. рублей, или 95% (не исполнены средства в размере 13,43750 тыс. рублей: по МК № 2 с ООО «ЮграЭнергоРесурс» на сумму 11,93750 тыс. рублей, по Контракту № 1 от 01.01.2024 с ИП Бердяшкин на сумму 1,50000 тыс. рублей счета за декабрь 2024 года, оплата пройдет в январе 2025 года).

Расходы направлены:

- заключен Муниципальный контракт № 2 от 20.11.2023 с ООО «ЮграЭнергоРесурс» оказание услуг по содержанию и ТО ОПС (три объекта) на сумму 143,25000 тыс. рублей.

- заключен Муниципальный контракт № 1 от 01.01.2024 с ИП Бердяшкин оказание услуг по содержанию и обслуживанию пожарного гидранта (1 гидрант Парк Победы) на сумму 18,00000 тыс. рублей.

- заключен Контракт № 32 от 10.06.2024 с ООО «АЛТ ГРУПП» (изготовление информационного материала) на сумму 49,90000 тыс. рублей.

- заключен Контракт № 40 от 12.07.2024 с ООО «НЗРРТА» (изготовление информационных щитов 3 шт.) на сумму 49,42800 тыс. рублей.

- заключен Контракт № 49 от 26.08.2024 с ИП Бердяшкин (проверка пожарных шкафов в здании Администрации 4 шт) на сумму 8,00000 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Обеспечение бесперебойного функционирования систем наружного водоснабжения | 100 | 100 |  |
| 2. | Обеспечения информированности населения по действиям в чрезвычайных ситуациях | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля оборудованных мест проживания льготной категории граждан автономными дымовыми пожарными извещателями, % | 40 | 0 | Заявлений на установку в адрес Администрации не поступало |
| 4. | Материально-техническое обеспечение сил и средств гражданской обороны | 65 | 0 | Необходимости приобретения ГСМ  на противопаводковые мероприятия отсутствовали |

Результат оценки программы «Низко результативная».

* 1. **«Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский».**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 444-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 66 446,71184 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 66 446,71184 тыс.руб. или 100%.

Исполнители муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городского поселения Пойковский.

2. Обеспечение открытости, прозрачности и доступности информации для граждан в сфере управления муниципальными финансами.

3. Совершенствование межбюджетных отношений в городском поселении Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городском поселении Пойковский» предусмотрены расходы по передаче полномочий на уровень Нефтеюганского района.  Перечень передаваемых полномочий утвержден решением Совета депутатов от 10.09.2021 № 212 «О согласовании передачи части полномочий органам местного самоуправления Нефтеюганского района».

Уточненный план составил 66 446,71184 тыс. руб., исполнение 100%.

1) Соглашение от 28.11.2023 № 205 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год» уполномоченный орган Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района, межбюджетные трансферты составили 10 158,67791 тыс. рублей.

в том числе:

передано в части - «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, включая регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» финансирование составил  4 696,68840 тыс. рублей исполнение 100%;

передано в части - «Организация содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района» 5 461,98951 тыс. рублей, исполнение 100%.

2) Соглашение от 12.12.2023 № 217 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год», межбюджетные трансферты в размере 908,74807 тыс. рублей, уполномоченный орган Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района, передано в части:

 – «Создание условий для жилищного строительства» исполнение 100%.

3) Соглашение от 17.11.2023 № 162 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024-2026 годы» уполномоченный орган Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района, финансирование 45 982, 98300 тыс. рублей в том числе:

- передано в части - «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» план 10 741,37000 тыс. рублей, исполнение 100%.

- передано в части - «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» план 1 501,60000 тыс. рублей, исполнение 100%.

- передано в части – «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» план 25 337,01300 тыс. рублей, исполнение 100 %.

- передано в части – «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении» план 8 403,00000 тыс. рублей, исполнение 100 %.

4) Соглашение от 17.11.2023 № 161 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопроса местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год» уполномоченный орган комитет градостроительства и землепользования финансирование 613,90300 тыс. рублей.

- передано в части - «Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории», с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района комитет градостроительства и землепользования, исполнение 100%.

5) Соглашение от 17.11.2023 № 160 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год» уполномоченный орган Департамент финансов финансирование 530,60800 тыс. рублей.

передано в части - «Осуществление отдельных функций по исполнению бюджета поселения», исполнение 100%.

6) Соглашение от 14.12.2023 № 218 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год» уполномоченный орган отдел муниципального контроля Администрации Нефтеюганского района в сумме финансирование 1 681,40500 тыс. рублей:

- передано в части «осуществление муниципального жилищного контроля» план 840,70250 тыс. рублей, исполнение 100 %;

- передано в части «осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» план 420,35125 тыс. рублей, исполнение 100%;

- передано в части «осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения» план 210,17563 тыс. рублей, исполнение 100%;

-  передано в части «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения» план 210,17562 тыс. рублей, исполнение 100%.

7) Соглашение от 24.11.2023 № 199 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год» уполномоченный орган Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района в сумме финансирование 6 273,77686 тыс. рублей:

- передано в части «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», исполнено 100%.

8) Соглашение от 24.11.2023 № 198 «О передаче осуществления части полномочий Администрации городского поселения Пойковский по решению вопросов местного значения администрации Нефтеюганского района на 2024 год» уполномоченный орган Контрольно-ревизионное управление Администрации Нефтеюганского района, финансирование 134,51000 тыс. рублей.

- передано в части «осуществление контроля за исполнением бюджета поселения», исполнение 100%.

Заключено соглашение с Контрольно-Счетной палатой Нефтеюганского от 01.06.2022 № 1 о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В соответствии с данным соглашением в 2024 году проводилась внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, а также экспертиза проектов решений о бюджете поселения, экспертиза проектов постановлений о внесении изменений в муниципальные программы. Объем межбюджетных трансфертов 162,10000 тыс. рублей. Исполнение 100%.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 97% | 105% |  |
| 2. | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | ≥ 93% | 98% |  |
| 3. | Исполнение расходных обязательств по средствам, переданным на исполнение полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского поселения Пойковский | 100% | 100% |  |
| 4. | Размер резервного фонда Администрации городского поселения Пойковский от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета | <= 3% | 0,03% |  |
| 5. | Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами | 100% | 100% |  |
| 6. | Количество посетителей портала «Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте городского поселения Пойковский | 1300 | 324 | Фактически посещаемость портала |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской  задолженности в бюджете городского поселения Пойковский | 0 | 0 |  |
| 8. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в соответствии с муниципальными программами | 98% | 99,5% |  |

Результат оценки программы «Результативная».

* 1. **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский».**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 451-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 477,93611 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс. руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 477,93611 тыс. руб. или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в поселении.

Задачи муниципальной программы:

Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением путем реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», Основное мероприятие «Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов», уточненный план составил 335,83291 тыс. рублей, исполнение 335,83291 тыс. рублей или 100%.

Выполнены работы по установке и замене узлов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальном жилом фонде:

- установка и замена узлов учета энергоресурсов всего 117 шт. (в том числе: холодного и горячего водоснабжения - 117 шт.) на сумму 335,83191 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Пойковский», основное мероприятие «Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов» уточненный план составил 142 103,20 рубля, исполнение 142,10320 тыс. рублей, исполнение 100%.

В рамках программных мероприятий выполнены следующие работы:

- «Оказание услуг по составлению программы энергосбережения на период с 2024 года по 2026 год и энергетического паспорта энергоэффективности» на сумму 55,00000 тыс. рублей;

- «Договор об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям» (2 усл.ед.) на сумму 87,10320 тыс. рублей.

В рамках выделенных средств заключены и исполнены договора:

- Договор № 10666 от 21.05.24 с ООО ЭИК «ЭНЕРГОЛЮКС» услуги составления программы энергосбережения в размере 55,00000 тыс. рублей (1 паспорт). - Договор № 77П41169.24 от 30.07.24 с АО «Городские электрические сети» «ПЭС» услуги технологического присоединения энергопринятых устройств к электрическим сетям) в размере 43,55160 тыс. рублей (1 присоединение) - Договор № 77П41281.24 от 29.10.24 с АО «Городские электрические сети» «ПЭС» услуги технологического присоединения энергопринятых устройств к электрическим сетям) в размере 43,55160 тыс. рублей (1 присоединение)

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 11 | Оснащение муниципального имущества, приборами учета энергоресурсов, единиц (шт.) | 50 | 117 |  |
| 22 | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 96,45 | 97,036 |  |

Результат оценки программы «Высоко результативная».

* 1. **«Комфортное проживание в городском поселении Пойковский»**

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский» утверждена Постановление Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2016 № 450-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 170 772,50910 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс. руб.,

- районный бюджет 124 908,98814 тыс. руб., исполнение 100%;

- бюджет поселения 45 863,52098 тыс. руб., исполнение 93,2%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения Пойковский», отдел ЖКХ и благоустройства.

Цели реализации муниципальной программы:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, городского поселения, направленной на улучшение качества жизни населения, комфортного проживания

2. Обеспечение экологической безопасности в городском поселении

3. Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство территории поселения

4. Создание комфортных условий в зонах отдыха и в местах проведения массовых и общественно значимых мероприятиях

Задачи муниципальной программы и пути их решения:

1. Создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения гп.Пойковский

2. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

3. Обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в поселении

4. Формирование комфортной городской среды

В рамках муниципальной программы «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский».

Основное мероприятие 1 «Комплексное благоустройство городского поселения» уточненный план составил 41 676,56680 тыс. рублей, исполнение 38 618,63321 тыс. рублей или 92,7%. Не исполнены средства в размере 3057,93359 тыс. рублей оплата по муниципальным контрактам (выполнение работ содержанию зимних деревянных горок, аренда сети уличного освещения, выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневых канализаций и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский) счет-фактуры за декабрь 2024 года, оплата будет произведена в январе 2025 года в том числе:

Счета декабря:

6,62070 тыс.руб. - договор № 41021.23 от 25.01.2023г. "Аренда сети уличного освещения" с АО «Городские электрические сети».

6,28060 тыс.руб. - Контракт № 140 от 23.10.2023г. «Выполнение работ по монтажу новогодних елей и содержанию зимних деревянных горок» с ИП «Бичун В.П.». Оплачено на сумму 2 287,31014 тыс.руб.

- МК № 1 от 20.09.2022г. «Выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский».

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** Договор № 41021.23 от 25.01.2023г. «Аренда сети уличного освещения» с АО «Городские электрические сети» на сумму 79, 44840 тыс. руб. (1300м).

**2)** МК № 1 от 20.09.2022г. с ООО ЗССК «Выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп.Пойковский» на сумму 9494,15039 тыс. руб. (4928м2).

**3)** Контракт № 2 от 01.01.2024г. «Выполнение работ по содержанию зимних деревянных горок» с ИП «Махинько И.В.» на сумму 133,79831 тыс. руб. (3 горки).

**4)** Контракт № 39 от 11.03.2024г. «Выполнение работ по ремонту уличного освещения» с ИП «Ходзинский С.В.» на сумму 389,48800 тыс.руб (Светильник-20шт, кронштейн-5шт, светильник «Победа» -20 шт, кронштейн консольный-5 шт. зажим-2 шт.).

**5)** Контракт № 37 от 11.03.2024 «Выполнение работ по ремонту уличного освещения парка» «Сердце Югры» с ИП «Ходзинский С.В.» на сумму 598,00000 тыс. руб. (светильник-52 шт.лампа-52 шт. контролер-71шт, кабель-110 м, кабель силовой-120 м).

**6)** Контракт № 28 от 30.01.2024г. «Выполнение работ по демонтажу новогодней иллюминации и новогодних елей» с ИП "Бичун В.П." на сумму 583,35803 тыс. руб. (12 елей,15 гирлянд).

**7)** Контракт № 27 от 09.02.2024г. «Выполнение работ по демонтажу звездного свода» «Звездное небо» с ИП «Бичун В.П.» на сумму 311,07066 тыс. руб.

**8)** Договор № 82/Сот 28.03.24 «отбор и кол. хим. анализ проб с площ. складир. снега)» с ФГБУ «ЦЛАТИ по УРФО» на сумму 98,70533 тыс. руб.

**9)** Контракт № 63 от 02.05.24 «демонтаж зимних дерев. Горок» с ООО "ЗССК" на сумму 297,36117 тыс.руб. (3 горки).

**10)** Договор № 74 от 24.05.24 «Выполнение работ по благоустройству территории для арт-объекта» «Скорбящая мать» с ООО «ЗССК» на сумму 569,97722 тыс. руб. (142,5 м3).

**11)** Контракт № 75 от 24.05.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству территории для арт-объекта Монументальная скульптурная композиция» «Скорбящую мать» (II этап) с ООО «ЗССК» в размере 540,53884 тыс.руб. (71,25 м3).

**12)** МК №32 от 15.04.2024г. на «Выполнение работ по освещению дворовых территорий в гп.Пойковский» с ИП «Юферицин В.В.» в размере 699,00252 тыс.руб. (Светильник - 52 шт. кабель-156 м, кабель силовой-156 м, зажим-30 шт).

**13)** Контракт № 88 от 21.06.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству территории для арт-объекта Монументальная скульптурная композиция «Скорбящая мать» (III этап) с ООО «ЗССК» в размере 599,08932 тыс.руб. (14 м3).

**14)** Контракт № 89 от 24.06.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству территории для арт-объекта Монументальная скульптурная композиция «Скорбящая мать» (IV этап) с ООО «ЗССК» в размере 446,83308 тыс.руб. (14 м3).

**15)** МК № 30 от 05.04.2024г. на «Выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети и ремонту проезда №7/6а в гп. Пойковский» с ООО «Городострой» в размере 1792,10238 тыс.руб. (513 м2).

**16)** Контракт № 104 от 10.07.2024г. на «Оказание услуг по изготовлению информационных табличек» с ООО «Мир рекламы» в размере 53,60000 тыс.руб. (табличка-20 шт, макет-1 шт).

**17)** МК № 34 от 15.04.2024г. на «Поставку и установку Арт-объекта Монументальная скульптурная композиция» «Скорбящая мать» с ООО «Литсиб» в размере 12 000,00000 тыс.руб. (1 скульптура).

**18)** Контракт № 133 от 05.09.2024г. на «Поставку песка» с ООО «Луч» в размере 337,50000 тыс.руб. (270 м3).

**19)** Контракт № 130 от 21.08.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории и парка Победы» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 175,08400 тыс.руб.

**20)** Контракт № 129 от 21.08.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории и парка Победы» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 567,53900 тыс.руб.

**21)** Контракт №56 от 22.04.2024г. на «Выполнение комплекса работ по вывозу гаражей» с ООО «ЗССК» в размере 197,44164 тыс.руб. (10 взломов, 2 вывоза).

**22)** Контракт №148 от 15.10.2024г. на «Оказание услуг по изготовлению баннера» с ООО «Мир рекламы» в размере 28,00000 тыс.руб. (1 баннер).

**23)** МК №52 от 02.09.2024г. на "Выполнение работ по ремонту проезда 7/6а в гп.Пойковский" с ИП «Сиротин Е.С.» в размере 3 321,91889 тыс.руб. (85,68м3).

**24)** Контракт №166 от 24.10.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории и парка Победы 1 этап» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 593,92900 тыс.руб.

**25)** Контракт №167 от 24.10.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории и парка Победы 2 этап» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 597,28300 тыс.руб.

**26)** Контракт №168 от 24.10.2024г. на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории и парка Победы 3 этап» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 283,03100 тыс.руб.

**27)** Контракт №169 от 28.10.2024г. на «Выполнение работ по монтажу зимних деревянных горок» с ИП «Пивикова В.С.» в размере 380,88008 тыс.руб. (3 горки)

**28)** Договор № 46-000001-03/24 от 28.10.2024г. на «Страхование гражданской ответственности устроителей зрелищных, спортивных, оздоровительных, культурных и общественных мероприятий» с АО ГСК «Югория» в размере 16,00000 тыс.руб.

**29)** Контракт № 181 от 29.11.2024г. на «Выполнение работ по монтажу новогодних елей» с ИП «Бичун В.П.» в размере 518,66728 тыс.руб. (2 ели).

**30)** Контракт № 180 от 29.11.2024г. на «Выполнение работ по монтажу светодиодного свода» «Звездное небо» и новогодних елей» с ИП «Бичун В.П.» в размере 298,74752 тыс.руб. (10 елей).

**31)** Контракт №179 от 29.11.2024г. на «Выполнение работ по монтажу светодиодного свода» «Звездное небо» с ИП «Бичун В.П» в размере 587,96911 тыс.руб.

**32)** Контракт № 170 от 28.10.2024г. на «Выполнение работ по монтажу световых декораций и арт-объектов» с ИП «Ходзинский С.В.» в размере 535,46100 тыс.руб. (3 фигуры, спайдеры-10шт).

**33)** Договор №138 от 23.09.2024г. на «Оказание услуг по оценке технического состояния аттракционов» с ООО «МСЦ» в размере 108,00000 тыс.руб.

**34)** Контракт № 185 от 04.12.2024г. на «Оказание услуг по изготовлению баннера» с ООО «Мир рекламы» в размере 5,25000 тыс.руб. (1 баннер).

**35)** Контракт № 182 от 04.12.2024г. на «Поставку товара» с ИП «Пушкина О.В.» в размере 599,00000 тыс.руб. (1 арт-объект «Дед мороз»).

**36)** Контракт № 183 от 04.12.2024г. на «Поставку товара» с ИП «Пушкина О.В.» в размере 570,00000 тыс.руб. (1 арт-объект «Снегурочка»).

**37)** Контракт № 184 от 16.12.2024г. на «Поставку товара» с ИП «Пушкина О.В.» в размере 231,00000 тыс.руб. (крепление для арт-объектов 2 шт).

**38)** Контракт № 144 от 15.10.2024г. на «Оказание услуг по разработке дизайн-проекта парка в гп.Пойковский 1 этап» с ООО «Квартал» в размере 598,00000 тыс. руб.

**39)** Контракт № 145 от 15.10.2024г. на «Оказание услуг по разработке дизайн-проекта парка в гп.Пойковский 2 этап» с ООО «Квартал» в размере 597,50000 тыс. руб.

Основное мероприятие 2 «Содержание парков, скверов» уточненный план составил 4 867,56680 тыс. рублей, исполнение на 4 638,78028 тыс. рублей или 95,3%. Не исполнены средства в размере 229,00130 тыс. рублей оплата по муниципальным контрактам (Оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, систем холодного, горячего водоснабжения отопления и канализации, теплоснабжение для государственных и муниципальных нужд) счет-фактуры за декабрь 2024 года, оплата будет произведена в январе 2025 года в том числе:

Счета декабря:

**- 564,96244 тыс.руб** - Контракт № 266 от 01.01.2023г «Энергосбережение для государственных и муниципальных нужд» с ООО «Газпромэнергосбыт Тюмень».

**- 0,88544 тыс.руб. -** МК№ 16 от 26.12.2022г. «Оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, систем холодного, горячего водоснабжения отопления и канализации» с ИП «Братерская О.А.».

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** МК № 5 от 18.12.2023г. «Оказание услуг по техническому обслуживанию санитарно-технических систем, систем холодного, горячего водоснабжения отопления и канализации» с ООО «Энергоремонт-Монтаж» на сумму 26,38256 тыс.руб.

**2)** МК № 11 от 19.12.2023г. «Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту сетей уличного освещения (парки, скверы и объекты Администрации) в гп.Пойковский в 2024 году.» с ИП «Ходзинский С.В.» на сумму 893,37600 тыс. руб. (фотореле-2шт, провод-50 м, зажим-3 шт, кабель силовой-20м, зажим ответвительный-20 шт, лампы-5 шт, светильник-27 шт).

**3)** Контракт № 266 от 01.01.2024г. «Энергосбережение для государственных и муниципальных нужд» с АО «Газпромэнергосбыт Тюмень» в сумме 4750,00000 тыс. руб. (197433 квт).

**4)** Контракт № 2-р-2024 от 13.03.24 с ПМУП «УТВС» «на отогрев и устранение засоров» на сумму 43,28112 тыс. руб.

**5)** Контракт № 44 от 13.03.24 с ООО Мир Рекламы «таблички» на сумму 109,20000 руб. (25 табл.).

**6)** Контракт № 81 от 30.05.24 ООО СК Прайд «выполнение работ по запуску и обсл. Фонтана» на сумму 600,00000 тыс. руб.

**7)** Договор № 82 от 31.05.24 с ООО «ЗССК» на «демонтаж купола фонтана Алые паруса» и перенос арт-объекта «Раскрытая книга» на сумму 199,45549 тыс. руб.

**8)** Контракт № 84 от 06.06.2024г. «на поставку товара» с ООО "Тианит" в размере 112,70400 тыс.руб. (рукоять-8 шт, сидения-8 шт).

**9)** Контракт № 61 от 20.05.2024 на «Выполнение работ по монтажу узла учета в детском парке «Югра-парк» с ООО «Энергоремонт-Монтаж» в размере 180,00000 тыс.руб. (1 узел).

**10)** Контракт № 137 от 10.09.2024г. на «Поставку товара» с ООО «Сизконтракт» в размере 20,40000 тыс.руб.(ус страховочный-10шт, карабин-10 шт)

**11)** Контракт № 142 от 09.10.2024г. на «Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию скважин под воду и биосептика» с ИП «Гасангусенов И.З.» в размере 40,00000 тыс.руб.

**12)** Договор № СТ-60-24 от 28.10.2024г. на «Поставку» с ООО «Стимэкс» в размере 161,42400 тыс.руб. (6 догбоксов).

Основное мероприятие 3 «Обеспечение экологической безопасности» уточненный план составил 127 560,10103 тыс. рублей, исполнение на 127 515,09560 тыс. рублей или 98,1%. Не исполнены средства на сумму 45,00540 тыс. рублей оплата по муниципальным контрактам (Оказание услуг по обслуживанию специализированных контейнеров, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией) счет-фактуры за декабрь 2024 года, оплата будет произведена в январе 2025 года в том числе:

Счета декабря:

167,16579 тыс. руб - контракт № 106 от 14.08.2023г. «Выполнение работ по содержанию мест (площадок) твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации в гп.Пойковский» с ИП «Бобоев Э.Б.» (23 площадки).

12,18000 тыс. руб - договор № 55-СО/УК от 01.01.2023г. «Оказание услуг по обслуживанию специализированных контейнеров» с ООО «Эконадзор» (3 площадки).

37,57035 тыс. руб. - договор № ЮЭ86КО3100000201 от 05.04.2023г. с АО «Югра-Экология» «Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами».

В рамках выделенных средств заключены и оплачены следующие муниципальные контракты:

**1)** Договор № 58-СО/УК от 01.01.2024г. «Оказание услуг по обслуживанию специализированных контейнеров» с ООО «Эконадзор» на сумму 156,24000 тыс.руб. (3 площадки) (с 01.01. по 30.11.2024).

**2)** Договор № ЮЭ86КО3100000430 от 12.01.2024г. «Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами» с АО «Югра-Экология» на сумму 653,41633 тыс. руб. (6 площадок).

**3)** Контракт № 29 от 31.01.2024г. «Выполнение работ по ликвидации мест захламления» с ИП «Бобоев Р.Э.» в сумме 254,68035 тыс. руб. (24 площадки).

**4)** МК № 19 от 05.02.2024г. «Выполнение работ по содержанию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальных жилых строений и объектах Администрации гп.Пойковский» с ИП «Бобоев Э.Б.» в сумме 343,35015 тыс. руб. Оплачено в сумме 343,35015 тыс. руб.; (24 площадки).

**5)** МК № 26 от 29.03.24 «Ликвидация мест захламления» с ИП Бобоев Э.Б. на сумму 1728,48000 руб.(305920м2).

**6)** МК № 67 от 23.05.24 с ИП Бобоев Э.Б «Инвентарь для уборки" на сумму 58,68000 руб. (грабли верные-20 шт, грабли прямые-20 шт, метла-24 шт, перчатки-100 шт, мешки-20 уп, лопата совковая-3 шт, лопата штыковая-3 шт).

**7)** Договор № 54 от 11.04.24 с ООО «Гигиена - М» на «дератизац. контейн. площадок» на сумму 277,83000 тыс.руб. (378м2).

**8)** МК № 29 от 01.04.24 с ИП Шишкин Д.В. на «ликвидацию мест захламления» 8997,40776 тыс.руб. (5000 т).

**9)** Контракт № 55 от 22.04.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 599,88762 тыс.руб. (360 т)

**10)** МК № 39 от 24.05.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий в гп.Пойковский» с ООО «Городострой» в размере 13 886,79500 тыс.руб. (газон 16200 м2, саженцы – 100 шт, мелкая поросль-46000 м2, вырубка деревьев-35 шт).

**11)** МК № 31 от 15.04.2024г. на «Выполнение работ по посадке цветов и кустарников, уходу за ними и выкашиванию газонов на территории гп. Пойковский» с ИП «Тимофеев Л.М.» в размере 7519,00000 тыс.руб. (газон-149394 м2).

**12)** Контракт № 105 от 15.07.2024г. на «Выполнение работ по проведению противопаводковых мероприятий (отсыпка песка)» с ООО «ЗССК» в размере 100,00000 тыс. руб.

**13)** Контракт № 101 от 11.07.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 590,00000 тыс.руб. (5900 м2)

**14)** Контракт № 100 от 10.07.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 590,00000 тыс.руб. (5900 м2)

**15)** МК № 36 от 06.05.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ИП «Пивикова В.С.» в размере 10 000,00000 тыс.руб. (1250000 м2).

**16)** МК№ 29 от 03.09.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламления в гп.Пойковский» с ИП «Пивикова В.С.» в размере 4 949,38534 тыс.руб. (5000 т).

**17)** МК № 49 от 29.07.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский» с ИП «Федоров Е.В.» в размере 6 004,57000 тыс.руб. (70642 м2).

**18)** Контракт № 125 от 08.08.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территории в гп. Пойковский» с ИП «Пивикова В.С.» в размере 220,00000 тыс.руб. (2200 м2).

**19)** Контракт № 123 от 05.08.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий в гп.Пойковский» с ИП «Тимофеева С.Л.» в размере 596,00000 тыс.руб. (59600 м2).

**20)** Контракт № 110 от 05.08.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий в гп.Пойковский» с ИП «Тимофеев Л.М.» в размере 596,00000 тыс.руб. (59600 м2).

**21)** Контракт № 124 от 05.08.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий в гп.Пойковский» с ИП «Тимофеева С.Л.» в размере 596,00000 тыс.руб. (59600 м2).

**22)** МК № 28 от 01.04.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский» с ООО «Городострой» в размере 3 150,00000 тыс.руб. (газон-7300 м2).

**23)** МК № 55 от 23.09.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий гп.Пойковский» с ИП «Федоров Е.В.» в размере 2 691,88474 тыс.руб. (цветник 730,60 м2, посадка тюльпанов-36530 шт).

**24)** МК № 53 от 02.09.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ИП «Шишкин Д.В.» в размере 5 612,50000 тыс.руб. (2500т).

**25)** МК № 56 от 30.09.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламления в гп. Пойковский» с ООО «МонтажСтройСервис» в размере 7 500,00000 тыс.руб. (937500 м2).

**26)** Контракт № 157 от 16.10.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский» с ИП «Тимофеев Л.М.» в размере 598,00000 тыс.руб. (5980м2).

**27)** Контракт № 158 от 16.10.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский» с ИП «Тимофеев Л.М.» в размере 598,00000 тыс.руб. (5980 м2).

**28)** Контракт № 159 от 16.10.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территории в гп.Пойковский» с ИП «Тимофеев Л.М.» в размере 598,00000 тыс.руб. (5980 м2).

**29)** МК №50 от 26.08.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий в гп.Пойковский» с ИП «Устраханова С.А.» в размере 30 756,33536 тыс.руб. (12600 м2).

**30)** МК № 21 от 04.03.2024г. на «Выполнение работ по озеленению территорий в гп.Пойковский» с ООО «Городострой» в размере 6 400,00000 тыс.руб. (16200 м2).

**31)** Контракт № 172 от 28.10.2024г. на «Выполнение работ по вырубке мелкой поросли в гп.Пойковский» с ИП «Мурару Н.И.» в размере 90,00000 тыс.руб. (14 м2).

**32)** МК№ 47 от 01.07.2024г. на «Выполнение работ по изготовлению проекта озеленения территории гп.Пойковский» с ООО «АМ Городское планирование» в размере 4 975,00000 тыс.руб.

**33)** Контракт № 175 от 31.10.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ООО «МонтажСтройСервис» в размере 212,03140 тыс.руб. (125 т).

**34)** Контракт № 174 от 31.10.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ООО «МонтажСтройСервис» в размере 422,38350 тыс.руб.(250т).

**35)** МК №35 от 03.05.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ИП «Шишкин Д.В.» в размере 16 700,00000 тыс.руб. (1562т).

**36)** Контракт № 143 от 14.10.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 599,88762 тыс.руб. (360 т).

**37)** Контракт № 160 от 14.10.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 599,88762 тыс.руб. (360 т).

**38)** Контракт № 156 от 14.10.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ООО «ЗССК» в размере 488,40404 тыс.руб. (245т).

**39)** Контракт № 139 от 07.10.2024г. на «Выполнение работ по ликвидации мест захламлений в гп.Пойковский» с ИП Бобоев Р.Э. в размере 224,19200 тыс.руб. (39680 м2).

**40)** Контракт № 152 от 17.10.2024г. на «Оказание услуг по разработке Генеральной схемы санитарной очистки территории гп.Пойковский» с ООО «НПО «Мегаполис» в размере 500,00000 тыс.руб.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1 | Ремонт внутриквартальных проездов. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов. (в т.ч.ремонт) 6 0000 м² | 4000 | 611 | Отсутствие финансирования |
| 2 | Сохранение количества фактически высаженных саженцев растений на территории поселения до 12 000 шт | 12000 | 25749 |  |
| 3 | Сохранение благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя муниципального образования городское поселение Пойковский, 15,52 м² 100% | 15,52 | 15,52 |  |
| 4 | Доля ликвидации несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, 70%. | 58 | 100 |  |
| 5 | Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения поселения | 58 | 59 |  |
| 6 | Увеличение количества детских игровых, спортивных площадок, приведенных в нормативное состояние ,3шт. | 5 | 19 |  |

Результат оценки программы «Высоко результативная».

**1.14. «Реализация социально-значимых проектов на территории городского поселения Пойковский»**

Муниципальная программа «Реализация социально значимых проектов территории городского поселения Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 31.10.2018 № 753-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 5 199,60891 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 5 199,60891 тыс. руб. или 95,9%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цели реализации муниципальной программы:

1. Создание условий для предоставления качественных бытовых услуг.

2. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих проведение массовых и общественно значимых мероприятий для жителей городского поселения Пойковский.

3. Предоставление гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение.

4. Формирование благоприятного климата для устойчивой деятельности действующих и вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Пойковский.

Задачи муниципальной программы:

1. Охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.
2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
3. Обеспечение предоставления гарантий гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, в том числе путем организации их предоставления.
4. Стимулирование к созданию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления информационной, финансовой поддержки, проведение мероприятий, позволяющих повысить финансовую грамотность субъектов, а также повысить благоприятное общественное мнение о предпринимательской деятельности

В рамках муниципальной программы «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», предусмотрено субсидирование общепоселковой бани, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский (постановление Администрации гп. Пойковский от 15.11.2013 № 270-п «Об утверждении положения о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих от оказания услуг по помывке в бане на территории городского поселения Пойковский» (в редакции от 05.02.2016 № 43-п, от 16.05.2016 № 228-п, от 06.04.2018 № 224-п, от 24.08.2022 № 539-п, от 09.03.2023 № 148-п, от 08.10.2024 № 713-п) уточненный план составил 485,10000 тыс. руб., исполнение составило 485,10000 тыс. руб. или 100% по фактическим предъявленным справкам расчетам по факту промывок.

Льготной помывкой в общественной бане воспользовались 706 человек (предъявлены к оплате количество льготных талонов).

В рамках муниципальной программы «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям», уточненный план составил 470,87701 тыс. рублей, исполнение 470,26723 тыс. рублей, или 99,9%.

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 07.06.2021 № 275-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату жилищно-коммунальных услуг, содержание имущества», в 2024 году было заключено 4 соглашения с социально ориентированными некоммерческими организациями на предоставление субсидии на возмещение затрат:

Соглашения по предоставлению субсидии на возмещение расходов по коммунальным услугам и содержанию имущества подписаны со следующими организациями, которые подали документы на рассмотрение в предоставлении субсидии:

- Соглашение от 14.05.2024 № 106 с «Общественная организация ветеранов» на сумму 128 699,48 рублей, кассовые расходы на 31.12.2024 год составили 128,69948 тыс. рублей;

- Соглашение от 14.05.2024 № 107 с «Местная общественная организация ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района» на сумму 24,81648 тыс. рублей, кассовые расходы на 31.12.2024 года составили 24,81648 тыс. рублей;

- Соглашение от 14.05.2024 № 109 с «Местная общественная организация Нефтеюганского района» «Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» на сумму 25,21819 тыс. рублей, кассовые расходы на 31.12.2024 года составили 25,21819 тыс. рублей;

- Соглашение от 14.05.2024 № 108 с «Нефтеюганская районная местная организация Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» на сумму 233,87198 тыс. рублей, кассовые расходы на 31.12.2024 год составили 233,87198 тыс. рублей.

Также в 2024 году прошли кассовые расходы на сумму 57,66110 тыс. рублей по соглашениям, заключенным в 2023 году: 4,08076 тыс. рублей – «Общественная организация ветеранов», 2,94678 тыс. рублей - Местная общественная организация ветеранов воин и вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников военных действий «Воинское братство Нефтеюганского района»), 44,27442 тыс. рублей - "Всероссийское общество инвалидов" 6,35914 тыс. рублей - «Местная общественная организация Нефтеюганского района "Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник».

Неисполнение плана связано с тем, что фактически предоставленные счета фактуры на возмещение расходов меньше, чем плановые назначения по заключенным договорам на коммунальные услуги и услуги управляющих организаций.

В рамках муниципальной программы «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский».

Основное мероприятие «Организация похоронного дела», уточненный план составил 1 611,15399 тыс.рублей, исполнение 1 391,32286 тыс.рублей или 86,4%.

Заключены и оплачены следующие договора и контракты:

- выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в размере 1 001,28322 тыс.рублей, были выполнены следующие работы: очистка от снега, уборка мусора, дезинфекция и мойка туалетов, предоставлены услуги по гарантированному перечню.

- выполнение работ по содержанию мест захоронения в размере 390,03964 тыс.рублей, были выполнены следующие работы: расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, отсыпка песком.

Остаток средств на сумму 219,83113 тыс.рублей по контракту на выполнение работ по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, счета-фактуры за декабрь 2024 года по фактически выполненным работам подлежат оплате в январе 2025 году.

В рамках муниципальной программы «Реализация социально значимых проектов на территории городского поселения Пойковский», Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», уточненный план составил 99,40611 тыс.рублей, исполнение 100%.

В соответствии с постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 09.11.2021 № 576-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского поселения Пойковский» субсидии предоставлены 3-м предпринимателям в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском поселении Пойковский:

- индивидуальному предпринимателю Жарковой Е.А. (ИНН 861903424224) субсидию на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилого помещения, обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания имущества – общая сумма субсидии составляет 12,40671 тыс.рублей;

 - индивидуальному предпринимателю Мухтеевой А.В. (ИНН 861903632348) субсидию на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилого помещения, обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания имущества – сумма субсидии составляет 56,99940 тыс.рублей.

- индивидуальному предпринимателю Абакарова З. И. (ИНН 056209200396) субсидию на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилого помещения, обращения с твердыми коммунальными отходами, содержания имущества – общая сумма субсидии составляет 30,00000 тыс.рублей.

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение количества граждан, удовлетворенных проживанием на территории поселения, а также граждан, удовлетворенных качеством предоставления бытовых услуг | 66 | 86 |  |
| 2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в городском поселении Пойковский получивших финансовую поддержку | 4 | 4 |  |
| 3. | Фактическое количество граждан, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, которым предоставлены услуги по погребению | 67 | 80 |  |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку | 3 | 3 |  |

Результат оценки программы «Высоко результативная».

**1.15. «****Доступная среда городского поселения Пойковский»**

Муниципальная программа «Доступная среда городского поселения Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 623-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 723,63606 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,0 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,0 тыс. руб.,

- бюджет поселения 723,63606 тыс. руб. или 98,5%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Соисполнитель муниципальной программы: МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский».

Цели муниципальной программы:

1. Повышение уровня доступности к приоритетным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам.
2. Создание условий для безбарьерного участия инвалидов и других маломобильных групп населения в социальной и культурной жизни.
3. Доля благоустроенных территорий к общей площади территорий городского поселения Пойковский.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда городского поселения Пойковский»:

Основное мероприятие 2. «Компенсационные мероприятия для обеспечения доступности здания для инвалидов и других лиц с ограничениями здоровья», уточненный план составил 490,01606 тыс. рублей, исполнение 478,63606 тыс. рублей, или 98%, (не исполнены средства в размере 11,38000 тыс. рублей, счет за декабрь 2024 года по обслуживанию подъемной платформы, который будет оплачен в январе 2025 года).

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- Договор № 12/24ТО от 01.01.2024 (ТО и ремонт подъемной платформы) на сумму 124,56000 тыс. рублей, (не исполнены средства в размере 11,38000 тыс. рублей, счет за декабрь 2024 года по обслуживанию подъемной платформы, который будет оплачен в январе 2025 года).

- Договор № 96-000002-03/24 от 21.02.2024 АО «ГСК «Югория» Страхование наклонной платформы (3 мкр, дом 109) на сумму 1,80000 тыс. рублей.

- Контракт № 24 от 16.04.2024 с ООО «УралПодъемник» (поставка и установка дистанционных пультов управления для подъемной платформы (3 мкр, дом 109) на сумму 180,00000 тыс. рублей.

- Контракт № 62 от 06.12.2024 с ИП «Бичун В.П.» ремонт подъёмной платформы (3 мкр. дом 109) на сумму 174,66606 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3. Формирование доступности жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения уточненный план составил 245,00000 тыс. рублей, исполнение 245,00000 тыс. рублей, или 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры и контракты:

- Контракт № 79 от 28.05.2024 с ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (оказание услуг по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 3 помещения) на сумму 105,00000 тыс. рублей.

- Контракт № 111 от 24.07.2024 с ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (пристрой к первому подъезду 3 мкр., дом 109) на сумму 140,00000 тыс. рублей

Достижение целевых показателей муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Увеличение доли объектов социальной и культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп, % | 52 | 52 |  |
| 2. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с целью их приспособления под нужды  инвалидов | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество жилых помещений (в соответствии с оптимальным перечнем) и общего имущества  в многоквартирном доме, в котором расположены жилые помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 1 | 1 |  |

Результат оценки программы «Результативная».

**1.16. «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский»**

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский» утверждена постановлением Администрации городского поселения Пойковский от 26.10.2020 № 625-п.

Исполнение программы за 2024 год составило:

Итого: 1 357,30000 тыс. рублей, в.т.ч.:

- федеральный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- окружной бюджет 0,00 тыс.руб.,

- районный бюджет 0,00 тыс. руб.,

- бюджет поселения 1 357,30000 тыс. руб. или 100%.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: МУ «Администрация городского поселения Пойковский».

Цели муниципальной программы:

Создание эффективной системы использования земель для реализации социальных задач и увеличения доходной части бюджета.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления поселения.
2. Создание условий для рационального использования земель в границах городского поселения Пойковский.
3. Учет и контроль использования земель муниципального образования городское поселение Пойковский.
4. Исполнение в предусмотренном законом порядке полномочий по решению вопросов местного значения поселений.
5. Повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами.

В рамках муниципальной программы «Управление земельными ресурсами в городском поселении Пойковский», Основное мероприятие «Проведение работ по образованию земельных участков», уточненный план составил 1 357,30000 тыс. рублей, исполнение 100%.

Заключены и оплачены следующие договоры:

- выполнение работ по оценке рыночной стоимости права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории на сумму 500,00000 тыс. рублей (1 земельный участок в 3Б микрорайоне);

- выполнение работ по образованию земельных участков на общую сумму 446,30000 тыс. рублей. (78 земельных участков);

- выполнение комплексных кадастровых работ (разработка проекта внесения изменений в проект планировки, изготовление межевых планов в количестве 15 штук, постановка на кадастровый учет 15 земельных участков) на общую сумму 191,0000 тыс. рублей.

- выполнение работ по разработке проекта мероприятий по обеспечению инженерной защиты территории от затопления и подтопления территории микрорайона Северный, улица Автомобилистов, улица Строительная городского поселения Пойковский, микрорайона Мушкино городского поселения Пойковский на сумму 220,00000 тыс. рублей (2 земельных участка).

Заключены следующие муниципальные контракты:

1. Договор № 11 от 22.01.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Выполнение работ по формированию земельных участков» на сумму 9,53000 тыс.руб. Оплачено 9,30000 тыс.руб. (1 зем.участок)

2. Договор № 16 от 27.02.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Выполнение работ по формированию земельных участков» на сумму 221,00000 тыс.руб. Оплачено 221,00000 тыс.руб. (65 зем.участка)

3. Договор № 20 от 01.04.2024 с «ГРАД-Информ» «Выполнение работ по оценке градостроительного потенциала планировочного элемента -микрорайон 3Б, подлежащего комплексному развитию территории» (восточная часть планировочного микрорайона 01:03) на сумму 500,00000 тыс.руб. Оплачено 500,00000 тыс.руб. (1 зем.участка)

4. Договор № 34 от 18.06.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» "Выполнение работ по формированию земельных участков" на сумму 216,00000 тыс.руб. Оплачено 216,00000 тыс.руб. (12 зем.участка)

5. Договор № 42 от 19.07.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Проведение кадастровых работ с целью образования земельного участка» на сумму 99,00000 тыс.руб. Оплачено 99,00000 тыс.руб. (11 зем.участка)

6. Договор № 43 от 26.07.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Выполнение работ по разработке проекта мероприятий по обеспечению инженерной защиты территории от затопления и подтопления территории микрорайона Мушкино городского поселения Пойковский» на сумму 150,00000 тыс.руб. Оплачено 150,00000 тыс.руб. (1 зем.участок)

7. Договор № 52 от 24.09.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Проведение кадастровых работ с целью образования земельного участка» на сумму 33,00000 тыс.руб. Оплачено 33,00000 тыс.руб. (2 зем.участка)

8. Договор № 53 от 27.09.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Проведение кадастровых работ с целью образования земельного участка» на сумму 9,00000 тыс.руб. Оплачено 9,00000 тыс.руб. (1 зем.участок)

9. Договор № 54 от 27.09.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Выполнение работ по разработке проекта мероприятий по обеспечению инженерной защиты территории от затопления и подтопления территории микрорайона Северный, улица Автомобилистов, улица Строительная городского поселения Пойковский» на сумму 70,00000 тыс.руб. Оплачено 70,00000 тыс.руб. (1 зем.участок)

10. Договор № 60 от 15.11.2024 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» «Проведение кадастровых работ с целью образования земельного участка» на сумму 50,00000 тыс.руб. Оплачено 50,00000 тыс.руб. (1 зем.участок).

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | План | Факт | Причина не исполнения |
| 1. | Образование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для льготной категории граждан, единиц | 10 | 65 |  |
| 2. | Образование земельных участков под жилищное строительство, МКД единиц | 3 | 16 |  |

Результат оценки программы «Высоко результативная».

По итогам проведенной оценки эффективности за 2024 год все муниципальные программы признаны «эффективными». В целях комплексного подхода к решению проблем, улучшению условий социального и экономического развития городского поселения Пойковский, реализация муниципальных программ будет продолжена в 2025 году.

1. Направить копию доклада ответственным исполнителям муниципальных программ.
2. В срок до 1 июня 2025 года разместить доклад на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» подраздел «Реализация муниципальных программ».

И.о. Главы городского поселения,

Председатель Координационного совета А.В. Митюкляева

Секретарь Координационного совета Р.Г. Кузнецова