## 1квартал
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 10.02.2021 № 76-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на " 31 " марта 2025 г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2025 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показателей |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9 = гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Развитие транспортной системы в городском поселении Пойковский" |  | Всего: | 391955.3163 | 36869.9606 | 36869.9606 | 0 | 100
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 121165.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 270790.1164 | 36869.9606 | 36869.9606 | 0 | 100
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг, оказываемых автомобильным транспортом (показатель №3) | Всего: | 50928.7468 | 11751.2936 | 11751.2936 | 0 | 100 |  | Удовлетворённость качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования % | 59.3 |  | Счет декабря: МК №15 от 17.06.2024г. с ООО "АвтоТрансЮгра" на "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам"в размере 19 799,05604 тыс.руб. Оплачено на сумму 3 718,59924тыс. руб. 1 квартал : 1)МК №1 от 19.07.2024г. с ООО "АвтоТрансЮгра" на "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользованияпо регулируемым тарифам" в размере 93 591,64200 тыс. руб. Оплачено на сумму 8 032,69440 тыс.руб. (Перевезено 23014чел.) | Сафина Т.А. 215-499
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 50928.7468 | 11751.2936 | 11751.2936 | 0 | 100
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения (показатель №1 №2) | Всего: | 341026.5696 | 25118.6669 | 25118.6669 | 0 | 100 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км | 43.01 |  | Счет декабря: 1)МК №1 от 20.09.2022г. с ООО "ЗССК на "Выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский" в размере 54 343,99172 тыс.руб. Оплачено на сумму 8 287,58826 тыс.руб. 2)МК № 12 от 25.12.23г. с ИП "Юферицин" на " Выполнение работ по техническому обслуживанию светофорных объектов в г.п. Пойковский" в размере 477, 94970 тыс.руб. Оплачено на сумму 26, 89344 тыс.руб. 3) МК №54 от 16.09.2024г. с ИП "Ходзинский С.В." на "Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию сетей уличного освещения в гп.Пойковский в 2024 году"в размере 1 099,56100 тыс.руб. Оплачено на сумму 64,22200 тыс.руб. 4)Контракт №266 от 29.01.24г. с АО "Газпромэнергосбыт Тюмень"контракт энергосбережения для государственных/муниципальных нужд в размере 11 200,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 417, 08455 тыс.руб. 1 квартал 1)МК №1 от 29.07.2024г. ООО "ЗССК"На выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский" в размере 66 625,21962 тыс.руб. Оплачено на сумму 12 707,75962 тыс.руб. 2)МК №15 от 14.02.2025г. " ИП "Юферицин В.В. на "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту светофорных объектов в гп. Пойковский в 2025 году" в размере 623 106,56 тыс.руб .Оплачено на сумму 188, 45420 тыс.руб. (16 светофоров) 3)МК №17 от 29.12.2024г.с ИП "Ходзинский С.В. на "Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту искусственного освещения улично-дорожной сети, парков, скверов, объектов Администрации гп. Пойковский в 2025 году" в размере 535,77800 тыс.руб. Оплачено на сумму 246, 00920 тыс.руб. 4) Контракт №266 от 20.01.2025г АО "Газпромэнергосбыт". " Энергоснабжение для государственных / муниципальных нужд" в размере 4 554,33468 руб. Оплачено на сумму 3 180 ,65568 тыс.руб. | Валиуллина Т.В. 255-566
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 121165.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. % | 5.18
|  |  | БП | 219861.3696 | 25118.6669 | 25118.6669 | 0 | 100
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Валиуллина Татьяна Владимировна
Телефон: 255-566