## 2 квартал
Приложение
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от _____________ № _______
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 08.02.2023г. № 127-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на " 30 " июня 2025 г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2025 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показателей |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9 = гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском поселении Пойковский» |  | ВСЕГО: | 2813.5536 | 690.8 | 663.8536 | -26.9464 | 96.0992 | [5 empty] | Валиуллина Т.В. 255-566
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 753.5536 | 690.8 | 663.8536 | -26.9464 | 96.0992
|  |  | ИИ | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Техническое обслуживание и оснащение общими и индивидуальными приборами учета энергоресурсов (показатель №1,№2) | ВСЕГО: | 2813.5536 | 690.8 | 663.8536 | -26.9464 | 96.0992 |  | Снижение потребляемых энергетических ресурсов в результате реализации программы. % | 96.45 |  | 1-2 квартал: 1)Контракт №16 от 01.01.2025г. с ИП "Братерская О.А." на "Выполнение работ по оснащению индивидуальными приборами учета энергоресурсов (ХВСи ГВС) на объектах муниципальной собственности гп.Пойковский в 2025 году" в размере 148,20000 тыс.руб. Оплачено 58,50000 тыс.руб. (установлено 21 счетчик) 2) Договор 77Ф410001.25 от 17.02.2025г. с АО "Городские электрические сети" "Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям" в размере 10,35360 тыс.руб. Оплачено на сумму 10,35360 тыс.руб. 2) Контракт №20 от 11.04.2025г. с ООО "Центр территориального развития" на "Оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения" в размере 595,00000 тыс.руб. Оплачено на сумму 595,00000 тыс.руб. (разработана схема теплоснабжения-1шт.)
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Доля замененных счетчиков от заявлений граждан, % | 100
|  |  | БП | 753.5536 | 690.8 | 663.8536 | -26.9464 | 96.0992
|  |  | ИИ | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель |  | Валиуллина Т.В.
№ телефона |  | 255-566
Note on M27: Автор: факт160*100/план60