## 2 квартал
Приложение
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от _____________ № _______
Приложение № 2
к распоряжению Администрации
городское поселение Пойковский
от 10.02.2021 № 76-р
Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский
тыс.руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы |  | Источники финансирования | на "30" июня 2025г.
|  |  |  | Уточненный план (согласно сводной бюджетной росписи) на 2025 год (тыс.руб.) | План (согласно комплексному плану) (тыс.руб.) | Кассовое исполнение (тыс.руб.) | Отклонение от комплексного плана (тыс.руб.) | % исполнения к плану (согласно комплексного плана) | Причины отклонения от комплексного плана (переисполнение/неисполнение) | Целевые показатели |  |  | Результаты реализации, причины отклонения, (внешние и внутренние факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей) Достижение целевых показателей (план/факт) | Ответственные исполнители (Ф.И.О., телефон)
[10 empty] | Наименование | План | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = гр.7-гр.6 | 9= гр.7/гр.6*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Пойковский |  | всего: | 5780.6096 | 2472.5489 | 2740.2989 | 267.75 | 110.8289
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 5780.6096 | 2472.5489 | 2740.2989 | -267.75 | 110.8289
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | "Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации" (показатель №1,2,3) | всего: | 5780.6096 | 2472.5489 | 2740.2989 | 267.75 | 110.8289 |  | Обеспечение информированности населения в области профилактики терроризма и экстремизма % | 55 |  | Обязательства 2024 года: 1. 1. МК № 1 от 20.11.2023 с ООО "ЮграЭнергоРесурс" (содержание и обслуживание ИТСБ (3 шлагбаума и 1 металлодетектор) Оплачено: 11,93750 тыс.рублей. 2. Договор № НЮ2/ОБ/400 от 01.01.2024 с ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре" (услуги охраны периметра 1 объект) Оплачено: 7,82688 тыс.рублей. 3. МК № 19 от 26.08.2024 с ООО ЧОО "Полюс"(оказание охранных услуг 4 объекта) Оплачено: 388,74000 тыс.рублей Обязательства 2025 года: 1. МК № 2 от 01.10.2024 с ООО ЧОО "Полюс"(оказание охранных услуг 4 объекта) Сумма контракта 4 715,80000 тыс.рублей. Оплачено: 1950,92000 тыс.рублей. 2. МК № 3 от 08.10.2024 с ООО "ЮграЭнергоРесурс" (содержание и обслуживание ИТСБ (3 шлагбаума и 1 металлодетектор) Сумма контракта: 180,00000 тыс.рублей Оплачено: 75,00000 тыс.рублей. 3. Договор № НЮ2/ОБ/400 от 01.01.2025 с ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре" (услуги охраны периметра 1 объект) Сумма договора: 92,15520 тыс.рублей. Оплачено: 38,12448 тыс.рублей. 4. Договор № 23 от 25.02.2025 на оказание услуг по организации питания с ООО"Правдинка плюс" Сумма договора: 91.70000 тыс.рублей. Оплачено: 75,45000 тыс.рублей. 5. Договор № 33 от 27.03.2025 на оказание услуг по организации питания с ИП Фаталиева Сумма договора: 88,30000 тыс.рублей. Оплачено: 22,07500 тыс.рублей. 6. Контракт № 36 от 09.04.2025 на поставку сувенирной продукции с ООО "Брендинговая компания Про Стиль" Сумма контракта: 148,15000 тыс.рублей. Оплачено: 148,15000 тыс.рублей. | Хадыев Р.И. 294-202
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России в городском поселении Пойковский (тыс.чел.) | 10
|  |  | БАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | БП | 5780.6096 | 2472.5489 | 2740.2989 | -267.75 | 110.8289 |  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городском поселении Пойковский, в общем количестве граждан % | 71
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель: Хадыев Р.И.
№ телефона 294-202