## Зима 2023 1 кв.
Выполнение комплекса работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, ливневой канализации и объектов культурно-бытового назначения в гп. Пойковский
в период с 01 января по 15 апреля 2023 года | [9 empty] | - | план |  |  |  | - | факт |  |  |  | - | итого |  |  |  | - | выходные
№ п/п | Наименование работ | Январь | [30 empty] | итого за месяц | Февраль | [27 empty] | итого за месяц | Март | [30 empty] | итого за месяц | Апрель | [14 empty] | итого за месяц | За сезон
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Очистка дорог от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины | [31 empty] | 13 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 14 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 2; Январь 4; Январь 6; Январь 9; Январь 11; Январь 13; Январь 16; Январь 18; Январь 20; Январь 23; Январь 25; Январь 27; Январь 30
2 | Очистка дорог от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм. | [31 empty] | 13 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 14 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 2; Январь 4; Январь 6; Январь 9; Январь 11; Январь 13; Январь 16; Январь 18; Январь 20; Январь 23; Январь 25; Январь 27; Январь 30
3 | Очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдерами | [31 empty] | 5 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 4 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 15 | 1 раз в неделю | bar: Январь 3; Январь 10; Январь 17; Январь 24; Январь 31
4 | Удаление снежных валов шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля | [31 empty] | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 5 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 15 | 1 раз в неделю | bar: Январь 5; Январь 12; Январь 19; Январь 26
5 | Очистка барьерного ограждения от снега вручную | [31 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 15 | 1 раз в неделю | bar: Январь 7; Январь 14; Январь 21; Январь 28
6 | Распределение противогололедных материалов (пескосоляная смесь) механизированным способом (комбинированной дорожной машиной мощностью до 210 л.с.) Дороги | [31 empty] | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 3; Январь 5; Январь 7; Январь 10; Январь 12; Январь 14; Январь 17; Январь 19; Январь 21; Январь 24; Январь 26; Январь 28; Январь 31
7 | Россыпь противогололедных материалов вручную на автобусных остановках, тротуарах, площадках отдыха | [31 empty] | 13 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 14 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 2; Январь 4; Январь 6; Январь 8; Январь 11; Январь 13; Январь 15; Январь 18; Январь 20; Январь 22; Январь 25; Январь 27; Январь 29
8 | Очистка тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | [31 empty] | 13 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 14 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 6 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 2; Январь 4; Январь 6; Январь 9; Январь 11; Январь 13; Январь 16; Январь 18; Январь 20; Январь 23; Январь 25; Январь 27; Январь 30
9 | Очистка внутриквартальных проездов и тротуаров от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | [31 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 15 | 1 раз в неделю | bar: Январь 7; Январь 14; Январь 21; Январь 28
10 | Очистка от снега пешеходных переходов (примыкающих к дорожному полотну) вручную с откидкой снега в сторону | [31 empty] | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 29 | 2 раза в неделю | bar: Январь 5; Январь 8; Январь 12; Январь 15; Январь 19; Январь 22; Январь 26; Январь 29
11 | Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда | [31 empty] | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 3; Январь 5; Январь 7; Январь 10; Январь 12; Январь 14; Январь 17; Январь 19; Январь 21; Январь 24; Январь 26; Январь 28; Январь 31
12 | Очистка парков, скверов от снега плужными снегоочистителями на базе трактора | [31 empty] | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 29 | 2 раза в неделю | bar: Январь 4; Январь 8; Январь 11; Январь 15; Январь 18; Январь 22; Январь 25; Январь 29
13 | Очистка от снега общественных территорий ( вт.ч.лавки, урны) вручную с откидкой снега в сторону (кроме парка "Югра") | [31 empty] | 13 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 13 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 | 45 | 3 раза в неделю | bar: Январь 3; Январь 5; Январь 7; Январь 10; Январь 12; Январь 14; Январь 17; Январь 19; Январь 21; Январь 24; Январь 26; Январь 28; Январь 31
14 | Погрузка снега погрузчиком | [31 empty] | 2 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 7 | 2 раза в месяц | bar: Январь 15; Январь 29
15 | Транспортировка снега на полигон | [31 empty] | 2 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  | 2 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 7 | 2 раза в месяц | bar: Январь 15; Январь 29
|  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 128 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 120 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 134 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 65 | 447
Телефон диспетчерской службы (ЦИТС) для подачи заявокпо содержанию: 8 912 416-67-97;8(3463)215-136(доб.875)