|  |
| --- |
| Герб  **Муниципальное образование**  **городское поселение Пойковский**  **Нефтеюганского муниципального района**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  03.04.2024 № 228-п  гп. Пойковский |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному

периоду 2024 года на территории городского поселения Пойковский

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2024 года на территории городского поселения Пойковский, согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Пойковский координацию взаимодействия сил и средств звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения И.С. Бородина

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации городского поселения Пойковский  от 03.04.2024 № 228-п |

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2024 года

на территории городского поселения Пойковский.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях городского поселения Пойковский и выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствие с требованиями пожарной безопасности | до 30.04.2024 года | Сектор комплексной безопасности,  ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория»  ПМУП «УТВС» |
| 2. | Провести инструктажи с руководителями садово-огороднических объединений граждан и председателями гаражно-строительных кооперативов по вопросам подготовки к пожароопасному периоду | до 30.04.2024 года | Сектор комплексной безопасности,  ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» |
| 3. | Провести инструктажи с руководителями управляющих компаний и председателей ТСЖ по обеспечению пожарной безопасности в жилых многоквартирных домах | до 30.04.2024 года | Сектор комплексной безопасности,  ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» |
| 4. | Принять участие в проверке муниципальной системы оповещения населения Нефтеюганского района при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | Согласно утвержденным срокам | Сектор комплексной безопасности |
| 5. | Организовать работу патрульной группы на территории городского поселения Пойковский, а также в местах отдыха граждан с целью разъяснения гражданам правил пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности |
| 6. | Провести совместный профилактический рейд по районам с индивидуальной жилой застройкой | в течение пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности,  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району, ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», Отдел полиции №1 ОМВД России по Нефтеюганскому району |
| 7. | Провести профилактический совместный рейд по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и семьям, состоящих на профилактическом учете, по местам проживания многодетных семей, одиноких престарелых граждан и маломобильных групп населения | в течение пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности,  ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Отдел по опеке и попечительству Нефтеюганского района, Отдел полиции №1 ОМВД России по Нефтеюганскому району |
| 8. | Проведение дополнительных инструктажей по пожарной безопасности в учреждениях соцкультбыта, а также на предприятиях жизнеобеспечения гп.Пойковский | Май-июнь  2024 года | Сектор комплексной безопасности,  руководители предприятий, организаций и учреждений. |
| 9. | Провести обследование границ населенного пункта гп. Пойковский на предмет прилегания к лесному массиву и изучения рисков перехода лесных пожаров на территория населенного пункта | до 30.04.2024 года | Сектор комплексной безопасности,  МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский», Нефтеюганский территориальный отдел-лесничества |
| 10. | Разработать и утвердить Паспорт населенного пункта подверженного угрозе лесных пожаров | до начала пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности |
| 11. | Подготовить и направить уведомления собственникам жилых помещений и земельных участков, попадающих в зону возможного перехода лесных пожаров. | до 30.04 2024 года | Сектор комплексной безопасности |
| 12. | Провести с собственниками жилых помещений и земельных участков, попадающих в зону возможного перехода лесных пожаров, противопожарный инструктаж. | до 30.04 2024 года | Сектор комплексной безопасности,  ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», |
| 13. | Организовать работу патрульной группы с целью выявления фактов сжигания мусора, загораний (горения) растительности на территории гп Пойковский и недопущению перехода лесных пожаров на территорию поселения, а также с целью разъяснения гражданам правил пожарной безопасности | в течение пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности,  МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
| 14. | Организовать и провести мероприятия по очистке территории городского поселения от горючих отходов и мусора, удалению сухой растительности, вырубке сухостоя | в течение пожароопасного периода | МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп.Пойковский» |
| 15. | Проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер пожарной безопасности, обязательному обеспечению первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем зданий и строений, принадлежащих гражданам, и действиям граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций | в течение пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности,  ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по опеке и попечительству Нефтеюганского района, отдел полиции №1 ОМВД России по Нефтеюганскому району |
| 16. | Введение особого противопожарного режима на территории городского поселения Пойковский | в течение пожароопасного периода, при необходимости | Сектор комплексной безопасности |
| 17. | Организовать доведение сведений до населения через местные средства массовой информации об обстановке с пожарами, основных причинах их возникновения, порядке вызова подразделений пожарной охраны. | постоянно | Сектор комплексной безопасности,  сектор по обеспечению деятельности местного самоуправления |