Информация по исполнению муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»

Основным инструментом реализации муниципальной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса и потребительского рынка в Нефтеюганском районе является муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1782-па-нпа.

В муниципальной программе определены следующие задачи:

1.Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги.

Решение поставленных задач осуществляется путем реализации мероприятий предусмотренных подпрограммами:

1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.

2. Содействие развитию потребительского рынка.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составил 3 599,1 тыс. рублей, что на 284,4 тыс. рублей (или на 7,3 %) меньше, чем было предусмотрено в 2016 году, в том числе:

- бюджет муниципального района 1 236,0 тыс. рублей (2016 год – 1106,00 тыс. рублей),

- бюджет автономного округа 2 363,1 тыс. рублей (2016 год – 2 777,5 тыс. рублей).

Исполнение расходных обязательств на 01.01.2018 составило 3 086,6 тыс. рублей (85,8 %), в том числе:

- местный бюджет – 1 235,7 тыс. рублей (100,0 %);

- бюджет автономного округа – 1 850,9 тыс. рублей (78,3 %).

В рамках исполнения подпрограммы 1 «Поддержка  и развитие малого и среднего предпринимательства» проведены основные мероприятия:

- Согласно распоряжению администрации Нефтеюганского района                         от 15.03.2017 № 133-ра проведен ежегодный районный конкурс «Предприниматель года». Конкурс проводился по следующим номинациям:

- «Эффективный бизнес в сфере услуг»;

- «Эффективная производственная деятельность»;

- «Бизнес-леди»;

- «Стабильность бизнеса»;

- «Молодой предприниматель года» (до 30 лет включительно).

В отчетном году в конкурсе приняли участие 11 субъектов малого и среднего предпринимательства. В номинации «Молодой предприниматель года», к сожалению, не было подано ни одной заявки. Победителями стали 9 субъектов, которые отмечены дипломами, цветами и памятными подарками.

- Организовано 6 образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства района и граждан, желающих открыть свой бизнес на следующие темы:

- «Правильность оформления финансовых документов при осуществлении сделок»;

- «Кадровый учет и производственная безопасность»;

- «Развитие социального предпринимательства».

1 образовательное мероприятие для начинающих и молодых предпринимателей Нефтеюганского района на тему: «Маркетинг в кризис: как привлечь клиентов, когда все плохо?».

Общее количество участников образовательных мероприятий составило 120 человек.

- Организовано участие предпринимателей в окружной выставке-форуме «Товары Земли Югорской», которая состоялась 08-10 декабря 2017 года в г. Ханты-Мансийске.

Для представления участников муниципального образования были изготовлены баннеры, оформлены павильоны, и пошиты жилеты с символикой Нефтеюганского района.

Участниками выставки-форума стали 13 субъектов малого и среднего предпринимательства (представители агропромышленного комплекса, производства рыбной продукции и переработки дикоросов, хлебопечения, сферы услуг по установке и ремонту газобаллонного оборудования).

- Изготовлено 9 информационных сюжетов, которые транслировались на телеканале Нефтеюганского района.

- По результатам проведенных в 2017 году 3-х этапов оказания финансовой поддержки 1-му начинающему предпринимателю предоставлен грант в форме субсидии в размере 300,0 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Соляная пещера», 11-ти субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии на общую сумму 1 613,8 тыс. рублей:

- 1 субъекту молодежного предпринимательства (153,6 тыс. рублей);

- 3 субъектам в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения (443,5 тыс. рублей);

- 1 субъекту в части компенсации затрат по предоставленным консалтинговым услугам (124,0 тыс. рублей);

- 2 субъектам по возмещению части затрат по приобретению оборудования (461,5 тыс. рублей);

- 3 субъектам, осуществляющим приоритетные виды деятельности (415,8 тыс. рублей);

- 1 субъекту возместили затраты при осуществлении семейного бизнеса (15,4 тыс. рублей).

Всего в 2017 году финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства оказано на сумму 1 913,8 тыс. рублей, что на 961,2  тыс. рублей меньше, чем в 2016 году (снижение 33,4 %).

В рамках исполнения подпрограммы 2. Содействие развитию потребительского рынка:

1. Ежегодно проводится анализ объектов потребительского рынка Нефтеюганского района и мониторинг обеспеченности населения района торговыми площадями предприятий розничной торговли, посадочными местами в предприятиях общественного питания.

2. Еженедельно осуществляется мониторинг цен на основные социально значимые продукты питания по 26 наименованиям товаров.

3. Создаются условия по развитию передвижной нестационарной торговой сети для реализации продуктов питания местных товаропроизводителей. Комитет по экономической политике и предпринимательству утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов на межселенной территории Нефтеюганского района по письменным обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно заключениям Департамента градостроительства и землепользования, а на территориях поселений полномочия возложены на органы местного самоуправления муниципальных образований поселений.  По состоянию на 01.12.2017 в схему включен 1 объект.

4. Изготовлен 1 информационный сюжет о товаропроизводителях Нефтеюганского района.

За отчетный год специалистами районной администрации проведено 2 совместных выездных Круглых стола с представителями Нефтеюганского филиала Фонда поддержки предпринимательства Югры с общим количеством участников – 17 человек, 2-е очные встречи с предпринимателями по вопросам оказания финансовой поддержки, а также принято участие в мероприятиях, проводимых в поселениях района с общим количеством участников – 53 человека. Кроме того, изготовлены буклеты о мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, и канцелярские принадлежности (блокноты и ручки) с атрибутикой Нефтеюганского района.

Планируемые изменения на 2018 год.

Мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства претерпели ряд изменений. Так в 2018  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа исключена грантовая поддержка, то есть поддержка оказываемая авансом на реализацию бизнес-плана. Все субсидии будут предоставляться на  возмещение фактически понесенных затрат: на приобретение оборудования, за аренду помещений, за предоставление консалтинговых услуг и новые направления: по возмещению затрат, связанных со специальной оценкой условий труда и понесенных предпринимателями затрат на курсы повышения квалификации как себя, так и сотрудников.

При этом изменены процент возмещения и максимальные суммы субсидии. Так при подаче заявления на возмещение части фактически понесенных затрат за аренду помещений, для осуществления предпринимательской деятельности предприниматель может рассчитывать на получение 50% от фактически понесенных затрат, но не более 200 тыс. рублей; по консалтинговым услугам 50%, но не более 100 тыс. рублей; при возмещении затрат, связанных со специальной оценкой условий труда - 50%, но не более 100 тыс. рублей;

Курсы повышения квалификации возмещаются в максимальном размере 10 тыс. рублей.

Возмещение затрат по приобретению оборудования, основных средств сохранено в размере 80% от фактически понесенных затрат, но не более 300 тыс. рублей.

Приоритетными направлениями остается поддержка социального предпринимательства и инновационная деятельность.