**Пояснительная записка к проекту муниципальной программы «Комфортное проживание в городском поселении Пойковский на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».**

На основании протокола заседания координационного совета по проведению экспертизы и оценки реализации, муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования городское поселение Пойковский № 7 от 16.08.2019 г. объем финансирования муниципальной программы приведено в соответствие.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Действующая редакция** | **Новая редакция** | **Увеличение/**  **уменьшение** |
| Основное мероприятие «Комплексное  благоустройство городского поселения» | 27 763,87438 | 22 504,64613 | - 5 259,22825 |
| Основное мероприятие «Содержание Парков, Скверов» | 4 910,83441 | 4 831,72540 | - 79,10901 |
| Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности» | 14 035,93326 | 15 717,93326 | + 1 682,0 |
| Основное мероприятие «Доступная среда» | 680,00000 | 566,40000 | - 113,4 |
| **ИТОГО, в том числе:** | **43 046,42410** | **47 390,64205** | **-3 769,94** |
| Бюджет автономного округа | 4 000,00000 | 4 512,00000 | 512,00 |
| Бюджет Нефтеюганского района | 3 529,00000 | 3 529,00000 | 0,00 |
| Бюджет поселения | 29 468,64205 | 25 186,70479 | -4 281,94 |
| Иные источники | 10 393,00000 | 10 393,00000 | 0,00 |

В муниципальную программу вносятся следующие изменения:

1. Основное мероприятие «Комплексное благоустройство городского поселения» уменьшается на сумму 5 259,22825 тыс. руб. в том числе:

- уменьшение на 6 000,0 тыс. руб. выполнение работ по подготовке оснований для стоянки НРМБДУ «ДС Жемчужинка» в связи с отсутствием потребности на выполнение данного вида работ;

- уменьшение на 600,0 тыс. руб. выполнение работ по ремонту фонтана в сквере «Променад» в связи с отсутствием потребности на выполнение данного вида работ;

- уменьшение на 4,14690 тыс. руб. проведение внешней экспертизы в связи с отсутствием потребности;

- уменьшение на 60,21708 тыс. руб. выполнение работ по ремонту тротуара ДС «Родничок» в связи с отсутствием потребности на выполнение данного вида работ;

- уменьшение на 5,77127 тыс. руб. изготовление баннерной продукции в связи с отсутствием потребности;

- увеличение на 410,907 тыс. руб. обустройство проезда ТОС «Лесной», в связи потребностью средств на выполнение работ;

- увеличение на 1 000,0 тыс. руб. на обустройство снежной горки.

2. Основное мероприятие «Содержание Парков, Скверов» уменьшается на сумму 79,10901 тыс. руб. экономия средств с ограждения свадебной зоны.

3. Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности» увеличивается на 1 682,0 тыс. руб.:

- увеличение на 512,0 тыс. руб. за счет окружного бюджета на основании справки департамента финансов Нефтеюганского района от 11.07.2019 № 152/368 «О предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

- увеличение на 1 000,0 тыс. руб. в связи с потребностью выполнения работ по санитарной очистки территории гп. Пойковский от свалок строительных отходов.

- увеличение на 200,0 тыс. руб. в связи с потребностью выполнения работ по вырубке дикой поросли на территории гп. Пойковский;

- уменьшение на 30,0 тыс. руб. за счет экономии средств на посадку цветов и кустарников на территории поселения за счет средств местного бюджета.

4. Основное мероприятие «Доступная среда» уменьшение на 113,6 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся по комплексному обследованию муниципальных объектов на соответствие доступности маломобильных групп населения.

Общий объем финансирования программы составит 402 689,59927 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 43 046,42410 тыс. руб. (за счет бюджета автономного округа – 4 512,0 тыс. руб., за счет средств Нефтеюганского района 3 529,0 тыс. руб., за счет средств поселения – 25 186,70479 тыс. руб., за счет иных источников 10 393,0 тыс. руб.).

Старший техник Т.В. Валиуллина