Муниципальное образование Городское поселение Пойковский Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ # ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ _________________ __________ пгт. Пойковский

О порядке разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования городское поселение Пойковский

В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в целях совершенствования управления муниципальными программами городского поселения Пойковский:

- Утвердить:

  - Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ городского поселения Пойковский, их формирования, утверждения и реализации (согласно приложению № 1, к настоящему постановлению);

  - Модельную муниципальную программу городского поселения Пойковский (согласно приложению № 2, к настоящему постановлению);

  - Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Пойковский (согласно приложению № 3, к настоящему постановлению);

  - Структуру ведомственной целевой программы городского поселения Пойковский (согласно приложению № 4, к настоящему постановлению);

- Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского поселения Пойковский:

- от 12.09.2016 № 394-п «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования городское поселение Пойковский»;

- от 20.10.2016 № 429-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п»;

- от 14.11.2016 № 479-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п»;

- от 27.02.2017 № 45-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п»;

- от 31.10.2017 № 467-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п»;

- от 21.10.2020 № 492-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 12.09.2016 № 394-п».

- Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Пойковский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Сафину Т.А.

Исполняющий обязанности

Главы городского поселения				                 И.С.Бородина

Проект постановления подготовил:

Консультант сектора финансов _________________________Узбек А.Н.

СОГЛАСОВАНО:

| Фамилия, имя, отчество, должность | Дата поступления | Замечания | Подпись, дата выдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.А. Сафина Заместитель Главы |  |  |  |
| О.В. Кителева Заведующий сектором по организационной работе |  |  |  |
| А.В.Митюкляева Начальник отдела по правовой работе |  |  |  |
| Э.И. Нуртдинова Заведующий сектором финансов |  |  |  |

Проект НПА коррупциогенных факторов не содержит _____ А.В.Митюкляева

РАССЫЛКА:

| Подразделение, должностное лицо | Количество копий на бумажном носителе | Электронная рассылка |
| --- | --- | --- |
| Сектор финансов | 0 | 1 |
| Заместитель Главы Сафина Т.А. | 0 | 1 |
| Заместитель Главы Зверева Г.Р. | 0 | 1 |
| Заместитель Главы Доронина Н.М. | 0 | 1 |
| Сектор муниципальной службы и кадров | 0 | 1 |
| Сектор комплексной безопасности | 0 | 1 |
| Отдел градостроительства и землепользования | 0 | 1 |
| Сектор по учету, распределению жилья | 0 | 1 |
| Сектор по работе с имуществом | 0 | 1 |
| МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» | 0 | 1 |
| МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства» Отдел занятости подростков и молодежи | 0 | 1 |
| ПМБУ ЦКиД «РОДНИКИ» | 0 | 1 |
| Главный специалист (АСУ) | 0 | 1 |
| Отдел по правовой работе | 0 | 1 |
| Всего: | 0 | 15 |

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от _______________№_______

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных программ

городского поселения Пойковский, их формирования,

утверждения и реализации

(далее – Порядок)

- 1. Общие положения

  - Муниципальная программа городского поселения Пойковский (далее-муниципальная программа) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей, решение задач социально-экономического развития городского поселения Пойковский Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – городское поселение Пойковский).

  - Выделяются следующие типы муниципальных программ:

- муниципальная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики, в том числе национальных целей, в конкретной отрасли или сфере социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее – автономного округа), Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский;

- комплексная муниципальная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики межотраслевого характера, затрагивающих несколько сфер.

  - Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех лет и утверждается постановлением Администрации городского поселения Пойковский.

  - Муниципальная программа, реализация которой начинается с очередного финансового года, в срок до 1 ноября текущего года утверждается постановлением Администрации городского поселения Пойковский.

  - Муниципальная программа, реализация которой начинается в текущем году и плановом периоде, утверждается постановлением Администрации городского поселения Пойковский до принятия решения о внесении соответствующих изменений в бюджет городского поселения Пойковский на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее 1 октября текущего года.

  - Основные понятия:

- куратор-должностное лицо, обеспечивающее управление реализацией муниципальной программы, назначаемое из заместителей главы городского поселения Пойковский, в ведении которых находится структурное подразделение Администрации городского поселения Пойковский-ответственный исполнитель муниципальной программы (далее-ответственный исполнитель);

- ответственный исполнитель-структурное подразделение Администрации городского поселения Пойковский, определенное в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Пойковский;

- соисполнитель муниципальной программы (далее-соисполнитель) -структурное подразделение Администрации городского поселения Пойковский, являющееся ответственным в части структурных элементов (основных мероприятий), в реализации которых предполагается его участие, а также муниципальные учреждения, входящие в состав муниципального образования городское поселение Пойковский, участвующие в реализации структурных элементов (основных мероприятий).

К структурным элементам относятся:

а) региональные проекты, реализуемые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"  (далее -постановление № 1288, региональный проект) ;

б) комплексы процессных мероприятий (основные мероприятия):

- комплекс процессных мероприятий (основное мероприятие) -мероприятия, реализуемые непрерывно либо периодически, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы, не относящиеся к проектной деятельности;

- проектная часть муниципальной программы-совокупность региональных проектов и проектов муниципального образования городское поселение Пойковский;

- процессная часть муниципальной программы-совокупность комплекса процессных мероприятий (основных мероприятий).

  - Разработка и реализация муниципальной программы включает в себя следующие основные этапы:

1) принятие решения о разработке проекта муниципальной программы;

2) формирование проекта муниципальной программы;

3) экспертиза проекта муниципальной программы и утверждение муниципальной программы;

4) реализация муниципальной программы и контроль за ходом реализации основных мероприятий муниципальной программы.

  - Решение о разработке муниципальной программы принимается Координационным советом по проведению экспертизы и оценки эффективности реализации муниципальных программ, созданным в соответствии с  распоряжением Администрации городского поселения Пойковский «О создании Координационного совета по проведению экспертизы и оценке эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ»  (далее – Координационный совет) на основании предложений от куратора или ответственного исполнителя (соисполнителя)  муниципальной программы в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов  государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития автономного округа на период до 2030 года и другими документами стратегического планирования Российской Федерации, автономного округа, Стратегией социально-экономического развития Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский до 2030 года.

На основании решения Координационного совета постановлением Администрации городского поселения Пойковский «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский» утверждается перечень муниципальных программ городского поселения Пойковский.

  - Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- влияние мероприятий (результатов) муниципальных программ городского поселения Пойковский на достижение соответствующих показателей национальных целей, приоритетов социально-экономического развития поселения, а также показателей оценки эффективности органов местного самоуправления городского поселения Пойковский;

- включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере (в том числе меры организационного характера, совершенствование нормативного регулирования отрасли и сферы и иные инструменты);

- учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Пойковский;

- выделение в структуре муниципальной программы:

а) подпрограмм муниципальной программы;

б) комплексов процессных мероприятий (основных мероприятий);

- взаимоувязка целей, сроков, объемов и источников финансирования приоритетов с целями социально-экономического развития поселения (программно-целевой принцип);

- результативность и эффективность – выбор способов и методов достижения целей социально-экономического развития городского поселения Пойковский, который должен основываться на необходимости достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с муниципальными программами;

- ответственность за своевременность и качество разработки и внесения изменений в муниципальные программы, осуществления структурных элементов (основных мероприятий) по достижению целей и за результативность и эффективность решения задач социально-экономического развития городского поселения Пойковский в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного округа и нормативными правовыми актами городского поселения Пойковский;

- открытость - официальное опубликование и общественное обсуждение муниципальных программ;

- измеримость целей – обеспечение возможности оценки достижения целей социально-экономического развития городского поселения Пойковский с использованием количественных показателей, критериев и методов их оценки;

10. Ответственный исполнитель инициирует внесение изменений в муниципальную программу на основании решения Координационного совета в следующих случаях:

- внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, автономного округа, Нефтеюганского района, органов местного самоуправления городского поселения Пойковский, по результатам ежегодной оценки эффективности муниципальной программы, изменения методики расчета целевых показателей и объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы;

- изменения наименования муниципальной программы, подпрограммы, ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы;

- изменения наименования целей, задач, структурных элементов (основных мероприятий), целевых показателей, направленных на реализацию муниципальной программы;

- изменения значения целевых показателей.

11. Ответственный исполнитель без рассмотрения на Координационном совете инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части финансового обеспечения на основании изменений, вносимых в сводную бюджетную роспись, без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решением Главы городского поселения Пойковский.

12. После вступления в силу решения Совета депутатов городского поселения Пойковский о бюджете городского поселения Пойковский на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о бюджете) муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с данным решением о бюджете городского поселения Пойковский не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

13. При уточнении объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в текущем финансовом году, муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

14. В течение всего периода реализации муниципальной программы удалять структурные элементы (основные мероприятия) программы не допускается. Изменение наименования основных мероприятий допускается в случае внесения изменений в правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского района, органов местного самоуправления городского поселения Пойковский при этом сохраняя порядковый номер и целевое назначение осуществляемых расходов.

2. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пойковский при формировании, утверждении и реализации муниципальных программ

- Администрация городского поселения Пойковский:

  - Утверждает перечень муниципальных программ муниципального образования городское поселение Пойковский, в котором указываются структурные подразделения или муниципальные учреждения городского поселения Пойковский, являющиеся ответственными исполнителями.

  - Обеспечивает реализацию муниципальной программы городского поселения Пойковский.

- Ответственный исполнитель:

  - Формирует проект муниципальной программы и изменений в нее, организует согласование ее с соисполнителями по мероприятиям, в отношении которых вносятся изменения, и обеспечивает согласование проекта муниципальной программы городского поселения Пойковский и изменений в нее в установленном порядке, в том числе по результатам ежегодной оценки эффективности ее реализации и иные изменения.

  - Направляет на экспертизу проект муниципальной программы в сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский, в Контрольно-Счетную палату Нефтеюганского района, в отдел по правовой работе Администрации городского поселения Пойковский.

  - В случае если проект муниципальной программы городского поселения Пойковский или проект о внесении изменений в муниципальную программу подлежит экспертизе на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства, ответственный исполнитель муниципальной программы городского поселения Пойковский направляет указанный проект в отдел по правовой работе Администрации городского поселения Пойковский.

  - Обеспечивает реализацию муниципальной программы городского поселения Пойковский.

  - Разрабатывает в пределах полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы городского поселения Пойковский, и обеспечивает внесение их в установленном порядке в Совет депутатов городского поселения Пойковский, Главе городского поселения Пойковский.

  - Координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы городского поселения Пойковский.

  - Обеспечивает привлечение средств за счет иных источников на реализацию муниципальной программы городского поселения Пойковский.

  - Размещает муниципальную программу городского поселения Пойковский в актуальной редакции на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в разделе «Муниципальные программы».

  - Информирует население муниципального образования городское поселение Пойковский о ходе реализации муниципальной программы на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в разделе «Муниципальные программы».

  - Проводит оценку эффективности предоставляемых и (или) планируемых к предоставлению налоговых расходов.

  - Инициирует внесение изменений в муниципальную программу в случаях, установленных пунктами 10,11 раздела 1 настоящего Порядка.

  - Направляет в сектор финансов:

- проект постановления Администрации городского поселения Пойковский об утверждении муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу;

-  пояснительную записку, которая включает в себя:

- обоснование необходимости принятия проекта постановления Администрации городского поселения Пойковский о внесении изменений в муниципальную программу, либо об утверждении муниципальной программы;

- характеристику целей (задач), основных положений проекта постановления Администрации городского поселения Пойковский о внесении изменений в муниципальную программу, либо об утверждении муниципальной программы.

  - После утверждения Советом депутатов городского поселения Пойковский решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Пойковский «О бюджете городского поселения Пойковский» ответственный исполнитель:

- согласовывает проект постановления Администрации городского поселения Пойковский «О внесении изменений в муниципальную программу городского поселения Пойковский» с куратором, соисполнителями муниципальных программ в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Пойковский, в том числе в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Администрации городского поселения Пойковский;

- приводит муниципальную программу в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения Пойковский о внесении изменений в бюджет городского поселения Пойковский не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, но не позднее конца текущего финансового года;

- вносит изменения в комплексный план и направляет его в сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский в течение 10 рабочих дней и одновременно размещает на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в разделе «Муниципальные программы»;

  - Вносит изменения в комплексный план после каждого утверждения постановления Администрации городского поселения Пойковский о внесении изменений в муниципальную программу и направляет в сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский в установленные им сроки в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации городского поселения Пойковский «Об утверждении порядка разработки, согласования и реализации комплексного плана к муниципальным программам городского поселения Пойковский».

  - Формирует и направляет в сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме утвержденной распоряжением Администрации городского поселения Пойковский «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Пойковский», ежеквартально не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

  - Формирует и направляет в сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме утвержденной распоряжением Администрации городского поселения Пойковский «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программах городского поселения Пойковский», за отчетный финансовый год (далее-годовой отчет) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом.

  - Размещает годовой отчет по муниципальной программе после заслушивания на Координационном совете в течение 10 рабочих дней на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муниципальные программы» для информирования, населения, предпринимательского сообщества, бизнес-сообщества, общественных организаций.

  - Предоставляет по запросу в сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский сведения, необходимые для проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы.

  - Обеспечивает координацию работы в части согласованности и концентрации отдельных структурных элементов (основных мероприятий), финансовых ресурсов у соисполнителей.

- Соисполнитель:

  - Формирует предложения в муниципальную программу городского поселения Пойковский, соисполнителем которой он является.

  - Согласовывает проект муниципальной программы городского поселения Пойковский и ее изменение в части корректировки структурных элементов (основных мероприятий), соисполнителем которых он является.

  - Обеспечивает реализацию структурных элементов (основных мероприятий), соисполнителем которых он является.

  - Формирует и представляет ответственному исполнителю предложения по составлению и корректировке комплексного плана по структурным элементам (основным мероприятиям), соисполнителем которых он является.

  - Представляет ответственному исполнителю информацию о ходе реализации муниципальной программы городского поселения Пойковский (исполнения комплексного плана) в отношении реализуемых структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы городского поселения Пойковский по форме утвержденной распоряжением администрации городского поселения Пойковский от «О предоставлении отчетов о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программах городского поселения Пойковский» ежеквартально-до 27-го числа отчетного месяца;

  - Представляет ответственному исполнителю информацию для подготовки отчета о ходе реализации и эффективности основных мероприятий муниципальной программы городского поселения Пойковский за отчетный период ежегодно - до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

- Сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский:

  - Формирует и обеспечивает в установленном порядке проект перечня муниципальных программ городского поселения Пойковский на основании предложений структурных подразделений Администрации городского поселения Пойковский.

  - Проводит в течении 10 дней оценку муниципальной программы городского поселения Пойковский и изменений в нее на предмет соответствия:

- структурных элементов (основных мероприятий) целям и задачам муниципальной программы городского поселения Пойковский;

- структуры и содержания муниципальной программы требованиям настоящего Порядка;

- сроков и этапов ее реализации задачам муниципальной программы городского поселения Пойковский;

- целевых показателей, характеризующих результаты ее реализации, целям муниципальной программы городского поселения Пойковский и ее структурным элементам (основным мероприятиям).

При наличии замечаний возвращает проект муниципальной программы ответственному исполнителю на доработку.

  - Формирует сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский за отчетный финансовый год и размещает ее на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Пойковский.

  - Осуществляет ежегодную оценку эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Пойковский в порядке, установленным муниципальным правовым актом Администрации городского поселения Пойковский.

  - Формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее-сводный годовой доклад) на основе годовых отчетов по муниципальным программам, представленных ответственными исполнителями, содержащий:

- сведения об оценке эффективности муниципальных программ;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых ключевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом (при необходимости).

18.6. Представляет сводный годовой доклад в Совет депутатов городского поселения Пойковский одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского поселения Пойковский.

18.7. Размещает сводный годовой доклад на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Пойковский в разделе "Муниципальные программы".

- Отдел по правовой работе Администрации городского поселения Пойковский в течение 10 рабочих дней проводит правовую и антикоррупционную экспертизу, а также на предмет выявления положений, содержащих возможные риски нарушения антимонопольного законодательства.

- Контрольно-счетная палата Нефтеюганского района осуществляет финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы и внесения изменений в нее в течение 10 рабочих дней и дает заключение на предмет соответствия положений, изложенных в муниципальной программе, бюджетному законодательству и финансово-экономической обоснованности проекта.

- 3. Финансовое обеспечение муниципальной программы

- Параметры финансового обеспечения муниципальных программ городского поселения Пойковский на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально - экономического развития Российской Федерации, Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Нефтеюганского района и городского поселения Пойковский, установленных документами стратегического планирования, использования механизмов инициативного бюджетирования, предусматривающих учет мнения жителей городского поселения Пойковский.

В муниципальных программах, где предусмотрены мероприятия, имеющие приоритетное значение для жителей городского поселения Пойковский и определяемые с учетом их мнения при реализации, необходимо учесть возможность направления на осуществление этих мероприятий не менее 5% расходов местного бюджета от средств предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет следующих средств:

- федерального бюджета;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – средства бюджета автономного округа);

- бюджета Нефтеюганского района (далее –бюджета района)

- бюджета городского поселения Пойковский (далее –бюджета поселения);

- иных источников.

- Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского поселения Пойковский.

- Финансовое обеспечение муниципальных программ городского поселения Пойковский за счет средств бюджета городского поселения Пойковский определяется на очередной финансовый год и плановый период исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению муниципальных программ городского поселения Пойковский, за пределами планового периода-исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ городского поселения Пойковский в соответствии с бюджетным прогнозом городского поселения Пойковский на долгосрочный период.

- Планирование объема налоговых расходов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых расходов городского поселения Пойковский с обоснованием необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы городского поселения Пойковский.

4. Ответственность участников муниципальных программ                                             городского поселения Пойковский

- Куратор и ответственный исполнитель в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 172-ФЗ) несет дисциплинарную, гражданско-правовую ответственность за:

- достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, поступивших из вышестоящего бюджета;

- достижение целевых показателей муниципальной программы городского поселения Пойковский, в том числе установленных Указами Президента Российской Федерации;

- своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы городского поселения Пойковский;

- полноту и достоверность отчетности о реализации муниципальной программы городского поселения Пойковский.

- Ответственный исполнитель при реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы городского поселения Пойковский обеспечивает соблюдение требований бюджетного законодательства, предъявляемых, в том числе к нормативным правовым актам городского поселения Пойковский, устанавливающим (регулирующим) предоставление субсидий (межбюджетных трансфертов) из вышестоящих бюджетов.

- Соисполнитель в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 172-ФЗ несет дисциплинарную, гражданско-правовую и административную ответственность за своевременную и качественную реализацию структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы.

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от _________________ № ____ |
| --- | --- |

- МОДЕЛЬНАЯ

муниципальная программа городского поселения Пойковский

- Модельная муниципальная программа городского поселения Пойковский определяет структуру муниципальной программы городского поселения Пойковский (далее - городское поселение, муниципальная программа), содержание, механизмы реализации ее структурных элементов (основных мероприятий).

2. Муниципальная программа содержит:

2.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно таблице 1.

2.2. Приложения, содержащие:

2.2.1. Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) согласно таблице 2.

2.2.2. Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы согласно таблице 3.

2.2.3. При заполнении таблицы 3 муниципальной программы городского поселения Пойковский «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городское поселение Пойковский на 2021-2025 годы», необходимо отражать мероприятия, реализуемые в рамках основного мероприятия.

2.2.4. Перечень реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (заполняется при планировании капитальных вложений) согласно таблице 4 и перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов строительства) согласно таблице 5.

2.2.5. Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (заполняется при планировании создания объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов) согласно таблице 6 и сведения о прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения (заполняется при наличии концессионных соглашений) согласно таблице 7.

2.2.6. Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы (заполняется при наличии таких показателей) согласно таблице 8.

2.2.7. Порядки реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы, в том числе:

а) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78 , 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ;

б) предоставления грантов на реализацию социально значимых проектов, направленных на определение наиболее эффективной модели реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальных программ.

Порядок реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы может утверждаться отдельными нормативными правовыми актами городского поселения Пойковский, подготовку которых или внесение в них изменений осуществляют ответственные исполнители и соисполнители, непосредственно реализующие эти мероприятия муниципальной программы. В этом случае в таблице 3 «Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы» необходимо заполнять графу 4.

- Таблица 1

- СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы городского поселения Пойковский

| - Наименование муниципальной программы <1> |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сроки реализации муниципальной программы <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тип муниципальной программы <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы <5> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Соисполнители муниципальной программы <6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Национальная цель <7> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели муниципальной программы <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задачи муниципальной программы <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограммы <8> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели муниципальной программы <9> | - № п/п | - Наименование целевого показателя <9.1> | - Документ -основание <9.2> | - Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Базовое значение - <9.3> | - 20__г. | - 20__г. | - И т.д. | - На момент окончания реализации муниципальной программы - <9.4> |  |  | - Ответственный исполнитель/соисполнитель за достижение показателей - <9.5> |
|  | - 1 | - ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 | - …..*<9.6> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Параметры финансового обеспечения муниципальной программы <10> | - Источники финансирования |  | - Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Всего |  | - 20__г. |  | - 20__г. |  | - И т.д. |  |  |
|  | - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> указывается при наличии

<1>-указывается наименование муниципальной программы;

<2>-сроки реализации муниципальной программы отражаются в формате "20__-20__годы и на период до 20___года" начиная с 2022 года, либо с года начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ) ;

<3>-указывается тип муниципальной программы;

<4>-указывается куратор муниципальной программы;

<5>- указывается исполнительный орган местного самоуправления городского поселения Пойковский, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы;

<6>-указывается перечень исполнительных органов местного самоуправления городского поселения Пойковский, участвующих в разработке и реализации отдельных структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы);

<7>-строка отражается в случае, если муниципальная программа направлена на достижение национальной цели в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" , от 21.07.2020 № 474  "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года;

<8>-указываются цели, задачи и подпрограммы муниципальной программы;

При формировании целей муниципальной программы учитываются цели национальных проектов, соответствующие сфере реализации муниципальной программы;

<9>-указываются целевые показатели муниципальной программы, в том числе:

<9.1>-наименование целевого показателя, приводится единица его измерения (через запятую)

<9.2>-ссылка на форму федерального статистического наблюдения, нормативно правовой либо распорядительный акт, в соответствие с которым установлен данный показатель;

<9.3>-отражаются значения показателя на год разработки проекта муниципальной программы, либо на год, предшествующий ее разработке, (в случае отсутствия данных на год разработки), либо доведенные до городского поселения Пойковский базовые значения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными документами;

<9.4>-заполняется в зависимости от значений показателя по годам реализации муниципальной программы: если значения по годам заполнялись "на отчетную дату", либо "нарастающим итогом", то целевое значение показателя равняется значению показателя в последний год реализации муниципальной программы, если "за отчетный год"-то равняется сумме значений показателя за все годы реализации муниципальной программы;

<9.5.>-указывается исполнительный орган местного самоуправления городского поселения Пойковский ответственный за достижение значения целевого показателей;

<9.6>-под "*" отражаются показатели, характеризующие социально-экономическое развитие и не являющиеся специфичными для конкретной муниципальной программы (например. "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал", "Валовый региональный продукт на душу населения", "Уровень бедности").

В число показателей муниципальных программ включаются:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей;

- показатели приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район, определяемые в документах стратегического планирования и указах Президенты Российской Федерации;

- показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 .

Количество используемых целевых показателей муниципальной программы должно быть минимально и в то же время достаточно для отражения достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

- их целевые значения определяются на основе данных федерального статистического наблюдения;

- их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным в том числе федеральными органами исполнительной власти;

- их целевые значения рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями муниципальных программ, соисполнителями муниципальных программ.

<10>-указывается общий объем финансирования, в разрезе источников и в разрезе по годам в соответствии с решением о бюджете городского поселения Пойковский.

- Таблица 2

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- финансовых ресурсов муниципальной программы

| № Структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы <1> | Ответственный исполнитель / соисполнитель <2> | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) <3> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__г. | 20__г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма I «Наименование» <4>* |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | Основное мероприятие (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Наименование» <4>* |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | Основное мероприятие (номер показателя из паспорта <5> |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения органов местного самоуправления) |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| Соисполнитель 1 (наименование структурного подразделения органов местного самоуправления) |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

- <1>- указываются структурные элементы (основные мероприятия).

- Наименование региональных проектов и проектов муниципального образования в соответствии с их паспортами;

- <2> - указывается наименование муниципального учреждения администрации городского поселения Пойковский ответственного за реализацию основного мероприятия;

- <3> - объемы финансирования каждого структурного элемента (основного мероприятия) распределяются по источникам финансирования.

- В случае если структурный элемент (основное мероприятие) имеет несколько соисполнителей, то объемы его финансирования распределяются между соисполнителями, например:

| - № структурного элемента (основного мероприятия) | - Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | - Ответственный исполнитель/ соисполнитель | - Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1. | - Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | - Ответственный исполнитель, Соисполнитель 1, соисполнитель 2, в том числе | - всего |
|  |  |  | - федеральный бюджет |
|  |  |  | - бюджет автономного округа |
|  |  |  | - бюджет района |
|  |  |  | - местный бюджет |
|  |  |  | - иные источники |
|  |  | - Ответственный исполнитель | - всего |
|  |  |  | - федеральный бюджет |
|  |  |  | - бюджет автономного округа |
|  |  |  | - бюджет района |
|  |  |  | - местный бюджет |
|  |  |  | - иные источники |
|  |  | - Соисполнитель 1 | - всего |
|  |  |  | - федеральный бюджет |
|  |  |  | - бюджет автономного округа |
|  |  |  | - бюджет района |
|  |  |  | - местный бюджет |
|  |  |  | - иные источники |
|  |  | - Соисполнитель 2 | - всего |
|  |  |  | - федеральный бюджет |
|  |  |  | - бюджет автономного округа |
|  |  |  | - бюджет района |
|  |  |  | - местный бюджет |
|  |  |  | - иные источники |

- <4> - указывается наименование подпрограммы из паспорта муниципальной программы;

- <5> устанавливается связь структурных элементов (основных мероприятий) с целевыми показателями муниципальной программы. Указывается порядковый номер показателя из паспорта муниципальной программы. В случае если не выявлена связь структурного элемента (основного мероприятия) с целевыми показателями, приводится ссылка на иные показатели, характеризующие эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы, которые отражены в приложении к нормативному правовому акту об утверждении программы.

Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

| № структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) либо реквизиты нормативно правового акта утвержденного Порядка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель |  |  |  |
| Задача |  |  |  |
| 1.1. | Структурный элемент (основное мероприятие) «……..» |  |  |
|  | и т.д. |  |  |

Таблица 4

Перечень реализуемых объектов на 20__ год и на плановый период 20__и 20___ годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

| № | Наименование объекта | мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20_ | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__г. | 20__г. | и т.д. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Показатель мощности | Срок строительства (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов (далее- инвестиционные проекты)

| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта (тыс. рублей) | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Таблица 7

Сведения о прогнозных и фактически условных и безусловных обязательствах, возникающих при исполнении концессионного соглашения

| № п/п | Наименование концессионного соглашения | Реквизиты решения Правительства автономного округа о заключении соглашения | Срок реализации | Сведения о фактически исполненных обязательствах на 01.01.20__ год | Сведения о прогнозных условных и без условных обязательств, возникающих при исполнении концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__год | 20__год | 20__год | и т.д. |  | 20___- 20__ |  |
| 1 |  |  |  | Объем безусловных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем условных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

| № | Наименование показателя <*> | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |  |  | Значения показателя по годам |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  | и т.д. | 20__-20__ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> указываются второстепенные показатели, показатели из дорожной карты либо показатели, участвующие мониторингах по своим направлениям, в рамках которых, отчитываются ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ (за исключением целевых показателей установленных в паспорте муниципальных программ).

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от _________________ № ____

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского поселения Пойковский (далее-Порядок)

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок направлен на осуществление исполнительными органами местного самоуправления городского поселения Пойковский (далее-городское поселение) муниципальной политики в установленных сферах деятельности, повышение результативности бюджетных расходов.

1.2. Ведомственная целевая программа городского поселения Пойковский (далее-ведомственная целевая программа) представляет собой утвержденный (планируемый к утверждению) исполнительным органом муниципальной власти городского поселения Пойковский (далее-структурное подразделение) комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение тактических задач, соответствующих полномочиям и функциям, возложенным на исполнительный орган муниципальной власти городского поселения Пойковский.

1.3. Финансирование ведомственной целевой программы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до исполнителя программы в текущем финансовом году и плановом периоде.

2. Разработка ведомственной целевой программы и требования к ее содержанию

2.1. Ведомственные целевые программы базируются на полномочиях и функциях, возложенных на исполнителя программы. Основные результаты и показатели реализации ведомственной целевой программы отражаются в отчете о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации ведомственной целевой программы (далее-отчет).

2.2. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается структурным подразделением Администрации городского поселения Пойковский.

2.3. Ведомственная целевая программа содержит:

2.3.1. Паспорт.

2.3.2. Характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, обоснование необходимости программного решения проблемы с участием исполнителя программы, средств местного бюджета и (или) иных источников.

2.3.3. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы с указанием сроков ее реализации, а также целевые показатели.

2.3.4. Перечень программных мероприятий, включая дробление крупных на более мелкие, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств) и сроках реализации каждого программного мероприятия.

2.3.5. Целевые показатели ведомственной программы, результаты реализации программы, с описанием социальных, экономических и экологических последствий ее реализации, включающие:

- конкретные результаты ее выполнения по годам;

- информацию об использовании средств, направляемых на ее реализацию;

- эффективность реализации программных мероприятий.

2.3.6. Механизм реализации ведомственной целевой программы, который включает порядок организационного взаимодействия между ее участниками, распределения исполнителем программы полномочий и ответственности между подведомственными учреждениями по исполнению программных мероприятий, порядок отбора исполнителей программных мероприятий, привлечения внебюджетных средств, оценку внешних условий и рисков для реализации ведомственной целевой программы.

2.3.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах (прогнозируемые объемы финансирования программных мероприятий должны быть обоснованными и сопровождаться приложением 4 к постановлению расчетов по каждому мероприятию).

2.4. Ведомственные целевые программы не содержат подпрограмм, их мероприятия не могут дублировать мероприятия муниципальных программ городского поселения Пойковский.

2.5. Набор количественно измеримых показателей результатов для ведомственной целевой программы формируется исполнителем программы.

2.6. Перечень показателей ожидаемых результатов согласовывается с Координационным советом при экспертизе ведомственной целевой программы.

3. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы

3.1. Экспертиза проекта ведомственной целевой программы Координационным советом осуществляется в течение 2-х недель со дня поступления проекта ведомственной целевой программы.

3.2. Координационный совет осуществляет экспертизу проекта ведомственной целевой программы по следующим направлениям:

- соответствие тактических задач полномочиям и функциям, возложенным на исполнителя программы;

- соответствие проекта ведомственной целевой программы установленной структуре;

- соответствие программных мероприятий поставленным целям;

- соответствие сроков реализации задачам проекта ведомственной целевой программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контроля исполнения ведомственной целевой программы;

- наличие показателей ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы;

- соответствие проекта ведомственной целевой программы действующему бюджетному законодательству.

3.3. Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы направляются исполнителю программы.

3.4. Координационный совет вправе отклонить проект ведомственной целевой программы, с указанием причин отклонения.

3.5. Основаниями для отклонения проекта ведомственной целевой программы являются:

- несоответствие программных мероприятий и полномочий (функций), возложенных на исполнителя программы;

- дублирование целей, задач и мероприятий проекта ведомственной целевой программы целям, задачам и мероприятиям других ведомственных целевых программ, а также муниципальных программ городского поселения Пойковский;

- отсутствие источника финансирования проекта ведомственной целевой программы;

- необходимость решения проблемы в рамках муниципальной программы;

- несоответствие бюджетному законодательству.

3.6. На основании результатов проведенной экспертизы Координационный совет дается заключение:

- проект ведомственной программы рекомендуется к утверждению;

- проект ведомственной программы возвращается на доработку;

- проект ведомственной программы отклоняется.

3.7. По результатам проведения экспертизы проекта ведомственной целевой программы исполнитель программы обеспечивает ее доработку в соответствии с полученными замечаниями и предложениями. Положительные результаты экспертизы являются основанием для утверждения ведомственной целевой программы ее руководителем.

3.8. До утверждения постановления об утверждении ведомственной целевой программы Контрольно-Счетная палата Нефтеюганского района осуществляет проведение финансово-экономической экспертизы проектов ведомственных целевых программ.

4. Утверждение ведомственной целевой программы и внесение в нее изменений

4.1. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением Администрации городского поселения Пойковский.

4.2. Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе, включение в нее новых программных мероприятий и их утверждение, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

4.3. При необходимости внесения изменений в ведомственную целевую программу исполнитель программы подготавливает обоснование, включающее данные о результатах ее реализации за отчетный период и подтверждение актуальности нерешенных проблем.

4.4. Исполнитель программы в соответствии с настоящим Порядком:

- разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

- представляет проект ведомственной целевой программы на экспертизу в Координационный совет;

- размещает проект ведомственной целевой программы на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

- обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные правовые акты, необходимые для выполнения ведомственной целевой программы;

- формирует и утверждает комплексные планы (сетевые графики) по реализации ведомственной целевой программы.

5. Управление и контроль реализации ведомственной целевой программы

5.1. Ведомственную целевую программу реализует исполнитель программ с учетом результатов и качества управления бюджетными ресурсами.

5.2. Реализация ведомственной целевой программы ранее 1 января очередного финансового года не допускается.

5.3. Руководители структурных подразделений Администрации городского поселения Пойковский, реализующие ведомственную целевую программу, являются ее руководителями (далее-руководитель программы). Руководитель программы несет ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование полученных на выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств.

5.4. Сектор финансов Администрации городского поселения Пойковский формирует проект перечня ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета  поселения, в сроки, установленные для формирования бюджета муниципального образования городского поселения Пойковский на очередной финансовый год и плановый период.

5.5. Координационный совет вправе вносить решение о преобразовании ведомственной целевой программы в муниципальную программу городского поселения Пойковский, а также о досрочном прекращении ведомственной целевой программы в случае несоответствия настоящему Порядку.

5.6. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется исполнителем программы.

5.7. Отчет представляется исполнителем программы в сектор финансов по форме, утвержденной распоряжением администрации городского поселения Пойковский, в следующие сроки:

- до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы;

- ежегодно до 15-го марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя программы.

Отчет содержит:

- информацию по объему финансирования программных мероприятий;

- оценку результативности реализации программ. Оценка представляет собой сопоставление плановых показателей непосредственных результатов и фактически достигнутых результатов. Оценка результативности осуществляется по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

5.8. По ведомственной целевой программе, срок которой завершился, помимо отчета за истекший год исполнителем программы подготавливается и направляется в Координационный совет итоговая информация за весь период ее реализации, включая описание выполненных и невыполненных программных мероприятий и поставленных задач, степень достижения запланированных целевых показателей.

Приложение 4

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от _________________ № ____

Структура ведомственной целевой программы

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование структурного

подразделения администрации

городского поселения Пойковский

(исполнителя программы) _________________________________________

Наименование ведомственной

целевой программы ______________________________________________

Дата утверждения

муниципальной программы

(наименование и номер

соответствующего

нормативного правового акта) *_____________________________________

Цели программы_________________________________________________

Задачи программы________________________________________________

Целевые показатели

ведомственной программы_______________________________________

Сроки реализации

ведомственной программы______________________________________

Финансовое обеспечение

ведомственной программы	___________________________________

* Заполняется после утверждения ведомственной целевой программы

Раздел I «Характеристика проблем»

Раздел II «Основные цели и задачи ведомственной целевой программы»

Раздел III «Перечень программных мероприятий»

Раздел IV «Целевые показатели ведомственной целевой программы»

Раздел V «Механизм реализации ведомственной целевой программы»

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № целевого показателя | Наименование целевого показателя* | Базовый целевой показатель на начало реализации ведомственной программы | Значения целевого показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия ведомственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | и т.д. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень программных мероприятий

| №п/п | Мероприятия ведомственной целевой программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  |