Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Пойковский

от «06»_05.2020_ № _181-п_

ПЛАН

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года

на территории городского поселения Пойковский

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Пойковский | по мере необходимости | Сектор комплексной безопасности |  |
| 2. | Провести обследование границ населенного пункта гп.Пойковский на предмет прилегания к лесному массиву и изучения рисков перехода лесных пожаров на территорию населенного пункта | до 30.04. 2020 | Сектор комплексной безопасности |  |
| 3. | Провести проверку наличия и исправности имеющегося пожарно-технического вооружения и инвентаря | до 30.04. 2020 | Сектор комплексной безопасности |  |
| 4. | Организовать проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствие с требованиями пожарной безопасности | до 30.04. 2020 | Сектор комплексной безопасности, ПМУП «УТВС» |  |
| 5. | Провести рабочее совещание с руководителями (представителями)садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ по вопросам: - подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и тушению лесных пожаров; - порядка действий граждан при обнаружении пожара, ответственности граждан и организаций в области пожарной безопасности Проведение инструктажей с председателями садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ, гражданами, собственниками (пользователями) садовых земельных участков или огородных земельных участков: - по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период; - при пребывании на территории садоводческих некоммерческих товариществ или огороднических некоммерческих товариществ, а также в лесных массивах | по мере необходимости | Сектор комплексной безопасности, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию) |  |
| 6. | Организовать и провести мероприятия по очистке территории городского поселения от горючих отходов и мусора, удалению сухой растительности, вырубке сухостоя. | май-июнь 2020 года | МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства гп Пойковский» |  |
| 7. | При повышении уровня пожарной опасности возобновить работу патрульной группы на территории городского поселения, а также мест отдыха граждан с целью разъяснения гражданам правил пожарной безопасности в лесах, недопущении разведения костров | в течение пожароопасного периода 2020 года | Сектор комплексной безопасности |  |
| 8. | Приобрести информационный материал для проведения разъяснительной работы с населением | до 01.06.2020 | Сектор комплексной безопасности |  |
| 9. | Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населенных пунктах и в лесах | в течение пожароопасного периода 2020 года | филиал КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району (по согласованию), Сектор комплексной безопасности |  |
| 10. | Освещение в средствах массовой информации: - вопросов сбережения лесов; - соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; - пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по тушению лесных пожаров; - информации о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды; - о правилах пожарной безопасности, в том числе на дачных и приусадебных участках; - о недопустимости проведения сжигания сухой травянистой растительности в границах муниципального образования и запрету проведения палов на территории земель сельскохозяйственного назначения; - о действиях в случае возникновения пожаров и о готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами | в течение пожароопасного периода 2020 года | Сектор комплексной безопасности |  |
| 11. | Направить информацию о проделанной работе в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района | по итогам завершения пожароопасного периода | Сектор комплексной безопасности |  |

Заведующий сектором комплексной безопасности		                                		Р.И. Хадыев

Примечание: изменения в данный План вносятся с учетом складывающейся пожароопасной обстановки на территории городского поселения Пойковский.