Муниципальное образование

Городское поселение Пойковский

Нефтеюганского муниципального района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__24.08.2021___				                                                     №_450-п__

пгт. Пойковский

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования городское поселение Пойковский:

- Внести в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Пойковский» следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.9 «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 4.1 «Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 5.1 «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 5.2 «Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 6.1 «Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 7.1 «Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 7.2 «Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 7.3 «Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 9.1 «Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы» приложения к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «Пойковский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского поселения Пойковский.

Глава городского поселения                 ___________             А.А. Бочко

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «_24» _08. 2021 № _450-п__

Таблица № 1.9 Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017, факт | 2018, факт | 2019, факт | 2020, факт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Годовая выработка тепла | тыс. Гкал/год | 217,09 | 218,37 | 206,71 | 191,71 | 216,98 | 215,37 | 211,04 | 208,33 | 204,63 | 201,19 | 199,63 | 197,94 |
| 2 | Годовой расход тепла на собственные нужды | тыс. Гкал/год | 10,14 | 10,12 | 10,11 | 9,61 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| 3 | в % к выработке тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 4,7% | 4,6% | 4,9% | 5,0% | 4,7% | 4,7% | 4,8% | 4,9% | 5,0% | 5,0% | 5,1% | 5,1% |
| 4 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | тыс. Гкал/год | 159,53 | 162,59 | 152,48 | 138,73 | 158,44 | 156,84 | 156,98 | 157,40 | 156,84 | 156,54 | 156,55 | 156,42 |
| 5 | Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расход энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | тыс. Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 159,53 | 162,59 | 152,48 | 138,73 | 158,44 | 156,84 | 156,98 | 157,40 | 156,84 | 156,54 | 156,55 | 156,42 |
| 8 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | тыс. Гкал/год | 47,41 | 45,66 | 44,12 | 43,38 | 48,39 | 48,38 | 43,92 | 40,78 | 37,64 | 34,51 | 32,94 | 31,37 |
| 9 | - в % к отпуску тепловой энергии |  | 29,7% | 28,1% | 28,9% | 31,3% | 30,5% | 30,8% | 28,0% | 26,0% | 24,0% | 22,0% | 21,0% | 20,0% |
| 10 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, в т.ч. | тыс. Гкал/год | 159,53 | 162,59 | 152,48 | 138,73 | 158,44 | 156,84 | 156,98 | 157,40 | 156,84 | 156,54 | 156,55 | 156,42 |
| 11 | - собственное потребление (внутреннее потребление) | тыс. Гкал/год | 4,38 | 4,67 | 4,44 | 3,89 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |
| 12 | - иные потребители, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - бюджетные потребители | тыс. Гкал/год | 19,14 | 18,58 | 18,91 | 16,72 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 18,09 | 18,09 | 18,09 | 18,09 |
| 14 | - население | тыс. Гкал/год | 106,42 | 109,25 | 100,53 | 92,94 | 107,13 | 105,43 | 106,54 | 106,95 | 107,33 | 107,53 | 108,33 | 108,83 |
| 15 | - прочие | тыс. Гкал/год | 29,60 | 30,08 | 28,60 | 25,17 | 28,87 | 28,97 | 27,99 | 28,01 | 26,97 | 26,47 | 25,67 | 25,04 |

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «24» _08. 2021 № _450-п__

Таблица 4.1 Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию

| Наименование котельной | Котельное и электрогенерирующее оборудование, шт. х тип |  |  |  |  |  |  | Установленная |  |  | Топливо |  | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Ориентировочные капиталовложения, млн. руб. (в ценах 2020г)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мощность на рассматриваемую перспективу |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтируемое |  | сохраняемое в работе |  |  | устанавливаемое |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  | основное | резервное |  |  |
|  | паровые котлы | водогрейные котлы | электрогенерирующее | паровые котлы | водогрейные котлы | паровые котлы | водогрейные котлы |  | всего | в аварийном режиме |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | ДЕ-10\14 | - | - | - | - | - | Марку водогрейных котлов и их количество предусмотреть согласно проекта, согласованного с ресурсоснабжающей организацией | - | 30 | 20 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Реконструкция котельной к 2024 году | 247,39 |
|  | 5хДКВР-10\13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | - | 2х КСВа-3,15 Гс "ВК-22" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ликвидация существующей котельной с демонтажем всего оборудования к 2022 году | 8,2 |
|  |  | КСВ-2,0 ВК-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4х HN 56x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | 4х ДЕ-25\14-ГМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ликвидация существующей котельной №3А с демонтажем всего оборудования к 2026 году | 35 |
| Котельная № 3 | 8х ДЕ-25\14-ГМ | - | - | - | - | - | Марку водогрейных котлов и их количество предусмотреть согласно проекта, согласованного с ресурсоснабжающей организацией | - | 66 | 49.5 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Строительство новой котельной на месте блока А к 2027 году и вывод блока Б из эксплуатации в 2028 г | 542,6 |
| Котельная "Дорожник" |  | ВВД-1,8 |  |  |  |  | Марку водогрейных котлов и их количество предусмотреть согласно проекта, согласованного с ресурсоснабжающей организацией | - | 8 | 6 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Реконструкция котельной к 2022 году | 25 |
| Новая котельная | - | - | - | - | - | - | Марку водогрейных котлов и их количество предусмотреть согласно проекта, согласованного с ресурсоснабжающей организацией | - | 56,4 | 42,3 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Строительство новой котельной к 2025 году | 375,6 |
| Всего по рекомендуемому варианту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173,79 |
| Тип, марку и характеристики устанавливаемого оборудования уточнить при проектировании и согласовать с энергоснабжающей организацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * цены взяты по коммерческим предложениям и по укрупненным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «24» _08.2021 № _450-п___

Таблица 5.1 Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование тRC:R[44]C[5] | Мероприятие | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Стоимость, млн.руб (в ценах 2020 г)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к 2022 г. |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 12,0 |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | Согласно проекта реконструкции |  |  | 12,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 80,0 |
|  | Сети ТВС от ЦТП-1а до ТК 1а-11 (замена участка от ЦТП-1А до ТК 1а-5) | Согласно проекта реконструкции |  |  | 15,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 65 |
| Котельная «Дорожник» | Всего, в т.ч. |  |  |  | 27,2 |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от Котельной "Дорожник" до ТК-4 для подключения двух многоквартирных домов | Согласно проекта реконструкции |  |  | 27,2 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 16,6 |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения 4-х домов в 7-м микрорайоне | Согласно проекта |  |  | 16,6 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2022 году |  |  |  | 135,8 |
| к 2023 г. |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 12,0 |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | Согласно проекта реконструкции |  |  | 12,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 170,4 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 50 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 15 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 32 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо предусмотрения ИТП в здании МКД | Согласно проекта реконструкции |  |  | 42,8 |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 30,6 |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 60,0 |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до проектируемой ТК-5Г | Согласно проекта реконструкции |  |  | 60,0 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2023 году |  |  |  | 242,4 |
| к 2024 г. |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 20,0 |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования |  |  |  | 20,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 360,5 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 50,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 20,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 20,0 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 218,4 |
|  | Проектирование и реконструкция магистральных тепловых сетей в микрорайоне №5 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 32,1 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей по ул. Транспортников микрорайона №6 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 20,0 |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 40,0 |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 40,0 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2024 году |  |  |  | 420,5 |
| к 2029 г. |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 40,0 |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования |  |  |  | 40,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 511,1 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 156,2 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 84,7 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 91,8 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 178,4 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2029году |  |  |  | 551,1 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «24» _08.2021 № _450-п__

Таблица 5.2 Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них

| Зона теплоснабжения | Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Мероприятие | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Стоимость строительства, млн.руб.(в ценах 2020 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 км | общая |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 97,9 |
|  | Магистральные сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"(замена участка сети от ТК-25 до ТК3-90а (ЦРБ) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400/150/100 | 0,631 | 83,0 | 52,4 |
|  | Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1а-40 (участок сети от ТК 1а-19 до ТК 1а-26), в 1мкр. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150/100/50 | 0,33 | 42,4 | 14,0 |
|  | Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 14 до ЦТП № 1 (Участок №1) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400/200 | 0,314 | 86,0 | 27,0 |
|  | Сети ТВС от ЦТП-4 до ТК 4-7 (замена участка сети от ТК 4-7 до ТК 4-10) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 200/150 | 0,29 | 51,7 | 15,0 |
|  | Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. | Подземная/надземная | Реконструкция | 2Ду 100/80/50 | 0,2 | 22,5 | 4,5 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 97,9 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 21,4 |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-5 до ТК-8а) | Надземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,17 | 125,9 | 21,4 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 123,7 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: Участок от ТК-1А до ТК-3 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 700 | 0,177 | 197,7 | 35,0 |
|  | Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 14 до ЦТП № 1(Участок №2) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0,234 | 91,9 | 21,5 |
|  | Магистральные сети ТС от ТК-5 до ТК-8 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,515 | 87,4 | 45,0 |
|  | Сети ТВС ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка от ТК7-11 до ТК7-19 ), (Т1,Т2-Ду-100,80мм, Т3,Т4 Ду-80,50мм) в мкр.№7 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 100/80/50 | 0,334 | 36,5 | 12,2 |
|  | Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. | Подземная/надземная | Реконструкция | 2Ду 100/80/50 | 0,4 | 25,0 | 10,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 145,1 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 132,0 |
|  | Магистральные сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 (замена участка от ТК-5а до ЦТП-7) | Подземная | Реконструкция | 2Ду500 | 0,485 | 82,5 | 40,0 |
|  | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 2-9 до ТК 2-17 (замена участка от ТК 2-14 до ТК 2-17) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150100//80 | 0,26 | 38,5 | 10,0 |
|  | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 2 до ТК 2-23 (замена участка от ТК 2-18 до ТК 2-23) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 50-80 | 0,11 | 27,3 | 3,0 |
|  | Магистральные сети ТВС от ТК-20 до ТК 6-13 (замена участка по ул. Энтузиастов) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 100/80/50 | 0,5 | 32,0 | 16,0 |
|  | Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК 7-44а | Подземная | Реконструкция | 2Ду 100-300 | 0,86 | 58,1 | 50,0 |
|  | Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. | Подземная/надземная | Реконструкция | 2Ду 100/80/50 | 0,5 | 26,0 | 13,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 132,0 |
| до 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 89,9 |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-1а до ТК-5) | Надземная | Реконструкция | 2Ду 500/200 | 0,453 | 77,3 | 35,0 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300/200 | 1,25 | 43,9 | 54,9 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 130,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 50-200 | 2,04 | 49,0 | 100,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Подземная | Реконструкция | 2Ду 50-150 | 1,29 | 42,6 | 55,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №4 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 100-250 | 0,98 | 61,2 | 60,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №6 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 50-100 | 1,4 | 32,1 | 45,0 |
|  | Вводные тепловые сети 1,2,3,4,7 мкр. | Подземная/надземная | Реконструкция | 2Ду 100/80/50 | 2,5 | 28,0 | 70,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 219,9 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «_24» _08. 2021 № _450-п__

Таблица 6.1 Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту

| Наименование теплоисточника | Максимально -часовой расход топлива, т у. т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, тыс. т у.т. |  |  | Вид резервного топлива | Запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по периодам |  |  | в условном эквиваленте, т у.т. | натуральное, тонн |
|  |  |  |  | отопительный | неотопительный |  |  |  |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 2,26 | попутный нефтяной газ | 6,2 | 6,2 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 7,67 | попутный нефтяной газ | 29,87 | 28,134 | 1,736 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,44 | попутный нефтяной газ | 1,329 | 1,329 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2020 год | 10,37 |  | 37,399 | 35,663 | 1,736 |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,61 | попутный нефтяной газ | 9,91 | 9,91 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 7,9 | попутный нефтяной газ | 30,78 | 28,51 | 2,21 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,47 | попутный нефтяной газ | 1,42 | 1,42 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2021 год | 11,98 |  | 42,11 | 39,84 | 2,21 |  |  |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,64 | попутный нефтяной газ | 9,99 | 9,99 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 7,97 | попутный нефтяной газ | 31,02 | 28,81 | 2,21 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,50 | попутный нефтяной газ | 1,53 | 1,53 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2022 год | 12,10796512 |  | 42,54 | 40,33 | 2,21 |  |  |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,40 | попутный нефтяной газ | 9,52 | 9,52 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 8,13 | попутный нефтяной газ | 32,05 | 29,70 | 2,35 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,50 | попутный нефтяной газ | 1,42 | 1,42 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2023 год | 12,03 |  | 42,99 | 40,64 | 2,35 |  |  |  |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,05 | попутный нефтяной газ | 8,84 | 8,84 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 8,15 | попутный нефтяной газ | 32,1 | 29,74 | 2,36 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,5 | попутный нефтяной газ | 1,42 | 1,42 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2024 год | 11,7 |  | 42,36 | 40 | 2,36 |  |  |  |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,56 | попутный нефтяной газ | 10,19 | 10,19 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 3,8 | попутный нефтяной газ | 14,41 | 13,31 | 1,1 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,5 | попутный нефтяной газ | 1,42 | 1,42 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 3,84 | попутный нефтяной газ | 14,73 | 13,48 | 1,25 | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2025 год | 11,7 |  | 40,75 | 38,4 | 2,35 |  |  |  |
| 2025-2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 3,56 | попутный нефтяной газ | 10,19 | 10,19 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 3,86 | попутный нефтяной газ | 15,02 | 13,4 | 1,62 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,34 | попутный нефтяной газ | 1,25 | 1,25 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 3,85 | попутный нефтяной газ | 14,96 | 13,4 | 1,56 | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2025-2028 года | 11,61 |  | 41,42 | 38,24 | 3,18 |  |  |  |

Приложение № 6 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «_24» _08._ 2021 № _450-п_

Таблица 7.1 Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла

| Наименование источника | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Котельная № 1 | Всего, в том числе: | 247,4 | 30,0 | 124,4 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | проектирование и реконструкция котельной №1 | 247,39 | 30 | 124,43 | 92,96 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | Всего, в том числе: | 578,6 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 154,8 | 274,7 | 71,1 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | проектирование и строительство новой котельной на месте блока А котельной №3 | 504,6 |  |  | 40 | 154,8 | 238,7 | 71,1 |  |  |  |
|  | демонтаж блока А котельной №3 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | демонтаж блока Б котельной №3 | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |
| Котельная «Дорожник» | Всего, в том числе: | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектирование и реконструкция | 25 |  | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная | Всего, в том числе: | 375,6 | 45 | 70,5 | 150,6 | 109,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | проектирование и строительство нового источника в районе улицы №6 в восточной части г.п. Пойковский | 375,6 | 45 | 70,5 | 150,6 | 109,5 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : | 1226,6 | 75,0 | 199,9 | 303,6 | 264,3 | 274,7 | 71,1 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «24» _08.2021 № _450-п__

Таблица 7.2 Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Зона теплоснабжения | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: | 84,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования, в том числе | 84,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. | 1149,2 | 107,2 | 170,4 | 360,5 | 334,6 | 66,6 | 84,5 | 25,4 | 0,0 |
|  | Сети ТВС от ЦТП-1а до ТК 1а-11 (замена участка от ЦТП-1А до ТК 1а-5) | 15 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | 65 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от Котельной "Дорожник" до ТК-4 для подключения двух многоквартирных домов | 27,2 | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо предусмотрения ИТП в здании МКД | 42,8 |  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А | 30,6 |  | 30,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | 50 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 20 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | 20 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой котельной | 218,4 |  |  | 218,4 |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция магистральных тепловых сетей в микрорайоне №5 | 32,1 |  |  | 32,1 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей по ул. Транспортников микрорайона №6 | 20 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | 156,2 |  |  |  | 156,2 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 84,7 |  |  |  |  | 54,4 | 30,3 |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | 91,8 |  |  |  |  | 12,2 | 54,2 | 25,4 |  |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой котельной | 178,4 |  |  |  | 178,4 |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. | 116,6 | 16,6 | 60,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения 4-х домов в 7-м микрорайоне | 16,6 | 16,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до проектируемой ТК-5Г | 60 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 40 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей | 1349,8 | 135,8 | 242,4 | 420,5 | 344,6 | 76,6 | 94,5 | 35,4 | 0,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего, в т.ч.: | 111,3 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 24,9 |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-5 до ТК-8а) | 21,4 |  | 21,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-1а до ТК-5) | 35,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 20,0 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | 54,9 |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 20,0 | 4,9 |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч.: | 698,6 | 112,9 | 123,7 | 132,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 | 50,0 | 60,0 |
|  | Магистральные сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"(замена участка сети от ТК-25 до ТК3-90а (ЦРБ) | 52,4 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1а-40 (участок сети от ТК 1а-19 до ТК 1а-26), в 1мкр. | 14 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 14 до ЦТП № 1 (Участок №1) | 27 | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ТВС от ЦТП-4 до ТК 4-7 (замена участка сети от ТК 4-7 до ТК 4-10) | 15 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводные тепловые сети 1,2,3,4 мкр. | 97,5 | 4,5 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: Участок от ТК-1А до ТК-3 | 35 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 14 до ЦТП № 1 (Участок №2) | 21,5 |  | 21,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные сети ТС от ТК-5 до ТК-8 | 45 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети ТВС ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка от ТК7-11 до ТК7-19 ), (Т1,Т2-Ду-100,80мм, Т3,Т4 Ду-80,50мм) в мкр.№7 | 12,2 |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 (замена участка от ТК-5а до ЦТП-7) | 40 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 2-9 до ТК 2-17 (замена участка от ТК 2-14 до ТК 2-17) | 10 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
|  | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 2 до ТК 2-23 (замена участка от ТК 2-18 до ТК 2-23) | 3 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |
|  | Магистральные сети ТВС от ТК-20 до ТК 6-13 (замена участка по ул. Энтузиастов) | 16 |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |
|  | Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК 7-44а | 50 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | 100 |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 40,0 |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 55 |  |  |  | 15,0 | 25,0 | 5,0 | 10,0 |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №4 | 60 |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 30,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №6 | 45 |  |  |  |  |  | 15,0 | 10,0 | 20,0 |
|  | ИТОГО для повышения надежности | 809,9 | 112,9 | 145,1 | 132,0 | 75,0 | 85,0 | 105,0 | 70,0 | 84,9 |
|  | ВСЕГО : | 2159,7 | 248,7 | 387,5 | 552,5 | 419,6 | 161,6 | 199,5 | 105,4 | 84,9 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «_24_» _08. 2021 № _450-п_

Таблица 7.3 Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети

| Направление инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Источники тепловой энергии | 1226,6 | 75 | 199,9 | 303,6 | 264,3 | 274,7 | 71,1 | 38 | 0 | 0 |
| Тепловые сети | 2159,7 | 248,7 | 387,5 | 552,5 | 419,6 | 161,6 | 199,5 | 105,4 | 84,9 |  |
| Итого | 3386,3 | 323,7 | 587,4 | 856,1 | 683,9 | 436,3 | 270,6 | 143,4 | 84,9 | 0,0 |
| * Объемы инвестиций определены в ценах 2020 года ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «_24_» _08._ 2021 № _450-п_

Таблица 9.1 Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы

| Наименование теплоисточников | 2019 год (базовая) | 2020 год | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Котельная №1 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24 | 23,5 | 22,96 | 22,45 | 21,92 | 21,54 | 21,98 |
| Котельная №3 | 68,3 | 68,3 | 68,45 | 68,6 | 68,9 | 68,03 | 31,9 | 32,1 | 31,8 | 31,2 |
| Котельная "Дорожник | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский |  |  |  |  |  |  | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,4 |
| ИТГ (жилые дома) | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,03 | 4,16 | 4,16 | 4,33 | 4,38 | 4,68 | 4,5 |
| Всего по г.п. Пойковский | 99,1 | 99,1 | 99,25 | 99,53 | 99,46 | 98,05 | 95,78 | 95,5 | 95,12 | 94,98 |