Муниципальное образование Городское поселение Пойковский Нефтеюганский район Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ # РАСПОРЯЖЕНИЕ 14.10.2014 № 670-р пгт. Пойковский

О ликвидации  Муниципального Бюджетного Учреждения городского поселения Пойковский Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ»

В  соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городского поселения Пойковский от 15.11.2013 №23  «О согласовании передачи части полномочий органам местного самоуправления Нефтеюганского района»:

1. Ликвидировать  Муниципальное  Бюджетное  Учреждение городского поселения Пойковский Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ» - далее Учреждение, ОГРН 1108619001446 дата присвоения ОГРН 04.10.2010 с 01.01.2015 года.

2. Утвердить  план мероприятий по ликвидации Учреждения  согласно приложению №1.

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии согласно приложению №2.

3.1. Ликвидационной комиссии провести все необходимые мероприятия, указанные в приложение №1.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения						А.А.Бочко

- Приложение №1

- к распоряжению Администрации

- городского поселения Пойковский

- от 14.10.2014 № 670-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликовать в местных средствах массовой информации, журнале "Вестник государственной регистрации" объявление о ликвидации учреждения |  | в трехдневный срок с момента издания распоряжения о ликвидации |
| 2 | Уведомить в письменной форме Инспекцию Федеральной налоговой службы России и внебюджетные фонды о прекращении деятельности юридического лица |  | в трехдневный срок с момента издания распоряжения |
| 3 | Проведение выездной проверки Межрайонной ИНФС России N 7 по ХМАО - Югре | ИФНС России N 7 по ХМАО - Югре | В соответствии с ч. 11 ст. 89 НК РФ |
| 4 | Уведомить органы занятости о ликвидации юридического лица |  | в трехдневный срок с момента издания распоряжения |
| 5 | Письменно уведомить расчетно-кассовый центр Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области о прекращении деятельности юридического лица |  | В течение 10 дней с момента издания распоряжения |
| 6 | Письменно известить о ликвидации профсоюзную организацию учреждения |  | в трехдневный срок с момента издания распоряжения |
| 7 | Ознакомить работников с распоряжением и письменно предупредить о предстоящем высвобождении |  | в течение 10 дней с момента издания распоряжения |
| 8 | Произвести начисление и выплату компенсаций работникам |  | в соответствии с действующим законодательством |
| 9 | Произвести расчет работников |  | в соответствии с действующим законодательством |
| 10 | Произвести инвентаризацию активов и обязательств учреждения |  | до составления промежуточного баланса |
| 11 | Письменно известить кредиторов (если таковые имеются) и дебиторов учреждения о прекращении деятельности учреждения |  | в течение 10 дней с момента издания распоряжения |
| 12 | Составить промежуточный ликвидационный баланс на дату прекращения деятельности учреждения с учетом проверок Инспекции Федеральной налоговой службы |  | После окончания срока для предъявления требований кредиторами В соответствии со ст. 63 ГК РФ (не менее двух месяцев с момента публикации) |
| 13 | Осуществить перемещение остатков бюджетных ассигнований, запланированных на содержание муниципального учреждения |  | до 31.12.2014 |
| 14 | Уведомление Межрайонной ИФНС России N 7 по ХМАО - Югре о составлении промежуточного ликвидационного баланса |  | в течение трех дней с момента составления |
| 15 | Уведомление Межрайонной ИФНС России N 7 по ХМАО - Югре о закрытии счетов |  | В течение десяти дней с момента закрытия счетов |
| 16 | Сдача ликвидационного баланса в Межрайонную ИФНС России N 7 по ХМАО - Югре |  | В соответствии с действующим законодательством |
| 17 | Передача учредителю свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Муниципального учреждения и закрытии счетов |  | В соответствии с действующим законодательством |
| 18 | Сдача документов, имеющих постоянный длительный и временной срок хранения в архив |  | Первый рабочий день после ликвидации |
| 19 | Сдача информационных писем о присвоенных кодах и выписки из государственного реестра о ликвидации в отдел сбора и обработки статинформации |  | Первый рабочий день после ликвидации |
| 20 | Уничтожение документов, не подлежащих сдаче в архив |  | Первый рабочий день после ликвидации |
| 21 | Уничтожение печатей и штампов |  | Первый рабочий день после ликвидации |

- Приложение №2

- к распоряжению Администрации

- городского поселения Пойковский

- от 14.10.2014 № 670-р

Состав ликвидационной комиссии

- Директор Муниципального  Бюджетного  Учреждения  городского поселения Пойковский Центр Культуры и Досуга «РОДНИКИ»  Калинушкин Виктор Александрович – председатель ликвидационной комиссии;

- Главный  бухгалтер  Муниципального  Бюджетного  Учреждения   городского поселения  Пойковский  Центр Культуры и Досуга  «РОДНИКИ»  Кошелева Вера Петровна – член  ликвидационной комиссии.